## Sheet1
共和县2013年恰卜恰地区重点项目建设责任分工
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设内容 | 建设 年限 | 总投资 （万元） | 工作任务及时限 | 责任单位 | 责任人 | 责任 领导 | 备注
| 合 计 |  |  |  | 273657.84
| 小 计 |  | 36项 |  | 167820
1 | 恰卜恰次汗素桥改扩建项目 | 续建 | 道路及桥长150米,其中桥长107米,桥宽26米 | 2012-2013 | 1310 | 2013年6月底完工 | 县发展和改革局 | 李增仁 | 陈伦奇
2 | 恰卜恰镇龙羊路道路建设项目 |  | 建设城市次干道路Ⅲ级道路0.31公里 | 2012-2013 | 500 | 2013年6月底完工 |  | 李增仁 | 陈伦奇
3 | 恰卜恰南九路道路工程 |  | 建设道路总长344米及配套设施 | 2012-2013 | 291 | 2013年6月底完工 |  | 李增仁 | 陈伦奇
4 | 恰卜恰镇河东商场改扩建项目 |  | 框架7层1栋，建筑面积29293平方米 | 2012—2013 | 5800 | 2013年7月30日完工 | 县经济商务局 | 张海勇 | 陈伦奇
5 | 亚细亚商贸城建设项目 |  | 总用地面积2198平方米，建筑面积22675平方米，拟建10层，地下1层， 地上9层 | 2012-2013 | 10000 | 2013年7月底完工 |  |  |  | 州庆献礼项目
6 | 德洋购物中心建设项目 |  | 项目占地1934.53平方米，建筑面积为33969.31平方米，集商业、超市、员工宿舍为一体的新型农贸市场 | 2012-2013 | 5853 | 2013年7月底完工
7 | 共和县天然气利用工程 |  | 48公里天然气高压管线、45公里中压管网及配套设施 | 2013 | 12619 | 2013年7月底完工 |  |  |  | 州庆献礼项目
8 | 青海共和农村合作银行综合办公大楼 |  | 建筑面积1.8万平方米 | 2012-2013 | 4000 | 2013年7月底完工
9 | 恰卜恰镇切吉西路道路工程 |  | 建设城市次干道0.942公里 | 2011-2013 | 1260 | 2013年7月底完工 | 县住房和城乡建设局 | 钟耀庭 | 马金星
10 | 恰卜恰镇东山路道路工程 |  | 建设城市次干道2.69公里 | 2011-2013 | 1250
11 | 同德路道路工程 |  | 建设城市次干道1.378公里 | 2011-2013 | 1000
12 | 滨河西路道路工程 |  | 建设城市次干道2.4公里 | 2011-2013 | 1450
13 | 污水管网建设工程 |  | 兴海西路1.62公里；青海湖北大街至日月山路1.8公里；倒淌河巷1公里 | 2012-2013 | 411
14 | 企业公共租赁房建设项目 |  | 共计1474套，建筑面积为43103平方米 | 2012-2013 | 6034 | 2013年8月底完工 | 县住房和城乡建设局 县经济商务局 | 钟耀庭 张海勇 |  | 沿街实施单位
15 | 第三小学校安工程 |  | 综合教学楼一栋，建设面积1065平方米 | 2012-2013 | 224 | 2013年8月底完工 | 县教育局 | 普华才让 | 加曲
16 | 民族寄宿制中学 |  | 综合教学楼一栋，餐厅一栋，淋浴厕所一栋，宿舍两栋，建设面积8900平方米 | 2012-2013 | 1800 | 2013年8月底完工
17 | 藏文化产业创意园 |  | 占地105亩，建筑面积96833平方米 | 2011-2013 | 42000 | 2013年6月底完工 | 县文体广电局 | 索南项秀 | 马金星 | 州庆献礼项目
18 | 城北新区群众文化体育活动中心 | 续建 | 占地86 亩，建筑面积444650平方米 | 2012-2013 | 14000 | 2013年8月底完工
19 | 州电影公司数字影院商住综合楼建设项目 |  | 建设面积2.9万平方米 | 2013 | 8000 | 2013年8月20日前完工 |  |  |  | 州庆献礼项目
20 | 城北新区给水管网工程 |  | 管网全长16千米 | 2012-2013 | 2450 | 2013年7月15日前完工 | 县交通局 | 多杰南加 | 加曲
21 | 城北新区集中供热温暖工程 |  | 管网全长13千米 | 2012-2013 | 2380
22 | 民主路 |  | 总里程681米 | 2012-2013 | 788
23 | 文化路 |  | 总里程726米 | 2012-2013 | 811
24 | 复兴路 |  | 总里程1.97千米 | 2012-2013 | 1652
25 | 城北新区“三横四纵”道路等配套工程 |  | 人行道、照明、绿化带、排雨水等工程 | 2012-2013 | 3994
26 | 城北新区“三横四纵”道路等配套工程 |  | 排污水工程 | 2012-2013 | 1233
27 | 新区大道 |  | 建设道路总长2.452公里，20米行车道（路面施工） | 2012-2013 | 18900 | 2013年7月15日前完工 | 省交通厅代建 |  | 谭玉贵 | 州庆献礼项目 （总投资中含地方自筹3994万元）
28 | 新区北路 |  | 建设道路总长2.743公里，16米行车道（路面施工） | 2012-2013
29 | 青海湖路 |  | 建设道路总长1.698公里，20米行车道（路面施工） | 2012-2013
30 | 黄河北路 |  | 建设道路总长2.10公里，20米行车道（路面施工） | 2012-2013
31 | 滨河大道 |  | 建设道路总长1.797公里，20米行车道（路面施工） | 2012-2013
32 | 新寺路 |  | 建设道路总长1.520公里，16米行车道（路面施工） | 2012-2013
33 | 新区南路 |  | 建设道路总长1.707公里，16米行车道（路面施工） | 2012-2013
34 | 恰卜恰镇环城东路道路工程 |  | 改扩建道路2690.565米、排水及照明等配套设施工程 | 2013 | 5600 | 2013年7月底完工 |  |  | 加曲 | 州庆献礼项目
35 | 工业园区“一纵三横”道路工程 |  | 总里程12.1公里 | 2012-2013 | 7000 | 2013年11月底完工
36 | 高科技生态农牧示范园区建设 |  | 智能温室1栋7700余平方米，配套218座“CL”体系新型材料日光节能温室供水、供暖等设施；207座“半坑冬暖式”日光节能温室供水、道路建设；蛋鸡场800立方米污物无害化处理设施1处，鸡舍内智能化养鸡设备2台套等；下塔迈村圣雪牧业技术专业合作社（主营良种羊繁育）养殖场新建畜棚、兽医室、围墙等基础设施。 | 2013 | 5210 | 2013年9月底完工 | 县农牧局 | 华嘉 | 才洛加
| 小 计 | 新建 | 31项 |  | 105837.84
37 | 恰卜恰镇日月山路与共和东路改造工程 |  | 改造道路总长1.32公里及配套设施 | 2013 | 2100 | 2013年7月底完工 | 县发展和改革局 | 李增仁 | 陈伦奇
38 | 县城生活垃圾填埋场及环卫设施建设工程（二期） |  | 日处理垃圾74吨，总库容44万立方米 | 2013 | 1998 | 2013年6月底完工 |  | 李增仁 | 陈伦奇
39 | 恰卜恰镇赛钦家园游牧民定居饮水安全工程 |  | 供水干管1条长0.632公里，消防管道0.11公里，支管及分支管长1.004公里,各类阀门井63座（其中分水井51座、供水井1座、消防井11座） | 2013 | 39 | 2013年10月底完工 | 县水利局 | 杜才寿 | 才洛加
40 | 二建游牧民定居小区供水工程 |  | 新建供水管网493米，消防管4米，各类阀门井21座，消火栓井和消火栓2座；排水管网1454米,化粪池3座、雨水井35座，检查井50座 | 2013 | 116.53 | 2013年10月底完工 |  | 杜才寿 | 才洛加
41 | 城北游牧民定居小区供水工程 |  | 新建供水管网827米，消防管6米，各类阀门井33座，消火栓井和消火栓3座；排水管网1057米,化粪池3座、雨水井23座，检查井72座 | 2013 | 103.46 | 2013年10月底完工 |  | 杜才寿 | 才洛加
42 | 恰卜恰城北新区及城镇周边绿化 |  | 城北新区道路绿化10条，街头绿地绿化3条，绿化面积17388平方米 | 2013 | 728.84 | 2013年5月前完工 | 县环境保护和林业局 | 才桑太 | 谭玉贵
43 |  |  | 幸福滩三角花园绿化区，幸福滩三角花园绿化11亩，修建“共舞和谐”雕塑1座、2576平方米停车场1处 | 2013 | 390 | 2013年5月底前完成绿化工作，6月底前完成雕塑及道路铺装工程 |  |  | 才洛加
44 | 高科技生态农业示范园区高效节水灌溉项目 |  | 主要新建机井2眼；架设200KVA变压器1个，高压线架设4公里，新建2栋泵房；灌溉系统首部配置离心+自动反冲洗过滤系统2套，日光温室（3级过滤+施肥）小首部系统140套；管道长65.8公里，阀门308个；滴管21公里,等配套设施 | 2013 | 450 | 2013年10月底完工 | 县水利局 | 杜才寿 | 才洛加
45 | 山洪灾害防治县级非工程措施建设项目 |  | 主要建设监测系统、县级监测预警平台、预警系统、群测群防体系等 | 2013 | 598.71 | 2013年10月底完工
46 | 城北新区景观工程 |  | 景观带铺装面积28000平方米、绿化面积69000平方米、人行道4公里、游步道2.3公里、草坪灯100座、景观灯60座、供水管网8.5公里以及景观景点建设 | 2013 | 2000 | 2013年7月底完工
47 | 恰卜恰镇都塘路道路工程 |  | 建设城市次干道0.926公里 | 2012-2013 | 1360 | 2013年7月底完工 | 县住房和城乡建设局 | 钟耀庭 | 马金星
48 | 海南州共和县集中供热三期工程 |  | 改扩建供热管网19.11公里 | 2012-2013 | 3510 | 2013年7月底完工
49 | 恰卜恰镇倒淌河路建设项目 |  | 建设城市次干道0.833公里 | 2013 | 960 | 2013年7月底完工
50 | 2013年既有建筑节能改造 |  | 改造既有居住建筑20万平米 | 2013 | 5100 | 2013年7月底完工
51 | 2013年城镇污水处理设施配套管网建设 |  | 建设污水处理设施配套管网10.81公里 | 2013 | 1000 | 2013年7月底完工
52 | 2012年城镇污水处理设施配套管网建设 |  | 建设城镇污水处理设施配套管网17.8公里 | 2013 | 1647 | 2013年7月底完工
53 | 廉租房工程 |  | 集中建设6016套，分散建设560套 | 2011-2013 | 60000 | 2013年7月底完工
54 | 廉租房配套工程 | 新建 | 廉租房室外配套建设 | 2013 | 5425 | 2013年7月15日前完工 | 县住房和城乡建设局 | 钟耀庭 | 马金星
55 | 海南州共和县恰卜恰镇街道整治工程 |  | 整治青海湖北路、黄河北路、共和西路人行道37540米，整治道路7640米（道路红线宽34米） | 2013 | 1210 | 2013年7月底完工
56 | 海南州共和县恰卜恰镇青海湖南大街道路工程 |  | 建设道路总长1.63公里及附属设施(道路红线宽34米) | 2013 | 850 | 2013年7月底完工
57 | 县中医院综合和急救楼项目 |  | 建筑面积5000平方米 | 2012-2013 | 1250 | 2013年5月底完工 | 县卫生和食品药品监督管理局 | 董海生 | 陈伦奇
58 | 县疾病预防控制中心实验楼 |  | 建筑面积750平方米 | 2013-2014 | 250 | 2014年7月底完工 |  | 董海生 | 陈伦奇
59 | 兴海东路 |  | 总里程1.6公里 | 2013 | 2080 | 2013年7月15日前完工 | 县交通局 | 多杰南加 | 加曲
60 | 兴海西路 |  | 总里程1.4公里 |  | 1780
61 | 黄河南路 |  | 总里程1.2公里 |  | 1708 | 2012年11月底完工
62 | 兴海东、西路与环城西路道路项目 |  | 总里程10.2公里 | 2013-2014 | 6297 | 2013年11月底完工 | 省交通厅代建
63 | 共和县城北新区供电工程 |  | 建设新区输电线路 | 2012—2013 | 821 | 2013年7月30日完工 | 县供电公司 | 张江安 | 谭玉贵
64 | 共和县城北新区通讯管网项目 |  | 新区电信、移动、联通、广电等通讯项目 | 2012—2013 | 756 | 2013年7月30日完工 | 县经济商务局 | 张海勇
65 | 共和城北新区燃气管线工程 |  | 燃气总干管6公路 | 2012—2013 | 539 | 2013年7月30日完工 | 县交通局 | 多杰南加
66 | 青海湖南北大街和共和东西路路灯 |  | 青海湖南北大街（198杆）和共和东西路（37杆）路灯改造，共235杆 | 2013 | 470.3 | 2013年6月底完工 | 县城镇管理局 | 久迈旦增 | 马金星
67 | 青海湖广场LED显示屏 |  | 新建100平方米LED电子显示屏 |  | 300