## Sheet1
附：
共和县未开工及进展缓慢建设项目责任分工
序号 | 项目名称 | 建设年限 | 总投资 （万元） | 基本情况 | 进度缓慢的原因 | 工作要求 | 责任单位 | 责任人 | 联点领导
专项建设基金项目
1 | 共和县高原地热温泉游泳馆建设项目 | 2016-2017 | 7200 | 充分利用共和盆地丰富的地热资源，新建一座占地面积为6500平方米的有高原特色的标准化温泉游泳馆（包括打热水井） | 项目涉及城镇规划调整，所需时间较长，前期工作滞后。目前已完成可研，正在进行招投标 | 2016年12月完成施工图审查； 2017年3月开工，11月完工 | 县旅游局 | 刘文军 | 司成奎
2 | 共和县全民健身体育设施建设项目 | 2016-2017 | 7200 | 主要建设全民健身馆一处，包括网球馆、篮球馆、健身馆等总建筑面积5000平方米以及供排水系统，供电照明，安防设施，消防设施等 | 选址工作再三调整，无法确定，目前已完成 可研、专家评审等工作 | 2016年11月初完成招投标工作，年内开工； | 县文体广电局 | 多杰 | 司成奎
3 | 共和县倒淌河镇景区基础设施建设项目 | 2016-2018 | 17000 | 打造青藏高原第一藏城，建设游客服务中心1000平方米，旅游公路3公里、停车场2000平方米，排污管网、环卫设施、游客急救站等相应的基础设施 | 项目建设区征地拆迁尚未完成 | 加紧与华谊公司协商，2016年底前完成房屋 拆迁和土地征用工作，2017年3月开工建设 | 县旅游局 | 刘文军 | 司成奎
4 | 共和县恰卜恰镇城北新区集中供热工程 | 2016-2018 | 13471 | 总供热面积210万平方米，敷设管网长度44.6 公里，新建锅炉房6座，总发热量203MW | PPP模式建设项目，程序要求严格，操作流程复杂，前期工作缓慢。目前，已完成“两评估一方案”评审，正在按评审意见进行修改，同步办理招投标手续 | 2016年12月完成招投标； 按实施方案期限完成 | 县住建局 | 钟耀庭 | 谢康勇
5 | 共和县倒淌河镇污水处理厂建设项目 | 2016 | 2652.11 | 占地面积6336平方米，主要建设污水处理厂1座及配套管网、污水处理管网总长5758米，配套检查井168座。 | 项目资金无投向，采取PPP模式实施，程序要求严格，操作流程复杂，前期工作缓慢。2016年9月调整建设方式为特许经营，正在进行承接单位公开招投标 | 2016年10月16日开工； 按实施方案期限完成。 | 县住建局 | 钟耀庭 | 谢康勇
6 | 共和县恰卜恰镇老城区十五条拟建道路 及配套设施建设项目 | 2016-2017 | 34400 | 主要建设道路及配套附属设施，总长34.33公里 | PPP模式建设项目，程序要求严格，操作流程复杂，前期工作缓慢。目前已完成“两评一方案”审查，正在进行项目公司招标工作 | 2016年10月底完成招投标； 按实施方案期限完成 | 县住建局 | 钟耀庭 | 谢康勇
7 | 共和县养老养生示范基地建设项目 | 2016-2017 | 4900 | 建设公寓楼、活动中心、娱乐室、图书室、医疗室、洗浴室、康复中心、安全监护室、餐厅、花园等,总建筑面积14500平方米，新增床位290张 | 2016年9月2日确定建设用地，10月13日可研通过专家评审。土地审批手续待10月份全省汇总后，在有指标的前提下给予调剂，如没有指标，放到2017年指标考虑 | 2016年11月进入初步审查，图审、招投标， 年内必须开工 | 县民政局 | 党拉加 | 韩忠明
2015-2016新建、续建项目
8 | 共和县环湖南岸体育馆设施建设项目 | 2016-2017 | 7900 | 主要建设健身馆、比赛馆、综合训练馆，设计规模为5000座，总建筑面积24000平方米 | 建设用地落实较慢，前期工作滞后，目前已完成可研、专家评审工作 | 2016年12月底完成招投标、施工图审查工作， 2017年3月开工，省民运会前完工 | 县文体广电局 | 多杰 | 司成奎
9 | 共和县环青海湖南岸环卫设施 建设运营项目 | 2016-2017 | 23800 | 青海湖南岸生活垃圾填埋场4座，总库容36.42万立方米及附属设施，餐厨垃圾处理厂1座，设计规模日处理10吨餐厨垃圾，40个社垃圾收集点，公共厕所66座，沿线垃圾捡拾收集点设施20座及管理生活辅助用房等 | PPP模式建设项目，程序要求严格，操作流程复杂，前期工作缓慢。因垃圾填埋场布点较多，黑马河乡、石乃亥选址尚未最终确定 | 2017年2月初进入初步审查，图审、招投标 程序；开工时间顺次跟进 | 县环林局 | 赵久文 | 扎西
10 | 共和县江西沟电视转播台建设项目 | 2016-2017 | 200 | 发射机房改扩建170平方米，台站供电系统一套，给排水180米，空调采暖、通风系统一套、监测系统一套，防雷接地系统的建设改造一套，围墙修建改造250米，台站环境改造200平方米 | 该工程前期选址时，江西沟乡提供一块300平方米的建设用地，但经国土局测绘后发现实际为草场，不能进行施工，导致该工程可研、地勘工作进度缓慢 | 2016年11月底完成可研和地勘，12月中旬完成专家评审；2017年2月初完成招投标及施工图审查，3月份开工，10月底完工 | 县文体广电局 | 多杰 | 司成奎
11 | 共和县龙羊峡镇足球场建设项目 | 2016-2017 | 300 | 新建标准足球场一座，总建筑规模7500平方米 | 选址无法确定，目前已完成可研和专家评审 | 2016年11月初完成招投标和施工图审查工作； 2017年3月份开工，8月底完工 | 县文体广电局 | 多杰 | 司成奎
12 | 共和县恰卜恰镇河东派出所建设项目 | 2016 | 280 | 总建筑面积1004平方米，地上三层 | 河东派出所无土地权证及任何土地划拨手续，与相邻刚坚二期界址不明。目前可研已完，设计方案已出，使用功能方案已完，设计方案未评审，现正补办土地权证手续 | 2016年11月初完成招投标和施工图审查工作； 开工时间顺次跟进 | 县公安局 | 王海 | 司成奎
13 | 共和县城北新区东路、东城路道路工程 | 2016 | 3400 | 道路总长2.57公里，配套建设道路及绿化、 排水、照明等附属设施 | 前期工作滞后，2016年8月份才确定由县发改局负责采取代建模式建设，目前已委托州行政服务和公共资源交易中心进行招投标 | 2016年10月底前完成项目管理公司招标； 与城北新区代建道路拆迁工作同步进行 | 县发改局 | 杜苏海 | 谢康勇
14 | 共和县城同德路桥梁改扩建工程 | 2016 | 1600 | 改建1号桥长90米，2号桥长30米 | 初步设计方案经过多次调整，目前正在进行施工图审查 | 2016年11月中旬完成招标，年内完成老桥拆除和桩基。2017年10月前完工 | 县发改局 | 杜苏海 | 谢康勇
15 | 共和县农牧区无电户新能源建设项目 | 2016-2020 | 1000 | 每年为全县农牧区无电户200户发放新能源设备200套 | 项目确定责任单位较迟，目前已委托州行政服务和公共资源交易中心进行招投标 | 2016年10月17日完成招投标； 11月20日全部完成 | 县发改局 | 杜苏海 | 谢康勇
16 | 共和县恰卜恰镇绿洲桥扩建工程 建设项目 | 2016-2017 | 200 | 桥梁长度15.54米，宽34米，配套建设附属设施 | 资金下达较迟，施工单位于10月中旬确定，目前正在进行施工图审查 | 2016年11月底完成招投标，年内开工 | 县住建局 | 钟耀庭 | 谢康勇
17 | 共和县农牧区治安保障设施建设项目 | 2016-2020 | 800 | 在全县22所寄宿制学校、11个乡镇、8座大中型寺院配套建设200个（套）电子监控设备 | 对口援建项目，因资金下达较迟，目前正在进行招标 | 11月10日前完成招投标； 12月底完成当年100万元建设内容 | 县住建局 | 钟耀庭 | 谢康勇
18 | 共和县村（社区）办公及综合服务用房 建设项目 | 2016 | 3120 | 建设52个村办公及综合服务用房，总建筑面积10400平方米 | 因土地涉及到耕地、水浇地、林地，土地证至今未办理，导致进度缓慢。可研已通过专家评审，图审已完成 | 2016年10月20日发招投标公告； 11月15日前开工建设 | 县民政局 | 党拉加 | 韩忠明
19 | 共和县恰卜恰镇城南社区老年日间照料 中心建设项目 | 2016-2017 | 247 | 新建日间照料中心一处，总建筑面积750平方米 | 土地等前期手续办理缓慢，需调整城镇规划。 目前可研已通过专家评审，图审已完成 | 2016年12月初开工建设 | 县民政局 | 党拉加 | 韩忠明
20 | 共和县第三幼儿园建设项目 | 2016-2017 | 774 | 总建设规模2765平方米，主要建设生活、服务和公用用房及配套设施 | 建设用地迟迟未能落实， 目前正在进行房屋拆迁工作 | 2016年11月15日招投标工作； 2017年8月中旬完工 | 县教育局 | 普华才让 | 韩忠明
21 | 共和县塘格木镇中心幼儿园建设项目 | 2016-2017 | 207 | 总建筑规模698平方米，主要建设生活、服务和公用用房及配套设施 | 项目计划批复下达迟，目前图审已上报 | 2016年11月15日招投标工作； 2017年8月中旬完工 | 县教育局 | 普华才让 | 韩忠明
22 | 共和县城北新区九年一贯制学校建设项目 | 2016-2020 | 5173 | 新建教学及教学用房8345平方米，生活及生活辅助用房3298平方米，共计11643平方米，建设辅助设施及复合型塑胶运动场 | 学校名称长时间无法确定，导致规划建设方案 多次变更，项目可研批复未能及时下达。 | 2016年10月28日完成招投标，11月1日开工；2018年7月20日完工 | 县教育局 | 普华才让 | 韩忠明
23 | 共和县恰卜恰镇卫生院建设项目 | 2016 | 162 | 建设业务用房600平方米及污水垃圾处理等相关辅助设施 | 建设用地未落实，8月底经县政府协调得以落实，土地使用证正在办理中 | 2016年11月初开工； 2017年8月底完工 | 县卫计局 | 董海生 | 韩忠明
24 | 共和县疾控中心和食品安全 检测站建设项目 | 2016-2020 | 1800 | 新建总建筑面积2000平方米疾控中心，其中实验楼750平方米，业务楼750平方米，辅助用房500平方米，及设备设施等相关辅助设施；新建1000平方米食品安全检测站业务用及检测设备 | 建设用地未落实，于2016年8月底经县政府协调得以落实，土地使用证正在办理中 | 2017年2月底发布招投标； 2018年6月底完工 | 县卫计局 | 董海生 | 韩忠明
25 | 共和县切吉乡乔夫旦村公路 建设项目 | 2016-2017 | 1540 | 四级公路22公里 | 资金计划下达较迟，可研于10月完成 | 2017年1月完成专家评审，2月完成施工图审查，2017年3月完成招投标，2017年4月开工建设 | 县交通局 | 郑伟章 | 韩忠明
26 | 共和县龙羊峡镇黄河村旅游公路 及桥梁建设项目 | 2016 | 3000 | 线路总长631米（其中桥梁长191.7米），主要建设道路、桥梁、排水、照明、绿化及附属设施等配套设施等工程 | 2016年2月确定由县交通局实施，目前前期手续均已完成 | 2016年10月20日开工 | 县交通局 | 郑伟章 | 韩忠明
27 | 恰沙公路--村委会线交通精准扶贫； 塘格木镇智德、石乃亥鲁色、江西沟大仓等5个高原美丽乡村配套硬化路 | 2016-2017 | 217.48 | 总长13.562公里 | 房建工程完成较晚，影响到道路施工 | 2017年4月开工建设 | 县交通局 | 郑伟章 | 韩忠明
28 | 共和县污水处理厂提标改扩建工程 | 2016-2018 | 8000 | 对共和县城镇污水处理厂进行提标改扩建，建成后排放标准达到一类A，日处理规模达到30000吨，配套升级改造管网21KM | PPP模式建设项目，程序要求严格，操作流程复杂，前期工作缓慢。同时，项目新增21公里节流管网，可研编制出现较大变动。目前已完成“两评估一方案”评审，正在按评审意见进行修改 | 2016年12月完成招投标； 2017年3月前完成征地工作 | 县环林局 | 赵久文 | 扎西
29 | 共和县龙羊峡镇污水处理工程建设项目 | 2016-2017 | 2276 | 日处理污水0.3万吨，铺设污水管网7.34公里；日处理再生水0.1万吨，铺设再生水管网7.61公里 | 由于土地选址变更时间较长，资金到位晚。进展缓慢。目前已完成可研、初步设计、地勘、环评等前期工作 | 2016年11月中旬办理完成土地征用、招投标等工作；2017年3月开工建设 | 县环林局 | 赵久文 | 扎西
30 | 农业综合开发大灌区改造工程建设项目 | 2016-2017 | 1600 | 修建衬砌支渠17条，总长46.556千米，配套各类渠系建筑物585座，其中分水口492座、车便桥95座 | 省财政厅、省水利厅9月中旬下达建设资金，加之招投标历时1个月，造成开工较晚，今年下达投资550万元。 | 2016年内完成250万元投资 | 县水利局 | 安进奎 | 扎西