## 共和县2017年固定资产投资项目建设责任分工表
附件1
共和县2017年固定资产投资项目建设责任分工表
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设内容 | 建设年限 | 总投资 | 截止2016年底预计累计完成投资 | 2017年计划投资 | 责任单位 | 责任人 | 联点领导 | 备注
|  | 合计（128项） |  |  |  | 2208336 | 354675 | 1019871
|  | 续建(18项） |  |  |  | 834699 | 354675 | 363949
| 一 | 城镇基础设施 |  |  |  | 14620 | 2700 | 11920
| 1 | 共和县恰卜恰镇供水管网扩建一期工程 | 续建 | 建设DN150-500供水管网37.17公里以及配套附属设施等 | 2016-2017 | 3000 | 900 | 2100 | 县住房和城乡 建设局 | 赵久文 | 谢康勇
| 2 | 共和县干部职工周转房建设项目 | 续建 | 总建筑面积21100平方米，建设干部职工周转房422套 | 2016-2017 | 5120 | 700 | 4420 | 县住房和城乡 建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 州级实施
| 3 | 共和县龙羊峡镇黄河村旅游公路及桥梁项目 | 续建 | 线路总长631米（其中桥梁长191.7米），西起于创建环路，向东跨龙羊峡后向南，最终向东交于现状创业路与龙羊大街交叉口。本工程主要建设道路、桥梁、排水、照明、绿化及附属设施等配套设施等工程 | 2016-2017 | 3000 | 500 | 2500 | 县交通运输局 | 郑伟章 | 韩忠明
| 4 | 共和县城河道景观工程 | 续建 | 本次共整治恰卜恰河河道景观长度为2.08km，新建液压活动坝11座；景观拱水坝5座；河道防渗2.08km；配套液压坝电器设备11套；河道防渗体自城北新区茶卡高速公路桥至214国道桥段布设 | 2016-2017 | 3500 | 600 | 2900 | 县水利局 | 安进奎 | 扎 西
| 二 | 公路交通 |  |  |  | 17145 | 4630 | 12515
★ | 5 | 共和县恰卜恰镇至龙羊峡镇公路病害整治工程 | 续建 | 改造三级路面46公里及附属配套设施 | 2016-2017 | 8329 | 2000 | 6329 | 县交通运输局 | 郑伟章 | 韩忠明 | 交通厅代建项目
| 6 | 共和县龙羊峡至拉西瓦航运建设工程 | 续建 | 整治航道45公里，整治滩险7个，航标工程，航标工作船及其码头、站房、交通及通信设施、信息化系统及其维护管理设施等配套设施 | 2015-2017 | 8816 | 2630 | 6186 | 县交通运输局 | 郑伟章 | 韩忠明 | 州级实施
| 三 | 社会事业 |  |  |  | 3386 | 2000 | 1386
| 7 | 共和县中医院住院综合楼 | 续建 | 新建住院综合楼一栋，总建筑面积7822.17㎡ | 2016-2017 | 3386 | 2000 | 1386 | 县卫生和计划 生育局 | 董海生 | 韩忠明
| 四 | 能源及工业 |  |  |  | 599096 | 298000 | 301096
| 8 | 共和县黄河水电500兆瓦光伏发电项目 | 续建 | 500兆瓦 | 2016-2017 | 380000 | 116000 | 264000 | 县经济商务和 信息化局 | 张继华 | 李 勇
| 9 | 共和县中利腾晖200兆瓦光伏发电项目 | 续建 | 200兆瓦 | 2016-2017 | 168000 | 160000 | 8000 | 县经济商务和 信息化局 | 张继华 | 李 勇
| 10 | 海南州晶盛光伏发电有限公司共和10兆瓦并网光伏发电项目 | 续建 | 10兆瓦 | 2016-2017 | 9734 | 4000 | 5734 | 县经济商务和 信息化局 | 张继华 | 李 勇
| 11 | 青海港汇光电科技有限公司共和10兆瓦并网光伏发电项目 | 续建 | 10兆瓦 | 2016-2017 | 9712 | 4000 | 5712 | 县经济商务和 信息化局 | 张继华 | 李 勇
| 12 | 海南州蓝天新能源发电有限公司共和20兆瓦并网光伏发电项目 | 续建 | 20兆瓦 | 2016-2017 | 16240 | 9000 | 7240 | 县经济商务和 信息化局 | 张继华 | 李 勇
| 13 | 共和县恰卜恰镇新能源设备制造建设项目 | 新建 | 总建筑面积12930.3平方米，新建框架结构4层办公楼1栋、4层宿舍楼1栋，钢结构厂房2座 | 2016-2017 | 15410 | 5000 | 10410 | 县经济商务和 信息化局 | 张继华 | 李 勇
| 五 | 行政及其他 |  |  |  | 200452 | 47345 | 37032
| 14 | 共和县就业和社会保障服务设施建设项目 | 新建 | 建设2000平方米业务用房和配套设施及设备购置 | 2017 | 600 | 100 | 500 | 县人力资源和 社会保障局 | 张海燕 | 公保才旦
★ | 15 | 共和县龙羊湖生态旅游综合开发项目 | 续建 | 建设码头、游船及水上游览、娱乐设施、景区道路及配套设施等 | 2012-2021 | 165500 | 44033 | 12000 | 县旅游局 | 刘文军 | 张云忠
| 16 | 共和县三叶世纪品广场建设项目 | 续建 | 新建框架结构地上5层、地下1层商业楼1栋，总建筑面积21351㎡ | 2016-2017 | 5600 | 1070 | 4530 | 县经济商务和 信息化局 | 张继华 | 李 勇
| 17 | 共和县城北新区城市商贸中心及建材市场建设项目 | 续建 | 新建五层酒店1栋，六层商住综合楼4栋，二层商铺楼4栋，三层商铺楼4栋，物业用房1栋，总建筑面积49830平方米 | 2016-2017 | 12000 | 1998 | 10002 | 县经济商务和 信息化局 | 张继华 | 李 勇
| 18 | 共和县东晨花苑小区建设项目 | 续建 | 总建筑面积48341.77平方米 | 2016-2017 | 16752 | 144 | 10000 | 县经济商务和 信息化局 | 张继华 | 李 勇
|  | 新建（110项） |  |  |  | 1373637 |  | 655922
| 一 | 农林牧水 |  |  |  | 52262 |  | 41862
| 19 | 共和县龙羊峡水产养殖基地码头建设项目 | 新建 | 新建混凝土护坡码头2千米（高3米、宽6米）,配套钢结构浮动平台500平方米;新建8米宽柏油道路5千米;架设100KV输电线路5千米（配套变压器）,架设通信线路；建设码头管理房200平方米 | 2017 | 1580 |  | 1580 | 县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西
| 20 | 共和县村内小型农田水利建设项目 | 新建 | 修建涵洞32座，维修50*50U型渠4500米，维修管道,22200米，供水点4座，阀门井1座，引水口1座 | 2017 | 511 |  | 511 | 县财政局 | 钟耀庭 | 李文兰
| 21 | 共和县农业综合开发大水（中型）灌区节水配套改造项目 | 新建 | 主要衬砌支渠17条，总长为46.556km，配套各类渠系建筑物585座，其中分水口490座、车便桥95座 | 2017 | 1600 |  | 1600 | 县水利局 | 安进奎 | 扎 西
★ | 22 | 共和县哇玉草产业示范基地建设项目 | 新建 | 新建田间道路100公里、输电线路及变压器2套、场地道路硬化10公里、供水设施及配套管网10公里、饲草料地节水管道140公里，耕地流转及饲草料种植；标准化养殖小区，饲料加工厂、有机肥加工厂、仓库等 | 2017 | 24400 |  | 14000 | 县水利局 县农牧和科技局 | 安进奎 沈建云 | 扎 西 | 专项建设基金项目
| 23 | 共和县有机肥标准化生产项目 | 新建 | 项目投资10万吨有机肥标准化生态项目建设 | 2017 | 2064 |  | 2064 | 县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西 | 对口援建项目
| 24 | 共和县肉蛋奶生产基地配套基础设施建设项目 | 新建 | 肉蛋奶养殖基地2处，配套设施建设 | 2017 | 150 |  | 150 | 县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西
| 25 | 共和央酥牦牛养殖专业合作社标准化规模养殖场建设项目 | 新建 | 改建牛舍、饲草料房、运动场，粪污处理设施、设备 | 2017 | 75 |  | 75 | 县农牧局 | 沈建云 | 扎 西
| 26 | 共和县赛钦牛羊育肥农民专业合作社标准化规模养殖场建设项目 | 新建 | 改建羊舍、饲草料房、青储窖、水电改造 | 2017 | 53 |  | 53 | 县农牧局和科技 | 沈建云 | 扎 西
| 27 | 共和县高原枸杞精深加工项目 | 新建 | 建设枸杞精深加工生产线等 | 2017-2018 | 8000 |  | 8000 | 县经济商务和 信息化局 | 张继华 | 李 勇
| 28 | 共和县切吉乡塔秀村500头牦牛养殖基地扩建项目 | 新建 | 新建牛舍2400平方米,饲草料库400平方米,围墙580米,牦牛运动场2000平方米及其它辅助设施;购置饲料加工机械5台套。引进良种牛40头 | 2017 | 298 |  | 298 | 县财政局 | 钟耀庭 | 李文兰
| 29 | 共和县石乃亥乡切吉村7000只肉羊养殖基地扩建项目 | 新建 | 新建牛舍800平方米,饲草料库400平方米,围墙1400米,兽医室60平方米地坪8000平方米及其它辅助设施;购置饲料加工机械5台套 | 2017 | 330 |  | 330 | 县财政局 | 钟耀庭 | 李文兰
| 30 | 共和县倒淌河镇拉乙亥麻村5000只藏系羊规模养殖场扩建项目 | 新建 | 新建高标准羊舍2400平方米,饲草料房400平方米,饲料加工库房100平方米,购置加工机械3台套.引进良种母羊300只 | 2017 | 370 |  | 370 | 县财政局 | 钟耀庭 | 李文兰
| 31 | 共和县石乃亥乡切吉村草原建设项目 | 新建 | 人工种草1500；灭除狼毒3万亩；草场补播0.3万亩；新建畜棚172座；羊圈172座。招鹰架25架；饲喂槽172组 | 2017 | 750 |  | 750 | 县财政局 | 钟耀庭 | 李文兰
| 32 | 共和县石乃亥乡尕日拉村草原建设项目 | 新建 | 人工种草1000亩；灭除狼毒3万亩；草场补播0.3万亩；新建畜棚186座，羊圈186座；招鹰架30架；饲喂槽186个 | 2017 | 810 |  | 810 | 县财政局 | 钟耀庭 | 李文兰
| 33 | 共和县铁盖乡下合乐寺村人畜饮水安全工程 | 新建 | 建设300米深机井1眼，200m³蓄水池1座，配备水泵、净化设备、高低压配电设备，输水管网15公里；实施后可改善283户963人蓄水安全及生产生活条件 | 2017 | 550 |  | 550 | 县发展和改革局 | 杜苏海 | 谢康勇
| 34 | 共和县切吉乡祁加村农业安置点供水工程 | 新建 | 供水管网22公里及附属设施 | 2017 | 100 |  | 100 | 县水利局 | 安进奎 | 扎 西
| 35 | 共和县沙珠玉乡集镇及珠玉村人饮巩固提升工程 | 新建 | 新建机井1眼，蓄水池1座，各级管道7.2km，并配套各类阀门73座，消毒设备1套 | 2017 | 189 |  | 189 | 县水利局 | 安进奎 | 扎 西
| 36 | 共和县切吉乡祁家村人饮巩固提升项目 | 新建 | 修建引水口1座,机井1眼并配套机电设备等；配套蓄水池1座,各级管道长9.5km,并配套各类阀门井 | 2017 | 350 |  | 350 | 县水利局 | 安进奎 | 扎 西
| 37 | 共和县恰卜恰镇设施农业水利配套项目 | 新建 | 机井6座，配套干支斗管长120.25公里，并配套各类阀门井 | 2017 | 625 |  | 625 | 县水利局 | 安进奎 | 扎 西 | 对口援建项目
| 38 | 共和县龙羊峡镇后菊花村支、斗渠改造工程 | 新建 | 工程改建支渠2354m,分支渠15027m,采用厚8cm的C25混凝土预制U型渠;改建斗渠、干斗渠28384m，采用厚8cm的C25混凝土预制U型渠；新建渠系建筑物4126座 | 2017 | 753 |  | 753 | 县移民安置局 | 王德荣 | 公保才旦
| 39 | 共和县龙羊峡镇次汗土亥村（3、4社）曹多隆村支斗渠改造工程 | 新建 | 1、改建支渠、分支渠3842m，采用厚8cm的C25混凝土预制U型渠；新建渠系建筑物417。2、改建支渠支渠、分支渠8581m，采用厚8cm的C25混凝土预制U型渠；新建渠系建筑物1539座 | 2017 | 339 |  | 339 | 县移民安置局 | 王德荣 | 公保才旦
| 40 | 共和县龙羊峡镇麻尼磨村人畜饮水改造工程 | 新建 | 打机井一眼；购置机电设备，新建管理房1座；新建50m3沉淀池及蓄水池各一座；安装管道总长5.75km；新建管线建筑物69座 | 2017 | 125 |  | 125 | 县移民安置局 | 王德荣 | 公保才旦
| 41 | 共和县沙珠玉乡达连海村（二社）补充水源及基础设施配套项目 | 新建 | 打机井一眼；新建井房1座、300m3蓄水池1座；安装管道总长1729.04m，新建管线建筑物6座；新建10KV线路100m，新建生产道路1835.17m；车桥一座 | 2017 | 238 |  | 238 | 县移民安置局 | 王德荣 | 公保才旦
| 42 | 共和县铁盖乡上合寺村林地灌溉工程 | 新建 | 铺设管道总长度10403.09m；新建各类渠系建筑物1266座 | 2017 | 350 |  | 350 | 县移民安置局 | 王德荣 | 公保才旦
| 43 | 共和县铁盖乡上合寺村排水工程 | 新建 | 管道：雨水干管DN400/2012米，DN300/452米；雨水连接管DN300/1370米；检查井：87座，雨水口145座。合计：雨水管线总长3834米 | 2017 | 291 |  | 291 | 县移民安置局 | 王德荣 | 公保才旦
| 44 | 共和县铁盖乡委曲村沟道治理工程 | 新建 | 修建排洪渠道315m；谷坊5座;过路涵管2条；格宾网箱防护堤90m;浆砌石护坡185.95m；陡坡1座，;跌水8座;消力井1座 | 2017 | 82 |  | 82 | 县移民安置局 | 王德荣 | 公保才旦
| 45 | 共和县2017年度人工造林项目 | 新建 | 实施人工造林10000亩 | 2017 | 400 |  | 400 | 县环境保护和 林业局 | 才项多杰 | 扎 西 | 三江源二期工程
| 46 | 共和县2017年度封沙育林（草）项目 | 新建 | 总规模为16000 亩，其中：封沙育草10000亩、复合治沙3000亩、生物治沙与复合治沙配套实施3000亩 | 2017 | 622 |  | 622 | 县环境保护和 林业局 | 才项多杰 | 扎 西 | 三江源二期工程
| 47 | 共和县2017年度黑土滩综合治理项目 | 新建 | 实施黑土滩治理3万亩 | 2017 | 450 |  | 450 | 县农牧局 | 沈建云 | 扎 西 | 三江源二期工程
| 48 | 青海湖南岸黑马河及周边水污染综合治理和水环境管理工程 | 新建 | 包括餐饮垃圾处理工程、生活垃圾压缩站及减量化建设工程、生活垃圾管理体系建设；小型宾馆污水处理与回用示范工程；截污纳管及历史遗留环境问题综合整治，包括黑马河乡及其周边违法企业清除与整治、黑马河乡现役垃圾处理厂规范整治及垃圾渗滤液处置工程 | 2017 | 4500 |  | 4500 | 县环境保护和 林业局 | 才项多杰 | 扎 西
| 49 | 共和县龙羊峡水土流失治理项目 | 新建 | 治理小型冲沟13条，修建浆砌石谷坊52座，柳谷坊150座，冲沟转弯冲刷严重处修建浆砌石护提230米 | 2017 | 1307 |  | 1307 | 县环境保护和林业局 | 才项多杰 | 扎 西
| 二 | 公路交通 |  |  |  | 1740 |  | 1740
| 50 | 共和县切吉乡乔夫旦村公路 | 新建 | 四级公路22公里 | 2017 | 1540 |  | 1540 | 县交通运输局 | 郑伟章 | 韩忠明
| 51 | 共和县龙羊峡镇查那村公路硬化工程 | 新建 | 道路硬化全长3公里及配套涵洞一座 | 2017 | 200 |  | 200 | 县发展和改革局 | 杜苏海 | 谢康勇
| 三 | 城镇基础设施 |  |  |  | 81619 |  | 66477
★ | 52 | 共和县城北新区东路、东城路道路工程 | 新建 | 道路总长2.57公里，主要建设道路及绿化、排水、照明、交通设施等附属配套设施 | 2017 | 3400 |  | 3400 | 县发展和改革局 | 杜苏海 | 谢康勇
| 53 | 共和县城同德路桥梁改扩建工程 | 新建 | 改建1号桥长90米，2号桥长30米 | 2017 | 1600 |  | 1600 | 县发展和改革局 | 杜苏海 | 谢康勇
| 54 | 共和县拉泽塘路道路及附属工程 | 新建 | 道路总长0.55公里及配套设施 | 2017 | 380 |  | 380 | 县住房和城乡 建设局 | 赵久文 | 谢康勇
| 55 | 共和县新寺路、平安路及新平路道路工程 | 新建 | 新寺路长度0.63公里，平安路长度0.55公里，新平路长度0.29公里及配套设施 | 2017 | 1550 |  | 1550 | 县住房和城乡 建设局 | 赵久文 | 谢康勇
| 56 | 共和县恰卜恰镇贵南东路改扩建及环境整治工程 | 新建 | 整治镇区道路0.74公里，沿街外立面及相关附属设施 | 2017 | 1140 |  | 1140 | 县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇
| 57 | 共和县恰卜恰镇城北新区集中供热工程 | 新建 | 新建锅炉总容量116.2MW，供热管网22.31公里 | 2017-2018 | 10200 |  | 3000 | 县住房和城乡 建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 专项建设基金项目
★ | 58 | 共和县城污水处理厂提标改扩建工程 | 新建 | 新建污水管网21km；现状1万吨/日的污水处理厂提标改造工程，处理出水由原来一级B提标至一级A标准；现状污水处理厂扩建工程，扩建工程为2万吨/日 | 2017-2018 | 8542 |  | 6400 | 县环境保护和 林业局 | 才项多杰 | 扎 西 | 专项建设基金项目
★ | 59 | 共和县养老养生示范基地建设项目 | 新建 | 建设养老养生综合楼一栋，总建筑面积14220.59平方米，配套建设室外总图工程及设备购置 | 2017-2018 | 4953 |  | 4953 | 县民政局 | 巷青加 | 韩忠明 | 专项建设基金项目
★ | 60 | 共和县环湖南岸体育馆设施建设项目 | 新建 | 主要建设射箭馆、篮球馆、跑马场辅助用房及附属设施，总建筑面积12029.28平方米 | 2017-2018 | 7900 |  | 7900 | 县文化体育广播电视局 | 普华才让 | 李文兰 | 专项建设基金项目
★ | 61 | 共和县全民健身体育设施建设项目 | 新建 | 主要建设全民健身馆一栋，总建筑面积4953.77平方米及室外总图工程 | 2017-2018 | 6479 |  | 6479 | 县文化体育广播电视局 | 普华才让 | 李文兰 | 专项建设基金项目
| 62 | 共和县高原地热温泉游泳馆建设项目 | 新建 | 项目充分利用共和盆地丰富的地热资源，新建一座占地面积为6500㎡的有高原特色的标准化温泉游泳馆（包括打热水井） | 2017-2018 | 7200 |  | 2000 | 县旅游局 | 刘文军 | 张云忠 | 专项建设基金项目
| 63 | 共和县龙羊峡镇污水处理工程 | 新建 | 日处理污水0.3万吨，铺设污水管网7.34公里；日处理再生水0.1万吨，铺设再生水管网7.61公里。项目建成后，污水出水达到一级A标准，年减排COD493吨 | 2017 | 2276 |  | 2276 | 县环境保护和 林业局 | 才项多杰 | 扎 西
| 64 | 共和县倒淌河镇污水处理厂建设项目 | 新建 | 新建一座污水处理厂，近期日处理量0.1万吨，污水管网6公里 | 2017 | 2652 |  | 2652 | 县住房和城乡 建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | PPP项目
| 65 | 共和县恰卜恰镇绿洲桥扩建工程 | 新建 | 桥梁长度15.54米，宽34米及配套设施 | 2017 | 200 |  | 200 | 县住房和城乡 建设局 | 赵久文 | 谢康勇
| 66 | 共和县乡镇干部职工周转房宿舍 | 新建 | 新建56套乡镇干部职工周转宿舍，总建筑面积1960平方米 | 2017 | 588 |  | 588 | 黑马河乡 | 索南东主 | 关却杰
| 67 | 共和县乡镇便民服务大厅 | 新建 | 新建11个藏区乡镇便民服务大厅，总建筑面积1300平方米 | 2017 | 390 |  | 390 | 11个乡镇 | 各乡镇镇（乡）长 | 关却杰
| 68 | 共和县乡镇基础设施 | 新建 | 新建11个藏区乡镇锅炉房、水箱间等相关配套附属设施 | 2017 | 396 |  | 396 | 11个乡镇 | 各乡镇镇（乡）长 | 关却杰
| 69 | 共和县恰卜恰镇河东派出所 | 新建 | 总建筑面积1001平方米 | 2017 | 280 |  | 280 | 县公安局 | 王 海 | 司成奎
| 70 | 共和县村级道路建设项目 | 新建 | 新建87公里村级砂石路及61公里村级硬化路 | 2017 | 1850 |  | 1850 | 县财政局 | 钟耀庭 | 李文兰
| 71 | 共和县村内环境卫生整治项目 | 新建 | 安装太阳能路灯1078套，配置垃圾箱25个，建垃圾集中处理点5个， | 2017 | 794 |  | 794 | 县财政局 | 钟耀庭 | 李文兰
| 72 | 共和县村内公共文化活动场所建设项目 | 新建 | 修建文化活动场所21800平方米，修建射箭场4000平方米 | 2017 | 652 |  | 652 | 县财政局 | 钟耀庭 | 李文兰
★ | 73 | 共和县民族体育场基础设施建设项目 | 新建 | 新建道路2534米，停车场98410平方米，游步道3924米，绿化、排水、照明等设施 | 2017 | 3500 |  | 3500 | 县住房和城乡 建设局 | 赵久文 | 谢康勇
| 74 | 共和县倒淌河镇东卫路延伸段 | 新建 | 道路总长550米，及配套小桥一座 | 2017 | 490 |  | 490 | 县发展和改革局 | 杜苏海 | 谢康勇
| 75 | 共和县城北新区提灌站引水工程 | 新建 | 新建提灌站1座（配套泵房、管理房、电气等），集水池1座；压力钢管1条，长7850m，管道采用φ355.6mm、壁厚6.3mm的焊接螺旋钢管及φ355mm、0.8～1.6MPa的高密度聚乙烯PE100管；并配套修建25座镇墩，消力池1座，集水池1座，恢复潜坝10座，分水口1座 | 2017 | 776 |  | 776 | 县水利局 | 安进奎 | 扎 西
▲ | 76 | 共和县恰卜恰镇滨河东路道路工程 | 新建 | 道路总长3.18公里及相关附属配套设施 | 2017 | 2840 |  | 2840 | 县住房和城乡 建设局 | 赵久文 | 谢康勇
▲ | 77 | 共和县恰卜恰镇恰雄路建设项目 | 新建 | 道路总长0.84公里及相关附属配套设施 | 2017 | 1065 |  | 1065 | 县住房和城乡 建设局 | 赵久文 | 谢康勇
▲ | 78 | 共和县恰卜恰镇环城北路道路整治工程 | 新建 | 整治镇区道路人行道10.36公里及相关附属设施 | 2017 | 1170 |  | 1170 | 县住房和城乡 建设局 | 赵久文 | 谢康勇
▲ | 79 | 共和县恰卜恰镇步行街环境整治工程 | 新建 | 整治道路长度0.66公里及相关附属设施 | 2017 | 750 |  | 750 | 县住房和城乡 建设局 | 赵久文 | 谢康勇
▲ | 80 | 共和县恰卜恰镇供水管网扩建二期工程 | 新建 | 建设供水管网25.19公里 | 2017 | 2965 |  | 2965 | 县住房和城乡 建设局 | 赵久文 | 谢康勇
| 81 | 共和县农牧区治安保障设施建设项目 | 新建 | 在全县的22所寄宿制学校、11个乡镇、8座大中型寺院配套建设200个套电子监控设备 | 2017 | 800 |  | 200 | 县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 对口援建项目
| 82 | 共和县龙羊峡镇黄河村村庄整治项目 | 新建 | 沥青路面主道路3条宽9米，人行道各1.5米，长697米；支路10条款4.5米，长1398米，DN300排水管2095米，路灯45盏；村庄绿化371棵，大门1座 | 2017 | 762 |  | 762 | 县移民安置局 | 王德荣 | 公保才旦
| 83 | 共和县恰卜恰镇次汗素村村庄整治项目 | 新建 | 新建砖混二层服务中心1栋,395.36㎡,广场5088.67㎡，路灯83盏；村内道路硬化13022㎡,排水1528m，村庄绿化328棵，旱厕1座20.21㎡ | 2017 | 633 |  | 633 | 县移民安置局 | 王德荣 | 公保才旦
| 84 | 共和县铁盖乡七台村村庄整治项目 | 新建 | 新建砖混二层服务中心1栋398.24㎡,广场2622㎡，路灯98盏；村内道路硬化16486㎡,村庄绿化84棵，旱厕1座20.21㎡ | 2017 | 634 |  | 634 | 县移民安置局 | 王德荣 | 公保才旦
| 85 | 共和县铁盖乡哈汗土亥村村庄整治项目 | 新建 | 新建砖混二层服务中心1栋,380㎡,路灯48盏；村内道路硬化8913㎡,排水1528m，村庄绿化205棵 | 2017 | 327 |  | 327 | 县移民安置局 | 王德荣 | 公保才旦
| 86 | 共和县塘格木镇黄河村村庄整治项目 | 新建 | 新建砖混二层服务中心1栋,534.68㎡,广场2638.21㎡，路灯106盏；村内道路硬化20485㎡,排水654m，村庄绿化568棵，旱厕1座20.21㎡ | 2017 | 759 |  | 759 | 县移民安置局 | 王德荣 | 公保才旦
| 87 | 共和县塘格木镇东格村村庄整治项目 | 新建 | 新建砖混二层服务中心1栋,广场一座，路灯、村内道路硬化、排水沟、村庄绿化、旱厕1座 | 2017 | 670 |  | 670 | 县移民安置局 | 王德荣 | 公保才旦
| 88 | 共和县龙羊峡镇查纳那村公共活动广场建设项目 | 新建 | 新建广场一座、公厕一座。 | 2017 | 56 |  | 56 | 县移民安置局 | 王德荣 | 公保才旦
| 四 | 社会事业 |  |  |  | 30753 |  | 28580
| 89 | 共和县恰卜恰镇卫生院 | 新建 | 业务用房、污水垃圾处理等辅助设施及总图工程 | 2017 | 162 |  | 162 | 县卫生和计划生育局 | 董海生 | 韩忠明
| 90 | 共和县江西沟电视转播台 | 改扩建 | 发射机房改扩建170平方米，台站供电系统一套，给排水180米，空调采暖、通风系统一套、监测系统一套，防雷接地系统的建设改造一套，围墙的修建改造250米，台站环境改造200平方米 | 2017 | 200 |  | 200 | 县文化体育广播电视局 | 普华才让 | 李文兰
| 91 | 共和县龙羊峡镇足球场 | 新建 | 新建标准足球场一座，总建筑规模7500平方米 | 2017 | 300 |  | 300 | 县文化体育广播电视局 | 普华才让 | 李文兰
| 92 | 共和县第三幼儿园 | 新建 | 总建设规模2765平方米，主要建设生活、服务和供用用房及配套设施 | 2017 | 774 |  | 774 | 县教育局 | 加 羊 | 韩忠明
| 93 | 共和县塘格木镇中心幼儿园 | 新建 | 总建设规模698平方米，主要建设生活、服务和供用用房及配套设施 | 2017 | 207 |  | 207 | 县教育局 | 加 羊 | 韩忠明
★ | 94 | 共和县城北新区民族寄宿制学校建设项目 | 新建 | 新建教学及教学辅助用房8345㎡、生活及生活辅助用房3298㎡，共计11643㎡，建设辅助设施及复合型塑胶运动场 | 2017-2018 | 8173 |  | 6000 | 县教育局 | 加 羊 | 韩忠明 | 对口援建项目
| 95 | 共和县龙羊峡镇公共租赁住房配套基础设施项目 | 新建 | 道路2988平方米，给水管网0.5公里，排水管网1公里，以及供气管网等 | 2017 | 200 |  | 200 | 县住房和城乡 建设局 | 赵久文 | 谢康勇
★ | 96 | 共和县2017年农牧民危旧房改造工程 | 新建 | 2500套 | 2017 | 6250 |  | 6250 | 县住房和城乡 建设局 | 赵久文 | 谢康勇
| 97 | 共和县2016年易地扶贫搬迁工程 | 新建 | 在共和县下梅村、珠玉村、切扎村、祁家村实施易地扶贫搬迁工程，建档立卡259户887人 | 2017 | 887 |  | 887 | 县扶贫开发局 | 吴 斑 | 公保才旦
★ | 98 | 共和县村（社区）办公及综合服务用房建设项目 | 新建 | 建设52个村办公及综合服务用房，总建筑面积10400平方米 | 2017 | 3120 |  | 3120 | 县民政局 | 巷青加 | 韩忠明
| 99 | 共和县恰卜恰镇城南社区老年日间照料中心 | 新建 | 新建日间照料中心一处，总建筑面积750平方米 | 2017 | 247 |  | 247 | 县民政局 | 巷青加 | 韩忠明
▲ | 100 | 共和县档案馆建设项目 | 新建 | 总建筑面积1708平方米 | 2017 | 512 |  | 512 | 县档案局 | 才让拉毛 | 安胜奎
▲ | 101 | 共和县村级综合性文化服务中心建设项目 | 新建 | 新建35个村文化服务中心，总建筑面积3500平方米 | 2017 | 1155 |  | 1155 | 县文化体育广播电视局 | 普华才让 | 李文兰
★▲ | 102 | 共和县人民医院门诊医技综合楼建设项目 | 新建 | 主要建设门诊医技业务用房，并完善医院辅助设施，总建筑面积8000㎡ | 2017 | 3200 |  | 3200 | 县卫生和计划 生育局 | 董海生 | 韩忠明
▲ | 103 | 共和县妇幼保健计划生育服务中心业务楼建设项目 | 新建 | 新建业务楼2700㎡及相关附属设施和总图工程 | 2017 | 972 |  | 972 | 县卫生和计划 生育局 | 董海生 | 韩忠明
▲ | 104 | 共和县儿童保护中心建设项目 | 新建 | 总建筑面积1800平方米及配套附属设施 | 2017 | 504 |  | 504 | 县民政局 | 巷青加 | 韩忠明
▲ | 105 | 共和县切吉乡足球场建设项目 | 新建 | 建设场地7500平方米及基础设施设备 | 2017 | 300 |  | 300 | 县文化体育广播电视局 | 普华才让 | 李文兰
▲ | 106 | 共和县江西沟乡足球场建设项目 | 新建 | 建设场地7500平方米及基础设施设备 | 2017 | 300 |  | 300 | 县文化体育广播电视局 | 普华才让 | 李文兰
▲ | 107 | 共和县龙羊峡电视转播台 | 新建 | 发射机房的改扩建150平方米，台站的供电系统一套，给排水160米，空调采暖、通风系统一套，监测系统一套，防雷接地系统的建设改造一套，围墙的修建改造300米，道路的修建改造2000米，台站环境改造200平方米 | 2017 | 200 |  | 200 | 县文化体育广播电视局 | 普华才让 | 李文兰
▲ | 108 | 共和县倒淌河电视转播台 | 新建 | 发射机房的改扩建150平方米，台站的供电系统一套，给排水140米，空调采暖、通风系统一套，监测系统一套，防雷接地系统的建设改造一套，围墙的修建改造300米，道路的修建改造4000米，台站环境改造200平方米 | 2017 | 200 |  | 200 | 县文化体育广播电视局 | 普华才让 | 李文兰
| 109 | 共和县疾控中心和食品安全检测站项目 | 新建 | 新建总建筑面积2000平方米疾控中心，其中实验楼750平方米，业务楼750平方米，及设备设施；新建1000平方米的食品安全检测站业务用房、检测设施及附属设施 | 2017 | 1800 |  | 1800 | 县卫生和计划 生育局 | 董海生 | 韩忠明 | 对口援建项目
| 110 | 共和县农牧区无电户新能源建设项目 | 新建 | 为全县农牧区无电户200户发放新能源设备200套 | 2017 | 200 |  | 200 | 县发展和改革局 | 杜苏海 | 谢康勇 | 对口援建项目
| 111 | 青海湖民族寄宿制学校附设幼儿园 | 新建 | 新建教学及生活用房473㎡ | 2017 | 125 |  | 125 | 县教育局 | 加 羊 | 韩忠明
| 112 | 共和县恰卜恰镇上梅村幼儿园 | 新建 | 新建教学及生活用房253㎡ | 2017 | 67 |  | 67 | 县教育局 | 加 羊 | 韩忠明
| 113 | 青海省湖东羊场民族寄宿制小学附设幼儿园 | 新建 | 新建教学及生活用房418㎡ | 2017 | 117 |  | 117 | 县教育局 | 加 羊 | 韩忠明
| 114 | 共和县恰卜恰镇上沟后村幼儿园 | 新建 | 新建教学及生活用房242㎡ | 2017 | 68 |  | 68 | 县教育局 | 加 羊 | 韩忠明
| 115 | 共和县石乃亥乡鲁色村幼儿园 | 新建 | 扩建教学及生活用房304㎡ | 2017 | 89 |  | 89 | 县教育局 | 加 羊 | 韩忠明
| 116 | 共和县龙羊峡镇中心幼儿园 | 新建 | 扩建教学及生活用房493㎡ | 2017 | 144 |  | 144 | 县教育局 | 加 羊 | 韩忠明
| 117 | 共和县沙珠玉乡珠玉村幼儿园 | 新建 | 扩建教学及生活用房470㎡ | 2017 | 137 |  | 137 | 县教育局 | 加 羊 | 韩忠明
| 118 | 共和县倒淌河镇元者村幼儿园 | 新建 | 扩建教学及生活用房279㎡ | 2017 | 83 |  | 83 | 县教育局 | 加 羊 | 韩忠明
| 119 | 共和县倒淌河镇蒙古村幼儿园 | 新建 | 扩建教学及生活用房191㎡ | 2017 | 60 |  | 60 | 县教育局 | 加 羊 | 韩忠明
| 五 | 能源及工业 |  |  |  | 1169350 |  | 479350
| 120 | 共和县2016年光伏发电项目 | 新建 | 250兆瓦 | 2017 | 200000 |  | 200000 | 县经济商务和 信息化局 | 张继华 | 李 勇
▲ | 121 | 共和县水光风多功能互补发电项目（黄河上游水电开发公司） | 新建 | 1000兆瓦 | 2017-2018 | 800000 |  | 200000 | 县经济商务和 信息化局 | 张继华 | 李 勇
| 122 | 共和县光伏扶贫项目 | 新建 | 11兆瓦 | 2017 | 9350 |  | 9350 | 县扶贫开发局 | 吴 斑 | 公保才旦
| 123 | 共和县2017年风电项目 | 新建 | 200兆瓦 | 2017-2018 | 160000 |  | 70000 | 县经济商务和 信息化局 | 张继华 | 李 勇
| 六 | 行政及其他 |  |  |  | 37913 |  | 37913
★ | 124 | 共和县2017年度村庄基础设施建设项目 | 新建 | 建设13个村庄基础设施 | 2017 | 27519 |  | 27519 | 县扶贫开发局 | 吴 斑 | 公保才旦
★ | 125 | 共和县2017年度高原美丽乡村建设项目 | 新建 | 共建设8个行政村，建设内容主要包括道路改扩造、围墙翻新、房屋立面整治、排水管网、输电线路改造、村庄道路及周边绿化、邮政服务网点建设、通信网络以及村级广场和体育健身器材等 | 2017 | 9000 |  | 9000 | 县住房和城乡 建设局 | 赵久文 | 谢康勇
| 126 | 共和县黑马河乡文巴村乡村旅游富民工程建设项目 | 新建 | 村道路1200米、步行道2000米、停车场1200平方米、厕所2个、供水供电、应急救援、游客信息、旅游标示标牌等服务设施、旅游标示标牌 | 2017 | 125 |  | 125 | 县旅游局 | 刘文军 | 张云忠
| 127 | 共和县智慧城市综合管理指挥中心建设项目 | 新建 | 总建筑面积2945㎡，附属配套设施 | 2017 | 1000 |  | 1000 | 县人力资源和社会保障局 | 张海燕 | 公保才旦
| 128 | 共和县倒淌河镇派出所建设项目 | 新建 | 新建业务用房及总图工程，总建筑面积960㎡ | 2017 | 269 |  | 269 | 县公安局 | 王 海 | 司成奎
注：“★”号标记项目已列为州定共和县重点项目，重点项目实行“动态化”管理模式,根据项目实施情况随机变动。 “▲”号标记项目为拟下达投资项目，根据项目下达情况动态调整。

## 共和县2017年重点前期项目工作责任表
附件2
共和县2017年重点前期项目工作责任表
[9 empty] | 单位：万元 | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模及主要建设内容 | 建设年限 | 总投资 | 工作任务及完成时限 | 责任单位 | 责任人 | 联点 领导 | 备注
| 合计26项 |  |  |  | 188476.23
1 | 共和县乡镇干部职工周转房宿舍 | 新建 | 新建56套乡镇干部职工周转宿舍，总建筑面积1960平方米 | 2017 | 588 | 2017年4月底前完成可研编制工作 | 县发展和 改革局 | 杜苏海 | 谢康勇
2 | 共和县乡镇便民服务大厅 | 新建 | 新建11个藏区乡镇便民服务大厅，总建筑面积1300平方米 | 2017 | 390 | 2017年4月底前完成可研编制工作
3 | 共和县乡镇基础设施 | 新建 | 新建11个藏区乡镇锅炉房、水箱间等相关配套附属设施 | 2017 | 396 | 2017年4月底前完成可研编制工作
4 | 共和县乡镇党员活动阵地等“八有”工程 | 新建 | 新建全县11个藏区乡镇党员活动阵地、生活服务设施、庭院环境整治等工程 | 2017 | 438 | 2017年5月底前完成项目可行性研究报告编制工作
5 | 共和县乡镇体育锻炼场所建设项目 | 新建 | 配套11个乡镇体育锻炼场所及器材 | 2017 | 100 | 2017年5月底前完成项目可行性研究报告编制工作
6 | 共和县城北新区供热二期工程 | 新建 | 新建锅炉总容量28MW，供热管网6.63公里 | 2017 | 2500 | 2017年4月底前完成项目可行性研究报告编制工作 | 县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇
7 | 共和县城主街道过街天桥建设项目 | 新建 | 新建过街天桥5座，配套建设道路两侧人行道护栏米、主干道交通隔离带等 | 2017-2018 | 2000 | 2017年5月底前完成项目可行性研究报告编制工作 | 县发展和 改革局 | 杜苏海
8 | 共和县县城河道景观整治二期工程 | 新建 | 整治河道长度4公里，并配套景观桥、木栈道等设施 | 2017 | 7500 | 2017年5月底前完成项目可行性研究报告编制工作 | 县水利局 | 安进奎 | 扎 西
9 | 共和县布哈河河道治理工程 | 新建 | 修建提防及护岸5.976公里 | 2017 | 2712 | 2017年5月底前完成项目可行性研究报告编制工作
10 | 哇洪水库 | 新建 | 总库容1961万m³ | 2017-2020 | 54425 | 2017年5月底前完成项目可行性研究报告审批工作
11 | 共和县村级综合性文化服务中心建设项目 | 新建 | 新建35个村文化服务中心，总建筑面积3500平方米 | 2017 | 1155 | 2017年4月底前完成可研编制工作 | 县文化体育 广播电视局 | 普华才让 | 李文兰
12 | 共和县中医院城北新区分院门诊综合楼建设项目 | 新建 | 新建8000㎡县中医院城北新区分院门诊综合楼及相关附属设施和总图工程 | 2017 | 3200 | 2017年4月底前完成项目可行性研究报告编制工作 | 县卫生和计划生育局 | 董海生 | 韩忠明
13 | 共和县妇幼保健院建设项目 | 新建 | 新建业务楼2700㎡及相关附属设施和总图工程 | 2017 | 972 | 2017年4月底前完成项目可行性研究报告编制工作 |  | 董海生 | 韩忠明
14 | 共和县儿童保护中心建设项目 | 新建 | 总建筑面积1800平方米及配套附属设施 | 2017 | 504 | 2017年5月底前完成项目可行性研究报告编制工作 | 县民政局 | 巷青加 | 韩忠明
15 | 共和县倒淌河镇游客服务中心 | 新建 | 主要建设业务用房1417㎡，配套水、电、路、绿化等 | 2017 | 425 | 2017年5月底前完成项目可行性研究报告编制工作 | 县旅游局 | 刘文军 | 张云忠
16 | 共和县江西沟乡垃圾填埋场 | 新建 | 总库容10.6万立方米，日处理生活垃圾9.99吨 | 2017 | 1124.54 | 2017年5月底前完成项目可行性研究报告编制工作 | 县环境保护和林业局 | 才项多杰 | 扎 西
17 | 共和县黑马河乡垃圾填埋场 | 新建 | 总库容8.33万立方米，日处理生活垃圾7.96吨 | 2017 | 1171.75 | 2017年5月底前完成项目可行性研究报告编制工作
18 | 共和县石乃亥乡垃圾填埋场 | 新建 | 总库容11.3万立方米，日处理生活垃圾10.97吨 | 2017 | 1468.21 | 2017年5月底前完成项目可行性研究报告编制工作
19 | 共和县江西沟乡污水处理工程 | 新建 | 新污水处理厂，近期日处理量1000吨，建设污水管网5860米 | 2017 | 2663.56 | 2017年5月底前完成项目可行性研究报告编制工作
20 | 共和县黑马河乡污水处理工程 | 新建 | 新建污水处理厂，近期日处理量1000吨，建设污水管网4681米 | 2017 | 2611.48 | 2017年5月底前完成项目可行性研究报告编制工作
21 | 共和县石乃亥乡污水处理工程 | 新建 | 新建污水处理厂，近期日处理量600吨，建设污水管网3683米 | 2017 | 1895.69 | 2017年5月底前完成项目可行性研究报告编制工作
22 | 共和县农村基础设施建设项目（一期）砂石路工程 | 新建 | 新建通村及村组砂石路 | 2017-2019 | 2840 | 2017年5月底前完成项目可行性研究报告编制工作 | 县交通 运输局 | 郑伟章 | 韩忠明
23 | 共和县农村基础设施建设项目（一期）村内道路硬化工程 | 新建 | 新建、维修拓宽3.5至6米硬化道路，配套便民桥 | 2017-2019 | 28687 | 2017年5月底前完成项目可行性研究报告编制工作
24 | 共和县农村基础设施建设项目（一期）人饮安全工程 | 新建 | 新建水窖及人饮管网 | 2017-2019 | 3456 | 2017年5月底前完成项目可行性研究报告编制工作 | 县水利局 | 安进奎 | 扎 西
25 | 共和县农村基础设施建设项目（一期）灌渠等水利配套设施工程 | 新建 | 新建、维修灌溉渠道，新建涝池、排洪渠、拦洪坝、挡水墙，河道治理、水库清淤等 | 2017-2019 | 30897 | 2017年5月底前完成项目可行性研究报告编制工作 | 县水利局
26 | 共和县农村基础设施建设项目（一期）村庄基础设施工程 | 新建 | 新建卫生室、幼儿园、老年人托养所、标准蓄棚、便民广场、卫生厕所，实施村庄亮化、绿化、低压线路改造、危旧房改造、环境整治、网围栏、垃圾处理及配套等 | 2017-2019 | 34356 | 2017年5月底前完成项目可行性研究报告编制工作 | 县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇