## Sheet2
2017年共和县农业综合开发项目统计表
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 批复 机关 | 项目批准 文号 | 项目实施单位 | 建设内容 | 所在地区 | 项目批复投资 |  |  |  | 实际到位数 |  |  |  | 到位率 |  |  | 支出方向 | [7 empty] | 项目资金 结余 | 是否完工 | 备注 | 项目施工期 | 项目完成情况 | 未完成原因
[8 empty] | 合计 | 中央财政 专项资金 | 省级财政 配套资金 | 自筹资金 | 合计 | 中央财政 专项资金 | 省级财政 配套资金 | 单位自筹资金 | 中央 财政 专项 资金 | 省级 财政 配套 资金 | 单位自筹资金 | 合计 | 草业措施 | 水利措施 | 畜牧设施 | 农业措施 | 林业 措施 | 科技推广 措施 | 其他费用（项目管理费）
[8 empty] | 3730.18 | 1641 | 1428 | 661.18 | 1881 | 1254 | 501.6 | 125.4 |  |  |  | 1881 | 270.2 | 333.46 | 900.33 | 73.15 | 4.01 | 213.73 | 86.12 | 0
1 | 土地治理 | 2017年共和县塘格木镇治海村草原建设项目 | 州农发办 | 南农发办【2017】03号 | 共和县农发办 | 灭鼠4.3万亩；治理毒草2.2万亩；草场补播0.5万亩；人工种草0.36万亩；饲喂槽200个；招鹰架41架；羊棚100座12000平方米；羊圈100座31300平方米。 | 塘格木镇治海村 | 592.5 | 395 | 158 | 39.5 | 576 | 384 | 153.6 | 38.4 | 100% | 100% | 100% | 576 | 101 |  | 319.89 |  |  | 129.9 | 25.21 |  | 完工 | 质保金未付 | 2017.7-2017.11 | 已完成，正在进行县级验收
2 | 土地治理 | 2017年共和县黑马河乡文巴村草原建设项目 | 州农发办 | 南农发办【2017】03号 | 共和县农发办 | 灭鼠12万亩；治理毒草3万亩；草场补播0.2万亩；人工种草0.3万亩；饲喂槽280组；招鹰架56架；畜棚140座16800平方米；畜圈140座43820平方米。 | 黑马河乡文巴村 | 787.5 | 525 | 210 | 52.5 | 825 | 550 | 220 | 55 | 100% | 100% | 100% | 825 | 169.2 |  | 580.44 |  |  | 53.83 | 21.53 |  | 完工 | 质保金未付 | 2017.7-2017.11 | 已完成，正在进行县级验收
3 | 土地治理 | 2017年共和县石乃亥乡尕日拉村草原建设增量项目 | 州农发办 | 南农发办字（2017）24号 | 共和县农发办 | 灭鼠5万亩；治理毒草5万亩；草场补播0.3万亩；人工种草0.2万亩；饲喂槽135组；招鹰架60架；畜棚135座16200平方米；畜圈135座42255平方米。 | 石乃亥乡尕日拉村 | 750 |  | 700 | 50 | [18 empty] | 2018.5-2018.10 | 未开工 | 项目批复于2017年9月下达，10月20日完成招投标工作，将于明年开工
4 | 土地治理 | 2017年共和县大水灌区（加隆台片区）高标准农田建设项目 | 州农发办 | 南农发办【2017】03号 | 共和县农发办 | 新修渠道36.46km，新修机耕路1.2km，土地改良0.43万亩，新建500平方米厚C20砼晒场3个；科技推广0.24万亩（沃土工程） | 加隆台移民安置点 | 600 | 400 | 160 | 40 | 480 | 320 | 128 | 32 | 100% | 100% | 100% | 480 |  | 333.46 |  | 73.15 | 4.01 | 30 | 39.38 |  | 完工 | 质保金和管护费未付 | 2017.7-2018.6 | 已完成项目的85% | 环保督查使砂石涨价幅度较大，而且购买难度增大，导致项目施工进度缓慢。施工当中又根据村民需求变更了部分建设内容。
5 | 产业化 | 2017年恰卜恰镇索尔加村年出栏10000只肉羊养殖基地建设项目 | 州农发办 | 南农发办【2017】08号 | 共和县农发办 | 新建高标准羊舍1867平方米、兽医室30平方米、消毒室30平方米、检测室30平方米、监控室30平方米，场地硬化500平方米。购置产能3-5t铡草机和饲草粉碎机各一台。引进藏系基础母羊600只、种公羊5只。 | 恰卜恰镇索尔加村 | 240.42 | 85 | 34 | 121.42 | [18 empty] | 2017.7-2017.10 | 已通过县级验收
6 | 产业化 | 2017年恰卜恰西台村年出栏6000只肉羊养殖基地建设项目 | 州农发办 | 南农发办【2017】08号 | 共和县农发办 | 新建高标准羊舍10栋24000平方米、饲料加工车间2栋800平方米，饲料储备库1000平方米。购置铡草机、混合拌料机、饲草粉碎机设备6台套 | 恰卜恰西台村 | 238.44 | 85 | 34 | 119.44 | [18 empty] | 2017.7-2017.11 | 已完成92%，预计11月进行县级验收
7 | 产业化 | 2017年恰卜恰下塔迈村年出栏7000只肉羊养殖基地建设项目 | 州农发办 | 南农发办【2017】08号 | 共和县农发办 | 新建产羔棚1座880平方米及配套设施，储草棚1座15500平方米，精饲料库房1座320平方米，饲料加工车间1座430平方米，羊粪无害化发酵棚1座350平方米，发酵肥料包装存储间1座360平方米，引进周岁一级藏系母羊500只。 | 恰卜恰下塔迈村 | 250.32 | 80 | 32 | 138.32 | [18 empty] | 2017.7-2017.11 | 已完成92%，预计11月进行县级验收
8 | 产业化 | 2017年共和县恰卜恰镇下梅村年出栏6000只肉羊养殖基地建设项目 | 州农发办 | 南农发办字（2017）25号 | 共和县农发办 | 新建高标准羊舍2200平方米、饲料加工车间200平方米，消毒室、兽医室40平方米 | 共和县恰卜恰镇下梅村 | 200 |  | 100 | 100 | 99.95 | 26 |  | 99.95 | 100% | 100% | [12 empty] | 2018.5-2018.7 | 未开工 | 项目批复于2017年9月下达，10月20日完成招投标工作，将于明年开工
9 | 产业化贴息项目 | 2016年明昌肉业有限公司贴息项目 | 州农发办 | 青农发办字（2017）20号 | 明昌肉业有限公司 | 对明昌肉业有限公司贷款贴息补助71万元。 | 共和县恰卜恰镇 | 71 | 71 | [6 empty] | 100% | [13 empty] | 2017 | 已完成

## Sheet3
2016年同德县农业综合开发项目验收统计表
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 所在地区 | 项目批复投资 |  |  |  | 实际到位数 |  |  |  | 到位率 |  |  | 支出方向 | [7 empty] | 项目资金 结余 | 是否完工 | 备注 | 项目资金支出情况 | 项目计划实施内容 | 项目实际完成建设内容 | 实际完成率
|  |  |  | 合计 | 中央财政 专项资金 | 省级财政 配套资金 | 自筹资金 | 合计 | 中央财政 专项资金 | 省级财政 配套资金 | 单位自筹资金 | 中央 财政 专项 资金 | 省级 财政 配套 资金 | 单位自筹资金 | 合计 | 草业措施 | 水利措施 | 畜牧设施 | 农业措施 | 林业 措施 | 科技推广 措施 | 其他费用（项目管理费）
|  |  |  | 814.52 | 597 | 217.52 |  | 2490 | 1660 | 664 | 166 |  |  |  | 2490 | 377.44 | 333.46 | 1246.75 | 73.15 | 4.01 | 349.33 | 105.86 | 0
1 | 土地治理 | 同德县巴沟上尕毛地区小流域治理项目 | 巴沟乡上尕毛其村 | 463.4 | 331 | 132.4 |  | 609 | 406 | 162.4 | 40.6 | 100% | 100% | 100% | 609 | 107.24 |  | 346.42 |  |  | 135.6 | 19.74 |  | 完工 | 质保金未付 | 463.4 | 修建谷坊47座，护岸墙2728座，栽植青杨52亩，沙棘163亩，防护栏3.56km。 | 修建谷坊47座，护岸墙2728座，栽植青杨52亩，沙棘163亩，防护栏3.56km。 | 100%
2 | 土地治理 | 同德县巴沟乡下尕毛其小流域（侵蚀沟）治理项目 | 巴沟乡下尕毛其村 | 351.12 | 266 | 85.12 |  | 576 | 384 | 153.6 | 38.4 | 100% | 100% | 100% | 576 | 101 |  | 319.89 |  |  | 129.9 | 25.21 |  | 完工 | 质保金未付 | 351.12 | 修建谷坊13座，潜坝10座，护岸墙1846座，栽植旱柳22亩，沙棘260亩。 | 修建谷坊13座，潜坝10座，护岸墙1846座，栽植旱柳22亩，沙棘260亩。 | 100%
3 | 土地治理 | 2016年共和县江西沟乡元者村草原建设增量项目 | 江西沟乡元者村 | 825 | 550 | 220 | 55 | 825 | 550 | 220 | 55 | 100% | 100% | 100% | 825 | 169.2 |  | 580.44 |  |  | 53.83 | 21.53 |  | 完工 | 质保金未付 | 825 | 新建标准化136座畜棚16320平方米，标准化136座畜圈42568平方米，饲喂槽272条，草原鼠害防治8万亩，退化草地补播0.3万亩，建设人工饲草基地0.6万亩，毒草地治理3万亩，鼠害防控（招鹰架）58架，引进种畜400只 | 标准化136座畜棚16320平方米，标准化136座畜圈42568平方米，饲喂槽272条，草原鼠害防治8万亩，退化草地补播0.3万亩，建设人工饲草基地0.6万亩，毒草地治理3万亩，鼠害防控（招鹰架）58架，引进种畜400只 | 100%
4 | 土地治理 | 2016年共和县塘格木镇尕当村高标准农田建设增量项目 | 塘格木镇尕当村 | 480 | 320 | 128 | 32 | 480 | 320 | 128 | 32 | 100% | 100% | 100% | 480 |  | 333.46 |  | 73.15 | 4.01 | 30 | 39.38 |  | 完工 | 质保金和管护费未付 | 480 | 衬砌渠道14.305km，修建渠系建筑物1448座，新建厚20cm的C20砼晒场500平方米，土地改良0.3万亩，土地平整0.045万亩，植树0.24万株，实施沃土工程0.2万亩，修建机耕道路2.39km | 衬砌渠道14.305km，修建渠系建筑物1448座，新建厚20cm的C20砼晒场500平方米，土地改良0.3万亩，土地平整0.045万亩，植树0.24万株，实施沃土工程0.2万亩，修建机耕道路2.39km | 100%
5 | 产业化 | 2016年共和县塘格木镇黄河村6800只肉羊养殖基地建设项目 | 塘格木镇黄河村 | 190.95 | 65 | 26 | 99.95 | 99.95 | 26 |  | 99.95 | 100% | 100% | [12 empty] | 190.95 | 新建高标准羊舍660平方米，草料房579平方米，场地地坪1200平方米，蓄水池120立方米，牲畜粪便无害化处理棚242平方米，围墙220米。 | 高标准羊舍660平方米，草料房579平方米，场地地坪1200平方米，蓄水池120立方米，牲畜粪便无害化处理棚242平方米，围墙220米。 | 100%
6 | 产业化 | 2016年青海湖肉业有限公司贴息项目 | 恰卜恰镇 | 190 | 190 | [6 empty] | 100% | [13 empty] | 190 | 对青海省青海湖肉业有限公司贷款贴息190万元 | 对青海省青海湖肉业有限公司贷款贴息190万元 | 100%

## Sheet4
2016年共和县农业综合开发项目统计表
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 批复 机关 | 项目批准 文号 | 项目实施单位 | 所在地区 | 项目批复投资 |  |  |  | 实际到位数 |  |  |  | 到位率 |  |  | 支出方向 | [7 empty] | 项目资金 结余 | 是否完工 | 备注 | 项目计划实施内容 | 完成情况
[7 empty] | 合计 | 中央财政 专项资金 | 省级财政 配套资金 | 自筹资金 | 合计 | 中央财政 专项资金 | 省级财政 配套资金 | 单位自筹资金 | 中央 财政 专项 资金 | 省级 财政 配套 资金 | 单位自筹资金 | 合计 | 草业措施 | 水利措施 | 畜牧设施 | 农业措施 | 林业 措施 | 科技推广 措施 | 其他费用（项目管理费）
[7 empty] | 2870.95 | 1915 | 690 | 265.95 | 2490 | 1660 | 664 | 166 |  |  |  | 2490 | 377.44 | 333.46 | 1246.75 | 73.15 | 4.01 | 349.33 | 105.86 | 0
1 | 土地治理 | 2016年共和县倒淌河镇黄科村草原建设项目 | 省农发办 | 青农发办【2016】18号 | 共和县农发办 | 倒淌河镇黄科村 | 609 | 406 | 162.4 | 40.6 | 609 | 406 | 162.4 | 40.6 | 100% | 100% | 100% | 609 | 107.24 |  | 346.42 |  |  | 135.6 | 19.74 |  | 完工 | 质保金未付 | 新建畜棚92座11040平方米，配套畜圈92座28976平方米，鼠害防治7万亩，人工种草0.42万亩；草场补播0.2万亩；毒草灭治2.4万亩；草地施肥7.2万亩；招鹰架48架；新建饲喂槽276条 | 已通过省、州、县验收
2 | 土地治理 | 2016年共和县切吉乡祁加村草原建设项目 | 省农发办 | 青农发办【2016】18号 | 共和县农发办 | 切吉乡祁加村 | 576 | 384 | 153.6 | 38.4 | 576 | 384 | 153.6 | 38.4 | 100% | 100% | 100% | 576 | 101 |  | 319.89 |  |  | 129.9 | 25.21 |  | 完工 | 质保金未付 | 新建畜棚85座10200平方米，配套畜圈85座26605平方米；鼠害防治7万亩，人工种草0.36万亩；草场补播0.8万亩；毒草灭治2.1万亩；草地施肥1.3万亩；招鹰架48架；新建饲喂槽255条 | 已通过省、州、县验收
3 | 土地治理 | 2016年共和县江西沟乡元者村草原建设增量项目 | 州农发办 | 南农发办字【2016】21号 | 共和县农发办 | 江西沟乡元者村 | 825 | 550 | 220 | 55 | 825 | 550 | 220 | 55 | 100% | 100% | 100% | 825 | 169.2 |  | 580.44 |  |  | 53.83 | 21.53 |  | 完工 | 质保金未付 | 新建标准化136座畜棚16320平方米，标准化136座畜圈42568平方米，饲喂槽272条，草原鼠害防治8万亩，退化草地补播0.3万亩，建设人工饲草基地0.6万亩，毒草地治理3万亩，鼠害防控（招鹰架）58架，引进种畜400只 | 已通过省、州、县验收
4 | 土地治理 | 2016年共和县塘格木镇尕当村高标准农田建设增量项目 | 州农发办 | 南农发办字【2016】21号 | 共和县农发办 | 塘格木镇尕当村 | 480 | 320 | 128 | 32 | 480 | 320 | 128 | 32 | 100% | 100% | 100% | 480 |  | 333.46 |  | 73.15 | 4.01 | 30 | 39.38 |  | 完工 | 质保金和管护费未付 | 衬砌渠道14.305km，修建渠系建筑物1448座，新建厚20cm的C20砼晒场500平方米，土地改良0.3万亩，土地平整0.045万亩，植树0.24万株，实施沃土工程0.2万亩，修建机耕道路2.39km | 已通过省、州、县验收
5 | 产业化 | 2016年共和县塘格木镇黄河村6800只肉羊养殖基地建设项目 | 州农发办 | 南农发办字【2016】18号 | 伊清牛羊养殖合作社 | 塘格木镇黄河村 | 190.95 | 65 | 26 | 99.95 | 99.95 | 26 |  | 99.95 | 100% | 100% | [12 empty] | 新建高标准羊舍660平方米，草料房579平方米，场地地坪1200平方米，蓄水池120立方米，牲畜粪便无害化处理棚242平方米，围墙220米。 | 已通过省、州、县验收
6 | 产业化贴息项目 | 2016年青海湖肉业有限公司贴息项目 |  |  | 青海湖肉业有限公司 | 恰卜恰镇 | 190 | 190 | [6 empty] | 100% | [13 empty] | 对青海省青海湖肉业有限公司贷款贴息190万元 | 已通过省、州、县验收