共和县2025年牛羊调出大县奖励资金建设项目

实 施 方 案

项目实施单位：共和县农业综合服务中心

项目实施地点：黑马河镇：文巴村、加隆村、正却乎村；

江西沟镇：莫热村；

恰卜恰镇：加拉村、尕寺村、索尔加村。

项目编制时间：二〇二五年十月

目录

第一章 概述	1

第一节 项目概况	1

第二节 项目实施单位概况	2

第三节 编制依据	2

第二章 项目建设背景和必要性	5

第一节 项目建设背景	5

第二节 规划政策符合性	6

第三节 项目建设必要性	6

第三章 项目需求分析及产出方案	9

第一节 需求分析	9

第二节 建设规模及内容	10

第三节 项目产出方案	10

第四章 项目选址与要素保障	11

第一节 实施地点	11

第二节 建设条件	11

第三节 要素保障分析	17

第五章 建设方案	19

第一节 技术方案	19

第二节 建设管理方案	26

第六章 项目运营方案	30

第一节 运营模式选择	30

第二节 运营组织方案	30

第三节 安全保障方案	31

第四节 绩效管理方案	32

第七章 投资概算及资金筹措	34

第一节 概算依据	34

第二节 投资概算及资金来源	34

第八章 项目影响效果分析	36

第一节 社会影响分析	36

第三节 生态环境影响分析	36

第九章 环境影响分析	38

第十章 项目风险管控方案	40

第一节 风险识别与评价	40

第十一章  研究结论及建议	43

第一节 主要研究结论	43

第二节 建议	43

第十二章  附表、附图和附件	45

附件一：项目基本情况表	46

附件二：项目绩效目标表	48

附件三：承诺书	49

第一章 概述

第一节 项目概况

- 一、项目名称

共和县2025年牛羊调出大县奖励资金建设项目

二、实施单位

共和县农牧业综合服务中心

三、实施地点

黑马河镇：文巴村、加隆村、正却乎村；

江西沟镇：莫热村；

恰卜恰镇：加拉村、尕寺村、索尔加村。

- 四、建设性质

新建

五、建设期限

项目建设期三个月，计划从2025年10月—2025年12月

- 六、建设内容和规模

- 引进2-3岁高原型藏系适繁母羊1445只、3-4岁高原型牦牛适繁母牛590头。

- 七、投资概算及资金来源

项目总投资439.00全部用于牛羊调入投资，资金来源为2025年牛羊调出大县奖励资金。

- 八、绩效目标

- 本项目立足共和县高原特色畜牧产业发展实际，以引进优质高原型藏系能繁母羊和牦牛能繁母牛为抓手，着力优化当地畜禽品种结构，提升繁育质量与产业水平。实施后，将有效提高村集体养殖场收益，增强产业规模化、标准化发展能力，进一步巩固牛羊调出大县建设成果，促进区域畜牧产业提质增效与可持续发展，为乡村产业振兴和经济社会发展注入持续动力。

第二节 项目实施单位概况

共和县农牧业综合服务中心，2020年7月14日成立，承担全县农牧机械、农业技术、植物防疫等农牧业技术推广服务工作；承担全县农业病虫害防治、种子农药检验检测工作；承担全县蔬菜、中药材种植、花卉种植的新技术、良种的引进、试验示范和推广工作；承担全县农畜产品质量安全的监测工作；承担全县农村土地流转监测工作；承担全县农牧业、农牧民的相关调查和统计工作；承担全县农牧业信息发布和对外查询服务工作；承担全县草地保护、改良、建设技术示范推广应用、草地鼠虫灾害监测和草原饲草饲料调查统计工作；承担全县饲草种植的技术服务工作；乡镇农牧业技术指导工作。

第三节 编制依据

一、文件、法规类

1.《共和县国民经济与社会发展第十四个五年规划》；

2.《共和县现代生态农牧业“十四五”规划》；

3.《共和县绿色有机农畜产品输出地重点示范县规划》；

4.《共和县国家现代农业产业园（藏羊）规划》；

5.《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》（国办发〔2020〕31号）；

6.青海省人民政府办公厅《关于促进高原特色畜牧业高质量发展的实施意见》（青政办〔2021〕20号）；

7.《农业农村部与青海省人民政府共建青海绿色有机农畜产品示范省工作方案（2019—2023年）》；

8.《中华人民共和国招标投标法》；

9.《中华人民共和国招标投标法实施条例》；

10.《中华人民共和国政府采购法》；

11.《中华人民共和国政府采购法实施条例》；

二、政策依据

1.中共青海省委青海省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（青发〔2019〕11号）

2.财政部《关于下达2025年生猪（牛羊）调出大县奖励资金预算的通知》（财建〔2025〕79号）；

3.《生猪（牛羊）调出大县奖励资金管理办法》（财建〔2015〕778号）；

4.《关于提前下达共和县2025年生猪（牛羊）调出大县奖励资金的通知》（共政财建〔2024〕655号）；

5.《关于下达共和县2025年生猪（牛羊）调出大县奖励资金的通知》（共政财建〔2015〕199号）；

6.青海省财政厅、农牧厅《关于切实加强国家牛羊调出大县奖励资金管理工作的通知》（青财建字〔2015〕1159号）；

7.《青海省财政厅关于提前下达2025年生猪（牛羊）调出大县奖励资金的通知》（青财工字〔2024〕1767号）；

8.青海省财政厅等10部门联合印发的《涉农资金统筹整合试点政策调整至国家乡村振兴重点帮扶县实施细则》（青财农字〔2024〕296号）；

9.《青海省财政厅关于下达2025年生猪（牛羊）调出大县奖励资金的通知》（青财工字〔2025〕28号）。

三、标准、规范类

1.《高原型藏系羊养殖技术规范》（GB/T 34489-2017）；

2.《牦牛饲养管理技术规范》（NY/T 3447-2019）；

3.《种畜禽调运技术规范》（GB/T 33636-2017）；

4.《畜禽产地检疫规范》（GB 16549）；

5.《种用动物健康标准》（农业农村部公告第574号）；

6.《种羊生产性能测定技术规范》（NY/T 1767-2009）；

7.《牦牛繁殖技术规范》（DB63/T 546.3-2022）；

8.《牦牛串换检疫技术规范》（DB63/T 1651-2022）；

9.《藏系羊养殖技术规范》（DB63/T 1807-2020）

10.《青海藏羊》（DB63/T 039-2021）；

11.《牦牛养殖技术规范》（DB63/T 1798-2020）；

12.《动物防疫条件审查办法》（农业农村部令 2022 年第5号）；

13.《畜禽标识和养殖档案管理办法》（农业农村部令 2023 年第3号）。

第二章 项目建设背景和必要性

第一节 项目建设背景

共和县地处青藏高原东部，畜牧业是当地农牧民赖以生存的主导产业，也是县域经济发展的重要支撑。长期以来，当地牦牛、藏羊养殖多依赖传统放牧模式，受地理环境相对闭塞、种畜交流不畅等因素影响，种群退化问题逐渐凸显。在粗放经营模式下，部分区域超载过牧现象较为普遍，加上养殖环境封闭导致种畜基因交流受限，本地牦牛、藏羊逐渐出现生长速度放缓、繁殖成活率下降、抗灾抗病能力减弱等问题，不仅直接影响了畜产品产量与品质，导致牧民养殖收益难以提升，还因生产效率偏低间接增加了草场承载压力，形成“养殖效益差—过度放牧—生态压力大”的恶性循环，制约了畜牧业的可持续发展。

从政策层面来看，国家始终高度重视畜牧业高质量发展，针对牛羊主产区推出的牛羊调出大县奖励政策，明确将良种引进、种群改良作为资金支持的重点方向，旨在通过政策引导与资金保障，推动主产区解决种源短板，提升畜牧业生产效能。结合青海省高原畜牧业发展实际，持续推进畜牧业转型升级，围绕生态保护与产业增收协同发展的目标，出台了一系列鼓励良种繁育、支持能繁畜引进的配套措施，将种畜改良与草原生态保护、乡村振兴等工作紧密结合，为县域开展能繁牦牛、能繁藏羊调入提供了明确的政策依据。

为响应国家乡村振兴战略与青海省“打造绿色有机农畜产品输出地” 的目标要求，本项目通过引入优质能繁牦牛、能繁藏羊，既是破解本地种群退化难题、提升畜牧业发展质量的现实需求，也是响应国家及地方畜牧业发展政策、推动产业转型升级的重要举措，对实现“生态保护与牧民增收双赢”具有重要意义。本项目即在此背景下提出。

第二节 规划政策符合性

根据财政部《关于下达2025年生猪（牛羊）调出大县奖励资金预算的通知》（财建〔2025〕79号），中央财政为促进生猪（牛羊）生产和流通，推动产业发展，保障市场供应，按照预算管理及《生猪（牛羊）调出大县奖励资金管理办法》（财建〔2015〕778号）、《生猪（牛羊）调出大县奖励资金管理办法》明确规定，牛羊调出大县奖励资金按因素法分配到县，奖励资金对牛羊调出大县前100名给予支持。资金使用范围明确包括：生猪（牛羊）生产环节的圈舍改造、良种引进、污粪处理、防疫、保险、牛羊饲草料基地建设，以及流通加工环节的冷链物流、仓储、加工设施设备等方面的支出。青海省财政厅、农牧厅《关于切实加强国家牛羊调出大县奖励资金管理工作的通知》（青财建字〔2015〕1159号）《青海省财政厅关于提前下达2025年生猪（牛羊）调出大县奖励资金的通知》（青财工字〔2024〕1767号）进一步强调了资金使用的规范性和监管要求，为该项目实施提供了政策依据。

第三节 项目建设必要性

一、破解种群退化困境，夯实产业发展根基​

共和县牦牛、藏羊养殖长期依赖传统种群，受地理环境封闭、种畜交流匮乏影响，本地种群逐渐呈现生长速度放缓、繁殖能力减弱、抗逆性下降等退化特征，种畜结构单一且活力不足的问题日益突出。传统种群不仅难以满足现代畜牧业对生产效率的需求，还因生产性能偏低间接加剧了草场过度利用的压力——为维持同等产出，不得不依赖更大规模的存栏量，形成“种群退化—低效养殖—生态承压”的恶性循环。引入优质高原型能繁牦牛、藏羊，正是通过补充优良种源、优化种群结构，从根本上改善本地牲畜遗传品质。优质能繁畜的加入可打破传统种群基因交流受限的瓶颈，逐步提升整体种群的繁殖成活率、生长效率与抗灾抗病能力，推动种畜结构从“单一低效”向“多元优质”转型，为后续开展标准化养殖、提升产业竞争力筑牢种源基础，避免因种群持续退化导致畜牧业发展动力断层。

二、增强经营主体活力，壮大集体经济实力  ​

村集体经济合作社作为本地畜牧业发展的核心经营主体，此前受限于传统养殖模式与低效种畜，面临产品产量不稳定、品质参差不齐、市场议价能力弱等问题。合作社养殖的牲畜因生长周期长、产出效率低，不仅增加了饲草、人工等养殖成本，还因产品难以满足市场对优质畜产品的需求，只能以较低价格出售，经营收益始终处于较低水平，难以积累资金用于设施升级、技术引进或规模扩大，甚至部分村集体经济合作社面临“维持运营尚可、发展壮大困难”的困境。优质种畜的引入将直接提升合作社的养殖效益：一方面，优良种畜的高繁殖率与快生长速度可缩短出栏周期、提高单位时间产出，降低单位产品的养殖成本；另一方面，优质种畜生产的畜产品在肉质、口感等方面更具优势，能更好对接中高端市场，提升产品附加值与市场竞争力，帮助合作社获得更高销售收益。合作社收入提升后，可进一步投入资金完善圈舍、建设饲草储备设施或引入养殖技术，形成“收入增长—投入升级—效益提升”的良性循环，逐步壮大集体经济实力，增强其在产业发展中的带动作用。

三、拓宽收益渠道，巩固脱贫攻坚成果​

农牧户是畜牧业发展的直接参与者与受益者，此前多数农牧户通过加入合作社或自主养殖传统牲畜获取收入，但受限于种畜品质与养殖效率，收入来源单一且稳定性不足——传统养殖不仅需投入大量时间精力，还常因牲畜疫病、生长缓慢等问题面临收益波动，部分农牧户甚至需依赖生态管护补贴等政策性收入弥补养殖收益的不足。项目实施后，农牧户可通过多重渠道从优质能繁畜养殖中获益：一是合作社收益提升后，可通过“按股分红、按劳取酬”等利益联结机制，提高对入股农牧户的分红比例，或增加务工岗位（如牲畜饲养、疫病防控等）的薪酬水平；二是优质能繁畜的养殖技术可通过合作社向农牧户推广，帮助农牧户提升自主养殖的效率与收益，减少因养殖技术落后导致的损失；三是合作社产品市场竞争力增强后，可带动周边农牧户的畜产品销售，形成“合作社引领、农牧户跟进”的产销联动格局，让农牧户从“单一养殖收入”转向“分红+务工+自主销售”的多元收入结构，有效提升收入稳定性与可持续性，避免因产业效益低迷导致返贫风险，切实巩固脱贫攻坚成果。​

第三章 项目需求分析及产出方案

第一节 需求分析

一、产业发展层面需求

畜牧业是共和县主导产业之一，然而当前部分养殖区域的高原型藏系羊和牦牛能繁母畜，已出现品种性能退化、繁殖效率不高等问题，现有品种结构难以适应规模化、标准化发展的需要。优质能繁母畜资源不足，直接制约了畜禽品种的迭代升级，造成牛羊产业整体质量和效益未能充分释放，既难以满足市场对优质畜禽产品日益增长的需求，也削弱了牛羊调出大县应有的竞争力。因此，补充优质能繁母畜、优化品种结构，已成为推动区域畜牧业提质增效、巩固牛羊调出大县地位的关键抓手。

二、养殖主体层面需求

项目覆盖的黑马河镇、江西沟镇、恰卜恰镇重点村庄，养殖牧户以传统畜牧养殖为主要收入来源。当前，当地养殖主体普遍面临现有能繁母畜繁育能力弱、养殖收益低的困境，对优质种畜的引进需求极为迫切。优质能繁母畜的投入使用，可有效提升幼畜成活率与生长品质，帮助养殖主体降低养殖成本、提高产出效益，直接契合其增收致富的核心诉求，同时助力改善传统养殖模式的局限性，增强养殖主体的产业发展信心。

三、政策落地层面需求

在乡村振兴战略深入实施的背景下，加快推进畜牧业提质增效，已成为带动乡村产业振兴的关键支撑。国家设立牛羊调出大县奖励资金，根本目的在于推动调出大县夯实产业基础、提升发展层次。共和县推进本项目，不仅是顺应国家政策导向、用足用好奖补资金的必要行动，更是直面本地品种资源短板、推动产业升级的迫切需要。项目的实施将有力激活区域畜牧产业内生动力，有效衔接脱贫攻坚与乡村振兴，加快把政策红利转化为实实在在的产业优势，切实实现顶层设计与地方发展的有机统一。

第二节 建设规模及内容

本项目将在共和县黑马河镇文巴村、加隆村、正却乎村，江西沟镇莫热村，恰卜恰镇加拉村、尕寺村、索尔加村等重点养殖村庄，集中引进2—3岁高原型藏系能繁母羊1445只，3-4岁高原型牦牛能繁母牛590头。通过补强优质母畜资源，切实推动当地畜牧品种结构优化与养殖规模提升，为区域产业发展注入持续动力。

第三节 项目产出方案

项目实施后，预计牦牛、藏羊产犊（羔）率较原有普通母牛、母羊提升10%，成活率较普通母牛、母羊提升5%，出生体重提升10%。

第四章 项目选址与要素保障

第一节 实施地点

本项目实施地点位于共和县黑马河镇：文巴村、加隆村、正却乎村；江西沟镇：莫热村；恰卜恰镇：加拉村、尕寺村、索尔加村。

第二节 建设条件

一、地理位置

共和县地处海南藏族自治州的北部、青海湖以南，地理位置介于东经98°54′至101°22′，北纬35°46′至37°10′之间。东部与贵德县毗连，东南以黄河为界，与贵南县相望；南部、西南与兴海县接壤；西部、西北与海西州的都兰县、乌兰县及天峻县相接；北部与海北州的刚察县、海晏县相接；东北与湟源县相邻。东西长221.5公里，南北宽155.4公里，总面积17252.27平方公里（含县境内的青海湖水域面积）。

二、气候条件

项目区位于我国东南部暖湿季风区和西北部寒流区的交汇地带，同时也受西南部高寒区的影响，并具有青海湖自身的水体效应，形成寒冷期长、湿暖期短，四季不分明，干旱少雨、太阳辐射强烈、气温日较差大等高原大陆气候特征。同时由于宽阔的青海湖水面的蒸发调节作用，因而又兼有明显的青海湖盆地自身的寒温半湿润气候特征。境内光照丰富，太阳辐射强烈，年日照时数2670—3036小时，太阳年辐射总量172.31kcal/cm2～166kcal/cm2之间，最冷月（1月份）最低气温-37℃，最热月（7月份）最高气温28℃，≥0℃以上积温1100～1700℃，牧草生长季140～170天。冷季长暖季短，昼夜温差大，几乎无绝对无霜期。全年降水量338—397毫米。降水量多集中在6-9月份，占全年降水量的78%以上。项目区干旱、风灾、霜冻、冰雹、雪灾等自然灾害频繁。

项目区气候情况表

| 观测地点 | 海拔高程（m） | 年平均温度（℃） | ≥0℃温度（℃） | 年极端气温（℃） |  | 日照时数（小时） | 太阳年辐射量（kcal/cm2） | 全年降水量（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 最低气温 | 最高气温 |  |  |  |
| 共和 | 3200 | 0.7-6.3 | 1700 | -37 | 28 | 2670～3036 | 172.31～166 | 338～397 |

三、土壤条件

共和县境内共有12个土类，26个亚类，3个土属，且土壤垂直分布明显。11个土类分别为高山寒漠土、高山草甸土、高山草原土、灰褐土、栗钙土、棕钙土、灰棕漠土、盐土、草甸土、沼泽土、风沙土。土壤土类主要是棕钙土、灰棕漠土、土层较浅，质地轻粗，土壤养分中等，生草层发育较差，平均土壤有机质含量达到23.14g/kg，有机质含量1.2%左右。农业用地土壤少磷，需加强磷肥施用。

四、水文条件

共和县水资源总量为6.31亿立方米，其中地表水资源量为3.603亿立方米，地下水资源量为2.702亿立方米。黄河在县境内流长90公里，境内有举世闻名的被称为“万里黄河第一坝”的龙羊峡水电站，电站总装机容量128万千瓦，年发电量达60亿度。项目区主要用水资源为龙羊峡水库，龙羊峡长40公里，黄河穿越其间，河谷宽9公里，库区面积达380平方公里，河谷两岸，一边是起伏峻险的茶纳山，一边是连绵不断的莽原，中间是一片宽阔平坦、肥沃丰腴的盆地，使整个峡谷成为一个巨大的天然水库。到了峡口附近，突然峭壁陡立，两岸距离仅有30多米，岸高150多米，这里是修建水电站得天独厚的地方。龙羊峡水电站最大坝高178米，为国内和亚洲第一大坝。坝底宽80米，坝顶宽15米，主坝长396米，左右两岸均高附坝，大坝全长1140米。它不仅可以将黄河上游13万平方公里的年流量全部拦住，而将在这里形成一座面积为380平方公里、总库量为240亿立方米的黄河上的最大的人工水库。具有水温适宜、水质好、湖水平稳等发展渔业的优越条件。人工养殖的池沼公鱼、高白鲑等高原冷水鱼种，已形成一定规模，产品远销日本、韩国。同时，广阔的水域、平稳的湖水也是开展水上运动和休闲娱乐的好去处。

五、经济现状

2024年全县实现农林牧渔业总产值17.88亿元，同比增长4.5%，占全州产值比重为24.4%。其中，农业完成总产值2.45亿元，同比增长8.18%；林业完成总产值1.49亿元，同比增长1.2%；牧业完成总产值9.96亿元，同比增长5.31%；渔业完成总产值3.5亿元，同比增长0.81%；服务业完成总产值0.48亿元，同比增长3.42%。

种植业：2024年全县完成各类农作物总播种面积44.81万亩，同比增长0.13%，其中，粮食、油料、蔬菜及其他农作物播种面积分别增长1.93%、4.5%、51.9%、-9.95%；粮食、油料及蔬菜作物产量分别增长8.7%、10.6%、39.1%。

养殖业：2024年全县牲畜存栏190.25万头（只），同比增长8.7%。出栏87.74万头（只），同比下降3.2%。一方面，各乡镇积极落实牛羊出栏奖补政策，从一定程度上刺激了牛羊出栏意愿，提高了部分养殖户的补栏速度。1-12月，全县牛存栏25.87万头，同比增长63.6%，出栏6.77万头，同比增长3.8%；羊存栏161.89万只，同比增长4.3%，出栏75.26万只，同比增长5.5%。全县各类农畜肉产品产量2.12万吨，同比增长6%；生牛奶5282.55吨，同比增长10.8%。另一方面，由于自然、疫病、价格风险等不确定因素导致畜禽养殖合作社养殖规模的缩减。全县猪存栏0.25万头，同比下降35.9%，出栏0.54万头，同比下降68.8%；家禽存栏2.25万只，同比下降38.7%，出栏5.18万只，同比下降53.3%；禽蛋15.39吨，同比下降80.57%。

六、项目实施点现状

### （一）恰卜恰镇基本情况

恰卜恰镇是一个以农为主、农牧结合的乡镇，位于共和县东部，东经100°37′、北纬36°16′，距县府1公里，平均海拔2800米。辖区总面积661.3平方公里，可利用草场面积85.93万亩（禁牧61.09万亩、草畜平衡24.84万亩），耕地面积5.7万亩，存栏各类牲畜16.24万头（只）。辖行政村15个、社区居委会9个。全镇脱贫户542户1635人（一般贫困户495户1556人、低保户49户79人）。总人口14632户66198人（少数民族占75.9%）。农牧民人均纯收入7072.4元、可支配收入15427.8元。2019年恰卜恰镇司法所荣获“全国模范司法所”称号、2020年恰卜恰镇荣获“海南州安全生产先进单位”、2021年恰卜恰镇荣获“共和县文明村镇”、2021年恰卜恰镇荣获“共和县疫情防控先进集体”）。

农牧基础方面：全镇共完成农作物播种面积5.65万亩。其中粮食总播种面积4.15万亩、产量8759.6吨，油料作物0.58万亩、产量575.5吨，蔬菜瓜果396亩、产量508.4吨，豆类0.64万亩，产量798.8吨。年内各类仔畜生产7.98万头（只），成活7.66万头（只），成活率96%，出栏4.32万头（只），出栏率56％。奶牛人工授精180头，黄牛改良75头。春秋两季注射口蹄疫、小反刍兽疫、羊痘苗、羊四联等疫苗共34.8万头（只），禽流感、新城疫疫苗3.32万羽，注射密度均达100%。扎实推进牦牛、藏系羊保险投保工作，牦牛参保859头、参保率172%，藏系羊参保4.57万只、参保率53%。巩固提高基层农技推广补助项目科技示范工作，配备基层技术指导员7名，指导50户科技示范户；建立蚕豆试验示范基地1个，种植面积221.5亩。

尕寺村：尕寺村位于恰卜恰镇北面，距恰卜恰镇6.8公里，距县城6.5公里，平均海拔2920米。辖区总面积7.5平方公里，可利用草场面积66313.1万亩，禁牧47788.1亩、草畜平衡18525亩，耕地面积4086.9亩，存栏各类牲畜10565只。全村共有365户1244人（其中脱贫户48户137人，低保户37户，一般户317户1107人），少数民族占98%。农牧民人均纯收入7614.73，人均可支配12000。

加拉村：加拉村位于恰卜恰镇北面，距恰卜恰镇7公里，距县城7公里，平均海拔2800米。村域面积39.68平方千米（59519.80亩），耕地面积4150.80亩，人均耕地面积5.32亩。草原总面积46700亩。可利用草场45700亩，禁牧草地33064亩，草畜平衡草地12636亩，林地300亩，退耕还林951亩。村内现有居住用地约630亩，建设用地约140亩。存栏各类牲畜10023头只。全村脱贫户34户109人一般贫困户34户109人、低保户27户56人。总人口236户766人少数民族占80%。农牧民人均纯收入12000元、可支配收入9200元。

### 索尔加村：索尔加村位于恰卜恰镇西北面，距恰卜恰镇12公里，距县城12公里，平均海拔2864.1米。辖区总面积20.72平方公里，可利用草场面积28000亩;禁牧20258亩、草蓄平衡7742亩，耕地面积3610亩，存栏各类牲畜11839只。共有社队3个、幼儿园1所，宗教场所1座（藏传佛教1座）。全村脱贫户35户123人,一般贫困户35户123人、低保户17户39人、低保兜底户0户0人；于2017年实现全部脱贫。总人口175户715人，少数民族占98.3%。党员25名（其中少数民族党员23名，女性党员6名）。农牧民人均纯收入8310元、可支配收入7820元。

### （二）黑马河镇基本情况

黑马河镇地处共和县西北部，青海湖南岸。东南与东面塘格木镇，南接切吉乡，北邻石乃亥乡。区域面积1156.79平方千米。下辖1个社区、4个行政村。

正却乎村：正却乎村共有480户1659人，其中包括脱贫户88户331人，劳动力854人。村民综合服务中心占地2000平方米，卫生室占地60平方米，本村生活主要以牧业为主，羊48736只，牛13451头，马508匹，草场总面积511040.8亩，其中禁收草场264572.5亩，草场平衡面积2464683亩，灌木林面积30393.2量，可利用草场31.2万亩，冬春草场11.5万亩。夏季草场19.6万亩。

文巴村：文巴村地处黑马河镇东部，距离镇政府21公里，距离县府所在地142公里，位于青海湖南侧，区位优势明显，环青海湖旅游专线沿村穿过，交通便利。平均海拔约3310米，平均气温零下3摄氏度，年降雨量160毫升，常年多风，气候干燥。全村总面积58万亩，现有5个社，牧户530户1670人，脱贫户98户299人。可利用草场50.12万亩，禁牧草场25.90万亩，禁牧草场占51%，草畜平衡面积24.22亩，草畜平衡占49%，退耕还草14003亩，退耕还林443亩。

加隆村：加隆村位于黑马河镇西面，距黑马河镇1公里，距县城149公里，平均海拔3200米。辖区总面积349.13平方公里，可利用草场面积50.9246万亩（禁牧263130亩、草畜平衡246134.2亩），耕地面积2854亩，存栏各类牲畜4.6760万头（只）。全村脱贫户71户233人（一般贫困户66户228人、低保贫困5户5人）。总人口354户1310人（少数民族占99.9%）。

### （三）江西沟镇莫热村五社

江西沟镇莫热村五社，全社78户318人，其中党员7人、8户低保户、建档立卡7户、6个残疾人。流转土地面积40亩、草场面积1100亩、耕地面积230亩。现有砌体结构业务用房1栋、消毒室1栋、成品值班室1栋、羊舍2栋及配套建设钢结构饲料库、草料库各1栋、堆粪棚1栋、病畜隔离棚1栋；现有设备13台；构建“养殖-存储-防疫-粪污处理”闭环体系；同时完善消毒池、网围栏、大门、砂石路、无害化处理池及室外线路等室外配套附属工程，全面提升园区安全化、规范化运营水平。

第三节要素保障分析

一、土地要素保障分析

该项目属于共和县2025年牛羊调出大县奖励资金建设项目，现有养殖基地实施，不新增建设用地，不涉及国土空间规划中建设用地及占用永久基本农田等情况，符合共和县发展规划和土地利用规划的要求。

二、资源环境要素保障

该项目为共和县2025年牛羊调出大县奖励资金建设项目，建设内容为引进高原型藏系能繁母羊、高原型牦牛能繁母牛，不涉及环境敏感区和其他环境制约因素。

第五章 建设方案

第一节 技术方案

一、引种流程

组织引种小组→确定引种地点→办理调运手续→到引种地畜牧管理部门咨询→到场家、基地、市场考察→确定方案→选种、观察和索取档案（养殖阶段照片）→引种地动物检疫站出具检疫证明→运输车辆及消毒→办理动检手续→往回运输→运输检疫和防疫→到达目的地隔离观察21天后→统一发放到合作社。

购置地点要选择未发生动物疫情生产区，且具备种畜繁育资质供应方，调运过程中严格按照国家规定进行强制免疫，在有效保护期内临床检查健康、实验室疫病监测合格的奶牛，同时由当地动物卫生监督机构出具《动物检疫合格证明》和提供口蹄疫疫病检测和布病疫病检测报告，疫病检测报告显示所有引进羊只无规定疫病。以保证所购牛无疾病，质量可靠。

（一）前期准备阶段

1.种源筛选与对接

由村集体经济合作社联合县农牧部门，优先选择具备种畜繁育资质、有高原牲畜养殖经验的供应方，重点考察其种畜遗传背景、健康状况及养殖环境，确保调入的能繁畜符合共和县高原气候适应性要求。对接过程中明确种畜品种特性、年龄范围（藏羊为适宜繁殖的青年母羊、牦牛为成年基础母牛），并签订采购协议，约定检疫标准、运输责任及售后健康保障条款。

2.资质审核与检疫准备

要求供应方提前提供种畜系谱档案、免疫记录及当地动物卫生监督机构出具的产地检疫合格证明，县农牧部门对材料真实性进行核验，同步排查供应方所在区域是否存在疫病风险。合作社提前向县动物卫生监督机构申报调入检疫，明确检疫项目（涵盖常见疫病检测），并准备好检疫所需的采样工具、记录表格等物资。

3.隔离场与物资准备

合作社选择地势干燥、通风良好、远离现有养殖区的场地作为隔离场，对圈舍进行彻底清扫消毒（使用符合畜牧防疫标准的消毒剂），划分饲养区、粪便处理区及应急隔离区。同时储备足量的优质饲草、清洁饮水及抗应激药物，检查圈舍保暖、通风设施，确保符合高原地区牲畜临时饲养需求。

（二）调运实施阶段

1.现场检疫与装车

调运人员抵达供应方场地后，联合当地检疫人员对种畜进行现场查验，观察精神状态、采食情况，核对耳标信息与检疫证明一致性，对疑似健康问题的个体当场剔除。装车前2小时停止饲喂，适量补充饮水，选择带有通风窗、防滑底板的专用运输车辆，根据牲畜体型合理控制装载密度，避免拥挤踩踏，装车后对车辆外部及装载区域再次消毒。

2.全程运输管控

运输路线优先选择路况平稳、避开极端天气的路线，安排专人跟车，途中每2-3小时停车检查一次，观察牲畜状态，适时通风换气（高原地区注意防风保暖），避免急加速、急刹车减少应激。若运输时间超过8小时，中途选择指定停靠点，提供少量饲草和饮水，严禁与其他牲畜接触，全程记录运输时间、停靠地点及牲畜状态。

（三）落地管理阶段

1.接卸与初步检查

车辆抵达隔离场后，先对车辆外部、轮胎进行消毒，再缓慢卸车，避免牲畜受惊。合作社安排技术人员逐头（只）检查种畜状态，记录体温、呼吸等基础指标，对虚弱、受伤个体单独隔离饲养，立即补充温水和易消化的饲草，缓解运输应激。

2.隔离观察与健康监测

种畜进入隔离场后，实行30天封闭隔离管理，每日早晚各一次观察健康状况，记录采食、饮水、粪便情况，每周进行一次疫病抽样检测。隔离期间禁止外来人员进入，饲养人员进出需消毒更衣，粪便、污水集中收集处理，避免污染周边环境。若发现疑似疫病症状，立即隔离病畜并上报县农牧部门，启动应急处置流程。

3.健康评估与合格判定

隔离期满后，由县农牧部门联合合作社对种畜进行综合健康评估，核查检疫报告、日常监测记录，对全部个体进行一次全面体检，确认无疫病、适应本地气候后，判定为合格可转入正常饲养；对仍有应激反应或健康隐患的个体，延长隔离期直至完全恢复。

（四）后期融合阶段

1.逐步混群饲养

合格种畜先在隔离场周边的过渡圈舍饲养1-2周，让其适应新环境，再按照“少量多次”原则，逐步与本地牲畜混群，避免因群体冲突导致应激。混群初期安排专人值守，观察群体互动情况，及时分离争斗个体，保障种畜安全。

2.适应性饲养调整

根据种畜生理特性，调整饲料配方，初期以本地优质牧草为主，逐步增加精饲料比例，满足繁殖需求。同时根据高原季节变化，调整饲喂时间和圈舍保暖措施，比如冬季提前铺垫干草，夏季加强通风降温，帮助种畜快速适应本地养殖条件。

3.养殖档案建立

为每头（只）调入种畜建立单独养殖档案，记录品种、年龄、调入时间、健康状况、免疫记录、繁殖计划等信息，由合作社指定专人负责更新维护，实现种畜全生命周期可追溯，为后续种群管理、繁殖优化提供数据支撑。

二、能繁牦牛、能繁藏羊调入技术方案

（一）种畜选择技术标准

1.品种特性要求

调入的能繁藏羊须具备高原藏系品种典型特征，体质结实、四肢健壮，被毛浓密有光泽，无脱毛、皮肤病症状；能繁牦牛需体型匀称、背腰平直，乳房发育良好（母牛），无肢体残疾、外伤，确保具备良好的繁殖潜力和高原环境适应性。

2.健康状况判定

通过“看、听、摸”综合判定健康状况：看精神状态（活泼有神、反应灵敏）、眼鼻口腔（无分泌物、黏膜红润）、粪便（成形无异味）；听呼吸、心跳（节律平稳无异常声响）；摸体温（符合高原牲畜正常体温范围）、皮肤（无肿块、压痛），确保无隐性疾病或潜在健康风险。

3.繁殖性能筛选

优先选择处于适宜繁殖年龄、有过繁殖记录的个体，藏羊需观察外阴发育正常、无炎症，牦牛需检查乳房结构完整、乳头无损伤，通过询问供应方了解其既往繁殖率、产羔（犊）成活率，确保调入种畜能快速进入繁殖周期。

（二）运输应激防控技术

1.运输前应激预防

调运前3天，供应方需为种畜投喂含电解质、维生素的抗应激饲料，增强机体抵抗力；装车前1小时，对种畜进行温和驱赶，避免粗暴操作引发应激；运输车辆提前预热（冬季）或通风（夏季），铺垫柔软干草减少颠簸损伤。

2.运输中环境调控

高原地区运输需重点控制车内温度和通风，冬季关闭部分通风窗但保持空气流通，防止冻伤；夏季打开全部通风窗，必要时喷洒降温水雾，避免高温中暑。车辆行驶速度控制在适宜范围，尽量保持匀速，减少急停急刹导致的种畜摔倒、碰撞。

3.运输后应激缓解

种畜落地后，先提供常温清洁饮水（可添加少量葡萄糖），1小时后再投喂少量易消化的青干草，避免立即大量饲喂引发肠胃不适；对出现呼吸急促、精神萎靡的个体，肌肉注射抗应激药物，同时置于安静、温暖的单独圈舍，直至状态恢复正常。

（三）隔离期饲养管理技术

1.饲料配置技术

隔离初期（1-7天），饲料以供应方原场饲料为主，逐步掺入本地饲草（每日增加10%-20%比例），避免饲料突变导致肠胃应激；第8天起完全过渡到本地饲料，藏羊饲料以燕麦草、苜蓿为主，搭配少量青稞糠；牦牛饲料以垂穗披碱草、冷地早熟禾为主，补充适量豆粕，满足营养需求。

2.饲喂管理规范

每日饲喂2-3次，定时定量，藏羊日饲喂量控制在适宜范围（根据体重调整），牦牛适当增加饲草投喂量，确保采食充分；饮水保持充足清洁，冬季提供温水，夏季更换2-3次凉水，避免饮用结冰或变质水；食槽、水槽每日清理消毒，防止病菌滋生。

3.圈舍环境调控

隔离圈舍保持干燥通风，相对湿度控制在60%-70%，冬季温度不低于0℃，夏季不高于25℃；每日清理圈舍粪便，每周用生石灰或消毒剂对圈舍地面、墙壁消毒一次；根据种畜数量调整圈舍密度，确保每头牦牛、每只藏羊有足够活动空间，减少群体挤压应激。

（四）疫病监测与免疫技术

1.疫病检测项目与方法

隔离期间重点检测口蹄疫、布鲁氏菌病、小反刍兽疫（藏羊）等高原常见疫病，采用血清学检测或病原学检测方法，由县动物疫病预防控制中心专业人员操作，检测样本随机抽取（抽样比例不低于10%），确保检测结果准确可靠。

2.免疫程序制定与实施

根据共和县疫病流行特点和免疫规划，对调入种畜开展针对性免疫：口蹄疫疫苗在隔离第10天接种（若供应方近期已接种，需核查免疫证明并根据有效期决定是否补免）；布鲁氏菌病疫苗根据检测结果，对阴性个体进行接种；藏羊额外接种小反刍兽疫疫苗，免疫后做好记录并佩戴免疫耳标。

3.应急处置技术

若隔离期间发现疑似疫病个体，立即将其转移至应急隔离区，使用专用工具（避免交叉污染）采集病料送检，对污染的圈舍、器具用高浓度消毒剂彻底消毒；确诊疫病后，按照国家动物疫病防控技术规范处置，对同群畜进行紧急免疫或检测，防止疫情扩散。

（五）种群融合与繁殖优化技术

1.群体适配性调控

混群前对本地牲畜进行健康检查，确保无疫病；按照“性别、年龄相近”原则分组，将调入种畜与本地牲畜按1:2-3的比例搭配，减少群体排斥；混群初期在圈舍内设置障碍物，分散群体注意力，降低争斗频率，帮助种畜快速融入群体。

2.繁殖周期调整技术

根据调入时间和高原繁殖季节（牦牛、藏羊繁殖旺季多在春秋季），调整种畜繁殖计划：若在繁殖旺季前调入，隔离合格后立即安排配种（自然交配或人工授精）；若在非繁殖旺季调入，通过调整光照、饲料营养（增加维生素E、微量元素），诱导种畜进入发情周期，确保尽快实现繁殖。

3.孕期饲养管理技术

对确认怀孕的母畜，单独分群饲养，调整饲料营养，增加蛋白质、钙磷比例，满足胎儿发育需求；避免驱赶、惊吓怀孕母畜，冬季加强圈舍保暖，夏季防止中暑；定期检查怀孕状况，临近分娩前1个月转入产房，铺垫柔软干草，准备接产工具和应急药品，确保顺利产羔（犊）。

第二节 建设管理方案

一、机构设置

成立由主管副县长任组长，县财政局局长，县农牧和科技局局长为副组长，县发展和改革局、县审计局领导为成员的领导小组，具体负责项目的监督、管理、实施进度核实、资金使用以及协调解决项目实施过程中的困难和问题，组织项目的考核与验收积极协调各部门之间的关系，对项目实施过程中重大问题作出决策，加强对项目实施过程中的协调和领导作用。

成立由县农牧和科技局局长为组长，县农牧和科技局副局长为副组长，县农牧业综合服务中心、3个乡镇畜牧兽医站、7个村集体合作社组成的项目实施小组，具体负责实施和运营期管理，确保项目顺利实施，保证按期、按质完成项目建设任务，保证项目进入正常运营阶段。

1.项目领导小组

组  长：加    羊  共和县人民政府副县长

副组长：郑 伟 章  共和县财政局局长

刘 大 庆  共和县农牧和科技局局长

成  员：李 德 吉  共和县发展和改革局副局长

蔡 小 娟  共和县审计局局长

金 光 红  共和县黑马河镇镇长

康    健  共和县江西沟镇镇长

李毛杨忠  共和县恰卜恰镇镇长

2.项目实施小组

组    长：刘 大 庆   共和县农牧和科技局局长

副 组 长：卓    玛   共和县农牧和科技局副局长

成    员：韩 志 毅  共和县农牧业综合服务中心主任

仁    增  共和县畜牧兽医站站长

曹 学 法  共和县农牧业综合服务中心高级兽医师

索南多杰  共和县农牧业综合服务中心农艺师

扎西当周  共和县农牧业综合服务中心兽医师

赵 成 全  共和县江西沟镇畜牧兽医站站长

杨 本 太  共和县黑马河镇畜牧兽医站站长

华旦才让  共和县恰卜恰镇畜牧兽医站站长

二、项目管理

按照《农业农村部中央预算内直接投资农业建设项目管理办法》《农业农村部中央预算内投资补助农业建设项目管理办法》的通知（农计财发〔2020〕18号）及相应配套的有关管理规定，项目管理实行项目法人责任制、招标投标制、合同制。

（一）资金管理

资金使用管理实行专人专账、专款专用。严格按照本《方案》指定内容和后续《政府采购合同》约定事项进行使用管理，不得支付与本项目建设无关的费用。自愿接受审计、财政等部门的监督检查与审计，确保资金安全。本《方案》报请县人民政府审核批复后，县农牧和科技局严格按照《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规规定和招标文件规定的范围和金额依法进行招投标，并确定中标单位。用于转型升级中央资金补贴的精料补充料由县农牧和科技局通过政府采购的方式进行统一采购。并通过依法依规、公平公正的原则招标确定中标单位后，县农牧和科技局与中标机构签订政府采购合同，并按合同约定事项依法履行项目实施任务。

（二）项目验收管理

本项目完成后，由共和县农牧和科技局为牵头单位负责验收，依据项目实施方案及其批复，对项目按照听取汇报、档案资料核对、现场查验的方式进行验收。验收合格后，出具验收意见。

（三）强化绩效管理

- 对建设目标责任完成情况进行考核，将考核结果纳入年终政绩和业绩考评内容，并予以全县通报。对项目建设组织落实有力、目标要求完成良好、经济效益突出的乡镇，予以表彰或奖励。对因思想认识不重视、组织落实不到位等而影响项目建设效益的乡镇，要严肃追究有关领导和直接责任人的责任。

- 专业技术人员。熟悉掌握和运用牦牛、藏羊管理、饲喂等相关技术规范和业务知识。

（四）档案管理

项目档案归档由县农牧业综合服务中心进行统一管理，所有的项目文件、会议记录、图片资料、方案、验收报告等完整归档，妥善保存。

二、实施进度控制

（一）建设期限

建设期限三个月，计划从2025年10月-2025年12月

#### （二）进度安排

2025年10月：项目前期工作

2025年11月：牦牛、藏羊引进、隔离阶段；

2025年12月：验收阶段。

实施进度计划表

| 序号 | 工程名称 | 2025年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 项目前期工作、引种阶段 | ★ |  |  |
| 2 | 牦牛、藏羊引进、隔离阶段 |  | ★ |  |
| 3 | 验收阶段 |  |  | ★ |

项目实施过程中，如因条件发生较大变化时，进度应作相应调整。

第六章 项目运营方案

第一节 运营模式选择

本项目属种畜引进项目，按共和县现有项目运行管理模式进行，由共和县农牧和科技局负责监管，由黑马河镇文巴村、加隆村、正却乎村；江西沟镇莫热村；恰卜恰镇加拉村、尕寺村、索尔加村村集体合作社具体负责实施运营，由海南州农牧业综合服务中心、共和县农牧业综合服务中心、共和县畜牧兽医站、黑马河镇畜牧兽医站、江西沟镇畜牧兽医站、恰卜恰镇畜牧兽医站提供技术支撑。项目建成后：明确岗位职责，建立完备的内部管理制度；加强定期培训，提高工作人员饲养管理水平，促进工作开展；加强队伍建设，促进交流，优化人员，提高素质。

第二节 运营组织方案

一、运营组织方案

本项目属政府投资的共和县2025年牛羊调出大县奖励资金建设项目，项目正式实施后，由共和县农牧和科技局监管、项目实施地3乡镇负责运营的领导小组，7村集体合作社负责人负责项目的具体管理、运营工作。

二、人力资源配置方案

根据项目建设正常运行的实际需要，为项目配备必要的专职人员十分必要。在人员配备过程中，要坚持少量、精干和满足需求的原则，并根据有关规定确定人事管理的方式和方法。

3乡镇7村集体合作社具有较好的基础，并制定详细严密的操作规程、管理规范、岗位职责等规章制度，严格监督执行，确保整个平台能安全、有效、持续运行。

三、人员技术培训

#### （一）培训对象

为了保证本项目能够顺利运行，需进行多层次、多内容、多形式的培训。培训内容为高原型藏系能繁母羊、高原型牦牛能繁母牛不同阶段管理及饲喂技术等内容。

（二）培训目的

通过系统培训，可帮助合作社有关人员科学使用高原型藏系能繁母羊、高原型牦牛能繁母牛不同阶段管理要求，提高牦牛、藏羊生产性能，降低牦牛、藏羊死亡率，实现经济效益与社会效益的双赢。

#### （三）培训方式

1.理论授课：兽医人员讲解高原型藏系能繁母羊、高原型牦牛能繁母牛不同阶段管理要求，饲喂标准。

2.线上学习：通过视频课程学习标准化饲养流程。

第三节 安全保障方案

一、劳动安全

（一）职业安全卫生

为了贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保项目实施以后符合职业安全卫生的要求，保障职工在劳动中的安全和健康，本项目执行职业安全卫生的原则，执行中华人民共和国“企业设计卫生标准”和劳动部“关于生产性建设项目职业安全卫生监察的暂行规定”。

#### （二）运营期安全

1.项目区内设有完整的安全防范系统和重要部位监控系统。

2.项目要加强安全工作的管理，制定安全制度，做到防患于未然。

（三）劳动保护

1.工作人员需配备防护服、面部防护罩、防护手套等个人防护装备。

2.项目设置相应的医疗保健、文体等公用设施，配备工作服和劳保用品。

二、卫生及动物防疫

#### （一）实施培训

1.养殖场卫生按照规范的要求，制订卫生实施细则。

2.场区应配备经培训合格的专职卫生管理人员，按规定的权限和责任负责监督全体职工执行本规范的有关规定。

#### （二）清洗消毒

1.羊舍、牛舍内的设备、工器具、操作台应经常清洗和进行必要的消毒。

2.设备、工器具及操作台用洗涤剂或消毒剂处理后，必须再饮用水彻底冲洗干净，除去残留物后方可接触肉品。

3.每班工作结束后或在必要时，必须彻底清洗加工场地的地面、墙壁、排水沟，必要时进行消毒。

4.业务用房、消毒室及值班室等公共场所，应经常清扫、清洗、消毒，保持清洁。

#### （三）废弃物处理

1.场区通道及周围场地不得堆放杂物。

2.生产和其他工作场地的废弃物必须随时清除，并及时用不渗水的专用车辆，运到指定地点加以处理。废弃物容器、专用车辆和废弃物临时存放场应及时清洗、消毒。

第四节 绩效管理方案

规范和加强中央预算内投资专项农业建设项目资金绩效管理，建立健全激励和约束机制，按照“公开、公平、公正”的要求，采用科学、规范的评价程序和操作方案，准确、全面、系统地衡量资金项目的绩效情况。完善资金、项目管理制度和程序，不断提高管理水平和资金使用情况。详见附件二《项目绩效目标表》。

第七章 投资概算及资金筹措

第一节 概算依据

一、《关于提前下达共和县2025年生猪（牛羊）调出大县奖励资金的通知》（共政财建〔2024〕655号）；

二、《关于下达共和县 2025年生猪（牛羊）调出大县奖励资金的通知》（共政财建〔2015〕199号）。

第二节 投资概算及资金来源

项目总投资439.00全部用于牛羊调入投资，资金来源为2025年牛羊调出大县奖励资金。

共和县2025年牛羊调出大县奖励资金建设项目一总概算表

| 序号 | 实施内容 | 乡镇（村社） |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 投资额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 牛羊调入投资 |  |  |  | 2035 |  | 439.00 |  |
| （一） | 引入高原型牦牛能繁母牛 |  |  |  | 590 |  | 265.50 | 年龄3-4周岁、体高100cm以上 |
|  |  | 黑马河镇 | 文巴村 | 头 | 150 | 4500 | 67.50 |  |
|  |  |  | 加隆村 | 头 | 220 | 4500 | 99.00 |  |
|  |  |  | 正却乎村 | 头 | 220 | 4500 | 99.00 |  |
| （二） | 引入高原型藏系能繁母羊 |  |  |  | 1445 |  | 173.50 | 年龄 2-3周岁，体高65cm以上 |
|  |  | 黑马河镇 | 文巴村 | 只 | 305 | 1200.69 | 36.62 |  |
|  |  | 江西沟镇 | 莫热村五社 | 只 | 405 | 1200.69 | 48.63 |  |
|  |  | 恰卜恰镇 | 加拉村 | 只 | 265 | 1200.69 | 31.82 |  |
|  |  |  | 尕寺村 | 只 | 265 | 1200.69 | 31.82 |  |
|  |  |  | 索尔加 | 只 | 205 | 1200.69 | 24.61 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 439.00 |  |

第八章 项目影响效果分析

第一节 经济效益分析

项目建成后，通过优良种畜的引进投入使用，扩大了村集体养殖场养殖规模，降低了村集体养殖场的生产投入，解约了养殖成本，增加了经济收入，壮大了村集体经济。项目投产后，预计引进的1445只能繁母羊，年繁活羔羊约1230只，所有羔羊6月龄出栏，每只羔羊出售按目前市场价格0.06万元计，年销售额为73.8万元（毛收入），除去羔羊饲养成本每只0.02万元，合计24.6万元，年纯利润约49万元左右。引进的590头能繁母牛，年繁活犊牛290头，所有犊牛按饲养到周岁估价，每头犊牛市场价格每头0.15万元计，年销售额为43.5万元（毛收入），除去犊牛饲养成本每只0.05万元，合计14.5万元，年纯利润约29万元左右。

第二节 社会影响分析

本项目通过将优质高原型藏系能繁母羊与牦牛能繁母牛分配给指定村集体合作社饲养，不仅有效推动合作社畜牧养殖规模化、标准化发展，壮大村集体经济规模，优化种畜结构以提升养殖效益和市场竞争力，还能通过劳务用工及创造畜禽饲养、疫病防控等相关就业岗位，增加农户经济收入，吸纳剩余劳动力尤其是农村留守人员，减少劳动力外流以稳定乡村人口。同时配套开展养殖技术指导培训，帮助合作社成员及周边农户掌握先进技术，打破传统粗放养殖格局，推动养殖理念与模式转型升级，提升区域畜牧产业整体技术水平和抗风险能力。

第三节 生态环境影响分析

项目实施完成后，由各村合作社进行集中饲养，不仅可提高饲草料利用率，降低对天然草场的压力，对于持续维持区域草畜动态平衡，还对改善生态环境具有积极意义。同时项目实施过程中，对养殖粪污进行科学发酵处理，实现无害化的同时可产出有机肥，推广“草--畜--肥-草”的循环生产模式，对改善项目区环境构建高原安全生态屏障具有积极意义。

第九章 环境影响分析

一、运营环境影响分析

本项目的环境保护，主要从控制和降低生产过程中产生的废气、废水、废渣等废弃物的排放量入手，本着“标本兼治，预防为主”的方针，从技术上和具体可操作性上，采取切实措施，解决污染问题。

1.噪声防治

养殖、饲料运输与加工等使用的设备，购置时充分考虑噪声等级这一参数；振动大的设备设置柔性基座；噪声大的设备单独封闭使用，并设置消音装置。

2.废气综合治理

对粪污进行及时清扫、冲洗和消毒，保持羊舍内空气畅通，减少粪尿臭气的产生和聚集；防疫用药品的运输、管理和使用，使用密封容器，严格规范操作。

3.污水处理及综合利用

按照国家污水处理规定和排放标准要求，根据污水来源和排放量，养殖与办公生活产生的少量污水，经过污水处理池处理达标后，用于浇灌饲草料基地及绿化带。

4.固体废弃物的防治措施及综合利用

粪便采用干粪清理法进行及时清理收集，并送至堆粪棚进行存放，定期由附近有机肥生产厂统一收购加工成有机肥；畜禽防疫检验产生的属于医用垃圾范畴的废弃物，设置专用垃圾箱，进行定期清运和无害化处理；办公生活垃圾设置垃圾箱，集中地点堆放，专人管理、清扫、消毒；对于病死尸体，需运往乡上安全填埋井，安全填埋。

二、环境影响评价

项目的运行注重环境保护和可持续发展，对项目实施中产生的“三废”污染源，采取切实措施加以处理，项目实施后不会对该地区环境保护和生态平衡造成影响，项目区将保持良好的自然生态环境。

第十章 项目风险管控方案

第一节 风险识别与评价

一、引种准备阶段风险管控

1.潜在风险

场地设施适配性不足、检疫防疫条件缺失、人员技术储备不足，导致引种后种畜适应困难、疫病传播风险增加。

2.管控措施

提前对各村集体合作社养殖场地进行改造升级，建设独立隔离圈舍、消毒通道，配备通风、保暖、饮水及粪便处理设施，确保符合高原种畜饲养标准。

联合县畜牧兽医部门开展引种前专项培训，内容涵盖种畜检疫、应激应对、疫病防控等知识，确保养殖人员掌握核心技能。

制定详细的引种流程手册，明确各环节责任主体、操作规范及应急处置流程，同步准备消毒药品、应急疫苗、应激缓解药物等物资。

二、种源确定阶段风险管控

1.潜在风险

种源纯度不达标、健康状况不佳，存在隐性疫病或品种退化问题，影响后续生产性能发挥。

2.管控措施

严格筛选种源供应方，优先选择具备种畜禽生产经营许可证、信誉良好且有高原品种培育经验的正规养殖场，实地考察其养殖环境、品种档案及防疫体系。

委托第三方专业机构对拟引种畜进行品种纯度鉴定和健康检测，重点核查布病、口蹄疫等重大动物疫病抗体水平，确保种畜品种纯正、无疫病感染。

签订规范的采购合同，明确种源质量标准、检疫责任、售后服务及违约赔偿条款，保障引种权益。

三、运输环节风险管控

1.潜在风险

运输过程中种畜出现应激反应、受伤、疫病传播，或因高原路况、气候突变导致运输延误。

2.管控措施

选择具备高原种畜运输资质的团队，运输车辆提前进行彻底清洗消毒，配备防滑垫、遮阳棚、保暖被等应急设施，控制装载密度，避免种畜拥挤踩踏。

结合高原气候特点规划运输路线和时间，避开高温、严寒、暴雨等恶劣天气，缩短运输时长，途中定期停靠检查种畜状态，投喂适量饮水和饲料。

安排畜牧兽医人员随车同行，携带应激缓解药物、止血药等应急物资，一旦出现种畜应激、受伤等情况，立即采取救治措施。

四、隔离阶段风险管控

1.潜在风险

隔离不规范导致隐性疫病扩散，种畜适应不良引发健康问题。

2.管控措施

设立独立的隔离区，实行封闭式管理，禁止无关人员和车辆进入，隔离区与原有养殖区域保持安全距离，配备专用消毒设备和废弃物处理设施。

种畜到场后立即进行全身消毒，按品种、批次分群隔离饲养，隔离期不少于30天，其间每周开展1次疫病检测，重点监测引入种畜的健康状况。

记录隔离期间种畜的饮食、排便、精神状态等信息，及时调整饲养方案，对出现异常的种畜立即隔离诊断，确诊疫病后按规定采取扑杀、治疗等处置措施。

五、饲养管理阶段风险管控

1.潜在风险

养殖技术不规范导致种畜生产性能下降，饲料营养失衡引发健康问题，疫病防控疏忽造成疫情暴发。

2.管控措施

制定科学的饲养方案，选用适配高原环境的饲料，合理搭配营养，根据种畜生理阶段调整饲喂量和饲料配方，避免饲喂霉变饲料。

建立日常巡查制度，每日观察种畜健康状态，做好养殖档案记录，涵盖饲喂情况、疫病防控、繁殖记录等内容，实现全程可追溯。

定期对养殖场地、器具进行消毒，按免疫程序完成疫苗接种，同时加强养殖区域周边疫病监测，防止外部疫病传入，邀请畜牧技术人员定期现场指导，及时解决饲养难题。

六、应急机制与责任分工

成立项目风险应急小组，由县畜牧兽医部门、合作社负责人及技术骨干组成，明确各成员职责，制定疫病暴发、种畜应激等突发事件的应急预案。

建立风险预警报告制度，一旦发现风险隐患，养殖主体需立即向应急小组上报，应急小组在2小时内启动处置流程，确保风险及时可控，最大限度降低项目损失。

第十一章  研究结论及建议

第一节 主要研究结论

一、项目目标明确，符合国家农业产业政策

该项目的实施，不仅符合国家农业产业相关政策，而且也为全县藏羊产业发展探索出了一条全新路径，实现了产业增效和牧民增收双赢的局面。

二、项目建设方案合理，符合当地实际情况

该项目技术成熟、方案合理，对优化牦牛、藏羊种畜结构，提高受胎率和成活率，缩短羔羊饲养周期，降低对草场过度依赖具有积极的意义。

三、项目具备良好的实施基础

该项目组织架构完善，技术支撑力量雄厚，7家建设单位基础设施完善，养殖经验丰富，为项目实施提供了稳定保障。

四、社会效益显著

本项目实施后，对提升合作社养殖技术人员的专业技能，促进畜牧业可持续发展，提高牦牛、藏羊产品市场竞争力，壮大县域经济，增加农牧民收入，改善人民生活水平，加快农业农村现代化建设步伐具有积极的意义。

第二节 建议

一、根据可行性分析结论，本项目的实施是必要的、可行的，建议政府加强领导，从政策上、组织上、资金上给予大力支持，使项目尽快实施。

二、必须合理利用资金，统筹规划，统一管理实施，尽早实现投资效益。

三、严格实行招投标制度，通过竞争机制降低总投资。

四、本项目实施的基本条件已经成熟，投资规模适中，建议主管部门尽早批准立项，以加快项目的组织实施。

第十二章  附表、附图和附件

附件一：项目基本情况表

附件二：项目绩效目标表

附件三：承诺书

## 附件一                    项目基本情况表

| 项目 | 基本情况 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 共和县2025年牛羊调出大县奖励资金建设项目 |
| 主管单位 | 共和县农牧和科技局 |
| 实施单位 | 共和县农牧业综合服务中心 |
| 实施地点 | 黑马河镇：文巴村、加隆村、正却乎村；江西沟镇：莫热村；恰卜恰镇：加拉村、尕寺村、索尔加村。 |
| 建设期限 | 建设期三个月，即2025年10月-2025年12月 |
| 建设规模及内容 | 引进2-3岁高原型藏系能繁母羊1445只、3-4岁高原型牦牛能繁母牛590头。 |
| 投资概算及资金来源 | 项目总投资439.00万元全部用于牛羊调入投资，资金来源为2025年牛羊调出大县奖励资金。 |
| 效益分析 | 1、经济效益 项目投产后，预计引进的1445只能繁母羊，年繁活羔羊约1230只，所有羔羊6月龄出栏，每只羔羊出售按目前市场价格0.06万元计，年销售额为73.8万元（毛收入），除去羔羊饲养成本每只0.02万元，合计24.6万元，年纯利润约49万元左右。引进的590头能繁母牛，年繁活犊牛290头，所有犊牛按饲养到周岁估价，每头犊牛市场价格每头0.15万元计，年销售额为43.5万元（毛收入），除去犊牛饲养成本每只0.05万元，合计14.5万元，年纯利润约29万元左右。 2.社会效益 本项目通过将优质高原型藏系能繁母羊与牦牛能繁母牛分配给指定村集体合作社饲养，不仅有效推动合作社畜牧养殖规模化、标准化发展，壮大村集体经济规模，优化种畜结构以提升养殖效益和市场竞争力，还能通过劳务用工及创造畜禽饲养、疫病防控等相关就业岗位，增加农户经济收入，吸纳剩余劳动力尤其是农村留守人员，减少劳动力外流以稳定乡村人口。同时配套开展养殖技术指导培训，帮助合作社成员及周边农户掌握先进技术，打破传统粗放养殖格局，推动养殖理念与模式转型升级，提升区域畜牧产业整体技术水平和抗风险能力。 3.生态效益 项目实施完成后，由各村合作社进行集中饲养，不仅可提高饲草料利用率，降低对天然草场的压力，对于持续维持区域草畜动态平衡，还对改善生态环境具有积极意义。同时项目实施过程中，对养殖粪污进行科学发酵处理，实现无害化的同时可产出有机肥，推广“草--畜--肥-草”的循环生产模式，对改善项目区环境构建高原安全生态屏障具有积极意义。 |

附件二                    绩效目标表

| 项目名称 |  | 共和县2025年牛羊调出大县奖励资金建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属专项 |  | 2025年牛羊调出大县奖励资金 |  |  |
| 省级主管部门 |  | 青海省农业农村厅 | 市（州）级财政部门 | 海南州财政局 |
| 市（州）级主管部门 |  | 海南州农牧局 | 具体实施单位 | 共和县农牧业综合服务中心 |
| 资金情况 （万元） |  | 年度资金总额 | 439 |  |
|  |  | 其中：财政资金 | 439 |  |
|  |  | 其他资金 | 0 |  |
| 总 体 目 标 | 通过项目实施，引进高原型藏系能繁母羊1445只，高原型牦牛能繁母牛590头，预计年销售额为117.3万元（毛收入），年纯利润约78万元左右。预计牦牛、藏羊产犊（羔）率较原有普通母牛、母羊提升10%，成活率较普通母牛、母羊提升5%，出生体重提升10%。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|  | 产标 | 数量指标 | 引进高原型藏系母羊 | ≥1445只 |
|  |  | 数量指标 | 引进高原型牦牛能繁母牛 | ≥590头 |
|  |  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% |
|  |  | 成本指标 | 总投资 | ≤439万元 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 年销售额（万元） | ≥117.3 |
|  |  | 社会效益指标 | 提高种畜良种率 | 明显提高 |
|  |  | 生态效益指标 | 草原生态环境 | 明显改善 |
|  |  | 可持续影响指标 | 养殖利用年限 | ≥3年 |
|  | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标：收益群众满意度 | ≥95% |

## 附件三：承诺书

承诺书

我单位承诺本次审查的《共和县2025年牛羊调出大县奖励资金建设项目》，无重复立项批复情况，提供的相关资料均为真实有效，自愿承担不实承诺的全部责任。

法人签（章）：

单位（盖章）：

2025年 10月15日