## 问题清单汇总
共和县2025年重点项目绩效评价问题台账
序号 | 项目/资金名称 | 被评审单位 | 决策类问题 | 过程类问题 | 产出类问题 | 效益类问题
1 | 共和县农村人居环境补短板项目 | 共和县新农村建设服务中心 |  | 1、项目管理规范性有待提高 经评价与分析，通过核查委托授权书、合同书、项目验收报告等资料，发现项目的执行总体上遵守了相关法律法规和管理规定，本项目已于2024年9月26日验收，并投入使用。截至评价基准日2025年7月，未完成竣工财务决算审核工作，需按相关要求，尽快组织完成竣工财务决算审核工作。
2 | 共和县塘格木镇金塘村、达拉村污水管网及配套附属设施以工代赈示范工程 | 共和县新农村建设服务中心 |  | 1、项目管理规范性有待提高 经评价与分析，通过核查委托授权书、合同书、项目验收报告等资料，发现项目的执行总体上遵守了相关法律法规和管理规定，但缺少开工报告等资料，竣工验收资料、竣工结决算资料等项目资料不齐全、管理不规范并未及时归档。
3 | 共和县村级污水处理及垃圾收集等配套设施项目 | 共和县新农村建设服务中心 |  | （一）管理制度健全性，有待进一步强化 经评价与分析，项目未制定相应的项目管理办法，现有的常态化管理方式难以契合项目规划、实施、监督等环节的实际需求。 （二）项目管理规范性有待强化 经评价，本项目整体实施较为良好，但也存在一些项目管理规范性不足的问题，需进一步提升项目管理规范性，具体表现如下：工程移交单部分未盖章，例如：2023年8月29日县新农办移交给龙羊峡镇麻尼磨台村移交单中监管单位和接收单位均未盖章等。 （三）项目监控有效性需进一步完善 本项目开展了绩效自评工作，达到自评预期效果，但未按相关要求开展项目绩效运行监控工作，项目绩效运行监控需进一步加强，提升对绩效运行监控工作的重视程度，避免流于形式。
4 | 共和县2024年高产优质苜蓿项目 | 共和县农牧业综合服务中心 |  | （一）项目管理规范性有待继续提升 经评价，本项目整体实施效果明显，但也存在项目管理规范性不足的问题，需进一步提升项目管理规范性，具体表现如下：项目管理中财务管理不够规范，例如：评价过程中发现个别财务资料遗失，无法辨别财务真实性，未见制定专项管理的相关制度及规定。 （二）资金使用合规性有待进一步增强 经评价，该项目部分资金的拨付未见完整审批程序或手续，例如：资金拨付领导审批单、会议记录等。 （三）加强项目监控有效性，进一步提升绩效监控 经评价，该项目未做绩效运行监控、自评报告等。
5 | 共和县2024年“粮改饲”项目 | 共和县农牧业综合服务中心 |  | （一）项目管理规范性有待继续提升 经评价，本项目整体实施效果明显，但也存在项目管理规范性不足的问题，需进一步提升项目管理规范性，具体表现如下：项目管理中财务管理不够规范，例如：评价过程中发现个别财务资料遗失，无法辨别财务真实性，未见制定专项管理的相关制度及规定。 （二）资金使用合规性有待进一步增强 经评价，该项目部分资金的拨付未见完整审批程序或手续，例如：资金拨付领导审批单、会议记录等。
6 | 共和县四好农村道路建设项目 | 共和县交通运输局 | 1、绩效目标合理性方面：项目明确、清晰的缺乏总体绩效目标，且各子项目绩效目标普遍是对项目建设规模的阐述，无明确效果目标，目标设置不完整，不符合绩效目标合理性要求。 2、绩效指标明确性方面：存在生搬硬套中央对地方专项转移支付绩效指标中参考指标的情况，导致部分项目的指标设置存在不符合项目实际的情况，且恰卜恰河索吉亥段道路保通工程、恰卜恰镇索吉亥村恰卜恰河上沟后社小桥等5个项目未设置成本指标，15个项目均未设置明确的效益指标，存在指标缺失的情况。 | 1、资金管理方面：在资金管理环节，项目暴露出过程控制不够精细的问题。一方面，年度预算资金未能完全支出，预算执行率有待提升，影响了财政资金的即时使用效益。另一方面，财务核算的规范性和准确性存在瑕疵：两个子项目之间出现了费用混淆的情况，表明会计核算在明细科目归类上不够严谨；同时，4个子项目的原始记账凭证、明细账数据与财务竣工决算数据之间存在不一致的情况，虽然金额不大，但动摇了财务数据的可靠基础，这些疏漏不仅可能带来财务管理上的风险，也反映出从日常财务管理到竣工决算的全过程内部控制有待进一步加强，需要单位进行进一步的核实，并进行相关调整，确保各方数据的准确性、一致性。 2、合同管理完备性方面：合同管理中部分合同存在支付方式不明确、合同日期不完整、未按合同约定支付、合同价与中标价不一致的问题。 3、项目监控有效性方面：项目管理在事中监控环节存在盲区，导致运行过程透明度不足。根据要求，项目应开展绩效运行监控，以便及时掌握进度并纠正偏差，但本项目并未实施此项工作，同时也未组织有效的内部自查。这使得管理层无法在项目推进过程中，对预算执行情况与绩效目标实现程度进行动态跟踪和风险评估，问题无法被及时发现和整改。这种监控机制的缺位，加之项目启动时也缺乏总体实施方案的引导，使得整个管理流程呈现“两头不清、中间不明”的状态，难以实现有效的过程控制和主动管理。 |  | 项目整体实施效益及可持续影响方面：项目在保障长期稳定运行方面的制度建设系统性不足。启动之初便缺乏总体实施方案或者年度工作计划，不符合《青海省人民政府办公厅关于印发青海省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》等文件的相关要求，导致顶层设计缺失、整体统筹不足；而在后续管理过程中，尽管各方责任主体明确，却未能形成系统、书面的管理制度体系加以固化与引导。一方面，未制定专项的项目与资金管理办法，日常管理工作的依据不足、规范性不强；另一方面，合同管理存在支付条件模糊、关键信息遗漏等多处不规范情形，暴露出执行环节的不严谨性。同时缺乏对后期管护职责、标准与保障机制的相关书面化约定，使得项目展露出“重建轻养”的现象，项目交付后的持续运维能力被削弱，最终制约其长期综合效益的稳定发挥与可持续发展。
7 | 共和县尕海滩至西曲沟公路升级改造工程 | 共和县交通运输局 | 1、绩效目标合理性方面：绩效目标申报表中“设定依据”只是设定了目标的“合法性”和“必要性”，但远未定义目标的“质量”，总体目标的设定不够全面，未能完全统领起这些具体的指标，需要建立一个从宏观目标到具指标的完整视图。 | 2、项目监控有效性方面：绩效运行监控缺失。项目绩效目标的过程监控工作尚未系统开展，目前主要以最终成果验收为导向，导致无法在实施过程中及时掌握绩效目标完成情况、发现问题并进行纠偏，项目监控的有效性不足，要将此项工作明确列为下一阶段的管理重点。 |  | 3、社会效益：（改善地区交通状况）据提供的资料说明，项目还将带动区域路网整体改善，从而降低货物运输成本、节约旅客在途时间，并减少车辆损耗与燃油消耗。然而，上述效益结论目前缺乏充分的支撑材料，需补充相关数据及分析以佐证其实际成效。
8 | 共和汽车站安全隐患整改维修项目支出 | 共和县交通运输局 |  | 1、项目管理规范性有待提高 经评价与分析，截至评价基准日2025年7月，未完成竣工财务决算审核工作，需按相关要求，尽快组织完成竣工财务决算审核工作。
9 | 共和县铁盖乡至G572沿黄公路项目 | 共和县交通运输局 |  | （一）项目绩效指标不明确 经评价与分析，该项目设置了绩效指标，但也存在未根据实际情况设立个性化指标，对数量指标：社会效益指标等指标未明确、细化。比如数量指标中：新增贫困村硬化路里程、贫困村公路危桥处置数量、贫困村新建改建田间作业道路里程“指标值”未设置数值等。 （二）项目监控有效性有待强化 经评价，本项目整体实施较为良好，但也存在一些项目管理的问题，具体表现如：开展了绩效自评工作，但未按相关要求开展项目绩效运行监控工作，项目监控有效性需进一步加强。
10 | 残疾人（包括儿童）辅助器具经费支出 | 共和县残疾人联合会 | 1、绩效目标合理性方面：本项目绩效目标为“主要通过购买残疾人辅助器具，改善残疾人生活质量，提高辅助器具适配率。加大对残疾人的辅助器具保障力度，促进社会和谐稳定。”该目标表述笼统，未能设定清晰、可量化的关键指标，项目预期产出效益和预算资金量不明确。 | 1、绩效运行监控与自评方面。本项目在实施过程中尚未系统开展绩效运行监控工作，导致对项目执行过程的动态跟踪和及时反馈机制有待加强。虽然项目开展了绩效自评，能够反映项目完成情况，但由于缺乏对执行过程的持续性监测与数据分析，未能充分发挥过程监控在及时发现问题、优化实施路径方面的积极作用。
11 | 残疾人就业保障金支出 | 共和县残疾人联合会 | 1、绩效目标合理性方面：本项目绩效目标为“残疾人职业培训、职业教育、职业康复支出。残疾人就业服务机构提供残疾人就业服务和组织职业技能竞赛（含展能活动）支出。补贴用人单位安排残疾人就业所需设施设备购置、改造和支持性服务费用。补贴辅助性就业机构建设和运行费用。残疾人从事个体经营自主创业、灵活就业的经营场所租赁、启动资金、设施设备购置补贴和小额贷款贴息。各种形式就业残疾人的社会保险缴费补贴和用人单位岗位补贴。扶持农村残疾人从事种植、养殖、手工业及其他形式生产劳动。奖励超比例安排残疾人就业的用人单位，以及为安排残疾人就业做出显著成绩的单位和个人。对从事公益性岗位就业、辅助性就业、灵活就业，收入达不到当地最低工资标准、生活确有困难的残疾人的救济补助。”该目标表述笼统，未能设定清晰、可量化的关键指标，项目预期产出效益和预算资金量不明确。 | 1、绩效运行监控与自评方面。本项目在实施过程中尚未系统开展绩效运行监控工作，导致对项目执行过程的动态跟踪和及时反馈机制有待加强。由于缺乏对执行过程的持续性监测与数据分析，未能充分发挥过程监控在及时发现问题、优化实施路径方面的积极作用。
12 | 残疾人托养服务中心支出 | 共和县残疾人联合会 |  | 1、项目监控有效性有待持续加强 未按照预算绩效管理相关文件及财政要求开展绩效运行监控工作，也未开展项目相关的自查自纠，项目监控有效性不足。
13 | 共和县“十四五”困难重度残疾人家庭无障碍设施改造项目支出 | 共和县残疾人联合会 |  | 1、项目绩效监控有效性需进一步加强 本项目未开展绩效运行监控工作，项目实际建设情况、目前进度、产生的效益等内容不明确，未达到绩效运行监控效果，项目绩效监控有效性需进一步加强。
14 | 妇联妇儿委活动工作经费支出 | 共和县妇女联合会 | 1、绩效目标合理性方面：本项目绩效目标为“组织开展维护妇女儿童合法权益、身心健康等方面的宣传，团结、动员广大妇女参与经济建设和社会发展，加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；履行组织妇女、引导妇女、服务妇女、维护妇女儿童合法权益的基本职责，推进妇女儿童事业发展。”该目标表述笼统，未能设定清晰、可量化的关键指标，项目预期产出效益和预算资金量不明确。 | 1、绩效运行监控与自评方面。本项目在实施过程中尚未系统开展绩效运行监控工作，导致对项目执行过程的动态跟踪和及时反馈机制有待加强。虽然项目绩效自评表设计较为健全，能够反映项目完成情况，但由于缺乏对执行过程的持续性监测与数据分析，未能充分发挥过程监控在及时发现问题、优化实施路径方面的积极作用。
15 | 妇联工作经费支出 | 共和县妇女联合会 | 1、绩效目标合理性方面：本项目绩效目标为“组织开展全县妇联干部能力培训，要围绕中心，服务大局，认真履行组织妇女、引导妇女和维护妇女儿童合法权益的职责，积极为基层妇女提供服务，使妇联组织真正成为党开展妇女工作的桥梁和纽带。”该目标表述笼统，未能设定清晰、可量化的关键指标，项目预期产出效益和预算资金量不明确。 | 1、绩效运行监控与自评方面。本项目在实施过程中尚未系统开展绩效运行监控工作，导致对项目执行过程的动态跟踪和及时反馈机制有待加强。虽然项目绩效自评表设计较为健全，能够反映项目完成情况，但由于缺乏对执行过程的持续性监测与数据分析，未能充分发挥过程监控在及时发现问题、优化实施路径方面的积极作用。
16 | 书香共和秋白书苑建设项目支出 | 共和县文体旅游广播电视局 |  | 项目绩效目标合理性、明确性有待持续加强。该项目设定产出绩效目标与项目实际实施内容存在差异。项目绩效目标笼统，项目产出目标实际是设备采购，绩效目标表中为改造面积，未能设定清晰、可量化的关键指标。
17 | 2024年未成年人保护领导小组办公室经费项目 支出绩 | 共和县民政局 | 1、预算管理精细化水平亟待提升 经评价，项目预算编制与执行业务脱节，精准性与科学性明显不足。在编制环节，预算仅提供一个40,000.00元的总额，未能按照支出经济分类进行细化，也未能说明各项明细费用的具体用途、测算标准及分摊依据，编制基础薄弱。在执行环节，14.75%的执行率与40,000.00元的预算额度形成巨大反差，这反映出初始预算的测算缺乏可靠依据，未能有效匹配业务活动的实际需求与开展节奏，影响了预算的严肃性和资金的使用效益。 | 1、项目绩效管理水平有待持续加强 绩效监控有效性方面：单位项目绩效管理的深度与广度均有待加强，当前绩效自评对项目产出与效果的分析不足，未能超越资金使用情况说明；同时，绩效运行监控工作的缺失，削弱了过程管理的有效性。
18 | 2024年度道路交通安全设施维修经费 | 共和县公安局 |  | （一）项目绩效管理水平有待持续加强 该项目绩效自评及绩效运行监控工作未实施，未能充分发挥绩效管理的引导和约束作用。综上，本项目的预算绩效管理的规范性需要持续改进。
19 | 城北新区监控线路租金及电费项目 | 共和县公安局 |  | 项目绩效管理水平有待持续加强 该项目绩效自评及绩效运行监控工作未实施，未能充分发挥绩效管理的引导和约束作用。综上，本项目的预算绩效管理的规范性需要持续改进。
20 | 村警人身、辅警保险费 | 共和县公安局 |  | （一）项目绩效管理水平有待持续加强 该项目绩效自评及绩效运行监控工作未实施，未能充分发挥绩效管理的引导和约束作用。综上，本项目的预算绩效管理的规范性需要持续改进。
21 | 村警误工及维稳工作补助项目 | 共和县公安局 |  | （一）项目绩效管理水平有待持续加强 该项目绩效自评及绩效运行监控工作未实施，未能充分发挥绩效管理的引导和约束作用。综上，本项目的预算绩效管理的规范性需要持续改进。
22 | 村警业务训练及培训费项目 | 共和县公安局 |  | （一）项目绩效管理水平有待持续加强 该项目绩效自评及绩效运行监控工作未实施，未能充分发挥绩效管理的引导和约束作用。综上，本项目的预算绩效管理的规范性需要持续改进。
23 | 禁毒管理项目 | 共和县公安局 |  | 项目绩效管理水平有待持续加强 该项目绩效自评及绩效运行监控工作未实施，未能充分发挥绩效管理的引导和约束作用。综上，本项目的预算绩效管理的规范性需要持续改进。
24 | 平安藏区视频监控租金项目 | 共和县公安局 |  | 项目绩效管理水平有待持续加强 该项目绩效自评及绩效运行监控工作未实施，未能充分发挥绩效管理的引导和约束作用。综上，本项目的预算绩效管理的规范性需要持续改进。
25 | 维稳实战演练费用 | 共和县公安局 |  | 项目绩效管理水平有待持续加强 该项目绩效自评及绩效运行监控工作未实施，未能充分发挥绩效管理的引导和约束作用。综上，本项目的预算绩效管理的规范性需要持续改进。
26 | 共和县综治维稳信息指挥中心网络租赁费 | 共和县公安局 |  | 项目绩效管理水平有待持续加强 该项目绩效自评及绩效运行监控工作未实施，未能充分发挥绩效管理的引导和约束作用。综上，本项目的预算绩效管理的规范性需要持续改进。
27 | 共和县2024年就业补助资金 | 共和县就业局 |  | （一）加强项目监控有效性，进一步提升绩效监控 经评价，该项目未作绩效运行监控。
28 | 共和县龙羊峡镇龙羊新村池沼公鱼加工厂建设项目 | 共和县乡村振兴局 | 1、绩效目标合理性方面：项目绩效目标方向正确，但表述模糊、笼统，未明确体现项目建设内容等，绩效目标设置不够合理。 2、绩效指标明确性方面：指标设置总体上细化、可衡量，但也存在不合理的情况，例如生态效益指标“因地制宜发展生态循环养殖业，加快补齐基础设施短板，构建生态智慧养殖产业发展格局，以产业振兴推进乡村全面振兴”，过于冗长且牵强。 项目绩效目标及指标设置的科学合理性需进一步提升。 | 预算执行方面：本项目到位资金427万元，截至2024年12月31日实际支出330.02万元，执行率为77.29%，执行率较低；项目已建设完成，并验收移交，需按照相关要求或合同内容完成资金的支付与结余资金的上缴。 |  | 项目整体实施效益方面：虽然项目已建设完成并完成了资产移交，但是评价期间属于禁捕期，故此尽管本项目未来在经济、生态、社会等方面的效果可期，但现阶段效益及长效机制的应用效果不够明确，后期需持续跟踪。
29 | 共和县促进两地交流交往交融项目 | 共和县乡村振兴局 | 1、预算编制科学性方面：项目按照历年资金使用情况及资金下达文件使用，未编制预算，也无清晰、明确的项目支出计划，预算管理较为粗糙，导致预算约束力弱，不利于后续的执行监督。 2、绩效目标合理性方面：项目绩效目标方向明确但设置不够科学，在绩效目标中应明确项目总投资额，并说明资金主要投向（如市场推广、渠道建设、品牌宣传等），例如“本项目投入XX资金，通过XX活动，在XX时间内，实现XX量化成果”的清晰逻辑链，使绩效目标真正成为可衡量、可考核的管理工具。 3、绩效指标明确性方面：绩效指标设置存在明显缺陷，部分核心指标不够清晰、可衡量性不足，例如“促进产品销量”“带动经济收益增长”“带动人员就业”这三个指标的目标值仅为“是”，属于典型的“是/否”二元判断，这无法衡量“带动了多少销量”“增长了多少金额”“创造了多少就业岗位”，完全无法量化考核，绩效指标的整体合理性有待提升。 | 1、合同管理完备性方面：项目合同管理情况良好，绝大多数合同要素齐全、执行规范，反映出单位具备一定的合同管理基础。同时，也发现单位同常州玖融文化传媒有限公司签订的《合作协议书》未填写合同签订日期，此问题虽未直接影响本次合同的执行，但暴露出内部审核流程不严谨、细节把控存在疏漏的风险。 2、项目监控有效性方面：自评、监控质量不高，存在生搬硬套的情况，未清晰、明确体现项目实施及效果情况。 |  | 项目整体实施效益方面：综合评价，本项目的实施对于提升两地特色旅游及农产品品牌市场影响力、促进两地交流交往交融方面存在不可替代的积极影响。但同时，在现场评价过程中也发现本项目无明确的带动经济增长额等可衡量的统计数据，也无年初目标计划的带动增收和就业的数据，对于明确评价项目可量化的效益的实现情况具有局限性。
30 | 共和县22个合作社通电项目 | 共和县乡村振兴局 | 绩效目标合理性方面：本项目绩效目标在衡量“工程产出”上是科学的，但从全面的“绩效管理”角度审视，它只体现了“项目做了什么”，但没有说明“项目做成了什么样”“带来了什么效益”，其设置存在重投入轻产出、重建设轻效果的问题，不够完整和科学。 | 1、项目管理规范性方面：本项目执行总体上遵守了相关法律法规和管理规定，但也存在部分不规范的情况，具体表现如下：一是开工报告未明确计划开工时间和竣工时间，关键时间节点缺失，开工报告内容不完整。二是单位工程质量竣工验收记录、验收意见表等验收资料中存在仅有单位签章，但未明确验收结论或验收意见的情况，验收资料签章手续不完备。三是工程移交单没有签署移交日期，接收单位仅签字，未盖章；部分监管单位未盖章，工程移交手续不完整，签署效力与文件规范性不足。四是本项目于2024年11月完成验收，截至评价日2025年7月项目尚未完成竣工结决算审核工作，项目竣工结决算工作滞后，不符合《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》中关于决算工作时限的相关规定，影响项目的整体闭环与管理效率。 2、合同管理完备性方面：项目单位与青海恒环工程项目管理有限公司签订的《建设工程造价咨询合同》，其“工程规模”的内容描述“购置设备及农机具27台/辆。其中:轮式拖拉机2辆、液压翻转犁2辆、旋耕机2台、播种机1台、自走式谷物联合收割机2台，农业无人飞机2台，发电机组1台、自卸汽车1辆、5米输送机2台、8米输送机2台、12米输送机1台、撒肥机2台、轮式装载机1台、悬挂式喷杆喷雾机 2台、方草打捆机2辆，电子衡1台、叉车1辆。”与本项目实际建设内容不符，存在文本错误，错误导致合同关键条款（标的物）与履约项目不一致，严重影响合同的准确性与约束力。 |  | 项目整体实施效益方面：评价期间，项目实施效益尚不明显，无确切实质性统计数据，无法明确评价批复中的预期效益。另外，本项目采用“乡村振兴和联农带农富农机制”，强调通过农村产业链的延伸和农民组织的联合，实现农村产业的协同发展和农民收入的提高，项目可持续发展机制较为健全，但现阶段本项目中该机制的应用情况无法明确衡量和评价，具有一定的局限性。
31 | 共和县龙羊峡镇后菊花村乡村振兴育苗大棚建设项目 | 共和县乡村振兴局 | 绩效目标合理性方面：绩效目标更像是一个政策宣言或者项目愿景，而不是一个可以用来考核的具体绩效目标，它没有说明具体要做什么、做到什么程度、怎么衡量效果，既不能有效指导项目实施，也无法为后续项目绩效管理提供可靠依据，最终使绩效管理流于形式，绩效目标设置不够合理，项目绩效目标设置的科学合理性需要进一步提升。 | 1、预算执行方面：项目总体到位资金150万元，截至2024年12月31日实际支出136.79万元，总体执行率为91.19%，需按照决算审核内容及按照相关规定完成应付未付款的支付，做好结转结余资金的管理。 2、合同管理完备性方面：同长春建工勘测规划设计有限公司签订的《建设工程勘察合同》，合同价24300元；记账凭证等财务资料反映实际支付25000元，两者存在700元的差异，需进行核实。 3、项目监控有效性方面：未开展单位绩效自评工作，不符合预算绩效管理及财政部门关于开展单位绩效自评工作的通知要求。 |  | 项目整体实施效益方面：经现场评价，尽管未来带动经济效益可期，但现阶段无明确收益统计，效益不够明确，与绩效目标中预期收益效果有差异。另外，本项目采用“乡村振兴和联农带农富农机制”，强调通过农村产业链的延伸和农民组织的联合，实现农村产业的协同发展和农民收入的提高，项目可持续发展机制较为健全，但现阶段本项目中该机制的应用情况无法明确衡量和评价，具有一定的局限性。
32 | 共和县乡村振兴整村推进项目（龙羊峡镇黄河村、瓦里关村、后菊花村）项目 | 共和县乡村振兴局 | 1、绩效目标合理性方面：本项目绩效目标设置方向是对的，涵盖的面也比较全，但缺乏具体的、可量化的项目建设内容，项目绩效目标设置不够细化、明确。 2、绩效指标明确性方面：部分指标设置不合理的情况，例如其成本指标“新增产值≥13万元”设置不准确，该指标可作为经济效益指标；经济效益指标“带动增加收入≥3人”，指标‘收入’与目标值‘人’不对应，表述不合适，可将其修改设置为社会效益指标“带动增加就业人数≥3人”，总体来讲效益指标设置混乱。 | 项目监控有效性方面：未开展单位绩效自评工作，不符合预算绩效管理及财政部门关于开展单位绩效自评工作的通知要求。 |  | 项目整体实施效益方面：在项目评价年度内，项目建设完成时间较短，尽管未来带动经济效益可期，但未达到“带动村集体经济年收入增加13万元以上”的年度预期效果。同时，本项目采用“乡村振兴和联农带农富农机制”，强调通过农村产业链的延伸和农民组织的联合，实现农村产业的协同发展和农民收入的提高，项目可持续发展机制较为健全，但现阶段本项目中该机制的应用情况无法明确衡量和评价，存在一定的局限性，项目效益情况需持续跟踪。
33 | 共和县乡村振兴整村推进项目（沙珠玉乡珠玉村）项目 | 共和县乡村振兴局 | 1、绩效目标合理性方面：本项目绩效目标由设备清单和宏观意义两部分组成，其产出明确，但是后半部分关于项目意义的描述，如“转变农业生产方式”“提升农牧民收入”等，属于政策性口号，缺乏可量化、可验证的具体指标，效果目标过于宏观空泛。 2、绩效指标明确性方面：部分指标设置不合理的情况，例如将“加快补齐农业机械化发展短板，提高农业生产效率，提升农牧民收入，助力农业农村现代化建设具有重要意义”等宏观描述设为“社会效益”的三级指标，不够科学合理；同时也缺乏如“农作物综合机械化率提升幅度”“亩均作业成本降低率”等关键定量指标，无法直接体现项目对农业生产效率的提升作用，导致后期无法获取相关数据，影响评价。 | 合同管理完备性方面：项目单位在与青海三江源农牧机械市场有限公司履行《青海省政府采购项目合同》过程中，存在未按合同约定条款支付款项的情形，不符合合同付款的相关约定。 |  | 项目可持续影响方面：本项目对于设备的操作、使用培养和管护仅在其售后服务部分有所要求，实际设备使用过程中仍存在农机操作人员缺少、设备被村委会占用等管理不完善的问题，设备使用的可持续性方面需要继续改进。
34 | 离退休干支部书记工作补贴 | 共和县老干部服务中心 | 1、绩效目标合理性方面：项目虽然设立了绩效目标，但绩效目标过于泛化，未能将“发放补贴”的工作数量情况明确表示，影响后期绩效考核与监控，需进一步量化、明确补贴对象数量情况，实现目标与指标相对应。 2、绩效指标明确性方面：绩效指标设置不够科学，指标类型设计存在逻辑缺陷，例如将“发放及时率”和“发放周期”等表述不同但实质重复的指标并列；将数量指标“党支部书记工作完成率”设置为质量指标，混淆了数量指标与质量指标的内容。 | 管理制度健全性方面：未将《关于进一步做好新形势下老干部工作的意见》等上级政策的原则性要求，转化为本项目具体的管理规程、职责分工和操作流程，使得政策执行落地缺乏有效的部门内部管理保障。
35 | 特需费 | 共和县老干部服务中心 | 1、预算编制科学性方面：项目预算编制方面存在预算标准僵化，编制内容粗放的问题。具体表现分析如下： 一是部门虽依据《中共共和县委办公室关于印发〈进一步加强和改进离退休干部工作实施意见〉的通知》（共办发〔2018〕55号）中“不低于500元”的最低标准编制预算，但未能落实同一文件提出的“随着财政收入的增长适当提高”的要求。本项目作为一项经常性支出，历年预算均简单沿用500元/人的定额标准，未与地方财政收入增长水平建立联动机制，导致预算编制未能全面体现政策意图，标准长期固化。 二是当前预算仅提供一个总额，未按支出经济分类（如培训费、商品和服务支出、公务用车运行维护费等）编制明细方案，也未说明各项费用的具体用途、测算标准及分摊依据（例如，用于开展活动、慰问、管理的具体金额各是多少），这种“打捆”预算无法清晰地反映资金的具体流向（如多少用于活动、多少用于慰问）、分配理由及成本标准，导致预算约束力弱，不利于后续的执行监督。 2、绩效目标合理性方面：项目绩效目标描述更像项目设立的政策背景与初衷的阐述，而非具体、可衡量的绩效目标，它说明了资金的用途和美好愿景，但未明确项目执行后应达到的具体、可考核的产出和效果，绩效目标不够合理。 3、绩效指标明确性方面：底层指标设置不科学，虽然建立了指标框架，但部分指标存在“质量指标不准确”和“时效指标重复”等缺陷。 | 1、管理制度健全性方面：无项目管理制度，需按照《关于进一步做好新形势下老干部工作的意见》等相关文件要求，建立完善老干部工作保障机制。 2、合同管理方面：项目合同管理情况良好，绝大多数合同要素齐全、执行规范，反映出单位具备一定的合同管理基础。然而，“2024共和县离退休干部‘砥砺信仰寻足迹红色研学忆初心’考察活动方案”合同书中未填写甲方（即本单位）名称抬头，这是一个不容忽视的规范性漏洞。此问题虽未直接影响本次合同的执行，但暴露出内部审核流程不严谨、细节把控存在疏漏的风险。
36 | 青年工作经费支出 | 共和县团委 | 1、绩效目标合理性方面：本项目绩效目标为“在全县范围内组织开展青年工作，组织召开青年交友活动、青年联席会、共青团全委会、慰问残疾青年、青年团干部培训等活动，积极发挥青年生力军作用，为泛共和盆地崛起事业贡献青春力量。”该目标表述笼统，未能设定清晰、可量化的关键指标，项目预期产出效益和预算资金量不明确。 | 1、绩效运行监控与自评方面。本项目在实施过程中尚未系统开展绩效运行监控工作，导致对项目执行过程的动态跟踪和及时反馈机制有待加强。虽然项目绩效自评表设计较为健全，能够反映项目完成情况，但由于缺乏对执行过程的持续性监测与数据分析，未能充分发挥过程监控在及时发现问题、优化实施路径方面的积极作用。
37 | 预防青少年违法犯罪专项经费支出 | 共和县团委 | 1、绩效目标合理性方面：本项目绩效目标为“组织开展预防青少年违法犯罪宣传、青春与法同行、青少年模拟法庭大赛等主题活动，加大宣传力度，有效预防和遏制青少年违法犯罪。”该目标表述笼统，未能设定清晰、可量化的关键指标，项目预期产出效益和预算资金量不明确 | 1、绩效运行监控与自评方面。本项目在实施过程中尚未系统开展绩效运行监控工作，导致对项目执行过程的动态跟踪和及时反馈机制有待加强。虽然项目绩效自评表设计较为健全，能够反映项目完成情况，但由于缺乏对执行过程的持续性监测与数据分析，未能充分发挥过程监控在及时发现问题、优化实施路径方面的积极作用。
38 | 共和县中医院总院区住院楼改造和城北院区门诊医技楼改扩建项目 | 共和县中医院 | 1、项目前期准备方面：批流程存在显著瑕疵。一方面，项目在未获得县人民政府正式批复前，已提前办理了建设用地规划许可证、建设工程规划许可证及造价咨询等后续手续，形成了“未批先办”的程序倒置，不符合建设项目基本审批逻辑。另一方面，项目报建文件中关于资金来源的描述与前期批复文件内容不一致，批复文件明确为“东西部协作资金及自筹解决”，而报建文件则为“东西部协作资金990万元，当年落实资金990万元”，而两者存在矛盾，构成了潜在的合规风险。 2、预算编制方面：项目预算编制虽经过论证且与项目内容相关，但预算与实际执行间存在较大偏差。批复总投资为990万元，而经竣工财务决算审定的完成投资额为1088.71万元，超出批复总投资98.71万元。这一差异暴露出预算编制环节对项目实际成本预估不足，测算不够精准，未能有效预见执行过程中的变量，导致预算对最终投资的控制作用减弱，影响了资金使用的计划性与严肃性。 | 1、预算执行方面：本项目财政资金到位资金990万元，实际支出885.27万元，执行率为89.42%，需要继续严格按照项目进度及资金支付计划完成后续资金支付。 2、合同管理完备性方面：在合同管理与项目执行方面，存在时序逻辑问题与进度延误，个别合同出现签订时间晚于关键成果出具时间的倒置情况，如造价咨询合同签订于5月24日，而工程量清单与招标控制价均已于5月16日前编制完成。 | 1、产出数量及时效方面：项目整体管理进度滞后，计划于2024年12月完工，实际于2025年3月完工，4月17日完成竣工验收，10月完成决算审核，项目管理进度整体存在滞后情况；且总院区住院楼改造部分未按批复内容完成建设，影响了项目整体产出的完整性与及时性。 2、产出成本方面：项目批复总投资990万元，审定工程决算投资1088.713756万元，超出批复总投资。 | 项目整体实施效益方面：项目虽已投入使用并初步改善了就医条件，但其综合效益尚未达到预期。一方面，由于实际运营时间较短，且部分规划的建设内容（如住院楼产房改造）未能实施，限制了项目设计功能的全面实现。另一方面，根据满意度调查，病房空间、隔音效果及卫生间环境等具体问题直接影响服务体验，表明项目在交付质量与用户需求对接上存在提升空间，其长期效益的稳定发挥有待后续运营管理的持续优化与改进。
39 | 共和县特色产业发展项目 | 共和县发展改革和工业商务信息化局 | 1、绩效目标合理性方面：本项目编制了项目绩效目标，但所填报绩效目标较为笼统，未明确项目预期产出效益和效果等内容，不够细化、明确。 2、绩效指标明确性方面：绩效指标设置不够完整、质量指标和经济效益指标缺失，社会效益指标过于冗长。 项目总体绩效目标编制水平有待继续提升。 | 1、管理制度健全性方面：本项目工作的开展参照《江苏省对口支援青海省海南州项目和资金管理办法》《海南藏族自治州人民政府关于印发青海省海南州江苏对口援建项目和资金管理暂行办法的通知》等文件执行，为项目的实施提供了总体方向，但目前尚未制定关于本项目或同类补贴项目相关的资金管理办法和项目管理制度，对于项目的规范化实施缺乏更为有效、明确的制度保障与支撑，需制定完善符合本地区实际情况的项目相关管理制度。 2、项目管理规范性方面：本项目整体实施效果明显，但也存在项目管理规范性不足的问题，需进一步提升项目管理规范性，具体表现如下：一是未按实施方案要求开展特色产业发展支持政策解读和业务培训的问题，需进一步加强培训宣传工作，激励各类龙头企业、经营户积极作为，营造助推特色产业发展的浓厚氛围。二是个别《共和县特色产业发展奖补项目验收信息表》和《2024年共和县特色产业发展项目申报主体评分表》未明确验收时间和评分时间，验收规范性需进一步提升。三是大部分涉及牛羊出栏的项目，无明确的出栏相关资料；涉及设备采购的项目，无购置验收资料，不符合实施方案中关于申报材料完整性的要求，需进一步增强申报材料的提交与审核的规范性。 |  | 项目整体效益方面：一是存在个别项目计划内容与实际计划有所差异的情况，例如，计划引进1000株月季种苗，实际购置300株；计划引进草莓种苗30000株，实际购置19999株，计划年底计划出栏藏系羊120只、羊羔190只等的实际出栏情况不明确等，一定程度上影响了效益的充分发挥。二是存在部分企业后续发展动力不足的问题，项目实施的可持续性有待进一步增强。
40 | 共和县产业融合发展示范园 | 共和县发展改革和工业商务信息化局 | 1、绩效目标合理性方面：绩效目标总体表现较为合理，但也存在绩效目标未体现项目实际建设内容，项目建设内容不够清晰、明确，无法明确、直接判断项目绩效目标与实际工作内容相关性情况。 2、绩效指标明确性方面：绩效指标总体表现为明确、定量，但产出指标与目标任务数、初步设计批复的建设规模及主要内容不完全相对应。 项目绩效目标及指标编制水平需进一步提升。 | 1、预算执行率方面：本次评价资金即江苏省对口援建资金800万元，支出553.18万元，评价资金执行率较低，为69.15%。 2、管理制度健全性方面：缺乏与本地适用性强的项目管理机制，部门内控管理机制需进一步完善。本项目工作的实施参照《江苏省对口支援青海省海南州项目和资金管理办法》《海南藏族自治州人民政府关于印发青海省海南州江苏对口援建项目和资金管理暂行办法的通知》等文件执行，为项目的实施提供了总体方向，但目前尚未制定关于本项目或同类项目相关的资金管理办法和项目管理制度，对于项目的规范化实施缺乏更为有效、明确的制度保障与支撑，需制定完善符合本地区实际情况的项目相关管理制度及本单位内控制度。 3、项目管理规范性方面：本项目整体实施较为良好，但也存在一些项目管理规范性不足的问题，需进一步提升项目管理规范性。本项目自2021年批复立项，计划于2022年底建设完成，但期间由于疫情、设备调试等原因导致工期滞后，未能如期完工；且截至评价基准日2025年7月，未完成竣工决算审核工作，不符合《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建〔2016〕503号）文件，第二条“基本建设项目（以下简称项目）完工可投入使用或者试运行合格后，应当在3个月内编报竣工财务决算，特殊情况确需延长的，中小型项目不得超过2个月，大型项目不得超过6个月。”的要求，影响项目完成整个闭环。 4、合同管理完备性方面：一是个别合同未明确合同签订日期，例如同青海恒兴工程设计有限责任公司签订的共和县产业融合发展示范园建设项目修建性详细规划合同协议书。 5、项目监控有效性方面：仅开展了绩效自评工作，且绩效自评表及自评报告过于笼统，项目实际建设情况不够明确，未达到自评预期效果，且未按相关要求开展项目绩效运行监控工作，项目监控有效性需进一步加强。 | 产出时效方面：本项目自2021年批复立项，计划于2022年底建设完成，但期间由于疫情、设备调试等原因导致工期滞后，未能如期完工，未达到及时性要求。 | 项目整体效益方面：本项目尽管在带动区域经济发展、促进产业融合和带动就业方面取得了初步成效，但其可持续性仍面临严峻挑战。经济效益上，入驻企业因内外因素影响经营差异大，且专业财务监管缺失存在风险盲区；社会效益上，实际带动的就业人数远未达到预期目标；机制建设上，虽已搭建基础框架，但对企业的精准扶持与动态监管不足，直接影响园区的抗风险能力和长期健康发展的韧性。因此，后期须从构建差异化扶持策略和强化专业化监管两端发力，真正夯实项目可持续运行的基础。
41 | 美丽寺院建设项目 | 共和县民族宗教事务局 | 1、预算编制科学性方面：按照惯例申请预算，预算编制粗糙，且预算计划完成7座美丽寺院建设投资20万元，共计200万元（尕日拉30万元，土旦多昂寺30万元、东科寺30万元、切扎寺30万元、本康寺30万元、唐让寺25万元，合乐寺柒座寺院25万元），实际为吉东村吉东寺、切吉乡祁加村祁加寺、石乃亥镇铁卜加村切龙寺、尕寺4座寺庙美丽寺院建设，预算与实际建设情况存在较大差异。 2、绩效目标合理性方面：项目绩效目标为“预算惯例1年为7座寺申请200万元，无文件依据，每年7座寺院完成美丽寺院项目，修建寺院经堂危房改造，创造宗教人员维稳安全环境。”该绩效目标中“预算惯例1年”和“无文件依据”，这样的表述，直接削弱了目标的权威性和合理性，预算申请最好能说明其必要性，或与更高层面的规划、政策相关联，不符合绩效目标设置的科学合理性要求。 3、绩效指标明确性方面：本项目绩效指标与项目建设内容相对应、指标完整。但也存在指标表述不合理的情况，例如三级经济成本指标“不超过美丽寺院建设项目预算数”，是一个管理要求，而非具体的成本指标；质量指标“寺院危房修建验收是否合格”，设置为“寺院危房修建质量验收合格率”更为合适。 | 1、项目管理规范性方面：本项目已于2024年11月完成验收，但截至2025年7月，竣工决算审核工作仍未完成。根据相关规定，“项目建设单位应在项目完工并可投入使用或试运行合格后的3个月内编制项目决算，特殊情况下可延长，但最长不得超过6个月”。目前，本项目已超出上述规定所允许的决算审核时限。 2、合同管理完备性方面：合同管理要素齐全，但关键细节审核不严，单位在与青海中征工程项目管理有限公司签订的《技术服务咨询合同（实施方案）》中，合同价款的小写金额为“32,000元”，而大写金额却为“叁万贰仟玖佰元整”（32900），二者存在差异，金额不一致。 3、项目监控有效性方面：项目实施过程中开展了绩效运行监控和绩效自评工作，但其报告内容过于简略，且过度聚焦于资金使用情况，未能充分体现项目在核心产出与实质效果方面的表现与分析，这种结构性的缺失，弱化了绩效监控与自评的实际价值。 | 产出数量方面：预算计划建设7座美丽寺院建设，实际完成4座美丽寺院建设维修，未达到标杆值（预期目标）数量。
42 | 宗教界代表人士及寺管会成员培训工作经费 | 共和县民族宗教事务局 | 1、绩效目标合理性方面：本项目设定的绩效目标虽明确了工作的总体导向，但其表述仍显笼统，未能设定清晰、可量化的关键指标，例如培训覆盖率、具体参训人数等，项目预期产出效益和预算资金量不明确。 2、绩效指标明确性方面：本项目绩效指标与项目建设内容相对应、指标完整。但也存在指标表述不合理的情况，例如三级经济成本指标“不超过宗教界人士及寺管会成员培训工作经费预算数”，是一个管理要求，而非具体的成本指标，设置为“人均培训成本”更为合理。 | 1、合同管理完备性方面：单位同青海圣湖影视文化传媒有限公司签订的《青海圣湖影视文化传媒有限公司委托培训协议书》中未明确合同签订日期，此问题虽未直接影响本次合同的执行，但暴露出内部审核流程不严谨、细节把控存在疏漏的风险。 2、项目监控有效性方面：在绩效监控及自评管理方面。尽管本项目按照预算绩效管理文件及财政部门的要求开展了绩效运行监控和绩效自评工作，但其报告内容过于简略，过度聚焦于资金使用情况，未能充分体现项目在产出与效果方面的表现与分析，弱化了绩效监控与自评的实际价值。
43 | 民族工作经费 | 共和县民族宗教事务局 | 1、预算编制科学性方面：项目按照《关于贯彻落实省委、省政府进一步加强民族工作加快全州经济社会发展的意见》（南发〔2005〕40号）每人每年0.25元，全县人数135946人*0.25元=33986元编制预算，该编制文件依据已经快20年了，如此长时间，政策环境、经济发展水平、物价水平都发生了巨大变化，仍然用这个标准，未做动态调整，预算测算的科学性、数据有效性有待商榷。另外当前预算仅提供一个总额，未按支出经济分类，也未说明明细费用的具体用途、测算标准及分摊依据，预算编制粗糙，支出明细与测算依据缺失。 2、绩效目标合理性方面：项目绩效目标“该资金实施后，我单位民族工作部门开展工作，使各级民族宗教部门切实发挥作用，搞好民族宗教工作，维护社会稳定。”该目标表述笼统，未能设定清晰、可量化的关键指标，项目预期产出效益和预算资金量不明确。 3、绩效指标明确性方面：尽管设置了细化量化的绩效指标，但未明确设置与项目实际执行相关的指标，指标不够完整。 | 1、资金使用合规性方面：单位向“青海腾琼商贸有限公司”支付的6100元款项，其预算科目使用有误。该笔支出被错误地列入了“工作经费”，而非应属的“民族工作经费”科目，此情况不符合预算管理要求，反映出支付审核环节的严谨性不足，存在预算执行不规范的问题。 2、项目监控有效性方面：项目实施过程中开展了绩效运行监控和绩效自评工作，但其报告内容过于简略，且过度聚焦于资金使用情况，未能充分体现项目在核心产出与实质效果方面的表现与分析，这种结构性的缺失，弱化了绩效监控与自评的实际价值。
44 | 寺院民管会工作经费 | 共和县民族宗教事务局 | 绩效目标合理性方面：项目绩效目标笼统，未能设定清晰、可量化的关键指标，项目预期产出效益和预算资金量不明确。 | 1、资金使用合规性方面：本单位向“青海腾琼商贸有限公司”支付的6000元款项预算科目使用错误的，本应列入“民族宗教培训、教育和引导工作经费”的支出被误计入当前项目支出。该问题不符合预算管理相关规定，反映出预算执行过程中存在不规范现象，需及时调整。 2、项目监控有效性方面：项目实施过程中开展了绩效运行监控和绩效自评工作，但其报告内容过于简略，且过度聚焦于资金使用情况，未能充分体现项目在核心产出与实质效果方面的表现与分析，这种结构性的缺失，弱化了绩效监控与自评的实际价值。
45 | 民族宗教培训、教育和引导工作经费 | 共和县民族宗教事务局 | 1、绩效目标合理性方面：项目绩效目标笼统，未能设定清晰、可量化的关键指标，项目预期产出效益和预算资金量不明确。 2、绩效指标明确性方面：部分指标设置不合理的情况，例如其成本指标“新增产值≥13万元”设置不准确，该指标可作为经济效益指标；经济效益指标“带动增加收入≥3人”，指标‘收入’与目标值‘人’不对应，表述不合适，可将其修改设置为社会效益指标“带动增加就业人数≥3人”，总体来讲效益指标设置混乱。 | 1、资金使用合规性方面：单位向“青海腾琼商贸有限公司”支付的6000元款项，其预算科目使用有误。该笔支出被错误地列入了“寺院民管会工作经费”，而非应属的“民族宗教培训、教育和引导工作经费”科目，此情况不符合预算管理要求，反映出支付审核环节的严谨性不足，存在预算执行不规范的问题，需及时调整。 2、合同管理完备性方面：单位同海南州方天广告有限公司签订的《2023-2024年度海南州直行政机关、事业单位、团体组织印刷服务框架协议采购项目第二阶段采购合同》未明确合同签署日期，此问题虽未直接影响本次合同的执行，但暴露出内部审核流程不严谨、细节把控存在疏漏的风险。 3、项目监控有效性方面：项目实施过程中开展了绩效运行监控和绩效自评工作，但其报告内容过于简略，且过度聚焦于资金使用情况，未能充分体现项目在核心产出与实质效果方面的表现与分析，这种结构性的缺失，弱化了绩效监控与自评的实际价值。 | 项目产出数量方面：本年度未按照年度目标计划任务开展民族宗教培训工作。 | 社会效益方面:本年度未按照年度目标计划任务开展民族宗教培训工作，一定程度影响了项目实施效果的发挥。
46 | 民管会成员工资 | 共和县民族宗教事务局 | 1、绩效目标合理性方面：绩效目标表述较为笼统，未能设定清晰、可量化的关键指标，导致预期产出、效益与预算资金之间缺乏明确对应关系。 2、绩效指标明确性方面：产出数量目标值设置为“108”人，与预算编制人数“167”人存在明显差异，实际发放人数为“160”人，三者之间数据不一、逻辑脱节，反映出绩效目标设定与预算编制基础不匹配，项目绩效指标设置准确性不足。 | 项目监控有效性方面：项目虽开展了绩效运行监控与自评工作，但相关报告内容较为简略，过度聚焦于资金使用情况，未能全面反映项目在产出完成度与实施效果方面的实际表现。监控过程缺乏对绩效目标实现程度的系统分析，自评总结也未深入剖析偏差原因及改进方向，影响了绩效监控应有的过程纠偏与持续优化价值，整体绩效管理闭环尚未真正形成。
47 | 佛协经费 | 共和县民族宗教事务局 | 1、绩效目标合理性方面：绩效目标表述较为笼统，未能设定清晰、可量化的关键指标，导致预期产出、效益与预算资金之间缺乏明确对应关系。 2、绩效指标明确性方面：指标之间逻辑冲突与计算错误的情况，即成本指标“≤20000元/人/年”与数量指标“≥5人”直接冲突，按此计算，年度总成本至少为10万元，但这与“4人/年5000元，合计20000元”的总预算前提严重不符。 | 项目监控有效性方面：项目虽开展了绩效运行监控与自评工作，但相关报告内容较为简略，过度聚焦于资金使用情况，未能全面反映项目在产出完成度与实施效果方面的实际表现。监控过程缺乏对绩效目标实现程度的系统分析，自评总结也未深入剖析偏差原因及改进方向，影响了绩效监控应有的过程纠偏与持续优化价值，整体绩效管理闭环尚未真正形成。
48 | “五爱”宗教人员，“五好”和谐寺院表彰及工作经费 | 共和县民族宗教事务局 | 1、绩效目标合理性方面：绩效目标仅阐述了工作的政策意义，属于意义描述而非绩效目标设定，缺乏可量化、可考核的具体，绩效目标笼统、不清晰明确，项目预期产出效益和预算资金量不明确。 2、绩效指标明确性方面：指标之间逻辑冲突与计算错误的情况，即成本指标“≤20000元/人/年”与数量指标“≥5人”直接冲突，按此计算，年度总成本至少为10万元，但这与“4人/年5000元，合计20000元”的总预算前提严重不符。 | 项目监控有效性方面：项目虽开展了绩效运行监控与自评工作，但相关报告内容较为简略，过度聚焦于资金使用情况，未能全面反映项目在产出完成度与实施效果方面的实际表现。监控过程缺乏对绩效目标实现程度的系统分析，自评总结也未深入剖析偏差原因及改进方向，影响了绩效监控应有的过程纠偏与持续优化价值，整体绩效管理闭环尚未真正形成。