## 报告附件1
附件1
共和县2025年预算项目支出绩效运行监控跟踪统计表
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 项目分类 |  | 预算申请金额（万元） | 预算执行情况 （万元） | 预算执行率 | 部门整体支出进度 | 项目实施是否达到业绩值 | 预算执行率低于60%以及项目实施未达到业绩值的原因分析 | 下一步执行情况的评价意见 | 项目实施过程中存在的问题
|  |  | 经费类项目 | 非经费类项目
1 | 共和县文体旅游广播电视局 | 全民健身活动中心免费开放资金 | √ |  | 150 | 80.3 | 0.53533 | 22.43% | 否 | 为保障场馆正常开放，部分健身设备一直未更新。现根据支出情况，对健身器材进行更换。 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.绩效指标设置有误。时效指标设置为全民健身活动中心免费开放天数≥330天”，绩效指标设置有误； 3.绩效指标未达到业绩值。数量指标中“设备更新种类≥7种”，截至2025年8月31日，未进行采购。
2 |  | 大型文体活动 | √ |  | 300 | 299.4057 | 0.99802 |  | 是 |  | 继续执行 | 满意度指标无可衡量的佐证资料。
3 |  | 射箭场馆免费开放资金 | √ |  | 65 | 35.14 | 0.54062 |  | 否 | 工资按月发放，上半年场馆维修，场馆未开放。 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.绩效指标设置有误。时效指标设置为“射箭场馆免费开放天数≥300天”，绩效指标设置有误。
4 |  | 图书馆运行维护费 | √ |  | 59.67 | 59.67 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
5 |  | 全民健身活动经费 | √ |  | 39 | 24.5905 | 0.63053 |  | 是 |  | 继续执行
6 |  | 文化和旅游市场管理 | √ |  | 3 | 0.05305 | 0.017683 |  | 是 | 截止8月底还未实施，计划9月份制作旅游宣传品。本次支付的为油费。 | 继续执行 | 预算执行率低
7 |  | 驻村干部生活补助及乡村振兴工作经费 | √ |  | 5.32 | 2.52 | 0.47368 |  | 是 | 驻村人员未及时报账，经费未支出，后续经费中会支出慰问费用。 | 继续执行 | 预算执行率低
8 |  | 非物质文化工作经费 | √ |  | 10 | 4.24 | 0.424 |  | 否 | 10月评新的非遗传承人，11月份发放2025年非遗传承人补助。 | 继续执行
9 |  | 文物保护工作经费 | √ |  | 10 | 0.12468 | 0.012468 |  | 否 | 资金主要用于补充第四次文物普查经费，当年未发生文物需要修缮、文物损毁、违规修复的事件，故还未形成大额支出。 | 继续执行
10 |  | 第四次文物普查经费 | √ |  | 10 | 10 | 1 |  | 是 |  | 继续执行 | 满意度指标无可衡量的佐证资料。
11 |  | 2024年社会体育三级指导员培训经费 | √ |  | 2 | 0 | 0 |  | 否 | 根据11月省体育局下达培训内容进行培训。 | 继续执行
12 |  | 全国民族团结进步示范单位奖励资金 | √ |  | 74.8576 | 0 | 0 |  | 否 | 资金主要用于演出《江河父辈》费用，由于剧本修改还未达到要求，演出还未开始。 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.绩效目标未达到业绩值。数量指标设置为“《江河父辈》演出场次≥2场次”，截至2025年8月31日，演出还未开始。
13 |  | 2024年省级文化和旅游发展专项引导资金 | √ |  | 1273.183 | 11.493 | 0.009027 |  | 否 | 截至2025年8月31日，仅采购了标识标牌，摆渡车、导视导览设备、科普宣传设备还未采购，计划11月份采购。 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.绩效目标未达到业绩值。截至2025年8月31日，仅采购了标识标牌，摆渡车、导视导览设备、科普宣传设备等主要采购物品还未采购。
14 |  | 打造共和县江西沟镇莫热村文旅烟火一条街扶持项目 | √ |  | 100 | 0 | 0 |  | 否 | 根据州政府规划安排，项目今年无法实施。 | 不予执行 | 项目前期申报不严谨。因州政府规划安排，现项目无法实施，年初申报项目时未评估项目实施的可行性，导致预期目标无法实现。
15 |  | 省级文化和旅游发展专项引导资金（2023年） | √ |  | 61.92 | 45.2772 | 0.73122 |  | 是 |  | 继续执行 | 未按项目实际实施内容设置绩效目标。数量指标设置为“补助类项目1项”，实际项目主要实施内容为对倒淌河镇游客服务中心室进行装修。
16 |  | 2025年旅游发展基金补助地方项目 | √ |  | 7 | 0 | 0 |  | 否 | 截止8月底还未实施，计划9月份制作旅游宣传品。 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.绩效指标设置有误。例如：数量指标设置为“地方旅游开发补助项目数量1个”，资金下达文件后附绩效目标表中数量指标设置为“宣传品制作数量800份，实际项目实施内容为制作宣传品，绩效指标设置与资金下达文件以及项目实际实施内容不符。 3.绩效指标未达到业绩值。截至2025年8月31日，项目还未实施。
17 |  | 青海国际黄河极限挑战赛 | √ |  | 40 | 0 | 0 |  | 否 | 活动时间为8月17-18日，由于与赛马会活动冲突，资金拨付缓慢，资金9月份支付。 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.绩效目标未达到业绩值。数量指标设置为“赛事举办天数≥2天、参赛专业运动员≥200人”，实际活动举办天数为1天，参赛专业运动员为180人。
18 |  | 2024年度财政运行综合绩效考评奖补资金（补充公用经费） | √ |  | 2 | 0 | 0 |  | 否 | 补充公用经费使用，截止8月底还未使用，9月份支出网费。 | 继续执行 | 预算执行率低
19 |  | 公共体育场馆向社会免费或低收费开放 | √ |  | 38.58 | 10.0843 | 0.26139 |  | 否 | 因场馆基础设施损坏，上半年对场馆进行维修改造，8月份开馆，仅支付水费、电费、消防维保。 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.绩效指标设置有误。时效指标设置为“公共场馆免费开放时间≥300天”，绩效指标设置有误。
20 |  | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-大美文艺轻骑兵 | √ |  | 10 | 0 | 0 |  | 否 | 因下乡演出与县上安排活动时间冲突，截止8月底还未实施 | 继续执行
21 |  | 文化人才专项经费 | √ |  | 99 | 0 | 0 |  | 否 | 该项目属于跨年实施，2025年9月开始招人，当年9月至次年8月实施。 | 继续执行
22 |  | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金-农村文化建设 | √ |  | 55.44 | 0 | 0 |  | 否 | 截至2025年8月31日，无行政村报账。 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.绩效指标未达到业绩值。数量指标设置为“涉及全县行政村数量≥99个”，截至2025年8月31日，无行政村报账。
23 |  | 中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 | √ |  | 5 | 0 | 0 |  | 否 | 举办社区运动会，计划于10月份举办。 | 继续执行 | 预算执行率低
24 |  | 旅游发展基金补助地方项目 | √ |  | 18.8 | 18.8 | 1 |  | 是 |  | 继续执行 | 绩效目标设置与项目实际实施内容不符。数量指标设置为“旅游宣传次数≥2次”，资金支付用途实际为贷款贴息，指标设置与资金实际支付用途不符。
25 | 中共共和县委宣传部 | 新时代文明实践中心试点工作 | √ |  | 6 | 0.85 | 0.14167 | 54.42% | 否 | 活动陆续开展，资金后续支出 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.绩效指标无可靠衡量的佐证资料。数量指标设置为“每个新时代文明实践中心（所、站）全年开展集中性活动数量≥2000次”，经询问，截至8月底已达到业绩值，但未提供相应的佐证资料。
26 |  | 户外广告更新维护费 | √ |  | 12 | 2.59 | 0.21583 |  | 是 | 根据实际需求进行更换，剩余资金后续按需支出，维修维护计划10月份进行 | 继续执行 | 预算执行率低
27 |  | 宣传报道经费 | √ |  | 26 | 26 | 1 |  | 是 |  | 继续执行 | 未进行满意度调查
28 |  | 党报党刊赠阅征订款 | √ |  | 14.39 | 13.22 | 0.91869 |  | 是 |  | 继续执行
29 |  | 国家互联网新闻中心手机版平台服务费 | √ |  | 3 | 3 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
30 |  | 创建精神文明（文明办） | √ |  | 3 | 2.45 | 0.81667 |  | 是 |  | 继续执行
31 |  | 五星级文明户示范户奖金 | √ |  | 13.6 | 0 | 0 |  | 否 | 2025年新下发文件规定不能进行评比，钱年底上缴 | 不予执行
32 |  | 创建全国文明城市 | √ |  | 80 | 22.79 | 0.28487 |  | 否 | 资金用于宣传及交通标志牌、国旗等城市内设施维修支出，后续按需支出 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.绩效指标未达到业绩值。数量指标设置“开展创城督察次数≥38次”、“开展宣传活动≥5次”，实际未开展督察，宣传活动仅开展了1次。
33 |  | 舆情监测服务费 | √ |  | 15 | 15 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
34 |  | 中心组学习经费 | √ |  | 3 | 0.74 | 0.24667 |  | 是 | 资金主要用于中心组工作时所发生的办公费用，按需支出 | 继续执行 | 预算执行率低
35 |  | 最美共和人评选活动经费 | √ |  | 5 | 0 | 0 |  | 否 | 主要用于慰问，一般年底进行慰问，才能形成支出 | 继续执行
36 |  | 网络安全专项工作经费 | √ |  | 1 | 1 | 1 |  | 否 | 活动于9月举办 | 继续执行
37 |  | 驻村干部生活补助 | √ |  | 1.32 | 0.82 | 0.62121 |  | 是 |  | 继续执行
38 |  | 文联工作经费 | √ |  | 30 | 23.58 | 0.786 |  | 是 |  | 继续执行
39 |  | 宣传部调研经费 | √ |  | 5 | 3.08 | 0.616 |  | 是 |  | 继续执行
40 |  | 国防教育经费 | √ |  | 15 | 0.6 | 0.04 |  | 否 | 资金主要用于举办与国防教育有关的活动以及采购一些国防教育所需的物品及办公用品。剩余资金后续支出。 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.绩效指标设置与实际实施内容不符。数量指标设置“建立国防教育基地≥1个”，实际项目实施内容为举办与国防教育有关的活动以及采购一些国防教育所需的物品及办公用品。
41 |  | 共和新闻网（青海新闻网子频道）维护费 | √ |  | 2 | 2 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
42 |  | 媒体报刊合作费 | √ |  | 12 | 9 | 0.75 |  | 是 |  | 继续执行
43 |  | 宣传设备日常运行维护费 | √ |  | 30 | 9.53 | 0.31767 |  | 是 | 资金用于宣传设备的日常维护维修，截至8月底需维修维护的设备已维护，剩余资金后续按需支出 | 继续执行 | 预算执行率低
44 |  | 交通标识牌宣传设施 |  | √ | 38.75 | 38.65 | 0.99742 |  | 是 |  | 继续执行 | 未进行满意度调查
45 |  | 青海湖南大街群众文化宣传设施 |  | √ | 161.42 | 81.29 | 0.50359 |  | 是 | 8月初开工，项目正在实施中，已支付部分工程款及二类费用，剩余工程款按实际施工进度支付 | 继续执行 | 预算执行率低
46 |  | 对外宣传费用 | √ |  | 100 | 16 | 0.16 |  | 否 | 截至八月底，还未进行与央视合作，开展专栏，现无法实施，剩余资金计划年底上缴。 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.预期目标无法实现。数量指标中设置了“与央视合作，开展专栏≥1个”，实际无法开展专栏。
47 |  | 乡村振兴工作经费 | √ |  | 4 | 3.99 | 0.9975 |  | 是 |  | 继续执行
48 |  | 2024年度财政运行综合绩效考评奖补资金（补充公用经费） | √ |  | 4 | 3.65 | 0.9125 |  | 是 |  | 继续执行
49 |  | 中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫资金 | √ |  | 5.5 | 5.5 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
50 | 共和县应急管理局 | 农房保险 | √ |  | 20 | 19.835 | 0.9918 | 54.37% | 是 |  | 继续执行 | 指标值设置与实际偏差过大。数量指标设置为“保险补助户数≥15000户”，截至8月31日实际已完成保险补助户数19835户，与目标偏差过大。
51 |  | 地震预测预报 | √ |  | 2 | 0.75 | 0.375 |  | 是 | 此经费用于支付地震监测点人员工资及地震宣传相关费用。工资每半年支付一次 | 继续执行 | 预算执行率低
52 |  | 安全生产监督管理 | √ |  | 20 | 6.59 | 0.3297 |  | 否 | 合同约定上半年费用9月份支出，下半年费用12月份支出 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.绩效目标未达业绩值，数量指标设置为“完成检查次数≥280次”实际完成检查次数103次； 3.自行跟踪与实际实施不符，数量指标设置为“完成检查次数≥280次”监控表阶段完成值填写为“200次”，实际仅完成103次。
53 |  | 安全生产举报奖励资金 | √ |  | 5 | 1.14 | 0.228 |  | 是 | 根据实际举报次数及事件进行奖励，本年无重大安全事故举报。 | 继续执行 | 指标值设置与实际偏差过大。数量指标设置为“举报次数≥5次”，截至8月31日实际已完成举报次数11次，资金仅使用22.8%，与目标偏差过大。
54 |  | 乡村振兴工作经费 | √ |  | 4 | 0.945 | 0.2363 |  | 是 | 该项目实行报销制，仅报销上半年办公费，主要支出用于冬季取暖费。 | 继续执行
55 |  | 乡村振兴驻村人员生活补助 | √ |  | 2.64 | 1.92 | 0.7273 |  | 是 |  | 继续执行
56 |  | 综合行政执法购置服装专项资金 |  | √ | 2.2 | 0.8786 | 0.3994 |  | 是 | 2名新入职执法人员8月份到岗，1名10月份到岗，8月到岗人员服装正在定制款项未支付，10月份到岗人员到岗后定制。 | 继续执行
57 |  | 应急演练经费 | √ |  | 20 | 19.9 | 0.995 |  | 是 |  | 继续执行
58 |  | 森林草原防火 | √ |  | 5 | 2.11 | 0.4226 |  | 否 | 森林草原防火期9月15日开始，无法支付差旅费及相关临聘人员工资，演练期在防火期开始之后。 | 继续执行 | 1.自行跟踪与实际实施不符；数量指标设置为“演练次数≥1次”，监控表阶段完成值填列“1次”防火期在9月15日之后，演练在防火期之后，演练还未进行。
59 |  | 灾害风险防治 | √ |  | 10 | 2.81 | 0.2812 |  | 是 | 主要按月为临聘人员发放工资和购买宣传品，宣传品正在制作，款项未支付；按照合同约定为宣传员每半年支付一次工资。 | 继续执行 | 预算执行率低
60 |  | 防汛抗旱 | √ |  | 5 | 3.656 | 0.7312 |  | 是 |  | 继续执行
61 |  | 地方自然灾害生活补助 | √ |  | 44.6 | 20.82 | 0.4667 |  | 是 | 上半年采购物资还未发放完，灾情正在统计中，根据灾情汇总后统一发放，故下半年还未采购。 | 继续执行
62 |  | 共和县突发事件应急预案修编费 | √ |  | 35 | 13.94 | 0.3983 |  | 否 | 该项目已委托第三方进行预案修编，已签订合同，并按合同约定支付40%预付款，剩余款项待验收后支付，预案正在等待专家评审。 | 继续执行
63 |  | 防汛抢险应急物资采购 |  | √ | 100 | 66.58 | 0.6658 |  | 是 |  | 继续执行
64 |  | 省级救灾物资代储费 | √ |  | 7 | 3.73 | 0.5331 |  | 是 | 该项目支付储备库管理员工资，按照合同分两次支付工资，第一次已支付，第二次12月份支付。 | 继续执行
65 |  | 省级安全生产及应急管理专项资金（农房保险） | √ |  | 24.45 | 19.84 | 0.8112 |  | 是 |  | 继续执行 | 指标值设置与实际偏差过大。数量指标设置为“保险补助户数≥15000户”，截至8月31日实际已完成保险补助户数19835户，与目标偏差过大
66 |  | 共和县2024年度乡镇及县直各部门党政领导班子考核奖金 | √ |  | 2.5 | 0.75 | 0.2994 |  | 是 | 此经费于5月底下达，单位将此项经费预留部分，预备残保金支付及年底订制报刊时支付，剩余支付聘用人员工资。 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.指标值设置与项目实际实施内容不符，经济效益指标设置为“确保资金使用率≥98%”该项目不产生经济效益；数量指标设置为“奖金额度20000元”实际主要用于残保金支付及年底报刊订制。
67 |  | 地方自然灾害生活补助抚慰金1 | √ |  | 4 | 2 | 0.5 |  | 是 | 主要为两名遇难人抚慰金，因遇难人员家属无法取得联系，抚慰金暂支出，还在联系。 | 继续执行
68 | 共和县退役军人事务局 | 优抚对象补助经费 | √ |  | 315 | 196.14 | 0.62 | 44.88% | 是 |  | 继续执行
69 |  | 优抚对象医疗补助经费 | √ |  | 3.2 | 0.15 | 0.05 |  | 否 | 年初该项目符合政策的人数为2人，其中1名优抚对象于1月份户口转到西宁，符合政策只有1人，且无门诊报销支出。 | 继续执行 | 1.预算执行率较低； 2.绩效目标未达标，数量指标设置为“符合政策的优抚对象人数≥2人”，实际人数为1人，1名优抚对象于1月份户口转到西宁。
70 |  | 自主择业军转干部退役金 | √ |  | 21.25 | 15.16 | 0.71 |  | 是 |  | 继续执行
71 |  | 军队复员干部生活补助 | √ |  | 3.31 | 2.05 | 0.62 |  | 是 |  | 继续执行
72 |  | 军队移交政府离退休人员安置 | √ |  | 4.27 | 4.27 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
73 |  | 退役士兵移交安置费 | √ |  | 0.86 | 0.82 | 0.95 |  | 是 |  | 继续执行
74 |  | 2025年退役安置补助经费军队移交政府的离退休干部管理机构 | √ |  | 12 | 4.6 | 0.38 |  | 是 | 该经费用于退役安置补助经费军队移交政府的离退休干部管理机构办公经费以及临聘人员工资，办公经费按照实际情况支出，临聘人员工资逐月发放。该资金中央直接下达，剩余资金结转至下年继续使用。 | 继续执行 | 预算执行率较低
75 |  | 义务兵家庭优待金 | √ |  | 182.5 | 106 | 0.58 |  | 是 | 该经费用于发放义务兵（含预备消防员）的家庭优待金，标准为2万元/户，于春季、秋季各发放1万元，按实际义务兵和消防员数量发放。 | 继续执行
76 |  | 自主择业军转干部住房补贴 | √ |  | 86.58 | 0 | 0 |  | 否 | 年度指标65人，2025年3月去世一名军转干部，人数减少1人，经费暂未到位，到位后一次性发放 | 继续执行 | 1.预算执行率较低； 2.绩效目标未达标，数量指标设置为“自主择业军转干部人数＝65人”，实际人数为64人，1名军转干部3月份去世。
77 |  | 退役士兵补缴医疗保险 | √ |  | 3.9 | 3.26 | 0.84 |  | 是 |  | 继续执行
78 |  | 逐月领取退役金退役军人医疗保险 | √ |  | 1.3 | 0.55 | 0.42 |  | 是 | 年初预算1人，逐月缴纳。 | 继续执行
79 |  | 自主择业军转干部医疗保险 | √ |  | 208.53 | 122.64 | 0.59 |  | 否 | 年度指标65人，2025年3月去世一名军转干部，人数减少1人，实际按64人逐月缴纳。 | 继续执行 | 绩效目标未达标，数量指标设置为“自主择业军转干部人数＝65人”，实际人数为64人，1名军转干部3月份去世。
80 |  | 自主择业军转干部取暖费 | √ |  | 26.86 | 0 | 0 |  | 否 | 年度指标65人，2025年3月去世一名军转干部，人数减少1人，该经费于9月后一次性发放 | 继续执行 | 1.预算执行率较低； 2.绩效目标未达标，数量指标设置为“自主择业军转干部人数＝65人”，实际人数为64人，1名军转干部3月份去世。
81 |  | 自主就业退役士兵教育技能及适应性培训费 | √ |  | 5.96 | 0 | 0 |  | 是 | 该经费用于报销退役士兵技能培训费用，以及适应性培训费用支出，截至评价日已有18人取得相关证书，已完成16人适应性培训。省级资金暂未到位，到位后支出。 | 继续执行
82 |  | 烈士陵园管理维护费 | √ |  | 22.88 | 11.79 | 0.52 |  | 是 | 该经费用于与第三方签订合同维护园区设施环境，园区内5千元以上的维修支出、烈士迁墓费用等。合同费按季度支出，已支出两个季度，其余按实际情况支出。 | 继续执行 | 自行监控工作不到位，实际维护情况验收次数（2次）与监控表阶段完成值（3次）不符。
83 |  | 自主就业退役士兵一次性经济补助金 | √ |  | 385.56 | 0 | 0 |  | 是 | 省级资金暂未到位，到位后一次性支出。 | 继续执行
84 |  | 拥军优属 | √ |  | 32 | 10.79 | 0.34 |  | 是 | 该经费用于双节和八一节慰问生活困难退役军人和重点优抚对象，已完成八一节和上半年优抚对象慰问，剩余资金用于双节慰问和下半年重点优抚对象。 | 继续执行
85 |  | 无军籍职工生活补助及取暖费 | √ |  | 13.93 | 6.53 | 0.47 |  | 是 | 该经费用于发放无军籍职工生活费及取暖费，生活费补助标准涉密，逐月发放，取暖费为4133元于9月发放。 | 继续执行
86 |  | 军休干部及无军籍职工医疗保险 | √ |  | 22.27 | 14.42 | 0.65 |  | 是 |  | 继续执行
87 |  | 乡村振兴工作经费 | √ |  | 1.28 | 0 | 0 |  | 是 | 截至评价日，驻村人员暂未报销乡村振兴公用经费。 | 继续执行 | 预算执行率较低
88 |  | 驻村干部生活补助 | √ |  | 1.32 | 0.71 | 0.54 |  | 是 | 该经费用于驻村干部生活补助，已支付1-6月份生活补助，后续按月正常支付。 | 继续执行
89 |  | 优抚对象疗养费 | √ |  | 18.56 | 0 | 0 |  | 否 | 年度预算重点优抚对象人数≥30人”，本年度自愿参加报名人数只有12人；疗养活动于9月举行，该经费于10月开始支出。 | 继续执行 | 绩效目标未达标，数量指标设置为“重点优抚对象人数≥30人”，本年度自愿参加报名人数只有12人。
90 |  | 企业军转干部解困资金 | √ |  | 5 | 0 | 0 |  | 是 | 该项目为今年新下达项目，待补助标准下达后支付。 | 继续执行
91 |  | 逐月领取退役金退役军人退役金（上级专项） | √ |  | 12 | 9.63 | 0.8 |  | 是 |  | 继续执行
92 |  | 2024年度财政运行综合绩效考评奖补资金（补充公用经费） | √ |  | 2 | 2 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
93 | 共和县民政局 | 2024年福利彩票公益金（未成年人救助保护中心能力提升项目）-省级资金 | √ |  | 5.66 | 0.6 | 0.106 | 54.34% | 是 | 含质保金及结决算费用，待质保期到期结决算完成后进行支付 | 继续执行 | 1.预算执行率低2.未开展满意度调查
94 |  | 中央彩票公益金支持居家和社区基本养老服务项目 | √ |  | 252.79 | 91.55 | 0.3622 |  | 是 | 家庭养老床位建设与老年助餐补贴已完成，老年人居家养老服务能力提升，第三方机构满一年进行绩效评估，绩效评估后支付。 | 继续执行 | 指标设置不全面，数量指标设置为“家庭养老床位建设≤80万元”实际为床位建设160个，使用资金80万元，农村互助幸福苑助餐补贴13.05万，共计9个助餐点。老年人居家养老服务能力提升159.74，821人。
95 |  | 共和县铁盖乡、石乃亥镇乡镇综合养老服务中心项目 |  | √ | 218 | 36.29 | 0.1665 |  | 否 | 项目于7月9日开工，截至目前还在收尾阶段，暂未竣工 | 继续执行 | 预算执行率较低；项目进度缓慢。
96 |  | 下达2024年中央集中专项彩票公益金支持社会福利事业资金（第二批）预算的通知） | √ |  | 400 | 77.13 | 0.1928 |  | 否 | 项目于7月9日开工，截至八月底还在施工中，资金支付按实际施工进度进行支付。 | 继续执行 | 1.预算执行率低；2.指标设置与实际实施内容不符。数量指标设置为“居家和社区养老服务人次数≥2600人次”，与批复的项目实施内容不符。
97 |  | 提前下达2024年困难群众救助补助资金 | √ |  | 3229.29 | 2090.66 | 0.6474 |  | 是 |  | 继续执行
98 |  | 困难群众救助补助资金（临时救助） | √ |  | 543.67 | 27.95 | 0.0514 |  | 否 | 临时救助按实际需救助人数救助，个人写申请乡镇审核，5000元以下乡镇救助，5000元以上民政救助。截至8月底，个人申请较少。 | 继续执行 | 1.预算执行率低，2.指标值偏差过大，数量指标设置为“临时救助补助人次≥2039人次”实际临时救助368人。
99 |  | 困难群众救助补助资金（农村特困供养金） | √ |  | 382.76 | 267.59 | 0.6991 |  | 是 |  | 继续执行
100 |  | 困难群众救助补助资金（流浪乞讨） | √ |  | 33.76 | 11.3 | 0.3348 |  | 否 | 该项目资金主要用于流浪乞讨人员衣食住行及第三方机构服务费，现已支付1-2季度服务费，流浪乞讨人员衣食住行及医发生较少。 | 继续执行 | 1.绩效目标未达标，数量指标设置为“完成救助人数≥32人”，实际救助16人，目标未达标。2.指标值设置不全面，数量指标设置为“完成救助人数≥32人”实际还聘请第三方机构进行巡逻，支付第三方机构22.36万元。3.自行监控与实际不符，数量指标设置为“完成救助人数≥32人”，监控表阶段完成值“完成救助人数≥32人”实际救助16人。
101 |  | 严重精神病监护费 | √ |  | 17.04 | 4.08 | 0.2394 |  | 是 | 该项目资金为严重精神病监护人监护费，省民政厅要求监护费一年一次性发放， | 继续执行 | 1.费用跨年度发放，本年度发放上年度9-12月严重精神病监护人监护费。2.指标设置无依据，数量指标设置为“严重精神病障碍患者人数≥70人”实际严重精神病障碍患者人数上年及本年均为51人。3.自行监控进度与实际不符。数量指标设置为“严重精神病障碍患者人数≥70人”，自行监控进度为70人，实际人数为51人。
102 |  | 共和县“爱老幸福食堂”试点工作经费 | √ |  | 15 | 1.96 | 0.1306 |  | 是 | 4月签订合同，按实际用餐人数补助，补助从四月开始补助。 | 继续执行
103 |  | 精简退职生活费 | √ |  | 10 | 5.81 | 0.5806 |  | 是 | 该经费用于发放早年因种种原因按相关政策退职人员的生活补助，共计10人，其中一人于6月去世，补助按月进行发放。 | 继续执行
104 |  | 老龄委经费 | √ |  | 3.6 | 0.08 | 0.0235 |  | 否 | 主要用于重阳节举办活动，进行慰问，活动结束后进行支付 | 继续执行
105 |  | 两老生活费 | √ |  | 57.08 | 0 | 0 |  | 否 | 该补助于每年11月发放 | 继续执行
106 |  | 共和县社会福利服务中心资金 | √ |  | 96.2 | 25.41 | 0.2641 |  | 是 | 该经费为共和县社会福利中心运转经费，根据实际情况支出 | 继续执行
107 |  | 行政区划经费 | √ |  | 2 | 0.7 | 0.3483 |  | 否 | 主要用于勘测人员的差旅费及公务用车燃油费以及勘测办公用品，按实际情况支出 | 继续执行 | 1.预算执行率低 2.绩效目标未达到业绩值。数量指标“购买设备≥1个”实际未购买设备。
108 |  | 婚姻登记经费 | √ |  | 7 | 2.24 | 0.3196 |  | 是 | 该经费按实际情况进行支出 | 继续执行
109 |  | 其他定期定量 | √ |  | 0.18 | 0.06 | 0.3333 |  | 是 | 该经费对1位军人家属进行补助，按照150元/月的标准发放，补助对象于4月去世，去世后暂停发放，剩余资金年底上缴财政。 | 不予执行
110 |  | 核对中心经费 | √ |  | 14 | 6.15 | 0.4395 |  | 是 | 主要用于日常办公经费、差旅费、入户费等费用，入户核对全县低收入家庭财产基本情况 | 继续执行 | 1.预算执行率低，2.指标值偏差过大，数量指标设置为“入户核对人数≥300户”实际入户8614户，社会效益设置为“救助补助人数≥1000人，实际人数已达1万人以上。3.自行监控与实际不符，数量指标设置为“入户核对人数≥300户”监控表阶段完成值为“入户核对人数≥300户”实际入户核对人数8614户。社会效益设置为“救助补助人数≥1000人”监控表阶段完成值为“救助补助人数≥1000人”实际人数已达1万人以上。
111 |  | 收养评估经费 | √ |  | 2 | 0.8 | 0.4 |  | 否 | 三代以内同辈旁系血亲关系收养，有需求收养的进行申请，民政局委托第三方进行收养能力评估，进行协议收养，本年度仅2例，每一例给第三方支付4000元。 | 继续执行 | 1.预算执行率低，2.指标值偏差过大，数量指标设置为“收养评估机构≥3个”实际收养评估机构个。
112 |  | 乡村振兴驻村干部生活补助 | √ |  | 2.64 | 1.41 | 0.5341 |  | 是 | 截至8月底支付1-6月2人的生活补助合计天数为235天，由于驻村人员未及时报账，7、8月补助暂未支出。 | 继续执行 | 预算执行率低
113 |  | 乡村振兴工作经费 | √ |  | 4 | 0 | 0 |  | 否 | 资金主要用于为驻村人员采购办公用品，后续按需支出 | 继续执行 | 1.预算执行率低；2.绩效目标未达到业绩值。数量指标设置“采购次数≥2次”，截至8月底还未开始采购。
114 |  | 老年人自理能力评估服务费 | √ |  | 23.8 | 0 | 0 |  | 否 | 2024年评估工作于2024年10月份完成，本年度评估满一年后再次执行，计划于10月份进行。 | 继续执行 | 指标值设置与实际偏差过大，数量指标设置为“第三方评估机构≥3个”实际第三方评估机构仅1个。
115 |  | 共和县村“两委”成员“三险一金”代缴资金 | √ |  | 156 | 0 | 0 |  | 否 | 该项目由财政要求移交至社工部实施 | 不予执行
116 |  | 香卡壹号日间照料中心房屋购置 |  | √ | 580 | 580 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
117 |  | 未成年人保护中心房屋购置 |  | √ | 700 | 700 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
118 |  | 黄河路社区房屋购置-1100万元 |  | √ | 1100 | 1100 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
119 |  | 塘格木敬老院消防设施（结转） |  | √ | 3.7 | 0 | 0 |  | 是 | 由于施工方未开票，该经费暂未支出。 | 继续执行 | 预算执行率底
120 |  | 黄河路社区及日间照料中心、政和日间照料中心、未成年人保护中心房屋契税等费用 | √ |  | 108 | 63.71 | 0.5899 |  | 是 | 由于房屋属于两个开发商，支付契税时分开缴纳，黄河路社区及日间照料中心手续办理缓慢，截至8月底暂未缴纳。 | 继续执行 | 预算执行率较低
121 |  | 共和县日间照料中心经费 | √ |  | 20 | 1 | 0.05 |  | 是 | 该项目资金主要用于水电暖等费用支出，水电按月支出，暖气费年于底支出。目前运营的日间照料中心仅3个。 | 继续执行 | 预算执行率低
122 |  | 惠民殡葬补贴资金 | √ |  | 68 | 34.47 | 0.507 |  | 否 | 按实际情况进行补贴 | 继续执行
123 |  | 遗属及遗属生活费 | √ |  | 6.66 | 4.44 | 0.6667 |  | 是 |  | 继续执行
124 |  | 共和县养老养生示范基地建设项目缺口资金 |  | √ | 593.51 | 593.51 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
125 |  | 提前下达2025年福利彩票公益金（海南州共和县殡仪馆项目） |  | √ | 312 | 0 | 0 |  | 否 | 批复于9.17号下达，项目于11.7开工 | 继续执行 | 1.预算执行率较低；2.绩效目标未达到业绩值。因项目进度缓慢。截至八月底，项目还未开工。
126 |  | 提前下达困难群众补助资金（社会经办服务费） | √ |  | 172.9 | 0 | 0 |  | 否 | 该项目资金从困难群众中央资金6067万元中分配出172.90用于社会经办服务费，州民政口头通知，不允许社会经办服务费从困难群众资金中分配。支出69.37万元，后期退回。 | 不予执行 | 项目预期目标无法实现。因前期项目申报不严谨，该项目资金不应从困难群众补助资金中分配。
127 |  | 提前下达2025年中央集中专项彩票公益金194万元（共和县孤儿助学） | √ |  | 3 | 0.5 | 0.1667 |  | 是 | 该项目资金按季度发放，上大学孤儿每人每季度2500元，仅发放1季度助学款。 | 继续执行 | 预算执行率低
128 |  | 提前下达2025年中央集中彩票公益金194万元（共和县明天计划） | √ |  | 1 | 0 | 0 |  | 是 | 每年10月份进行孤儿体检，每两年一次，款项暂未支出。 | 继续执行
129 |  | 提前下达2025年中央集中彩票公益金194万元（共和县敬老院维修改造能力提升项目） |  | √ | 105 | 0 | 0 |  | 否 | 该项目由于前期审批流程缓慢，于8.28开工，暂未支出 | 继续执行 | 1.未按项目实施内容设置绩效指标2.预算执行率较低3.项目进度缓慢
130 |  | 提前下达2025年中央集中彩票公益金194万元（共和县精神障碍社区康复服务项目） | √ |  | 42 | 0 | 0 |  | 否 | 项目于8月22日签订合同，于九月支付预付款，后续按实际进度支付 | 继续执行 | 1.预算执行率低；2.绩效指标未达到业绩值。数量指标设置为“共和县精神障碍社区康复服务类型≥4类”，实际服务八月底才刚开始，项。
131 |  | 提前下达2025年中央集中彩票公益金194万元（未成年人保护中心能力提升项目） | √ |  | 63 | 0 | 0 |  | 否 | 根据省厅文件要求，该资金调剂至海南州共和县塘格木镇乡镇综合养老服务中心项目 | 不予执行
132 |  | 退休和在职病故费 | √ |  | 1000 | 628.49 | 0.6285 |  | 是 |  | 继续执行
133 |  | 民政专项资金监管工作系统运行保障经费 | √ |  | 2 | 2 | 1 |  | 是 |  | 继续执行 | 1.社会效益“一卡通临时救助发放人数≥1517人”实际人数为1032人。
134 |  | 惠民殡葬运转经费 | √ |  | 7 | 4.65 | 0.6643 |  | 是 |  | 继续执行
135 |  | 江西沟镇搬迁申报论证评估系列研究课题专项经费 | √ |  | 15 | 10 | 0.6667 |  | 是 |  | 继续执行
136 | 共和县龙羊峡镇人民政府 | 人大经费 | 是 |  | 18.6 | 1.51 | 0.0811 | 55.93% | 否 | 人代会分上下半年分别召开，上半年于4月份召开，下半年计划11月份召开人代会，计划采购人代会场地用品，正在考察还未产生支出。 | 继续执行 | 预算执行率低
137 |  | 乡镇关工委经费 | 是 |  | 0.5 | 0.5 | 1 |  | 是 |  | 继续执行 | 1.数量指标指标值偏差过大，数量指标指标值设置为“慰问人数≥5人”，实际慰问21； 2.监控表阶段完成值与实际不符，项目监控表填列阶段完成值为5人，实际慰问21人； 3.满意度未调查。
138 |  | 廉政食堂经费 | 是 |  | 14 | 7.16 | 0.5114 |  | 是 | 廉政食堂经费按月产生次月支出，并预留832平台采购份额，计划于11月份采购牛羊肉。 | 继续执行
139 |  | 纪检工作经费 | 是 |  | 2 | 1.41 | 0.7047 |  | 是 |  | 继续执行
140 |  | 民政经费（政务服务工作经费） | 是 |  | 5 | 0.2 | 0.0391 |  | 是 | 民政事务服务大厅改造还未验收，计划9月底完成验收后支付资金 | 继续执行 | 预算执行率低
141 |  | 人武经费 | 是 |  | 7 | 2.86 | 0.4091 |  | 是 | 镇武装部联合县武装部打造标准化装备库，项目未完工验收，计划10月验收，11月支付资金 | 继续执行
142 |  | 土地治理 | 是 |  | 2 | 0.55 | 0.2727 |  | 是 | 主要用于土地治理办公室日常经费，土地治理工作下半年开展，该经费年底支出。 | 继续执行
143 |  | 团员之家活动经费 | 是 |  | 3 | 1.88 | 0.6269 |  | 是 |  | 继续执行
144 |  | 乡镇政协联络员办公经费 | 是 |  | 0.8 | 0.09 | 0.1125 |  | 是 | 主要用于政协办公室日常经费，该部门未报销。 | 继续执行 | 预算执行率低
145 |  | 综治维稳经费 | 是 |  | 4.2 | 2.38 | 0.5664 |  | 是 | 主要用于综治办办公费及活动经费，前期主要用于活动支出经费金额较小。 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.数量指标设置偏差过大，数量指标指标值设置为“综治维稳活动次数≥2次”，实际活动次数为8次。
146 |  | 有事好商量政协工作经费 | 是 |  | 1 | 0.6 | 0.6011 |  | 是 |  | 继续执行
147 |  | 妇联经费 | 是 |  | 3 | 1.87 | 0.6236 |  | 否 |  | 继续执行 | 指标值设置与项目实际实施内容不符，数量指标指标值设置为“每年妇代会召开次数≥1次”本年度妇代会未召开，也无召开计划。
148 |  | 村级公用经费 | 是 |  | 41.6 | 16.83 | 0.4045 |  | 是 | 主要用于13个村公用经费，各村均存在经费未进行及时报销，正在催促报销。 | 继续执行 | 预算执行率低
149 |  | 计划生育协会工作经费 | 是 |  | 3 | 1.41 | 0.4695 |  | 是 | 主要用于计划生育协会办公经费以及购买日常用品，按季度报销，报销滞后。 | 继续执行 | 预算执行率低
150 |  | 创卫工作经费 | 是 |  | 5 | 1.83 | 0.3661 |  | 是 | 主要用于13个村、2个社区环境卫生整治办公用品以及日常办公经费。按季度报销，报销滞后。 | 继续执行 | 预算执行率低
151 |  | 维修及设备更新 | 是 |  | 25 | 2.48 | 0.0992 |  | 否 | 主要用于镇区设施设备维修更新，截至2025年8月31日护栏维修1次，验收合格。计划9月维修城管车辆。 | 继续执行 | 预算执行率低
152 |  | 村级党建经费 | 是 |  | 6.5 | 3.82 | 0.5878 |  | 是 | 主要用于13村级党建经费，德胜村、瓦里关村、黄河村、查那村经费未进行报销，正在催促报销。 | 继续执行 | 预算执行率低
153 |  | 乡镇图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金 | 是 |  | 0.3 | 0 | 0 |  | 是 | 主要用于文化活动支出，计划用于首届村BA篮球赛支出，时间尚未确定。 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.绩效目标监控表阶段完成值填列与实际不符，数量指标指标值设置为“免费开放天数≥300天，阶段完成值填列300天，实际截至2025年8月31日仅开放173天； 3.年初设定数量指标无法完成。数量指标指标值设置为“免费开放天数≥300天，2025年工作日仅248天。
154 |  | 乡镇路长制工作经费 | 是 |  | 2 | 0.48 | 0.2409 |  | 是 | 主要用于路长制办公室工作经费，计划冬季采购巡护用具。 | 继续执行
155 |  | 乡镇新时代文明实践所工作经费 | 是 |  | 2 | 1.14 | 0.57 |  | 是 | 主要用于乡镇开展新时代文明实践活动，上半年于端午节开展活动，下半年计划用于重阳节、国庆节开展活动。 | 继续执行
156 |  | 村级新时代文明实践站工作经费 | 是 |  | 7.8 | 3.06 | 0.392 |  | 是 | 主要用于13个村新时代文明实践站经费，各村均存在经费未进行及时报销，正在催促报销。 | 继续执行 | 预算执行率低
157 |  | 社区新时代文明实践站工作经费 | 是 |  | 1.2 | 0.48 | 0.3967 |  | 是 | 主要用于社区开展新时代文明实践活动，经费未进行及时报销，正在催促报销。 | 继续执行 | 预算执行率低
158 |  | 居监会工资 | 是 |  | 0.4 | 0.2 | 0.5 |  | 是 | 主要用于居监会主任工资，分上下半年分别发放；上半年6月份已发放完成，下半年12月份发放。 | 继续执行
159 |  | 村监会工作经费 | 是 |  | 1.3 | 0.5 | 0.3846 |  | 是 | 主要用于13村监会经费，麻尼磨台村、克才村，次汗土亥村、德胜村、瓦里关村、黄河村、查那村经费未进行报销，正在催促报销。 | 继续执行 | 预算执行率低
160 |  | 社长工资 | 是 |  | 10.08 | 5.04 | 0.5 |  | 是 | 主要用于社长工资，分上下半年分别发放；上半年6月份已发放完成，下半年12月份发放。 | 继续执行
161 |  | 乡村振兴驻村工作的经费 | 是 |  | 18.3 | 9.84 | 0.5376 |  | 是 | 主要用于乡村振兴驻村工作经费，驻村人员未及时报销。 | 继续执行 | 预算执行率低
162 |  | 驻村干部联村指导员生活补助 | 是 |  | 17.16 | 8.03 | 0.4678 |  | 是 | 主要用于驻村干部联村指导员生活补助，驻村人员补助本月出勤次月报销，部分驻村人员未及时报销。 | 继续执行 | 预算执行率低
163 |  | 退役军人服务站工作经费 | 是 |  | 2 | 0.25 | 0.125 |  | 是 | 主要用于退役军人服务站日常经费，是镇武装部联合县武装部打造标准化装备库的一部分，项目未完工验收，计划10月验收，11月支付资金。 | 继续执行
164 |  | 2025年省农村公路日常养护资金 | 是 |  | 21.89 | 4.87 | 0.2225 |  | 否 | 主要用于农村公路养护，主要用于汛期损坏村级道路维修，汛期7-9月，主要维修于10月以后开展。 | 继续执行
165 |  | 基层残疾人专职委员经费（乡镇） | 是 |  | 1 | 0.1 | 0.1 |  | 是 | 主要用于残疾人保障金支出，计划11月份缴纳。 | 继续执行
166 |  | 基层残疾人专职委员经费（社区） | 是 |  | 0.6 | 0.3 | 0.5 |  | 是 | 主要用于两个社区残疾人专职委员经费，一社区未进行报销。 | 继续执行 | 预算执行率低
167 |  | 基层残疾人专职委员经费（村级） | 是 |  | 1.3 | 0.67 | 0.5138 |  | 是 | 主要用于13个村基层残疾人专职委员工资，各村均存在经费未进行及时报销，正在催促报销。 | 继续执行 | 预算执行率低
168 |  | 计划生育家庭（独生子女、双女户）参合金 | 是 |  | 4.16 | 3.56 | 0.8558 |  | 是 |  | 继续执行
169 |  | 2024年度财政运行绩效考评奖补资金（补充公用经费） | 是 |  | 2 | 1.46 | 0.7306 |  | 否 |  | 继续执行
170 |  | 维稳专项资金 | 是 |  | 2.8 | 0 | 0 |  | 是 | 该经费与综治维稳经费配合使用，先使用综治维稳经费支出，一部分用于预留冬春维稳经费，该项目资金未支出。 | 继续执行
171 |  | 大学生到村任职工资 | 是 |  | 18.05 | 11.84 | 0.6563 |  | 是 |  | 继续执行
172 |  | 2024年至2025年计划生育一次性补贴（二胎、三胎） | 是 |  | 5.68 | 0 | 0 |  | 否 | 该项目资金与育儿补贴重复，8月底卫健通知，该项目资金于年底收回，不予发放。 | 不予执行
173 |  | 龙羊峡镇干部职工宿舍楼暖气维修改造经费 | 是 |  | 23 | 22.99 | 0.9994 |  | 否 |  | 继续执行
174 |  | “残疾人之家”运转经费 | 是 |  | 1 | 0.63 | 0 |  | 是 | 主要用于残疾人保障金支出，计划11月份缴纳。 | 继续执行
175 |  | 村（社区）残疾人协会工作经费 | 是 |  | 1.5 | 0 | 0.4213 |  | 是 | 主要用于13个村，2个社区残疾人协会工作经费，各村（社区）均存在经费未进行及时报销，正在催促报销。 | 继续执行 | 预算执行率低
176 |  | 村级关工委经费 | 是 |  | 3.9 | 2.31 | 0.5921 |  | 是 | 主要用于13村关心下一代慰问支出，次汉土亥村、龙才村、瓦里关村、查那村经费未进行报销，正在催促报销。 | 继续执行 | 预算执行率低
177 |  | 集镇（乡）维护费用 | 是 |  | 72 | 55.55 | 0.7715 |  | 是 |  | 继续执行
178 |  | 村“两委”负责人及成员年度报酬 | 是 |  | 221.53 | 113.77 | 0.5135 |  | 是 | 村两委干部报酬月工资分为工资及绩效考核奖，工资次月发放，绩效考核奖年底发放。故支出未达标。 | 继续执行
179 |  | 村残协专职委员报酬 | 是 |  | 1.3 | 0.65 | 0.5 |  | 是 | 主要用于村残协专职委员报酬，分上下半年分别发放；上半年6月份已发放完成，下半年12月份发放。 | 继续执行
180 |  | 二社区公用经费 | 是 |  | 10.3 | 3.55 | 0.3448 |  | 是 | 主要用于二社区公用经费，该社区未及时报销。 | 继续执行 | 预算执行率低
181 |  | 一社区公用经费 | 是 |  | 11.3 | 8.95 | 0.7923 |  | 是 |  | 继续执行
182 |  | 居监会工作经费 | 是 |  | 0.2 | 0.1 | 0.5 |  | 是 | 主要用于居监会工作经费，一个社区未及时报销。 | 继续执行 | 预算执行率低
183 |  | 社区办公取暖经费 | 是 |  | 3 | 0 | 0 |  | 否 | 该项目资金主要用于冬季社区办公取暖，该资金冬季支出。 | 继续执行
184 |  | 社区党建经费 | 是 |  | 0.6 | 0.3 | 0.5 |  | 是 | 主要用于社区党建工作经费，一个社区未及时报销。 | 继续执行 | 预算执行率低
185 |  | 全省民族团结进步示范乡镇奖励资金 | 是 |  | 50 | 21.04 | 0.4208 |  | 是 | 主要用于基础设施维修改造，环境卫生整治等，龙羊新村党校基础设施维修改造正在询价。 | 继续执行
186 |  | 乡镇党校经费 | 是 |  | 33.75 | 0 | 0 |  | 否 | 该项目县委组织部统筹支出，根据中央八项规定培训全部停止。 | 继续执行 | 1.预算执行率低， 2.未达业绩值
187 |  | 龙羊峡镇干部职工宿舍楼安全隐患整治经费 | 是 |  | 39 | 27.3 | 0.7 |  | 是 |  | 继续执行
188 |  | 2025年临时救助备用金 | 是 |  | 25 | 0.97 | 0.0388 |  | 否 | 只有遇到困难需要临时救助，通过程序合法认定，才给予救助，目前申请人数较少。 | 继续执行 | 1.预算执行率低， 2.未达业绩值
189 |  | 共和县2024年度乡镇及县直各部门党政领导班子考核奖金 | 是 |  | 3.5 | 1.87 | 0.5343 |  | 是 | 该项目资金下达较晚，主要用于补充公用经费，公用经费使用完之后才使用本项目资金。 | 继续执行 | 预算执行率低
190 |  | 龙羊峡镇生活垃圾填埋场运行经费 | 是 |  | 29 | 0 | 0 |  | 否 | 龙羊峡镇生活垃圾填埋场被检查，环保测评不通过，正在进行整改，暂停运营。 | 继续执行 | 1.阶段完成值与实际不符，监控表阶段完成值数量指标指标值设置为“垃圾填埋次数≥150次”，质量指标指标值设置为“验收合格标准合格”，社会效益指标指标值设置为“提供劳动岗位≥1个，垃圾填埋场服务覆盖镇区率≥90%”实际该垃圾填埋场未运营，所有指标均未实现。
191 | 共和县交通运输局 | 路长制工作经费 | √ |  | 15 | 13.48 | 0.8985 | 43.29% | 是 |  | 继续执行
192 |  | 城乡公交补助 | √ |  | 40 | 40 | 1 |  | 是 |  | 继续执行 | 1.自行监控工作不到位：满意度无佐证资料
193 |  | 免费公交卡办理资金 | √ |  | 17.22 | 17.22 | 1 |  | 是 |  | 继续执行 | 1.自行监控工作不到位：满意度无佐证资料； 2.绩效目标指标值设置与实际值设置偏差过大。数量指标设置为“补助人员刷卡人次≥40万次”，实际完成值为“94万次”。
194 |  | 治超经费 | √ |  | 10 | 1.02 | 0.1024 |  | 是 | 截止8月底完成15次治超查处，宣传、培训集中在下半年实施，还未实施。 | 继续执行
195 |  | 邮政快递业安全监管经费 | √ |  | 25 | 9.97 | 0.399 |  | 是 | 截止8月底项目正在实施中，检查工作经费陆续支出。 | 继续执行 | 预算执行率低
196 |  | 共和县倒淌河镇哈乙亥村、甲乙村农村公路等四个建设项目 |  | √ | 142.37 | 12.93 | 0.0908 |  | 是 | 该资金用于4个项目二类费用及尾款，主要用于2个项目尾款，截至8月底，一个项目刚完工，一个项目还未完工，故尾款还未支付。 | 继续执行 | 预算执行率低
197 |  | 共和县倒淌河镇黑科村小桥建设项目 |  | √ | 20.33 | 0.57 | 0.0279 |  | 是 | 待工程量审核完成后支付后续资金 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.自行监控工作不到位：满意度指标无可衡量的佐证资料。
198 |  | 2021年共和县沙珠玉乡耐海塔村乡村振兴示范道路以工代赈项目前期费 |  | √ | 68.57 | 68.57 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
199 |  | 共和县乔夫旦村公路连接公路工程 |  | √ | 47.38 | 39.9 | 0.8422 |  | 是 |  | 继续执行
200 |  | 共和县莫合村通村硬化道路工程 |  | √ | 9.53 | 7.84 | 0.8227 |  | 是 |  | 继续执行
201 |  | 2024年共和县汛期农村公路水毁灾害应急养护保通工程 | √ |  | 625 | 606.25 | 0.97 |  | 是 |  | 继续执行 | 绩效指标值设置与实际不符。数量指标设置为“应急保通里程≥15公里”，实际实施内容为各乡镇桥梁、涵洞、公路修复，修复公路里程远远大于15公里。
202 |  | 共和县黑马河镇加隆村二社公路等建设项目违法占用草原处罚费用 |  | √ | 27.4 | 5.47 | 0.1995 |  | 是 | 已发生违法占用行为罚款已缴纳，剩余资金因还未发生违法占用行为未支付。 | 继续执行
203 |  | 地养国省道养护工程/2025年农村公路养护工程县级配套资金 | √ |  | 600 | 182.48 | 0.3041 |  | 否 | 项目正在施工中，按合同约定仅支付工程预付款，剩余资金按合同约定施工进度支付。 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.指标值设置与实际实施内容不符。数量指标设置为“养护里程≥5公里”，实际实施内容为修复处治地养国道35公里。
204 |  | 农村公路监管员与养护员工资 | √ |  | 343.5 | 171.75 | 0.5 |  | 是 | 农村公路监管员与养护员工作人员工资发放形式为半年发放一次，截止8月底已将上半年工资发放完毕，下半年工资还未发放。 | 继续执行
205 |  | 公路养护及修建经费 | √ |  | 187.33 | 44.13 | 0.2356 |  | 是 | 日常养护进行中，暂无重大损毁事件发生，后续陆续支出。 | 继续执行 | 绩效指标设置不合理。数量指标设置为“农村公路养护里程≥20公里”，实际实施内容涉及全县公路养护。
206 |  | 交通质量监督管理工作经费 | √ |  | 8 | 4.54 | 0.5669 |  | 否 | 资金主要用于完成交通质量监督管理工作所需要的费用，剩余资金后续陆续支出。 | 继续执行 | 预算执行率低
207 |  | 船舶检测费用 | √ |  | 5 | 2.6 | 0.5196 |  | 是 | 资金主要用于渔船检测工作所需要的费用，剩余资金后续陆续支出。 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.指标设置与实际实施数量偏差过大。数量指标设置了“全县渔船≥200艘”，实际完成检测494艘。
208 |  | 道路运输、物流安全、政务服务工作经费 | √ |  | 10 | 2.4 | 0.2403 |  | 是 | 截止8月底项目正在实施中，工作经费陆续支出。 | 继续执行 | 预算执行率低
209 |  | 乡村振兴生活补助经费 | √ |  | 1.32 | 1.01 | 0.7636 |  | 是 |  | 继续执行
210 |  | 乡村振兴工作经费 | √ |  | 4 | 1.99 | 0.4967 |  | 是 | 截止8月底，驻村人员补助已全部发放，办公用品采购次数为1次，剩余资金后续按需支出。 | 继续执行 | 预算执行率低
211 |  | 2024年农村客运，城市交通发展奖励资金 | √ |  | 20.75 | 20.41 | 0.9835 |  | 是 |  | 继续执行 | 1.自行监控工作不到位：满意度无佐证资料
212 |  | 海南州共和县东山道路提升工程 |  | √ | 90.3 | 0 | 0 |  | 是 | 该资金为质保金，还未到质保期 | 继续执行
213 |  | 农村公路养护补助资金 | √ |  | 56 | 0 | 0 |  | 否 | 部分养护支出从其他养护资金中支出，暂未支出 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.绩效目标设置与项目实际实施内容不符。数量指标设置为“养护里程≥20公里”，社会效益指标设置为“养护总里程≥20公里”，实际可用于全县公路养护。
214 |  | 地养普通国省道养护补助资金 | √ |  | 70.82 | 57 | 0.8049 |  | 是 |  | 继续执行 | 1.绩效目标指标值设置与实际值设置偏差过大。数量指标设置为“地养普通国省道养护≥2公里”，实际完成值为“≥94.318公里”。 2.绩效目标设置不合理。社会效益指标设置为“总养护里程≥2公里”，实际可用于全县公路养护。
215 |  | 2024年度财政运行综合绩效考评奖补资金（补充公用经费） | √ |  | 2 | 1.29 | 0.6427 |  | 是 |  | 继续执行 | 数量指标设置不全面。资金支付用途实际为慰问退伍军人3人、征订报刊、定制窗帘、支付残疾人保障金，而数量指标仅设置了“征订报刊采购份数≥2份”一项。
216 |  | 提前下达2025年度地方养护普通国省道日常养护州级配套资金 | √ |  | 2.82 | 0 | 0 |  | 是 | 资金用于道路日常养护，养护资金按季度支付，前两个季度资金已用其他养护资金支付，故暂未支付，养护任务还未结束，后续用于支出三、四季度养护费用。 | 继续执行
217 |  | 提前下达2025年农村公路日常养护州级配套资金 | √ |  | 100 | 100 | 1 |  | 是 |  | 继续执行 | 绩效指标设置不合理。数量指标设置为“农村公路养护里程≥20公里”，实际实施内容为全县范围内维修乡村桥梁、砂石路、涵洞等，公路里程远远大于20公里。
218 | 共和县卫生健康局 | 独生子女死亡家庭生活补助 | √ |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 53.2% | 是 |  | 继续执行
219 |  | 全国基层中医药工作示范县工作经费 | √ |  | 15 | 4.3876 | 0.29251 |  | 是 | 宣传海报正在制作中，12月底之前更换宣传海报，铺设位置公园、广场 | 继续执行 | 1、预算执行率低
220 |  | 驻村干部生活补助 | √ |  | 1.32 | 0.822 | 0.62273 |  | 是 |  | 继续执行
221 |  | 优化生育政策补助资金 | √ |  | 56.08 | 26.48 | 0.47218 |  | 是 | 联络员工资，年底发放慰问金，慰问人数51人，每人1728元 | 继续执行
222 |  | 计划生育协会工作经费 | √ |  | 5 | 1.1079 | 0.22158 |  | 是 | 国庆和中秋2万的慰问 | 继续执行 | 1、数量指标设置不全面，未设置慰问人数12人 2、预算执行率低
223 |  | 红十字经费 | √ |  | 3 | 0.51306 | 0.17102 |  | 是 | 10月已上会，急救包正在采购 | 继续执行 | 1、预算执行率低
224 |  | 创建省级慢性病综合防控示范区 | √ |  | 2 | 0 | 0 |  | 否 | 9月支11584元 | 继续执行 | 1、预算执行率低
225 |  | 干部职工健康体检及干部体检制卡费/2025年地方公共卫生补助资金（机关事业单位干部职工体检） | √ |  | 787.91 | 393.5 | 0.49942 |  | 是 | 合同规定25%是9月25日支付，25%是12月10日支付 | 继续执行
226 |  | 海南州共和县石乃亥镇中心卫生院建设项目(结转） |  | √ | 5.4524 | 0.558 | 0.10234 |  | 是 | 结余资金已上交 | 继续执行
227 |  | 海南州共和县江西沟镇卫生院建设项目(结转） |  | √ | 5.4737 | 0.637 | 0.11638 |  | 是 | 结余资金已上交 | 继续执行
228 |  | 海南州共和县铁盖乡卫生院建设项目(结转） |  | √ | 3.389 | 0.354 | 0.10445 |  | 是 | 结余资金已上交 | 继续执行
229 |  | 会议室装修 |  | √ | 8.793 | 8.762 | 0.99647 |  | 是 |  | 继续执行
230 |  | 乡村振兴工作经费 | √ |  | 3.5 | 0.5359 | 0.15311 |  | 否 | 10月支出1.36万元购买展示柜 | 继续执行 | 1、数量指标阶段完成值与实际不符
231 | 共和县综合行政执法局 | 乡村振兴工作经费及驻村干部生活补助 | √ |  | 11.28 | 4.1555 | 0.3684 | 65.24% | 是 | 生活补助经费52,800.00元，每月正常报销，剩余60,000.00元工作经费主要用于冬季购买大煤等取暖费用，以及支出驻村燃油费 | 继续执行 | 1.预算执行率低
232 |  | 治超工作经费 | √ |  | 5 | 2.9241 | 0.58483 |  | 是 | 差旅费在10月已支付完成，剩余办公费、维修费预计年底支完 | 继续执行 | 1.预算执行率低
233 |  | 共和县综合行政执法经费 | √ |  | 80 | 19.0526 | 0.23816 |  | 是 |  | 继续执行 | 1.预算执行率低
234 |  | 青海湖封湖育鱼工作经费 | √ |  | 16.2 | 10.8 | 0.66667 |  | 是 |  | 继续执行
235 |  | 渔政执法船艇运行维护费 | √ |  | 20 | 6.502 | 0.3251 |  | 是 | 资金支出主要用于8月20日-11月20日捕捞期，渔船驾驶员、船艇保险费、维修费等支出，船艇费9月续保，渔船驾驶员、维修费按合同年底一次性支付。 | 继续执行 | 1.预算执行率低
236 |  | 长江黄河禁捕管理经费 | √ |  | 1.2631 | 0.99229 | 0.7856 |  | 是 |  | 继续执行 | 1.预算执行率低
237 |  | 2024年度财政运行综合绩效考评奖补资金（补充公用经费） | √ |  | 4 | 0 | 0 |  | 是 | 公用经费有结余，“补充公用经费”尚未使用。 | 继续执行 | 1.预算执行率低
238 | 共和县发展改革和工业商务信息化局 | 大规模设备更新和消费品以旧换新资金 | √ |  | 77.51 | 44.93 | 0.5797 | 54.84% | 是 | 剩余资金主要用于家装补贴，家装补贴需在云闪付APP和建行生活APP抢券后才能成功补贴，计划年底一次性统一补贴 | 继续执行 | 预算执行率低
239 |  | 国有企业年度审计费用 | √ |  | 7.5 | 5 | 0.6667 |  | 是 |  | 继续执行
240 |  | 金秋油惠促销费补助资金 | √ |  | 70 | 54.108 | 0.773 |  | 是 |  | 继续执行
241 |  | 价格调节基金/政府储备平价牛羊猪肉粮油州级补助财政资金 | √ |  | 117.4 | 66.1459 | 0.5634 |  | 否 | 投放时间为一年6次22天，节假日发放，工作还在陆续开展，剩余资金后续陆续支出 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.指标值设置与实际偏差过大。数量指标设置“投放食用油数量3万升”实际投放食用油数量0.19万升。
242 |  | 共和县应急成品粮油储备管理费 | √ |  | 42 | 19.4 | 0.4619 |  | 否 | 截止2025年8月31日已支付利息、保管、仓储费用，合同未约定轮换米面油时间，项目还未实施，轮换费用将在轮换完成后支付 | 继续执行
243 |  | 电子商务孵化中心运营费 | √ |  | 20 | 1.6 | 0.0799 |  | 否 | 截止2025年8月31日培训未实施，计划于11月份实施 | 继续执行 | 预算执行率低
244 |  | 定价成本核算费 | √ |  | 5 | 0 | 0 |  | 是 | 已于2025年4月聘请第三方并出具相应报告，计划于9月支付费用 | 继续执行 | 预算执行率低
245 |  | 招商工作经费 | √ |  | 20 | 1.59 | 0.0795 |  | 否 | 工作还在陆续开展，剩余资金后续陆续支出 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.指标设置无参考依据且与实际偏差过大。数量指标中设置了“签约项目数量≥13项”，实际上年及本年完成签约均为6项。
246 |  | 价格认证工作经费 | √ |  | 2 | 0.18 | 0.0875 |  | 是 | 主要用于支出日常办公费、差旅费等，后续陆续支出 | 继续执行 | 预算执行率低
247 |  | 三江源办工作经费 | √ |  | 6 | 2.98 | 0.4965 |  | 是 | 已支付聘用人员工资、差旅费等，剩余资金后续陆续支出 | 继续执行 | 预算执行率低
248 |  | 信用体系建设工作经费 | √ |  | 2 | 0.13 | 0.0672 |  | 否 | 截止2025年8月31日支付办公经费，培训未实施，计划于11月实施 | 继续执行 | 预算执行率低
249 |  | 国防经济动员办公室经费 | √ |  | 15 | 0 | 0 |  | 否 | 根据考核文件要求，每年将国防经济动员办公室经费列为预算，实际不予支出 | 不予执行 | 项目预期绩效目标无法实现。项目主要保障国防经济动员工作正常开展，实际项目资金不予支出。
250 |  | 粮食调查工作经费 | √ |  | 1 | 0.07 | 0.071 |  | 是 | 截止2025年8月31日已支付办公用品、宣传品费用，工作还在开展中，剩余资金后续陆续支付 | 继续执行 | 预算执行率低
251 |  | 促销费补助资金（电子消费券） | √ |  | 20 | 2.73 | 0.1365 |  | 是 | 活动陆续组织开展，资金后续支出 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.指标值设置与实际偏差过大。数量指标设置“参加商贸流通企业数量≥5家”实际参加数量为40家。
252 |  | 中小微企业、合作社及家庭牧场贷款政府贴息资金 | √ |  | 800 | 0 | 0 |  | 否 | 各金融机构12月底结息后才能支出该笔贷款贴息 | 继续执行
253 |  | 乡村振兴工作经费 | √ |  | 6 | 0.05 | 0.0075 |  | 是 | 仅采购部分办公用品，后续陆续支出 | 继续执行 | 预算执行率低
254 |  | 驻村工作人员生活补助 | √ |  | 2.64 | 1.66 | 0.6295 |  | 是 |  | 继续执行
255 |  | 人民防空建设经费 | √ |  | 5 | 0 | 0 |  | 是 | 主要用于支出日常办公费、差旅费、人防警报检修费等，后续陆续支出 | 继续执行 | 预算执行率低
256 |  | 人民防空通信车经费 | √ |  | 8 | 0.08 | 0.0103 |  | 是 | 主要用于通信车日常维护，后续陆续支出 | 继续执行 | 预算执行率低
257 |  | 恒晟公司注入资本金 | √ |  | 3193.53 | 3193.53 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
258 |  | 共和县三江源生态移民2024年生活困难补助 | √ |  | 1097.4 | 1082.52 | 0.9864 |  | 是 |  | 继续执行
259 |  | 共和县三江源生态移民2024年燃料补助 | √ |  | 132.4 | 132.4 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
260 |  | 共和县2021年三江源生态保护和修复项目 | √ |  | 78.72 | 0 | 0 |  | 否 | 资金用于支付管护员工资，合同约定工资支付方式为一年一次性支付，截至八月底，还未到合同约定支付期限 | 继续执行
261 |  | 安全生产监管能力建设工作经费 | √ |  | 20 | 16.68 | 0.8339 |  | 是 |  | 继续执行 | 未进行满意度调查
262 |  | 共和县产业融合发展示范园公共服务费用 | √ |  | 20 | 0 | 0 |  | 否 | 合同于8月23日签订，资金于9月份已支付 | 继续执行
263 |  | 共和县电子商务进农村第三方跟踪审计 | √ |  | 4 | 0 | 0 |  | 否 | 项目未实施，计划于11月实施 | 继续执行 | 预算执行率低
264 |  | 黑马河党政业务用房建设项目增建门厅及阳光房工程缺口资金 |  | √ | 4.6 | 0 | 0 |  | 否 | 截至8月底，项目决算还未完成，待决算完成后支付该笔资金 | 继续执行 | 预算执行率低
265 |  | 习近平生态文明思想暨打造生态文明高地专题研讨班费用 | √ |  | 2 | 0 | 0 |  | 否 | 培训还未组织，计划于12月组织 | 继续执行 | 预算执行率低
266 |  | 2025年项目前期费用 | √ |  | 1438.72 | 0 | 0 |  | 否 | 资金为项目前期费用，截止2025年8月底共实施19个项目，资金后续陆续支付 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.指标值设置与实际偏差过大。数量指标设置“项目数量≥50个”实际项目实施数量19个。
267 |  | 2024年中央农产品成本调查经费 | √ |  | 1.5 | 0 | 0 |  | 是 | 资金用于中央农产品成本调查费用，合同约定支付方式为一年一次性支付，截至八月底，还未到合同约定支付期限 | 继续执行
268 |  | 共和县地热供暖改造示范项目801万 |  | √ | 207.22 | 0 | 0 |  | 是 | 该资金为项目尾款，因未完成结决算，还未支出 | 继续执行 | 预算执行率低
269 |  | 共和县温泉小镇配套基础设施建设项目 | √ |  | 18 | 0 | 0 |  | 是 | 资金为项目结余资金，年底上缴财政 | 继续执行
270 |  | 2021年共和县电子商务进农村项目资金 | √ |  | 33.72 | 33.72 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
271 |  | 项目管理人员培训费 | √ |  | 5 | 0 | 0 |  | 否 | 截止2025年8月31日培训未实施，计划于11月份实施 | 继续执行 | 预算执行率低
272 |  | 2024年度财政运行综合绩效考评奖补资金（补充公用经费） | √ |  | 2 | 2 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
273 |  | 2024年度项目预算执行结果奖补资金（补充公用经费） | √ |  | 80 | 10.83 | 0.1353 |  | 是 | 资金充当公用经费使用，已支付了第三方审计费、慰问费，剩余资金后续陆续支出 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.未设置质量指标，指标设置不合理。
274 |  | 三江源移民安置区电力改造工程资金 |  | √ | 80 | 0 | 0 |  | 否 | 截止2025年8月项目还未取得批复，还未实施，于2025年11月5日取得可研批复 | 继续执行 | 预算执行率低
275 |  | “十五五”发展规划编制费 | √ |  | 641.86 | 0 | 0 |  | 是 | 发改仅负责编制十五五总规划以及7个专项规划，共计238万，合同中均约定合同签订后支付50%，初稿完成后支付30%，评审合格后支付20%，截至2025年8月31日，已完成初稿，但还未进行资金支付，未按合同约定方式付款。其余专项规划由其他单位负责实施，资金后续调剂至各单位 | 继续执行 | 预算执行率低
276 | 共和县水利局 | 大中型农灌电费及小型维修费 | √ |  | 247 | 160.92 | 0.65 | 72.66% | 是 |  | 继续执行
277 |  | 小型水利工程管理体制改革试点县工程管护费 | √ |  | 228 | 104.45 | 0.46 |  | 是 | 该经费用于农牧区人饮工程、灌溉工程的维修费，集中于冬灌前（9月、10月)支付 | 继续执行
278 |  | 驻村第一书记工作补助 | √ |  | 4.64 | 1.62 | 0.35 |  | 是 | 该经费支付1-6月份2人（7月份换届期间3人）驻村干部生活补助1.62万元，工作经费2万元计划11月份支付。 | 继续执行
279 |  | 小型水库工程维修养护 |  |  | 232 | 122.84 | 0.53 |  | 是 | 该项目2025年4月取得实施方案准予行政许可决定书，5月份完成招标，项目工期为6个月，正在实施中。 | 继续执行
280 |  | 山洪灾害非工程措施维修养护 |  |  | 37 | 0 | 0 |  | 是 | 该项目2025年5月取得实施方案的批复，于6月份开始实施，按照约定年底一次性支付。 | 继续执行
281 |  | 山洪灾害防治 |  |  | 35 | 0 | 0 |  | 是 | 该项目于2025年5月取得实施方案的批复，于6月份开始实施，按照约定年底一次性支付。 | 继续执行
282 |  | 农村饮水工程维修养护 |  |  | 116 | 91.74 | 0.79 |  | 是 | 剩余资金为二类费用，结转至明年支付 | 继续执行
283 |  | 水资源管理 | √ |  | 71 | 0 | 0 |  | 否 | 该资金5月份下达，项目于9月份进行招标，还未开工。 | 继续执行 | 1.预算执行率低2.项目进度缓慢
284 |  | 水土流失综合治理 |  |  | 1021 | 812.52 | 0.8 |  | 是 | 该项目5月份开工，正在实施中。县级自筹资金未到位，现有资金不够支付，暂未支出。 | 继续执行
285 |  | 水费维修养护费(含高标准村级农田水利管护资金) | √ |  | 786 | 281.99 | 0.36 |  | 是 | 该经费用于农牧区人饮工程、灌溉工程的维修费，集中于冬灌前（9月、10月)支付 | 继续执行
286 |  | 共和县水利局基层水利单位业务用房建设项目 |  |  | 460 | 0 | 0 |  | 否 | 该项目资金于5月下达，正在办理批复。 | 继续执行 | 1.预算执行率低2.项目进度缓慢
287 |  | 共和县地下水保护利用规划 |  |  | 14.5 | 14.5 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
288 |  | 共和县2024年水利工程水毁修复项目 |  |  | 400 | 399.77 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
289 |  | 共和县2025年度农牧区饮用水水质检测项目 |  |  | 35.44 | 0 | 0 |  | 是 | 该项目已完成丰水期（夏季）水质检测任务并已在9月完成支付，剩余费用在完成枯水期水质检测工作后支付。 | 继续执行
290 |  | 国家水土保持监测站点优化布局工程青海省共和县克才北山小流域水力侵蚀观测一般站改造项目 |  |  | 7.7 | 7.69 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
291 |  | 共和县禁止开垦陡坡地范围规定工作方案 | √ |  | 15 | 0 | 0 |  | 否 | 该项目按合同约定，完成初稿支付60%（9月份支付9万）,完成批复后支付剩余40%（预计年底支付）。 | 继续执行
292 |  | 共和县正源水利投资有限公司 |  | √ | 500 | 500 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
293 |  | 共和县山洪灾害非工程措施运行管护专项经费 | √ |  | 19 | 2.3 | 0.12 |  | 是 | 该经费用于山洪灾害运行管护，按实际情况支出。 | 继续执行
294 |  | 最严格水资源利用系数监测 | √ |  | 15 | 0 | 0 |  | 是 | 该经费用于建立最严格的水资源水利水利用系数测算及监测体系，每年定期进行检测，年底出具报告后支付。 | 继续执行
295 |  | 共和县沙珠玉浪什干沟小流域水土保持综合治理工程 |  |  | 50.02 | 50.02 | 1 |  | 是 | 该项目已完工，并已竣工验收。 | 继续执行
296 |  | 共和县东巴、索尔加、沟台等水库清淤工程 |  | √ | 16.83 | 0 | 0 |  | 是 | 该项目正在审计阶段，待审计完成后支付审计费及退质保金等。 | 继续执行 | 预算执行率低
297 |  | 2024年第四批省级水利发展资金 |  |  | 35 | 34.87 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
298 |  | 共和县布哈河河道治理工程(共和段三期) |  |  | 194 | 193.68 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
299 |  | 2024年第二批财政衔接资金项目管理费（省级资金） | √ |  | 18.37 | 0 | 0 |  | 是 | 共和县铁卜加、鲁色等6村人饮供水保障工程正在进行竣工决算审计，待审计结束后支付审计费。 | 继续执行 | 1.预算执行率低。2.自行监控项目进度与实际实施进度不符（监控表数量指标阶段完成值为已完成3个项目支出，实际还未支出）。
300 |  | 共和县切吉水库灌区续建配套与节水改造工程 |  | √ | 626.52 | 142.83 | 0.23 |  | 是 | 该经费于结余资金，项目投资6234万元，由于年底支付一部分工程款、审计费、预算评审等，结余资金上缴财政 | 继续执行 | 1.预算执行率低。2.绩效指标设置不规范。数量指标值设置有误，中型灌区配套节水面积设置为1个，应为≥6.58万亩。
301 |  | 共和县农业水价综合改革斗口及以下量测水设施安装项目 |  |  | 32.31 | 0 | 0 |  | 是 | 该项目已完工，正在审计，待支付设计费、审计费等。 | 继续执行 | 1.预算执行率低2.未进行满意度调查
302 |  | 共和县2024年度取水监测计量体系建设 |  |  | 32.55 | 0.95 | 0.03 |  | 是 | 该经费为2024年项目尾款，设备安装已完成并验收，正在与审计平台对接，年底支付完审计费后剩余资金上缴。 | 继续执行 | 预算执行率低
303 |  | 共和县2024年度巩固灌区精准补贴 |  |  | 39.09 | 0 | 0 |  | 是 | 该经费为2024年补助项目，已完成，正在做专项审计，预计11月份支付。 | 继续执行 | 预算执行率低
304 |  | 共和县2024年度小型水库维修养护 |  |  | 81.97 | 66 | 0.81 |  | 是 |  | 继续执行
305 |  | 共和县2024年度农村饮水工程设施维修养护 |  |  | 11.07 | 0 | 0 |  | 是 | 该经费为2024年项目审计费等，审计完后支付 | 继续执行 | 预算执行率低
306 |  | 青海省母亲河复苏行动共和县恰卜恰河城北新区段河道水毁修复工程 |  |  | 11.88 | 0 | 0 |  | 是 | 该经费为2024年项目审计费，预计11月份开展审计工作，待审计结束后支付。 | 继续执行 | 1.未做满意度调查 2.预算执行率低
307 |  | 2024年度项目管理费 | √ |  | 24.75 | 4.21 | 0.17 |  | 否 | 该经费用于黑马河、倒淌河、塘格木等乡镇相关村供水保障工程的其余7项工程建设的二类费用支出，截止评价日，仅支付2笔费用，未完成7项预定目标，预算执行率低。 | 继续执行 | 1.预算执行率低。2.绩效指标设置不规范。未设置时效指标，社会效益和可持续影响设置为“优良”。3.自行监控项目进度与实际实施进度不符（监控表数量指标阶段完成值为6个，实际完成0个）
308 |  | 海南州共和县哇洪水库配套工程 |  |  | 244.44 | 0 | 0 |  | 否 | 该经费为2023年项目的二类费用，项目已完工，由于哇洪配套工程前期是临时用电，现已办理永久用电手续，9月份开始陆续支付。 | 继续执行 | 未进行满意度调查
309 |  | 哇洪水库建设资金 |  |  | 153 | 0 | 0 |  | 否 | 该资金为质保金，待工程竣工验收1年后支付，项目暂未验收。 | 继续执行
310 |  | 共和县龙羊峡等乡镇生态绿化灌溉工程 |  |  | 42.11 | 0 | 0 |  | 是 | 该资金为二类费用及结余资金，该项目正在财政审计及环保验收，年底支出。 | 继续执行
311 |  | 共和县塘格木镇东格村切吉乡哇合村等6村山鸿沟治理以工代赈项目 |  |  | 73.35 | 73.35 | 1 |  | 是 |  | 继续执行 | 未进行满意度调查
312 |  | 财政衔接乡村振兴项目管理费 | √ |  | 3.56 | 2.13 | 0.6 |  | 是 |  | 继续执行 | 数量指标“支持乡村振兴衔接项目管理费支出≤3个”指标性质设置有误
313 |  | 海南州共和县下梅沟、西台沟沟道治理工程 |  |  | 41.48 | 31.23 | 0.75 |  | 是 | 项目已完工，剩环保验收费和履约保证金，年底支付 | 继续执行
314 |  | 共和县阿乙亥河（恰镇东巴村至龙羊峡镇阿乙亥村）河道治理项目 |  |  | 11.52 | 0 | 0 |  | 是 | 该项目正在进行竣工决算，待审计完成后支付审计费及退质保金等。 | 继续执行 | 预算执行率低
315 |  | 2023年取水口取水监测计量体系项目县级配套 |  |  | 9.2 | 0 | 0 |  | 是 | 该经费为2023年项目尾款，项目正在竣工验收，待竣工验收后支付审计费等。 | 继续执行 | 预算执行率低
316 |  | 马汉台黄河水库灌区续建配套与节水改造工程县级配套 |  |  | 123.13 | 6.16 | 0.05 |  | 是 | 该经费为2024年项目尾款，项目已完工，正在做审计，预计12月份支付审计费和结算费用，结余资金上缴。 | 继续执行 | 1.未设置质量指标 2.未做满意度调查 3.预算执行率低
317 |  | 塔什秋水库灌区续建配套与节水改造工程国债资金县级配套 |  |  | 122.6 | 4.67 | 0.04 |  | 是 | 项目已完工，结余资金上缴 | 继续执行 | 项目未开展满意度调查
318 |  | 共和县2024年度中型灌区骨干工程设施维修养护 |  |  | 9.24 | 0 | 0 |  | 是 | 结余资金，该项目正在进行竣工决算，待审计完成后支付审计费。 | 继续执行 | 预算执行率低
319 |  | 共和县龙羊峡阿乙亥、沙珠玉下卡力岗等4村乡村振兴供水设施改造项目 |  |  | 136.32 | 0.89 | 0.01 |  | 是 | 该资金为项目结余资金，支付财审费后剩余资金上缴。 | 继续执行 | 1.预算执行率低2.未开展满意度调查
320 |  | 2022年第三批救灾河道堤防水毁修复 |  |  | 1.92 | 0 | 0 |  | 是 | 结余资金，待上缴。 | 继续执行
321 |  | 共和县倒淌河镇去乎龙沟治理工程 |  |  | 48.34 | 1.9 | 0.04 |  | 是 | 结余资金，该项目正在进行竣工决算，待审计完成后支付审计费，剩余资金上缴。 | 继续执行 | 1.未开展满意度调查；2.数量指标“维修渠道≥4168米”与实际实施维修渠道=1798米内容偏差过大；3.时效指标“项目完成期限=4个月”与实际工期183天内容偏差过大；4.未设置质量指标 5.预算执行率低
322 |  | 2023年农村饮水工程维修养护 |  |  | 7.4 | 0.82 | 0.11 |  | 是 | 剩余资金为结余资金，待上缴财政 | 继续执行 | 项目未开展满意度调查
323 |  | 2023年度水库工程维修养护 |  |  | 1.96 | 0.8 | 0.41 |  | 是 | 项目正在财务决算审核，完成后结余资金上缴。 | 继续执行 | 1.项目未开展满意度调查 2.预算执行率较低
324 |  | 共和县恰卜恰河道（克才段）防洪工程 |  |  | 28.23 | 17 | 0.6 |  | 是 | 项目已完工，正在审计，审计完后支付。 | 继续执行 | 未进行满意度调查
325 |  | 2023年度中型灌区骨干工程维修养护 |  |  | 4.59 | 2.35 | 0.51 |  | 是 | 结余资金，该项目正在进行竣工决算，待审计完成后支付审计费，剩余资金上缴。 | 继续执行 | 预算执行率低
326 |  | 2023水库大坝安全监测设施建设 |  |  | 1.39 | 0.3 | 0.22 |  | 是 | 项目正在财务决算审核，完成后进行支付，结余资金上缴 | 继续执行 | 1.数量指标设置与实际工作量偏差较大2.未开展满意度调查 3.预算执行率较低
327 |  | 2022水利救灾资金（恰卜恰河茶卡高速至索吉亥村段）防洪工程修复项目 |  |  | 0.98 | 0.11 | 0.11 |  | 是 | 支付完项目审计费，结余资金上缴 | 继续执行 | 1.未开展满意度调查 2.预算执行率较低
328 |  | 共和县哇洪水库工程 |  |  | 1604.35 | 822.05 | 0.51 |  | 是 | 项目已基本完工，该资金内含质保金，剩余资金结转下年继续使用。 | 继续执行 | 1.未开展满意度调查 2.预算执行率较低 3.项目进度缓慢
329 |  | 共和县沙珠玉罐区珠玉等10村引水渠及干支渠改造工程 |  | √ | 352.12 | 0 | 0 |  | 是 | 该项目正在审计，审计完后支付审计费及质保金。结余资金上缴财政 | 继续执行 | 预算执行率低
330 |  | 共和县沙珠玉乡浪什干沟道治理工程 |  |  | 98.29 | 23.66 | 0.24 |  | 是 | 结余资金，项目已完工，正在进行验收，后续支付二类费后上缴。 | 继续执行
331 |  | 水库建设 |  |  | 89.23 | 0 | 0 |  | 否 | 该资金为哇洪水库项目质保金，待工程竣工验收1年后支付，项目暂未验收。 | 继续执行
332 |  | 海南州共和县阿增沟小流域水土保持综合治理工程二类费用 | √ |  | 1.35 | 1.36 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
333 |  | 共和县塘格木镇东格村、切吉乡哇合村等6村山洪沟治理以工代赈项目缺口资金 |  |  | 16.22 | 11.55 | 0.71 |  | 是 |  | 继续执行
334 |  | 2024年度财政运行预算执行奖补资金（10万元） | √ |  | 10 | 6 | 0.6 |  | 否 | 其中5万元补充公用经费，剩余资金用于维修大门及慰问，截至8月底暂未维修大门。 | 继续执行
335 |  | 2023山洪灾害防治费工程措施维修养护 |  |  | 1.79 | 0 | 0 |  | 是 | 结余资金待上缴。 | 继续执行
336 |  | 共和县2024年度乡镇及县直各部门党政领导班子考核奖金 | √ |  | 2 | 1.55 | 0.78 |  | 是 |  | 继续执行
337 | 共和县生态环境局 | 中央水污染防治专项资金（黄河流域共和县恰卜恰河水环境治理与水生态修复项目） |  | √ | 4596.41 | 1388.64 | 0.30211 | 34.98% | 是 | 该项目总投资31600万元，该项目于2024年12月完工验收，资金为质保金，年底支付质保金 | 继续执行 | 1.预算执行率低
338 |  | 共和金河水泥有限责任公司高温低尘SCR脱硝技术改造项目 |  | √ | 937.5 | 0 | 0 |  | 否 | 由于金和水泥有限责任公司改变原有SCR脱销技术，导致与原实施内容不一致，未通过省环保厅审批，因此该项目资金全额上缴，项目今年不予实施。 | 不予执行 | 1.部分项目绩效目标未达标。
339 |  | 2024年县级生态治理项目（共和县恰让水库（饮用）水源保护及流域生态修复工程（下游）、 加什科农村生活污水治理项目） |  | √ | 904.11 | 353.47 | 0.39096 |  | 是 | 按照实际工程进度支付 | 继续执行 | 1.预算执行率低
340 |  | 2025年执法工作经费 | √ |  | 57.6 | 16.48 | 0.28611 |  | 否 | 该经费用于执法办公室公用经费，用于发放人员工资以及日常办公，按实际进度支付。 | 继续执行 | 1.预算执行率低；2.部分项目绩效目标未达标。数量指标“执法工作人员数量≥10人”，实际人数为4人，数量指标未达到。
341 |  | 2025年共和县国家重点生态功能区县域环境生态质量考核工作经费 | √ |  | 118 | 41 | 0.34746 |  | 是 | 该经费用于环境质量检测费、办公经费及聘用人员工资，按实际情况支出 | 继续执行
342 |  | 2024年龙羊峡水库库区周边荒漠化土地生态修复项目第三期、四期 |  | √ | 89.28 | 0 | 0 |  | 是 | 该费用为质保金，9月份已支付459,722.9元。今年年底支付剩余质保金和上缴结余资金。 | 继续执行 | 1.预算执行率低
343 |  | 2025年环湖污水处理厂（湖东种养场 江西沟 石乃亥 ）委托运营项目 | √ |  | 310 | 94.21 | 0.3039 |  | 是 | 24年10月开始第三方公司账户冻结，于今年4月移交给正源公司，按实际情况进行支付 | 继续执行 | 1.预算执行率低
344 |  | 2024年共和县龙羊峡库区周边铁盖乡马汉台村农村生活污水处理项目 |  | √ | 120.9 | 0 | 0 |  | 是 | 该费用为预备费及质保金，目前该工程与2024年8月20日竣工验收（竣工验收备案表未盖章，所以没返，预计下周那过来），目前竣工结算阶段，所以未支付完成。 | 继续执行 | 1.预算执行率低
345 |  | 2024年共和县龙羊峡镇黄河村农村生活污水处理工程项目 |  | √ | 4.5 | 0 | 0 |  | 是 | 该费用为质保金，目前该工程于2023年12月27日竣工验收。 | 继续执行 | 1.预算执行率低2.自行监控工作不到位，当地群众满意度调查无佐证资料
346 |  | 2024年共和县恰卜恰镇次汗素农村生活污水处理工程项目 |  | √ | 8.84 | 0 | 0 |  | 是 | 该项目于2024年6月25日验收，剩余资金为质保金和结余资金，今年年底支付质保金和上缴结余资金。 | 继续执行 | 1.预算执行率低2.自行监控工作不到位，当地群众满意度调查无佐证资料
347 |  | 2024年共和县切吉乡、廿地乡、沙珠玉乡、铁盖乡垃圾填埋场和环湖四镇垃圾填埋场及污水处理厂缴纳耕地占用税 | √ |  | 60.3 | 0 | 0 |  | 是 | 该项目耕地变更已上报上级部门，截至2025年8月31日，尚未取得青海省人民政府耕地变更批复，无法缴纳环湖四镇垃圾填埋场及污水处理厂的耕地占用税 | 继续执行 | 1.预算执行率低
348 |  | 2024年倒淌河断面水质加密监测经费 | √ |  | 11.49 | 5.75 | 0.50044 |  | 是 | 按照实际监测进度支付 | 继续执行 | 1.预算执行率低
349 |  | 2024年共和县切吉滩水源地网围栏与广告牌安装项目 | √ |  | 0.59 | 0 | 0 |  | 是 | 项目正在进行财务决算，出具审计报告后，支付工程质保金。 | 继续执行 | 1.预算执行率低2.自行监控工作不到位，当地群众满意度调查无佐证资料
350 |  | 环湖南岸4座垃圾填埋场2024年下半年运营费用 | √ |  | 80 | 41.89 | 0.52363 |  | 是 | 2025年4月1日，共和县人民政府常务会议决定有海南州正源自来水公司负责临时接管环湖南岸3座污水处理厂临时接管运营，县生态环境局负责支付4座垃圾填埋场相关人员工资及日常开支，污水厂费用给正源；垃圾场费用发到个人、电费直接缴纳、导致支付率低。 | 继续执行 | 1.预算执行率低
351 |  | 环湖南岸3座污水处理厂2024年下半年运营费用 | √ |  | 75.31 | 27.74 | 0.36834 |  | 是 | 2025年4月1日，共和县人民政府常务会议决定有海南州正源自来水公司负责临时接管环湖南岸3座污水处理厂临时接管运营，县生态环境局负责支付4座垃圾填埋场相关人员工资及日常开支，污水厂费用给正源；垃圾场费用发到个人、电费直接缴纳、导致支付率低。 | 继续执行 | 1.预算执行率低
352 |  | 2024年龙羊峡污水处理厂第三方在线监测 | √ |  | 8.07 | 8.07 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
353 |  | 2025年共和县恰让水库水源地及农村环境检测项目 | √ |  | 60 | 17.96 | 0.29933 |  | 是 | 合同约定2025年4月12日开始运行监测，按季度出具的监测报告支付 | 继续执行 | 1.预算执行率低
354 |  | 2024年青海湖南岸入湖河流污染防治和水生态综合治理工程项目自动站（倒淌河、黑马河） | √ |  | 7.96 | 0 | 0 |  | 是 | 合同于8月19日到期，截至2025年8月30日，第三方未提供监测资料，未支付监测费用。 | 继续执行 | 1.预算执行率低
355 |  | 2025年青海湖南岸入湖河流污染防治和水生态综合治理工程项目自动站（倒淌河、黑马河） | √ |  | 8.33 | 0 | 0 |  | 是 | 合同于今年9月份到期并续签，续签后进行支付 | 继续执行
356 |  | 2025年共和县激光雷达运营费及维修费 | √ |  | 13.33 | 5.32 | 0.3991 |  | 是 | 合同于4月签订，规定按季度进行支付。 | 继续执行
357 |  | 2025年环湖垃圾填埋场（湖东种养场 江西沟 石乃亥 黑马河） 委托运营项目 | √ |  | 320 | 50.86 | 0.15894 |  | 是 | 该经费用于发放垃圾填埋场的日常运行费用，按实际进度支付 | 继续执行 | 1.预算执行率较低
358 |  | 2025年全县15个垃圾填埋场和部分企业环境监督性监测经费项目 | √ |  | 121.2 | 36.3 | 0.2995 |  | 否 | 合同于4月份签订，按季度提供监测报告并进行支付 | 继续执行 | 1.部分项目绩效目标未达标。项目监控表数量指标“垃圾填埋场水气土全年监测次数”阶段完成值与实际次数不符，项目监控表次数为3次，实际完成1次。
359 |  | 2025年龙羊峡污水处理厂第三方在线监测 | √ |  | 18 | 7.19 | 0.39944 |  | 是 | 按合同规定进行支付，每半年支付一次。 | 继续执行
360 |  | 2025年驻村工作人员生活补助 | √ |  | 1.32 | 0.56 | 0.42424 |  | 否 | 截至评价日驻村人员仅报销1-5月生活补助，共计93天 | 继续执行 | 1.预算执行率较低2.部分项目绩效目标未达标。数量指标“驻村天数”阶段完成值与实际内容不符。
361 |  | 2025年乡村振兴工作经费 | √ |  | 4 | 0.04 | 0.01 |  | 否 | 驻村人员未报销，按实际进度支付 | 继续执行 | 1.预算执行率较低2.部分项目绩效目标未达标。数量指标“驻村天数”阶段完成值与实际内容不符。
362 |  | 2025年龙羊峡镇污水处理厂委托运营（特许经营）项目 | √ |  | 98.32 | 0 | 0 |  | 是 | 项目于2024年9月签订合同，规定按年支付，考核达标后于9月进行支付 | 继续执行 | 1.绩效指标设置不合理。数量指标“污水处理吨数≥100吨”，实际完成1000吨，指标内容与实际完成内容偏差较大。2.预算执行率低
363 |  | 2025年六五环境日活动工作经费 | √ |  | 10 | 10 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
364 |  | 共和县加油站油气回收监管系统建设项目（共和县倒淌河镇蒙古村搬迁户清洁取暖项目） |  | √ | 162.8 | 0 | 0 |  | 否 | 共和县加油站油气回收监管系统建设项目合同于9月份签订，后续进行支付 | 继续执行 | 1.部分项目绩效目标未达标 2.预算执行率低
365 |  | 2024年环湖污水处理厂（湖东种养场 江西沟 石乃亥 ）委托运营项目 | √ |  | 22.35 | 0 | 0 |  | 是 | 合同于2024年9月签订，合同规定按年支付，资金于今年9月支付。 | 继续执行
366 |  | 2024年共和县非道路移动机械及重型柴油货车路检路查及加油站 VOC第三方检测委托费用 | √ |  | 10 | 0 | 0 |  | 否 | 共和县财政局关于下达2025年度部门预算的批复（共政财预〔2025〕95号）下达项目资金文件，预算资金为10万元，2025年我局实施的省级大气污染防治《共和县加油站油气回收监管系统建设项目》中对加油站VOC已进行委托检测，故无需再次委托运营，申请县财政局调剂收回该项目资金10万元 | 不予执行 | 1.部分项目绩效目标未达标。
367 |  | 2025年倒淌河流域污染物溯源及削减控制对策研究项目 | √ |  | 259.79 | 231.12 | 0.88964 |  | 是 |  | 继续执行
368 |  | 2025年切吉水库水源地和达曲乎3#机井（上）水源地保护区划定及立标项目 | √ |  | 16 | 0 | 0 |  | 是 | 项目需逐级审批，审批流程缓慢，11月省厅项目正在评审中 | 继续执行 | 1.预算执行率低2.绩效指标设置不合理。数量指标设置“ 划分保护区≥3区”实际划分保护区2区
369 |  | 环湖南岸三座污水处理厂及四座垃圾填埋场项目法律顾问、咨询评估等相关服务费 | √ |  | 60 | 13.5 | 0.225 |  | 是 | 待与清沐公司解除合同，支付款项 | 继续执行 | 1.预算执行率低
370 |  | 青海湖南岸景区生活垃圾高温热解处理设施运营经费 | √ |  | 179.67 | 0 | 0 |  | 否 | 省委省政府《关于印发青海省贯彻落实第三轮中央生态环境保护督察报告整治方案的通知》（青发﹝2024﹞116 号）、青海省住房和城乡建设厅《青海省小型生活垃圾热处理设施整改技术导则》等有关文件要求，经有资质第三方评估后为“淘汰类”设备，因此不予实施 | 不予执行 | 1.部分项目绩效目标未达标。
371 |  | 廿地乡、沙珠玉乡等十一个垃圾填埋场污水处理厂土地报建经费 | √ |  | 151.21 | 0 | 0 |  | 是 | 土地报建阶段，项目需逐级审批，审批流程缓慢，11月省厅项目正在评审中 | 继续执行
372 |  | 审计问题整改经费 | √ |  | 11 | 11 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
373 |  | 2024年黑马河污水处理厂在线设备第三方运营费用 | √ |  | 7.49 | 7.49 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
374 | 共和县教育局 | 政府购买学前教育服务州级资金 | √ |  | 329.4 | 168.86 | 0.51 | 36.45% | 是 | 该经费用于发放幼教工资，按实际进度发放 | 继续执行 | 预算执行率低
375 |  | 2024年度财政运行综合绩效考评奖补资金（补充公用经费） | √ |  | 4 | 0 | 0 |  | 是 | 充当公用经费，按实际情况支出 | 继续执行 | 预算执行率低
376 |  | “三区”人才支持计划教师专项计划 | √ |  | 16 | 2 | 0.13 |  | 是 | 该资金发放今年9月-次年7月，按学年发放（9月前由结余资金发放） | 继续执行
377 |  | 公益事业发展支持 |  | √ | 600 | 167.83 | 0.28 |  | 是 | 该项目为共和县第二民族寄宿制小学道路改造项目，于2025年4月取得了可研批复，2025年8月签订施工合同，工期为2025年8月-2026年8月，项目正在实施中，项目资金陆续支付。 | 继续执行
378 |  | 乡村振兴工作经费 | √ |  | 2 | 1 | 0.5 |  | 是 | 根据实际情况发放 | 继续执行 | 预算执行率低
379 |  | 民族地区教育建设项目 |  | √ | 284.54 | 158.87 | 0.56 |  | 是 | 该项目为共和县倒淌河镇民族寄宿制小学建设项目尾款，截止评价日项目已竣工验收，尾款已支付。 | 继续执行 | 满意度指标无佐证资料。
380 |  | 全省义务教育薄弱环节改善与能力提升 |  | √ | 119.37 | 66.51 | 0.56 |  | 是 | 该项目为共和县中学建设项目尾款，截止评价日项目已竣工验收，尾款已付。 | 继续执行 | 满意度指标无佐证资料。
381 |  | 城市教育费附加差额 |  | √ | 227.28 | 0 | 0 |  | 否 | 该项目正处于意向阶段 | 继续执行 | 预算执行率低
382 |  | 共和县高级中学教学楼建设项目 |  | √ | 2201.67 | 1043.71 | 0.47 |  | 是 | 该项目建设工期为2025年3月-2025年12月，项目于2025年9月已完工，未进行验收，资金按进度支付。 | 继续执行
383 |  | 地方教育费附加 |  | √ | 1849.48 | 0 | 0 |  | 否 | 该项目正处于意向阶段 | 继续执行 | 预算执行率低
384 |  | 城市教育费附加 |  | √ | 1265.25 | 0 | 0 |  | 否 | 该项目正处于意向阶段 | 继续执行 | 预算执行率低
385 |  | 2025年新高考综合改革适应性测试经费 | √ |  | 7.5 | 7.5 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
386 |  | 教育事业高质量发展奖励（教师技能奖）（校（园）长目标责任考核奖）（教学质量奖） | √ |  | 54 | 0 | 0 |  | 否 | 考核期为上年9月-今年9月，考核结束后发放 | 继续执行
387 |  | 招生办网络费 | √ |  | 1.2 | 0 | 0 |  | 否 | 年底一次性支出 | 继续执行
388 |  | 中考考务费 | √ |  | 26.26 | 10.96 | 0.42 |  | 是 | 中考体测第三方未及时上报资料 | 继续执行 | 预算执行率低
389 |  | 异地办学奖补资金 | √ |  | 875 | 0 | 0 |  | 否 | 该经费于当年高考生大学入学后发放 | 继续执行
390 |  | 教师节慰问金及教师表彰奖励金 | √ |  | 4.5 | 0 | 0 |  | 否 | 教师节发放 | 继续执行
391 |  | 学前教育运转经费 | √ |  | 1.5 | 0.97 | 0.65 |  | 是 |  | 继续执行
392 |  | 学生体检费 | √ |  | 236.75 | 0 | 0 |  | 否 | 9月开学学生体检后支出 | 继续执行
393 |  | 学业水平测试费 | √ |  | 56.19 | 31.19 | 0.56 |  | 是 | 该经费用于高考、会考支出，年底还有一次会考，暂未支出 | 继续执行
394 |  | 中小学党的建设和思想工作经费 | √ |  | 19.9 | 1.81 | 0.09 |  | 是 | 根据实际情况支出 | 继续执行 | 预算执行率低
395 |  | 原民办代课教师养老生活补助资金 | √ |  | 42.86 | 42.86 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
396 |  | 教师超课时费 | √ |  | 20.74 | 9 | 0.43 |  | 是 | 根据实际情况支出 | 继续执行 | 预算执行率低
397 |  | 督导专项经费 | √ |  | 5 | 2.18 | 0.44 |  | 是 | 根据实际情况支出 | 继续执行 | 预算执行率低
398 |  | 教师培训费 | √ |  | 24 | 8.18 | 0.34 |  | 是 | 根据实际情况支出 | 继续执行 | 预算执行率低
399 |  | 督导室聘任专兼职督学工作经费 | √ |  | 5 | 0 | 0 |  | 是 | 根据实际情况支出 | 继续执行 | 预算执行率低
400 |  | 农村义务教育校舍安全保障长效机制 |  | √ | 556 | 149.2 | 0.27 |  | 否 | 该项目建设内容是新建共和县第三寄宿制小学食堂1200平方米、围墙220米、场地硬化2500平方米及相关附属设施等，工期为2025年8月9日-2026年8月9日，项目正在实施中 | 继续执行 | 数量指标与实际实施内容不符：数量指标设置为“维修校园数量3所”，实际"维修校园数量为1所”
401 |  | 中小学幼儿园校舍维修（一）、（四） |  | √ | 209.08 | 49.74 | 0.24 |  | 是 | 该项目为中小学幼儿园维修项目，项目正在实施，资金陆续支付。 | 继续执行
402 |  | 恰卜恰尕寺幼儿园、倒淌河尕海幼儿园建设项目 |  | √ | 145.77 | 81.45 | 0.56 |  | 是 | 共和县恰卜恰镇尕寺村幼儿园建设项目工期为2024年9月-2024年12月，项目已完工，还未进行验收；共和县倒淌河镇尕海村幼儿园建设项目建设工期为2024年9月-2025年5月，项目已完工，正在验收，尾款验收完后支付。 | 继续执行
403 |  | 共和县教育城域网及数字云平台建设项目 |  | √ | 1144.52 | 35.5 | 0.03 |  | 是 | 项目硬件已购买，WPS软件暂未安装，项目未验收，未支出，预计年底支出。 | 继续执行
404 |  | 薄弱改造与能力提升民族中学建设项目 |  | √ | 0.32 | 0.32 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
405 |  | 共和县高级中学建设项目一期 |  | √ | 3.55 | 3.55 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
406 |  | 农村义务教育校舍安全保障长效机制 |  | √ | 161 | 0 | 0 |  | 否 | 由于资金下达较晚，项目开始实施较晚，可研暂未批复 | 继续执行
407 | 共和县倒淌河镇人民政府 | 人大经费 | √ |  | 9.7 | 6.21 | 0.64 | 38.17% | 是 |  | 继续执行
408 |  | 乡镇关工委经费 | √ |  | 0.5 | 0.5 | 1 |  | 是 |  | 继续执行 | 满意度未调查。
409 |  | 廉政食堂伙食补助经费 | √ |  | 14 | 3.88 | 0.2769 |  | 是 | 食堂管理人员4月底受伤住院，修养4个月未上班，故未进行报账，上班后才进行报销。 | 继续执行 | 预算执行率低。
410 |  | 纪检经费 | √ |  | 2 | 0.8046 | 0.4023 |  | 是 | 纪检经费主要用于办案和订报纸，纪检办案负责人抽调到县委巡查办，6月底才开展纪检工作。报刊征订工作于每年12月份进行，故支出较少。 | 继续执行
411 |  | 民政经费（政务服务工作经费） | √ |  | 5 | 2.57 | 0.5136 |  | 是 | 项目组责任人旅游季忙于旅游乱象和环境卫生整治巡逻值班，未进行及时报销。 | 继续执行
412 |  | 人武经费 | √ |  | 7 | 4.5343 | 0.6478 |  | 是 |  | 继续执行
413 |  | 土地治理 | √ |  | 2 | 0.45 | 0.227 |  | 是 | 主要用于土地宣传，农牧区宣传工作农闲和转场之后开展，前期订购宣传册，未进行报销。 | 继续执行 | 预算执行率低。
414 |  | 团员之家活动经费 | √ |  | 3 | 1.84 | 0.6129 |  | 是 |  | 继续执行
415 |  | 乡镇联络员工作经费 | √ |  | 0.8 | 0 | 0 |  | 是 | 主管领导4月份到任，上半年联络工作未开展，熟悉本职工作后，8月以后才陆续开展。 | 继续执行 | 预算执行率低。
416 |  | 乡镇综合维稳专项工作经费 | √ |  | 4.2 | 0.1 | 0.0244 |  | 是 | 该项目和维稳专项资金均用于维稳活动，两个资金配合使用，先使用维稳专项资金，后使用该项目资金。 | 继续执行 | 预算执行率低。
417 |  | 有事好商量 | √ |  | 1 | 0 | 0 |  | 是 | 主管领导4月份到任，上半年联络工作未开展，熟悉本职工作后，8月以后才陆续开展。 | 继续执行 | 预算执行率低。
418 |  | 妇联经费 | √ |  | 3 | 1.94 | 0.646 |  | 是 |  | 继续执行
419 |  | 村级公用经费 | √ |  | 31.5 | 13.88 | 0.4405 |  | 是 | 主要用于9个村公用经费，各村均存在经费未进行及时报销，正在催促报销。 | 继续执行 | 预算执行率低。
420 |  | 计划生育工作经费 | √ |  | 3 | 2.26 | 0.7549 |  | 是 |  | 继续执行
421 |  | 创卫经费 | √ |  | 5 | 1.68 | 0.3361 |  | 是 | 主要用于开展环境卫生整治，购买环卫用品，等旅游季结束后开展垃圾清理工作；另冬季牛羊死亡后开展尸体清运。 | 继续执行
422 |  | 维修及设备更新 | √ |  | 25 | 21 | 0.8401 |  | 是 |  | 继续执行
423 |  | 村级党建经费 | √ |  | 4.5 | 1 | 0.2222 |  | 是 | 主要用于9个村党建经费，各村均在年底开展换届和年终总结等工作，除蒙古村和次汗达哇村外其余各村均存在经费未进行报销，正在催促报销。 | 继续执行 | 预算执行率低。
424 |  | 图书馆文化站免费开放资金 | √ |  | 0.3 | 0.3 | 1 |  | 否 |  | 继续执行 | 1.自行跟踪与实际不符。数量指标指标值设置为“免费开放天数≥300天，监控表阶段完成值填列为“300天”，实际仅工作日开放，截至2025年8月31日实际仅开放173天；2.满意度未调查。
425 |  | 路长制经费 | √ |  | 2 | 1 | 0.5016 |  | 是 | 剩余资金用于预留后期防汛物资购置，汛期结束后进行支出。 | 继续执行
426 |  | 财政绩效考核基础奖 | √ |  | 5 | 3.59 | 0.7171 |  | 是 |  | 继续执行
427 |  | 乡镇新时代文明实践所 | √ |  | 2 | 0.3 | 0.1498 |  | 是 | 旅游季乡镇工作人员忙于旅游乱象和环境卫生整治，5-9月底均不在镇政府上班，大部分时间均在青海湖边巡逻值班。 | 继续执行
428 |  | 社区新时代文明实践站 | √ |  | 1.2 | 1.2 | 1 |  | 是 |  | 继续执行 | 满意度未调查。
429 |  | 村级新时代文明实践站 | √ |  | 5.4 | 5.4 | 1 |  | 是 |  | 继续执行 | 满意度未调查。
430 |  | 社区居监会主任工资 | √ |  | 0.4 | 0.2 | 0.5 |  | 否 | 主要用于居监会主任工资，一年发放一次；其中一人为社区两委并兼任社区居监会主任，工资不能重复发放，故不予发放该工资。 | 不予执行
431 |  | 村监会工作经费 | √ |  | 0.9 | 0.1 | 0.1111 |  | 是 | 主要用于9个村日常工作经费，除蒙古村外其余各村均存在经费未进行报销，正在催促报销。 | 继续执行 | 预算执行率低。
432 |  | 村级社长工资 | √ |  | 10.5 | 10.5 | 1 |  | 是 |  | 继续执行 | 满意度未调查。
433 |  | 乡村振兴驻村工作队经费 | √ |  | 16.3 | 7.29 | 0.4472 |  | 是 | 该项目资金实行报销制，农牧区入户工作农闲和转场之后开展。基本都于9月份开始入户调查工作。 | 继续执行
434 |  | 倒淌河镇驻村工作队员生活补助 | √ |  | 11.88 | 5.96 | 0.5017 |  | 是 | 当月补助于次月发放，按照实际出勤天数进行补助，6-8月2人辞职,新驻村人员9月份到岗。 | 继续执行
435 |  | 退伍军人服务站工作经费 | √ |  | 1 | 0.42 | 0.42 |  | 是 | 该项目资金主要用于年底慰问退役军人和退伍军人服务站日常经费，日常经费按实际开销支出，慰问于年底进行。 | 继续执行
436 |  | 公路养护及修建经费（县级） | √ |  | 39.56 | 18 | 0.455 |  | 是 | 该项目资金主要用于汛期结束后进行大规模修缮，平常仅进行日常维护。 | 继续执行
437 |  | 社区残疾人专职委员会工作经费 | √ |  | 0.6 | 0.3 | 0.5 |  | 是 | 该项目资金主要用于社区残疾人专职委员会日常公用经费，实行报销制，二社区未进行报销。 | 继续执行 | 预算执行率低。
438 |  | 村级残疾人专职委员会经费 | √ |  | 0.9 | 0.45 | 0.5 |  | 是 | 用于发放工资，分上下半年分别发放，上半年已发放，下半年于11月份发放。 | 继续执行
439 |  | 乡镇残疾人专职委员会经费 | √ |  | 1 | 0.06 | 0.06 |  | 是 | 该项目资金主要用于社区乡镇残疾人专职委员会日常公用经费，与乡镇残疾人之家运转经费配合使用，先使用乡镇残疾人之家运转经费进行支付。 | 继续执行 | 预算执行率低。
440 |  | 计划生育家庭参合金 | √ |  | 2.48 | 2.24 | 0.9032 |  | 是 |  | 继续执行 | 1.个别绩效目标无法实现，数量指标设置为“独生子女、双女户家庭养老保险补助享受人数=332人”，实际仅196人，现已无法实现预期目标；2.自行跟踪与实际不符。数量指标设置为“独生子女、双女户家庭养老保险补助享受人数=332人”监控表阶段完成值填列为“332人”，实际仅196人。
441 |  | 2024年度财政运行综合绩效考评奖补资金（补充公用经费） | √ |  | 4 | 4 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
442 |  | 维稳专项资金 | √ |  | 2.8 | 2.8 | 1 |  | 是 |  | 继续执行 | 满意度未调查。
443 |  | 大学生到村任职工资 | √ |  | 4.51 | 2.63 | 0.5831 |  | 是 | 该项目资金主要用于大学生到村任职工资，工资按月发放，当月工资次月发放。 | 继续执行
444 |  | 2024年至2025年计划生育一次性补贴（二胎、三胎） | √ |  | 17.6 | 8.88 | 0.5045 |  | 否 | 该项目资金与育儿补贴重复，8月底卫健通知，该项目资金于年底收回，不予发放。现已发放资金正在陆续收回。于年底上缴。 | 不予执行
445 |  | 乡镇残疾人之家运转经费 | √ |  | 1 | 0.85 | 0.85 |  | 是 |  | 继续执行
446 |  | 社区残疾人协会工作经费 | √ |  | 0.2 | 0.1 | 0.5 |  | 是 | 该项目资金主要用于社区残疾人协会工作经费，实行报销制，二社区未进行报销。 | 继续执行 | 预算执行率低。
447 |  | 村级残疾人协会工作经费 | √ |  | 0.9 | 0 | 0 |  | 是 | 该项目资金主要用于各村残疾人协会工作经费，实行报销制，各村残疾人协会均未进行报销。 | 继续执行 | 预算执行率低。
448 |  | 独生子女寄宿制学校生活补助 | √ |  | 0.23 | 0.23 | 1 |  | 是 |  | 继续执行 | 满意度未调查。
449 |  | 集镇（乡）维护费用 | √ |  | 60 | 40.29 | 0.6715 |  | 是 |  | 继续执行
450 |  | 村干部报酬 | √ |  | 163.84 | 80.99 | 0.4943 |  | 是 | 该项目资金主要用于为村干部发放工资，工资按月发放，当月工资次月5日前发放，每人每月扣10%绩效工资于年底考核后发放。 | 继续执行
451 |  | 村级村监会主任工资 | √ |  | 1.8 | 0.2 | 0.1111 |  | 是 | 主要用于村监会主任工资，一年发放一次；其中8人为村两委并兼任村监会主任，工资不能重复发放，故不予发放该工资。仅1人符合条件发放。 | 不予执行
452 |  | 社区监委会工作经费 | √ |  | 0.2 | 0 | 0 |  | 是 | 该项目资金主要用于社区监委员会日常公用经费，实行报销制，两个社区均未进行报销。主要年底考核前资料支出。 | 继续执行 | 预算执行率低。
453 |  | 社区公用经费 | √ |  | 21.6 | 5.66 | 0.262 |  | 是 | 该项目资金主要用于社区日常公用经费，实行报销制，2个社区均未及时报销。正在催促报销。 | 继续执行 | 预算执行率低。
454 |  | 湖管局拨付网围栏资金 | √ |  | 48 | 16.67 | 0.3473 |  | 是 | 该项目资金主要用于网围栏修复，已签订合同，按合同约定付款。8月底已进行验收。 | 继续执行 | 年初指标设置有误。数量指标设置为“清理垃圾次数≥1次”实际未进行垃圾清运工作。
455 |  | 社区取暖经费 | √ |  | 3.5 | 3.5 | 1 |  | 是 |  | 继续执行 | 满意度未调查。
456 |  | 社区党建经费 | √ |  | 0.6 | 0.3 | 0.5 |  | 是 | 该项目资金主要用于社区党建经费，实行报销制，二社区未进行报销。 | 继续执行 | 预算执行率低。
457 |  | 全省民族团结进步示范乡镇奖励资金 | √ |  | 47.95 | 31 | 0.6465 |  | 是 |  | 继续执行
458 |  | 2024年度项目预算执行结果奖补资金（补充公用经费） | √ |  | 2.5 | 2.5 | 1 |  | 是 |  | 继续执行 | 1.自行跟踪与实际不符。成本指标设置为“控制在预算内执行≤2.5万元”，监控表阶段完成值填列为“2.2万元”实际已支出2.5万元。2.指标设置不全面，未设置质量指标。3.满意度未调查。
459 |  | 2025年临时救助备用金 | √ |  | 23 | 1.39 | 0.0604 |  | 是 | 只有遇到困难需要临时救助，通过程序合法认定，才给予救助，目前申请人数较少。 | 继续执行 | 1.预算执行率低；2.绩效指标值设置与实际偏差过大。数量指标设置为“全年救助人数≥20人”实际救助人数为83人；3.自行跟踪与实际不符。数量指标设置为“全年救助人数≥20人”监控表数量指标阶段完成值填列为“20人”实际救助人数为83人。
460 |  | 社区新增工资 | √ |  | 1.46 | 1.46 | 1 |  | 是 |  | 继续执行 | 1.指标设置不全面，未设置质量指标。2.满意度未调查。
461 | 共和县市场监督管理局 | 2025年政府购买食品药品安全协管服务补助资金 | 是 |  | 13.54 | 11.24 | 0.83013 | 57.89% | 是 |  | 继续执行
462 |  | 购买电子档案管理系统及容易查系统 | 是 |  | 15 | 14.9 | 0.99333 |  | 是 |  | 继续执行
463 |  | 2025年食品药品抽检经费 | 是 |  | 48 | 0 | 0 |  | 是 | 截至8月31日食品抽检工作已完成抽检，暂未提供检测报告。 | 继续执行 | 预算执行率低
464 |  | 市场监管领域重大违法行为举报奖励 | 是 |  | 2 | 0 | 0 |  | 否 | 该项目根据2021年颁布的《市场监管领域重大违法行为举报奖励暂行办法》实施项目，截止评价日，无满足此办法奖励条件以及标准的举报，故而此项目执行率低，且未达到业绩值，若年底还未支出，则进行上缴。 | 继续执行
465 |  | 市场监督管理工作经费 | 是 |  | 3.6 | 2.1 | 0.58333 |  | 是 | 八月份工资于九月份发放，导致预算执行率未达标。 | 继续执行
466 |  | 驻村工作组生活补助 | 是 |  | 2.64 | 1.48 | 0.56061 |  | 是 | 查那村驻村干部半年报销一次，未及时报销支出未达标。 | 继续执行 | 1.预算执行率低；2.补助跨年度报销，查那村驻村干部于2025年4月报销2024年10-12月份驻村干部生活补助。
467 |  | 智慧监管---明厨亮灶网络使用 | 是 |  | 12 | 0 | 0 |  | 是 | 因网络出现异常，网络维护不及时款项暂未支付。 | 继续执行 | 1.预算执行率低；2.数量指标设置不全面，数量指标设置为“涉及学校数量72所”实际涉及学校65所，大中型餐饮41家，集中用餐单位30家。
468 |  | 工商执法经费 | 是 |  | 15 | 14.8 | 0.98667 |  | 是 |  | 继续执行 | 数量指标设置偏差过大，数量指标设置为“查办各类违法案件≥5起”实际检查时发现已查办各类违法案件66起。
469 |  | 食品药品执法检查经费 | 是 |  | 20 | 0.73 | 0.0365 |  | 是 | 重点检查工作安排在重大节日期间，实行报销制，工作人员未报销。 | 继续执行 | 预算执行率低
470 |  | 青海品牌推介会 | 是 |  | 5 | 0 | 0 |  | 是 | 全省性统一安排赴外地的品牌推介会，8月底已完成该工作，预算金额用于市场监管局2人赴广州的差旅费、餐饮、住宿、宣传等费用，8月份已报销，9月份支出。 | 继续执行
471 |  | 打假经费 | 是 |  | 5 | 2.04 | 0.408 |  | 是 | 此项目用于打击假冒伪劣日常工作经费，主要包括聘请的专业律师费一年2万元（签完合同直接付款）、其他资金用于打假培训费，旅游打假宣传标语，400元用于培训费用，其余资金后续根据实际支出情况支付。 | 继续执行 | 预算执行率低
472 |  | 一会两站经费 | 是 |  | 2 | 1.2 | 0.6 |  | 是 |  | 继续执行 | 数量指标设置有误，数量指标设置为“一会两站工作人员≥2人”实际一站两会工作人员仅1人。
473 |  | 全县质量工作经费 | 是 |  | 23 | 0.08 | 0.0034783 |  | 是 | 此项目是经6、7月份省监管局、州监管局抽检完成之后，县监管局才能进行抽检工作，否则会导致对一个企业重复抽检，故此项目2025年九月开始实施，预计到十月底完成各项检测工作，由第三方出具检测报告。前期支付的800元是用于质量检测工作人员的培训。 | 继续执行 | 1.预算执行率低；2.项目未达业绩值，省监管局、州监管局抽检完成之后，县监管局才能进行抽检工作，此项工作还未开始。
474 |  | 营业执照及相关表格印刷 | 是 |  | 8.5 | 2.82 | 0.33176 |  | 是 | 该项目先使用上年结存，本年度按需采购。第一次采购已完成，第二次正在三方询价，合同于9月份签订。 | 继续执行 | 1.预算执行率低；2.指标值设置与实际工作量偏差过大。数量指标指标值设置为“营业执照以及相关表格印刷≥3000套”截至2025年8月31日实际已印刷4560套，资金仅使用33.18%，目标偏差过大。
475 |  | 营业执照自助终端机 | 是 |  | 22.5 | 22.47 | 0.99867 |  | 是 |  | 继续执行
476 |  | 乡村振兴工作经费 | 是 |  | 6 | 0.04 | 0.0066667 |  | 是 | 驻村工作人员半年报销一次，未及时报销。 | 继续执行 | 预算执行率低
477 |  | 2024年度财政运行综合绩效考评奖补资金（补充公用经费） | 是 |  | 2 | 1.52 | 0.76 |  | 是 |  | 继续执行
478 |  | 食品药品监管补助资金 | 是 |  | 8.2 | 0.3 | 0.036585 |  | 是 | 该资金5月份下达，截止评价日仅发放一个月工资。分批次补助，该项目资金发生预警暂停使用，下达新文件之后开始执行。 | 继续执行 | 预算执行率低
479 | 共和县人力资源和社会保障局 | 提前下达2025年高校毕业生基层就业计划补助资金（高校毕业生“三支一扶”计划） | √ |  | 700 | 455.39 | 0.65 | 62.69% | 否 | 【资金由省上直接下达，该经费支出三支一扶人员社保及生活补助，按实际人员发放，剩余资金结转下年继续使用】 | 继续执行 | 阶段完成值与实际完成值不符（人数）
480 |  | 三支一扶生活补助及社保缴费（县级） | √ |  | 282.36 | 162.59 | 0.58 |  | 是 | 该经费用于三支一扶人员的生活补助、社会保障缴费，按月支出，以及一次性安家费支出。 | 继续执行
481 |  | 公开招聘政府临聘人员考务费 | √ |  | 15.18 | 8.03 | 0.53 |  | 是 | 该经费按招聘次数支出，截止8月底已招聘4次。 | 继续执行
482 |  | 三支一扶人员体检费 | √ |  | 2.4 | 0 | 0 |  | 否 | 体检活动于9月招录结束后进行【按实际人数支出，9月支付1.8万元，剩余资金上缴财政】 | 继续执行 | 质量指标未设置
483 |  | 劳动仲裁工作经费 | √ |  | 3.5 | 1.51 | 0.43 |  | 是 | 该经费用于劳动仲裁工作经费，根据劳动仲裁受理案件数支付。 | 继续执行 | 指标设置偏差过大
484 |  | 乡村振兴工作经费 | √ |  | 4 | 1.13 | 0.28 |  | 否 | 该经费用于乡村振兴办公经费、慰问群众等费用支出，根据实际情况支出， | 继续执行
485 |  | 乡村振兴驻村干部生活补助 | √ |  | 1.32 | 1.12 | 0.85 |  | 是 |  | 继续执行
486 |  | 事业单位奖励证书、奖章、奖牌制作计划需求表 | √ |  | 0.62 | 0 | 0 |  | 是 | 该经费用于奖牌制作等，奖牌由省人力资源局统一购买并发放，由于发票未到，暂未支出。 | 继续执行 | 预算执行率低，质量指标未设置
487 |  | 人社局办公楼养护费 | √ |  | 5 | 0.16 | 0.03 |  | 否 | 该费用于办公楼管道、防火等维修，根据实际情况支出【年初预算时办公楼维修费由人设独立承担，后经商议，由7家单位共同承担，因此该经费无法全部支出】 | 继续执行 | 实际完成值未达标，质量指标未设置
488 |  | 2024年度财政运行综合绩效考评奖补资金（补充公用经费） | √ |  | 4 | 0.74 | 0.19 |  | 否 | 该经费用于补充公用经费，根据实际情况支出 | 继续执行 | 预算执行率低
489 |  | 共和县2024年度乡镇及县直各部门党政领导班子考核奖金 | √ |  | 2 | 0.04 | 0.02 |  | 否 | 该经费用于补充公用经费，根据实际情况支出 | 继续执行 | 预算执行率低
490 |  | 2024年度党风廉政建设责任制考核奖金 | √ |  | 0.2 | 0 | 0 |  | 否 | 该经费用于补充公用经费，以及党风廉政检查相关支出，根据实际情况支出；党风廉政检查时间为11月。 | 继续执行 | 预算执行率低
491 | 共和县恰卜恰镇人民政府 | 人大经费 | √ |  | 19.75 | 11.88 | 0.6015 | 53.70% | 是 |  | 继续执行
492 |  | 乡镇关工委经费 | √ |  | 0.5 | 0 | 0 |  | 否 | 主要用于关心下一代，慰问村级幼儿园，年初工作计划于11月份开展冬季健康防护及村级幼儿园慰问。 | 继续执行
493 |  | 廉政食堂伙食补助经费 | √ |  | 14 | 8.9039 | 0.636 |  | 是 |  | 继续执行
494 |  | 纪检工作经费 | √ |  | 2 | 0.0922 | 0.0461 |  | 是 | 因人员变动，经费暂未支出，计划为新入职人员购买涉密机。 | 继续执行 | 预算执行率低
495 |  | 民政经费（政务服务经费） | √ |  | 5 | 3.75 | 0.75 |  | 是 |  | 继续执行
496 |  | 人武经费 | √ |  | 7 | 1.89 | 0.27 |  | 是 | 因人员变动，前任部长未及时开具发票，未进行报销。 | 继续执行 | 预算执行率低
497 |  | 土地治理经费 | √ |  | 2 | 0 | 0 |  | 是 | 主要用于年终进行年度考核和土地宣传，该经费年底支出。 | 继续执行
498 |  | 团员之家活动经费 | √ |  | 3 | 0.89 | 0.2967 |  | 是 | 七彩假期7月21日开始，8月2日结束，因领导休假未能及时报销。 | 继续执行 | 预算执行率低
499 |  | 乡镇政协联络员办公经费 | √ |  | 0.8 | 0 | 0 |  | 是 | 因人员变动，报账滞后，新上任领导未及时报销。 | 继续执行 | 预算执行率低
500 |  | 乡镇综合维稳专项工作经费(维稳经费) | √ |  | 4.2 | 4.11 | 0.9786 |  | 是 |  | 继续执行
501 |  | 有事好商量平台协商议事室建设费及运行费 | √ |  | 1 | 0 | 0 |  | 否 | 主要用于协商议事室公用经费，因人员变动，新任领导6月任职，未及时报销 | 继续执行 | 预算执行率低
502 |  | 妇联经费 | √ |  | 3 | 1.93 | 0.6433 |  | 是 |  | 继续执行
503 |  | 15个村级公用经费（含关工委经费） | √ |  | 52.5 | 18.14 | 0.3455 |  | 是 | 主要用于15个村公用经费，经费未进行及时报销，正在催促报销。 | 继续执行 | 预算执行率低
504 |  | 9个社区取暖费（三保） | √ |  | 22.41 | 3.56 | 0.1589 |  | 是 | 该项目资金主要用于冬季取暖缴纳燃气费，取暖费冬季支出，故未支出 | 继续执行
505 |  | 计划生育协会工作经费 | √ |  | 3 | 1.51 | 0.5033 |  | 是 | 慰问经费分上下半年，上半年慰问5月份已支出，下半年慰问于上半年慰问结束半年后支出。 | 继续执行
506 |  | 创卫经费 | √ |  | 8 | 0.91 | 0.1138 |  | 是 | 该项目经费主要用于购买清洁用品，计划购买三轮电动垃圾清运车，上年度于11月份发放，计划本年度与上年度同期发放。 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.指标值设置与实际不符，时效指标指标值设置为“完成时限11年”实际完成时限为1年。
507 |  | 9个社区公用经费（2022年新增，每社区/6万元） | √ |  | 101.7 | 43.89 | 0.4316 |  | 是 | 9个社区公用经费已发生，未及时开具发票，未进行报销。 | 继续执行 | 预算执行率低
508 |  | 城乡结合区域经费 | √ |  | 20 | 12.2 | 0.61 |  | 是 |  | 继续执行
509 |  | 维修及设备更新经费 | √ |  | 25 | 12.59 | 0.5036 |  | 是 | 分上下半年分别支出，上半年主要用于楼道粉刷，食堂地板维修，上半年项目已完成。下半年主要用于暖气管道维修，供暖期开始前进行。 | 继续执行
510 |  | 15个村级党建经费 | √ |  | 7.5 | 1.68 | 0.224 |  | 是 | 15村级党建经费活动已于7月1日开展，经费未进行及时报销，正在催促报销。 | 继续执行 | 预算执行率低
511 |  | 9个社区党建经费 | √ |  | 2.7 | 1.75 | 0.6481 |  | 是 |  | 继续执行
512 |  | 乡镇图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金 | √ |  | 0.3 | 0 | 0 |  | 否 | 只能用于文化活动经费，活动于8月7日开展，8月11日结束，资料正在装订。装订完成后支出。图书馆、文化馆工作日均开放。 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.自行跟踪与实际不符，数量指标指标值设置为“免费开放天数≥300天，阶段完成值填列300天，实际截至2025年8月31日仅开放173天； 3.年初设定数量指标无法完成。数量指标设置为“免费开放天数≥300天，2025年工作日仅248天。
513 |  | 路长制经费 | √ |  | 2 | 0.12 | 0.06 |  | 是 | 本年度路长制工作经费主要用于护路员服装支出及工作经费，工作经费未报销。 | 继续执行 | 预算执行率低
514 |  | 财政绩效考核基础奖金 | √ |  | 5 | 3.6 | 0.72 |  | 是 |  | 继续执行
515 |  | 镇级文明实践所经费（含社区、村级） | √ |  | 16.4 | 7.72 | 0.4707 |  | 是 | 主要用于节日活动，经费未进行及时报销，正在催促报销。 | 继续执行 | 预算执行率低
516 |  | 居监会主任工资 | √ |  | 1.8 | 0.7 | 0.3889 |  | 否 | 主要用于居监会主任工资，分上下半年分别发放；如居监会主任任社区两委成员，工资存在重复发放，不予发放该工资。仅发放上半年工资下半年还未发放。 | 继续执行 | 1.指标未达业绩值。“数量指标设置为“工资发放人数=9人”实际工资发放人数7人； 2.自行跟踪与实际实施不符，数量指标指标值设置为“工资发放人数=9人”监控表阶段完成值填列“9人”实际工资发放人数仅7人。
517 |  | 村监会主任工资 | √ |  | 3 | 0.6 | 0.2 |  | 否 | 主要用于村监会主任工资，分上下半年分别发放；如村监会主任任村两委成员，工资存在重复发放，不予发放该工资。仅发放上半年工资下半年还未发放。 | 继续执行 | 1.绩效指标未达业绩值。“数量指标设置为“预计发放人数=15个”实际工资发放人数6人。 2.自行跟踪与实际实施不符，数量指标指标值设置为“预计发放人数=15个”监控表阶段完成值填列“15个”实际工资发放人数6人。
518 |  | 15个村“两委”负责人及成员年度报酬 | √ |  | 261.92 | 140.88 | 0.5379 |  | 是 | 6月份该项目资金调剂至一卡通发放，由于7月份组织部和财政局调整人员工资及工资表格式。预留10%绩效工资于年底发放，支出未达标。 | 继续执行
519 |  | 乡村振兴驻村工作的经费 | √ |  | 20.9 | 6.2 | 0.2967 |  | 否 | 报账滞后，13个村驻村人员未及时报销。 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.指标值设置与实际不符，数量指标指标值设置为“涉及驻村工作村数量15个”实际驻村工作村仅13个。 3.自行跟踪与实际实施不符，数量指标指标值设置为“涉及驻村工作村数量15个”监控表阶段完成值填列“15个”实际驻村工作村仅13个。
520 |  | 驻村干部联村指导员生活补助 | √ |  | 19.8 | 7.45 | 0.3763 |  | 是 | 资料提供不及时补助未发放。 | 继续执行 | 预算执行率低
521 |  | 退役军人服务站工作经费 | √ |  | 11.5 | 3.68 | 0.32 |  | 是 | 该项目资金用于9个社区退役军人专项经费各1万，退役军人服务站2.5万元。各社区活动均已进行，账未进行报销。 | 继续执行 | 预算执行率低
522 |  | 农村公路养护及修建经费 | √ |  | 25.39 | 10.77 | 0.4242 |  | 是 | 新寺路维修已完工，未验收，该项目按合同支付完工后的50%款项，剩余款项验收合格之后支付。 | 继续执行
523 |  | 基层残疾人专职委员经费 | √ |  | 5.2 | 1.99 | 0.3827 |  | 是 | 主要用于村级残疾人联络委员工资和工作经费，联络委员工资半年发放一次，上半年已发放，下半年11月底发放。工作经费因对方未开具发票暂未报销。 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.指标值设置不全面。发放15名残疾人联络委员工资未设置成数量指标。
524 |  | 村（社区）残疾人协会工作经费 | √ |  | 6.3 | 1.04 | 0.1651 |  | 是 | 报销滞后，15个村、9个社区残疾人协会未及时报销 | 继续执行 | 预算执行率低
525 |  | 计划生育家庭（独生子女、双女户）参合金补助 | √ |  | 10 | 0 | 0 |  | 是 | 3月份要求所有补助类资金均需一卡通发放，通过申请、调剂等手续后，9月份调剂至一卡通。 | 继续执行 | 指标值设置与实际偏差过大，数量指标指标值设置为“独生子女、双女户家庭养老保险补助享受人数≥30人”实际独生子女、双女户家庭参合金补助享受人数为152人；社会效益指标指标值设置为“保障计划生育家庭合法权益的家庭户数≥30户”实际保障计划生育家庭合法权益的家庭户数为38户。 2.自行跟踪与实际实施不符，数量指标指标值设置为““独生子女、双女户家庭养老保险补助享受人数≥30人”监控表阶段完成值填列“30人”，实际补助152人；社会效益指标指标值设置为“保障计划生育家庭合法权益的家庭户数≥30户”监控表阶段完成值填列“30户”，实际补助38户；
526 |  | 被征地失地农民补助 | √ |  | 10.23 | 0 | 0 |  | 否 | 失地农民补助使用政府性基金，每年于底支出。 | 继续执行
527 |  | 2025年临时救助备用金 | √ |  | 65 | 13.39 | 0.206 |  | 否 | 因政策变动，办事员需频繁外出入户审查低保，大部分时间外出，临时救助申请无法及时接收。导致今年补助较少。 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.绩效目标未达业绩值，数量指标指标值设置为“享受人数≥122人”实际仅救助65人； 3.自行跟踪与实际实施不符，数量指标指标值设置为“享受人数≥122人”监控表阶段完成值填列“122人”，实际仅救助65人。
528 |  | 2024年度财政运行综合绩效考评奖补资金（补充公用经费） | √ |  | 4 | 0 | 0 |  | 否 | 资金下达较晚，主要用于补充公用经费，待公用经费用完之后再支出。 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.指标值设置不合理，质量指标未设置。
529 |  | 维稳专项资金 | √ |  | 2.8 | 0.42 | 0.15 |  | 是 | 仅报销宣传册、宣传海报费用，情报费还未支出，因情报还没收集完，等年底情报收集完成后一次性支付。 | 继续执行
530 |  | 大学生到村任职工资 | √ |  | 2.25 | 1.5 | 0.6667 |  | 是 |  | 继续执行
531 |  | 2024年至2025年一次性补贴（二孩、三孩） | √ |  | 16 | 0 | 0 |  | 否 | 该项目资金与育儿补贴重复，8月底卫健通知，该项目资金于年底收回，不予发放。 | 不予执行
532 |  | 独生子女寄宿制补助经费 | √ |  | 0.13 | 0 | 0 |  | 是 | 3月份卫健口头通知，要求所有补助类资金均需一卡通发放，通过申请等一系列手续后，9月份才调剂至一卡通。 | 继续执行
533 |  | 居监会工作经费三保 | √ |  | 0.9 | 0 | 0 |  | 否 | 报销滞后，9个居监会均未进行报销 | 继续执行 | 预算执行率低
534 |  | 15个村村监会公用经费三保 | √ |  | 1.5 | 0 | 0 |  | 否 | 报销滞后，15个村监会均未及时报销 | 继续执行 | 预算执行率低
535 |  | 15个村社长工资三保 | √ |  | 14.88 | 9.92 | 0.6667 |  | 是 |  | 继续执行
536 | 共和县中医院 | 村卫生室经费 | 是 |  | 23 | 9.2843 | 0.40367 | 39.65% | 是 | 该项目主要用于办公经费支出以及取暖费，供暖期开始之后支付取暖费。 | 继续执行 | 1.指标值设置与实际偏差过大，经济成本指标设置为“每个村卫生室取暖费=3000元”，实际每个村卫生室取暖费为300元”；2.自行监控项目进度与实际实施进度不符。经济成本指标设置为“每个村卫生室取暖费=3000元”，阶段完成值填列为“3000元，实际每个村卫生室取暖费为300元”。
537 |  | 基本公共卫生服务省级补助资金（结转） | 是 |  | 71.23 | 40.5723 | 0.5696 |  | 否 | 该项目包括村医绩效工资，按季度发放，第三季度于九月份发放；质量指标“传染病和突发公共卫生事件报告率≥95%”实际为92.30%，未达到的原因为：上半年1个突发公共卫生事件未及时上报。 | 继续执行 | 1.部分指标未达业绩值。质量指标“传染病和突发公共卫生事件报告率≥95%”实际为92.30%。
538 |  | 基本公共卫生服务项目（县级配套） | 是 |  | 47.08 | 23.24 | 0.49363 |  | 否 | 先支付上年结转及本年中央直达资金，后续再根据实际工作支付；质量指标“传染病和突发公共卫生事件报告率≥95%”实际为92.30%，未达到的原因为：上半年1个突发公共卫生事件未及时上报。 | 继续执行 | 1.预算执行率低；2.部分指标未达业绩值。质量指标“传染病和突发公共卫生事件报告率≥95%”实际为92.30%。
539 |  | 65岁以上老年人健康体检/地方公共卫生服务补助资金（65岁以上老年人健康体检补助） | 是 |  | 86.51 | 15.5503 | 0.17975 |  | 是 | 农牧区65岁老年人需等到9月中旬，农闲后才陆续进行体检工作。体检工作正在陆续进行。部分使用上年度结转基资金，本年度支付率低。 | 继续执行
540 |  | 地方公共卫生省级补助资金（65岁以上老年人健康体检-结转） | 是 |  | 51.88 | 18.4138 | 0.35493 |  | 是 | 该项目资金为上年结转资金，主要用于60-64岁老年人体检农牧区60-64岁老年人需等到9月中旬，农闲后才陆续进行体检工作。体检工作正在陆续进行。 | 继续执行
541 |  | 预防性体检费 | 是 |  | 120 | 60 | 0.5 |  | 是 | 该项目主要用于体检费用，分季度支付，第三季度于9月份支付。 | 继续执行
542 |  | 公立医院院长年薪制 | 是 |  | 15 | 7.5 | 0.5 |  | 是 | 该资金用于发放院长年薪，分上下半年两次、经考核完成之后予以发放，一半资金于25年上半年已支出，一半资金于9月份支出。 | 继续执行
543 |  | 乡村振兴工作经费 | 是 |  | 6 | 4.6218 | 0.7703 |  | 是 |  | 继续执行
544 |  | 18岁（含18岁）至59岁以上城镇居民及农牧民群众体检（县级） | 是 |  | 100 |  | 0 |  | 是 | 购买用于体检的血糖仪，血糖试条等化验试剂等 ，过会等审批流程未走完，款项未支付。 | 继续执行 | 1.预算执行率低；2.数量指标设置与实际偏差过大，数量指标设置为“健康体检人次≥20000人/次”截至2025年8月31日实际已进行体检46354人/次。
545 |  | 2023年深化医改成效明显地区督查激励奖补资金（结转） | 是 |  | 50 | 50 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
546 |  | 医疗服务与保障能力提升（2023年）结转 | 是 |  | 132.67 | 14.3236 | 0.10796 |  | 否 | 该项目资金主要用于购买高压氧舱、五大中心培训，剩余资金为尾款，该项目原计划拆除发热门诊后建设，后因共和县中医院住院楼建设项目实施，决定直接建设在共和县中医院住院楼建设项目中，由于医院正在进行改扩建，基建项目完成后，进行安装调试，验收合格后才支付尾款。 | 继续执行 | 1.项目预算编制不准确，项目可行性论证不足。该项目原计划拆除发热门诊后建设，后因共和县中医院住院楼建设项目实施，决定直接建设在共和县中医院住院楼建设项目中，截至2025年8月底共和县中医院住院楼建设项目还未开工建设，该项目已签订合同，并按合同约定支付预付款。2.数量指标设置与实际偏差过大。数量指标设置为“五大中心建设培训≥1次”截至2025年8月31日实际已进行培训11次。
547 |  | 地方公共卫生服务资金（省级公共卫生项目） | 是 |  | 47.3 | 1.4121 | 0.029854 |  | 是 | 该项目优先支出基本公共卫生上年结转及中央直达资金，不足部分由该项目资金补足。质量指标“传染病和突发公共卫生事件报告率≥95%”实际为92.30%，未达到的原因为：上半年1个突发公共卫生事件未及时上报。 | 继续执行 | 1.预算执行率低；2.指标未达业绩值。质量指标设置为“传染病和突发公共卫生事件报告率≥95%”实际为92.30%。
548 |  | 地方公共卫生服务资金(村卫生室经费） | 是 |  | 7 | 0.96 | 0.13714 |  | 是 | 该项目资金主要用于取暖费支出，供暖期开始之后支付。 | 继续执行
549 |  | 公立医院综合改革资金 | 是 |  | 115 | 99.761 | 0.86749 |  | 是 |  | 继续执行 | 指标设置与实际不符。数量指标设置为“医疗服务收入占公立医院医疗收入占比=37.22万元”实际为医疗设备购置；可持续影响指标设置为“公立医院资产负债率较上年提高”，实际为长期保障医疗水平。
550 |  | 医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养 | 是 |  | 2 | 2 | 1 |  | 是 |  | 继续执行 | 绩效指标设置不合理。可持续影响指标设置为“进一步提升医疗质量，更好地服务县区内的居民优”，应设置为社会效益。
551 |  | 县级中医院两专科一中心建设项目 | 是 |  | 200 |  | 0 |  | 否 | 该项目用于为康复科购买康复器材，资金于6月份下达，后续进行了招投标工作，7月份签订合同，9月份经上会后按合同约定支付购买设备款项。 | 继续执行 | 1.预算执行率低；2.指标设置与实际不符。数量指标设置为“医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例较上年提高”实际为康复科购买康复器材。
552 |  | 中医药文化活动 | 是 |  | 10 | 6.3431 | 0.63431 |  | 是 |  | 继续执行
553 | 共和县住房和城乡建设局 | 共和县2024年城市排水防涝建设项目 |  | √ | 1500.8927 | 905.43 | 0.6033 | 37.05% | 是 |  | 继续执行 | 绩效指标值设置与实际不符。数量指标中设置“建设雨水管网长度13.52公里”，实际建设长度为7.98公里。
554 |  | 海南州共和县2024年乡镇干部周转宿舍建设项目 |  | √ | 3105.0145 | 1183.97 | 0.3813 |  | 否 | 施工合同约定按照施工进度支付工程款，截至8月底的工程进度款已支付，后续资金按实际工程进度支付 | 继续执行 | 自行监控进度与实际进度不符。数量指标设置为“干部职工周转宿舍套数228套”，自评跟踪进度为完成228套，实际项目还未完工。
555 |  | 海南州共和县黑马河镇道路延伸工程 |  | √ | 1958.22 | 7.35 | 0.0038 |  | 否 | 项目总投资4900万元，于2024年4月开工建设，因土地手续批复未下达，后续停工，2025年8月才复工，合同约定按工程进度支付工程款， 截至2025年8月底工程进度工程款已支付，后续按实际工程进度支付剩余资金。 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.自行监控进度与实际不符。数量指标设置为“建设道路条数10条”、“道路总长6.3公里”，自评跟踪进度均已完成，实际项目还未完工。
556 |  | 海南州共和县黑马河镇道路延伸工程养老金 | √ |  | 2.7734 | 0 | 0 |  | 否 | 土地手续未办理完成，尚未支付。 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.时效指标未达业绩值。时效指标设置“完成时限2个月”，截至8月底还未完成。
557 |  | 春节、元宵节两节亮化工程 | √ |  | 120 | 120 | 1 |  | 是 |  | 继续执行 | 未进行满意度调查
558 |  | 2025年共和县城及环湖乡镇生活垃圾转运焚烧费 | √ |  | 650 | 576.0446 | 0.8862 |  | 是 |  | 继续执行 | 指标值设置与实际偏差过大。数量指标设置“年转运垃圾次数≥300次，截至8月底已完成2200次。
559 |  | 2024年农牧民危旧房改造补助资金（25年下达） | √ |  | 100.8 | 72.55 | 0.7197 |  | 是 |  | 继续执行
560 |  | 2025年农村危旧房改造中央财政补助资金 | √ |  | 134.4 | 0 | 0 |  | 否 | 该项目由村民自行进行房屋改造建设，由住建局验收合格后进行发放补助，部分村民施工进度缓慢，暂未验收 | 继续执行 | 1.数量指标“完成补助户数72户”实际完成补助2户，业绩值未达标。2.预算执行率较低
561 |  | 2025年城镇保障性安居工程（中央补助资金） |  | √ | 0 | 0 | 0 |  | 否 | 资金已分解调剂至滨河东路、二毛家属院、县医院家属院保障性住房安居工程中，项目均在施工中。 | 不予执行
562 |  | 2025年城镇保障性安居工程（省级补助资金） |  | √ | 0 | 0 | 0 |  | 否 | 资金为提前下达项目省级资金，该项目不再使用省级资金，资金已由省上收回，现中央级资金已全部到位。 | 不予执行
563 |  | 2024年度财政运行综合绩效考评奖补资金（补充公用经费） | √ |  | 2 | 0.6525 | 0.3263 |  | 是 | 资金用于补充公用经费，后续按需支出 | 继续执行 | 1.预算执行率低；2.未设置质量指标。
564 |  | 海南州共和县城黄河大街、青海湖大街整治工程 |  | √ | 4.4318 | 4.43 | 1 |  | 是 |  | 继续执行 | 未进行满意度调查
565 |  | 2015年藏区棚户区改造贷款本金 | √ |  | 8977.6 | 8977.6 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
566 |  | 2015年藏区棚户区改造贷款利息 | √ |  | 67.2647 | 67.26 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
567 |  | 共和县污水处理厂运营费及维修、维护费 | √ |  | 1000 | 590.69 | 0.5907 |  | 是 | 按照合同约定按月支付 | 继续执行
568 |  | 共和县污水处理厂在线监测及监督性监测费 | √ |  | 45.61 | 19.72 | 0.4325 |  | 是 | 按照合同约定按季度支付 | 继续执行
569 |  | 倒淌河镇污水处理厂第三方运营服务费 | √ |  | 95 | 47.5 | 0.5 |  | 是 | 按照合同约定按季度支付 | 继续执行
570 |  | 倒淌河污水厂在线监测费 | √ |  | 22.95 | 9.58 | 0.4174 |  | 是 | 按照合同约定按季度支付 | 继续执行
571 |  | 供水公司2024年代收污水处理费的10%手续费 | √ |  | 18.4531 | 18.45 | 1 |  | 是 |  | 继续执行 | 未进行满意度调查
572 |  | 保障性住房租金及房款退款支出资金 | √ |  | 5 | 2.11 | 0.4219 |  | 是 |  | 继续执行
573 |  | 保障性住房维修维护费 | √ |  | 300 | 188.6 | 0.6287 |  | 是 |  | 继续执行 | 指标设置与实际实施内容不符。数量指标设置为“保障房项目数量2个”实际实施内容为对保障性住房进行维修维护。
574 |  | 建筑领域安全生产及工程消防工作经费 | √ |  | 20 | 13.79 | 0.6895 |  | 是 |  | 继续执行
575 |  | 2025年城市维护费 | √ |  | 400 | 286.85 | 0.7171 |  | 是 |  | 继续执行
576 |  | 恰卜恰园林绿化 | √ |  | 282 | 271.23 | 0.9618 |  | 是 |  | 继续执行 | 质量指标设置“行道树、绿化带绿植成活率100%”，无可衡量的佐证资料显示成活率为100%。
577 |  | 乡村振兴工作经费 | √ |  | 6 | 0 | 0 |  | 是 | 主要用于为乡村振兴工作人员采购办公用品，1-8月无采购需求，后续按需支出 | 继续执行 | 预算执行率低
578 |  | 新寺路、新平路、平安路道路工程建设项目 |  | √ | 1014.86 | 510 | 0.5025 |  | 是 | 合同约定按工程进度支付工程款，剩余资金后续按工程实际完成进度支付 | 继续执行 | 预算执行率低
579 |  | 共和县黑马河镇绿洲南路二标段质保金 |  | √ | 20.44 | 0 | 0 |  | 否 | 截至8月底已到质保期，因后期维护不到位，正在整改阶段，待整改完成后支付 | 继续执行 | 预算执行率低
580 |  | 共和县黑马河镇民宿街道路工程质保金 |  | √ | 15.9048 | 0 | 0 |  | 否 | 截至8月底已到质保期，因后期维护不到位，正在整改阶段，待整改完成后支付 | 继续执行 | 预算执行率低
581 |  | 滨河东西路道路冲毁抢修工程建设项目 |  | √ | 124.61 | 124.61 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
582 |  | 2024年度项目预算执行结果奖补资金（补充公用经费） | √ |  | 5 | 5 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
583 |  | 2024年度项目预算执行结果奖补资金（补充保障性住房维修维护资金） | √ |  | 25 | 24.98 | 0.999 |  | 是 |  | 继续执行
584 |  | 倒淌河东入口环境综合整治 |  | √ | 260 | 0 | 0 |  | 是 | 申报项目时项目名称不符合发改委投向，后续重新更换名称申请项目，故资金项目名称与实际批复项目名称不一致，无法支出，正在向申请项目名称变更中，变更后陆续支出 | 继续执行 | 预算执行率低
585 |  | 共和县恰卜恰镇棚户区改造老砖瓦厂安置小区建设项目 |  | √ | 1000 | 996.8 | 0.9968 |  | 是 |  | 继续执行
586 |  | 青海湖水位上涨海南州淹没区农牧户住房搬迁改善工程（律师费） | √ |  | 148 | 44.4 | 0.3 |  | 是 | 合同约定按项目服务进度向乙方支付费用，后续陆续按进度支付。 | 继续执行
587 |  | 黑马河镇城市规划、搬迁商业区设计及游客服务中心规划设计费用 | √ |  | 200 | 99.3 | 0.4965 |  | 是 | 截至8月底已完成黑马河商业集镇概念规划设计初稿，正在修改阶段。后续完成分部设计，合同约定第二次付费为提交成果后支付。 | 继续执行
588 |  | 共和县藏传佛教宗教活动场所房屋安全鉴定 | √ |  | 61.091 | 18 | 0.2946 |  | 否 | 已支付预付款，合同约定剩余资金待出具检测报告后支付，截至8月底，还未出具报告 | 继续执行 | 项目未按时完成。时效指标设置“完成时限≤3个月”，截至8月底，项目还未完成。
589 |  | 共和县污水处理厂2022年剩余运营费 | √ |  | 212.97 | 212.97 | 1 |  | 是 |  | 继续执行 | 未进行满意度调查
590 |  | 建筑固废垃圾填埋场未批先建罚款 | √ |  | 61.7 | 61.7 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
591 |  | 共和县恰卜恰镇生活垃圾处理厂（二期)封场项目前期费 |  | √ | 119.8 | 97.6 | 0.8147 |  | 是 |  | 继续执行
592 |  | 黑马河污水厂第三方运营服务费 | √ |  | 120 | 59.98 | 0.4998 |  | 是 | 按照合同约定按季度支付 | 继续执行
593 |  | 黑马河污水厂在线监测费 | √ |  | 23 | 3.83 | 0.1667 |  | 是 | 按照合同约定按季度支付 | 继续执行
594 |  | 共和县恰卜恰镇公租房智能门锁安装项目 | √ |  | 283 | 191.52 | 0.6767 |  | 是 |  | 继续执行
595 |  | 共和县恰卜恰镇“三无”小区治理专项资金 | √ |  | 100 | 4.17 | 0.0417 |  | 是 | 小区的基本设施等零星维修，验收完付款 | 继续执行 | 1.数量指标设置为“项目数量1个”实际应设置维修维护点位，指标值设置与实际不符。2.预算执行率低
596 |  | 市政公共设施电费 | √ |  | 150 | 100.98 | 0.6732 |  | 是 |  | 继续执行
597 |  | 2025年城镇环卫服务费 | √ |  | 1600 | 1147.07 | 0.7169 |  | 是 |  | 继续执行
598 |  | 海南州共和县过街通道建设工程（上级专项） |  | √ | 100 | 20.64 | 0.2064 |  | 是 | 因标段四未完成结算，待完成结算后支付剩余工程款 | 继续执行 | 1.预算执行率低；2.未进行满意度调查
599 |  | 2023年共和县青海湖家苑等9个老旧住宅小区配套基础设施建设项目（上级专项） |  | √ | 210.62 | 0 | 0 |  | 是 | 后续增加新建围墙内容，截至2025年8月还未完工，于2025年10完工，结算还未完成，故资金还未支付，后续完成结算后支付 | 继续执行 | 预算执行率低
600 |  | 2024年城镇绿化改造提升项目（州级） |  | √ | 31 | 0 | 0 |  | 是 | 项目已完工，资金为质保金，还未到质保期 | 继续执行
601 |  | 海南州共和县城中区环境综合整治工程 |  | √ | 5 | 0 | 0 |  | 是 | 资金为项目结余资金，年底上缴财政 | 继续执行
602 |  | 2024年危旧房改造补助资金 | √ |  | 1.78 | 1.78 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
603 |  | 2023年危旧房改造补助资金 | √ |  | 1.6 | 1.6 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
604 |  | 乡村振兴生活补助经费 | √ |  | 3.96 | 1.93 | 0.4879 |  | 是 | 资金用于发放乡村振兴工作人员生活补助，乡村振兴工作人员来报销后支付，后续陆续支出 | 继续执行 | 预算执行率低
605 | 共和县铁盖乡人民政府 | 人大经费 | 是 |  | 8.45 | 4.28 | 0.50651 | 57.03% | 否 | 根据年度安排，上半年人代会于4月份召开，下半年人代会于10月份召开。 | 继续执行
606 |  | 乡镇关工委经费 | 是 |  | 0.5 | 0.49 | 0.98 |  | 是 |  | 继续执行
607 |  | 廉政食堂伙食补助经费 | 是 |  | 10 | 9.98 | 0.998 |  | 是 |  | 继续执行
608 |  | 纪检工作经费 | 是 |  | 2 |  | 0 |  | 是 | 主要用于纪检办公室工作经费。8月份之前纪委书记在县上办公，纪检办公室无经费支出。 | 继续执行 | 预算执行率低
609 |  | 民政经费（政务服务工作经费） | 是 |  | 3.5 | 0.37 | 0.10571 |  | 是 | 本项目资金主要用于民政工作电脑维修支出、办公用平购买，资金于9月份支付。 | 继续执行 | 预算执行率低
610 |  | 人武经费 | 是 |  | 5 | 0.92 | 0.184 |  | 是 | 主要用于配合武装部进行规范化建设以及民兵工作经费。7、8月份武装部正在规范化建设，待竣工后县武装部验收合格支付款项。 | 继续执行
611 |  | 土地治理经费 | 是 |  | 1 |  | 0 |  | 是 | 主要用于缴纳电费，年底用电供暖，用电量大，计划年底支出。 | 继续执行
612 |  | 乡镇政协联络员办公经费 | 是 |  | 0.7 |  | 0 |  | 是 | 该经费用于政协联络办公室办公、培训、宣传经费，日常工作中用于办公经费，待其他办公经费支出之后再使用。 | 继续执行
613 |  | 综治维稳经费 | 是 |  | 4.2 | 2.29 | 0.54524 |  | 是 | 主要用于宣传，办公用品购置、制作维稳宣传手册、情报信息费以及日常维稳工作经费。平安建设宣传月在七月份，待活动开展完进行报销，情报信息费年底支出。 | 继续执行
614 |  | 铁盖乡“有事好商量”协商议事平台建设及工作经费 | 是 |  | 1 | 0.83 | 0.83 |  | 是 |  | 继续执行
615 |  | 妇联经费 | 是 |  | 3 | 1.36 | 0.45333 |  | 是 | 主要用于开展妇联活动及慰问，三八活动1次、防溺水宣传1次，妇女生病慰问1次，资金后期支付。 | 继续执行 | 预算执行率低
616 |  | 村级公用经费 | 是 |  | 32 | 15.64 | 0.48875 |  | 是 | 该项目资金主要用于村委会日常开销，实行报账制，各村均存在未及时报销情况，截至2025年8月31日委屈村未进行报销。 | 继续执行 | 预算执行率低
617 |  | 计划生育协会工作经费 | 是 |  | 0.5 |  | 0 |  | 是 | 主要用于关于优生优育报纸征订、开展慰问活动1次，购置办公用品，报纸已征订，资金尚未支付 | 继续执行 | 预算执行率低
618 |  | 创卫工作经费 | 是 |  | 3 | 0.63 | 0.21 |  | 是 | 9月份资金支付 | 继续执行 | 预算执行率低
619 |  | 维修及设备更新 | 是 |  | 20 | 0.7 | 0.035 |  | 否 | 正在进行办公楼和宿舍楼粉刷，合同已签订，截止8月底仅支付预付款，后期按照实施进度支付。 | 继续执行
620 |  | 村级党建经费 | 是 |  | 5 | 1.72 | 0.344 |  | 是 | 该项目资金主要用于村委会党建支出，实行报账制，截至2025年8月31日，除哈汗土亥村、七台村、拉才村、下合乐寺村外，其他村均未报销。 | 继续执行 | 预算执行率低
621 |  | 图书馆文化站免费开放专项资金 | 是 |  | 0.3 | 0.09 | 0.3 |  | 否 | 主要用于购买开展活动演员保险费，图书馆办公用品采购、维修维护，上半年一次，下半年一次。 | 继续执行 | 1.预算执行率低
622 |  | 路长制经费 | 是 |  | 2 | 1.52 | 0.76 |  | 是 |  | 继续执行
623 |  | 财政绩效考核基础奖金 | 是 |  | 4 | 3.73 | 0.9325 |  | 是 |  | 继续执行 | 数量指标指标值设置不合理，数量指标指标值设置为“采购次数≥2次”实际仅采购1次，其余资金主要用于支付临聘人员工资。
624 |  | 乡镇文明实践所活动经费 | 是 |  | 2 | 1.38 | 0.69 |  | 是 |  | 继续执行
625 |  | 村级文明实践所活动经费 | 是 |  | 6 | 0.6 | 0.1 |  | 是 | 该项目资金主要用于文明实践所日常开销，各村除哈汗土亥村外各村均未报销，托勒台村举办活动一次。 | 继续执行 | 预算执行率低
626 |  | 村监会主任工资 | 是 |  | 2 | 1 | 0.5 |  | 是 | 该项目资金主要用于村干部工资，分上下半年分别发放，上半年工资于6月份发放，下半年工资于12月份发放。 | 继续执行
627 |  | 村监会工作经费 | 是 |  | 1 | 0.52 | 0.52 |  | 是 | 该项目资金主要用于村监会日常支出，实行报账制，截至2025年8月31日，各村均存在未及时报销情况。 | 继续执行 | 预算执行率低
628 |  | 村干部工资 | 是 |  | 172.28 | 107.17 | 0.62207 |  | 是 |  | 继续执行
629 |  | 乡村振兴驻村工作队经费 | 是 |  | 15.9 | 8.02 | 0.5044 |  | 是 | 报销滞后，驻村人员未及时报销。 | 继续执行 | 预算执行率低
630 |  | 驻村干部和联村指导员生活补助 | 是 |  | 13.2 | 6.49 | 0.49167 |  | 是 | 7、8月工资均于9月发放，8月份换驻村人员1人未发放。支出未达标。 | 继续执行 | 预算执行率低
631 |  | 退役军人服务站工作经费 | 是 |  | 1.5 | 0.4 | 0.26667 |  | 是 | 主要用于慰问退役军人以及双拥共建工作经费。重点在双节进行慰问。 | 继续执行
632 |  | 乡镇残疾人专职委员经费 | 是 |  | 1 | 0.5 | 0.5 |  | 是 | 主要用于办公用品采购，分上、下半年分别报销 | 继续执行
633 |  | 村级残疾人专职委员经费 | 是 |  | 1 | 1 | 1 |  | 是 |  | 继续执行 | 1.数量指标设置有误，年初数量指标指标值设置为“采购次数≥2次”实际为10名村级残联联络员发放工资，每人每年1000元。2.自行监控不到位：满意度未调查。
634 |  | 计划生育家庭（独生子女、双女户）参合金 | 是 |  | 2.94 | 2.12 | 0.72109 |  | 是 |  | 继续执行
635 |  | 2024年度财政运行综合绩效考评奖补资金（补充公用经费） | 是 |  | 4 | 0.54 | 0.135 |  | 是 | 该经费为补充公用经费，主要用于临聘人员工资以及社保，待其他公用经费支出后才使用。 | 继续执行 | 预算执行率低
636 |  | 维稳专项资金 | 是 |  | 2.8 | 0.29 | 0.10357 |  | 是 | 该项目资金与综治维稳经费配合使用，平安建设宣传月在七月份，待活动开展完进行报销，情报信息费年底支出。 | 继续执行
637 |  | 大学生到村任职工资 | 是 |  | 15.79 | 10.53 | 0.66688 |  | 是 |  | 继续执行
638 |  | 2024年至2025年计划生育一次性生育补贴（二胎、三胎） | 是 |  | 22.2 |  | 0 |  | 否 | 该项目资金与育儿补贴重复，8月底卫健通知，该项目资金于年底收回，不予发放。 | 不予执行
639 |  | 独生子女寄宿制学校生活补助 | 是 |  | 0.03 | 0.03 | 1 |  | 是 |  | 继续执行 | 满意度未调查。
640 |  | 乡集镇设施管理维修经费 | 是 |  | 25 |  | 0 |  | 否 | 计划修建文化广场，与县文旅局正在协商还未达成协议，工程还未开工。 | 继续执行 | 1.预算执行率低；2.实施进度缓慢。
641 |  | “残疾人之家”运转经费 | 是 |  | 1 |  | 0 |  | 是 | 主要用于缴纳电费、残疾人之家维修，计划年底缴纳电费。 | 继续执行 | 预算执行率低
642 |  | 村级残疾人协会工作经费 | 是 |  | 1 | 0.26 | 0.26 |  | 是 | 该项目资金主要用于各村残疾人协会制作安装残协制度牌和日常支出，日常支出实行报账制，截至2025年8月31日，各村均未及时报销。 | 继续执行 | 预算执行率低
643 |  | 铁盖乡垃圾填埋场运行经费 | 是 |  | 25 | 12.5 | 0.5 |  | 是 | 该项目主要用于垃圾填埋场运营经费，合同约定半年一付。 | 继续执行 | 数量指标设置偏差过大，数量指标设置为“垃圾清运次数≥5次”，实际填埋次数为64次。
644 |  | 铁盖乡生活垃圾填埋场渗滤液处理设施运营费 | 是 |  | 5 | 2.5 | 0.5 |  | 是 | 该项目主要用于生活垃圾填埋场渗滤液处理费用，合同约定半年一付。 | 继续执行
645 |  | 村级关工委经费 | 是 |  | 3 | 1.5 | 0.5 |  | 是 | 该项目资金主要用于各村关工委支出，实行报账制，截至2025年8月31日，除七台村、拉才村、下合乐寺村、铁盖村托勒台村外，其他村均未报销。 | 继续执行 | 预算执行率低
646 |  | 社长工资 | 是 |  | 5.04 | 3.36 | 0.66667 |  | 是 |  | 继续执行 | 项目绩效目标未达业绩值，数量指标设置为“工资发放人数≥30人”实际发放人数21人。
647 |  | 困难群众救助补助资金 | 是 |  | 15 | 3.11 | 0.20733 |  | 否 | 用于低收入、低保户的临时救助，因今年补助标准和办法变更，导致今年补助资金无法发放。已发放14人 | 继续执行 | 1.预算执行率低2.项目绩效目标未达业绩值。数量指标设置为“救助困难群众人数≥18人”，实际仅发放14人。
648 |  | 2024年度项目预算执行结果奖补资金（补充公用经费） | 是 |  | 2.5 |  | 0 |  | 否 | 该经费为补充公用经费，待其他公用经费支出后才使用。 | 继续执行 | 预算执行率低
649 |  | 计划生育转移支付资金 | 是 |  | 3.17 |  | 0 |  | 否 | 2024年已下达该资金并已支出，2025年重复下达，年底上缴财政。 | 不予执行
650 | 共和县农牧和科技局 | 2025年基层农技推广体系改革与建设 |  | √ | 60 | 22.01 | 0.3668 | 51.04% | 是 | 其中15万元科技特派团工作经费无相关人员开展工作暂无支出，45万元项目批复于7月下达，实施晚 | 继续执行 | 预算执行率低
651 |  | 2025年高素质农民培育 | √ |  | 43 | 0 | 0 |  | 否 | 该项目主要对农牧民开展粮油作物、畜牧兽医、农机方面的培训，集中在11月份农闲时间开展培训。 | 继续执行
652 |  | 2025年现代农业产业园（中央资金） |  | √ | 4000 | 0 | 0 |  | 否 | 共计11个子项目，其中4个项目八月底开工，工程预付款于9月初支付，其余7个项目还未签订施工合同，未开工建设。 | 继续执行 | 1.预算执行率低；2.绩效指标未达到业绩值。共计11个子项目，4个项目八月底才开工，其余7个项目还未开工，施工进度缓慢。
653 |  | 2025年科技经费 | √ |  | 26.8 | 9.873 | 0.3684 |  | 是 | 该经费用于科技方面的工作经费，据实支出。 | 继续执行
654 |  | 2025年科普经费 | √ |  | 30 | 6.49 | 0.2164 |  | 是 | 该经费用于科普方面的工作经费，据实支出。 | 继续执行
655 |  | 2025年科技活动周 | √ |  | 0.5 | 0.5 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
656 |  | 2025年科技三下乡 | √ |  | 0.5 | 0.5 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
657 |  | 2025年全国科普日 | √ |  | 0.5 | 0 | 0 |  | 否 | 科普日为9月，活动结束后支付 | 继续执行
658 |  | 2025年农牧区工作经费 | √ |  | 3 | 0.49 | 0.1644 |  | 是 | 工作经费，按需支出 | 继续执行
659 |  | 2025年度驻村工作经费 | √ |  | 10 | 1.446 | 0.1446 |  | 是 | 驻村人员未及时报销，只报销1-6月 | 继续执行 | 1.预算执行率较低；2.自行跟踪项目进度与实际实施进度不符。项目监控表数量指标“驻村干部人数”阶段完成值为1人，实际为2人。
660 |  | 2025年化肥减量增效项目县级配套资金 | √ |  | 1848 | 1459.38 | 0.7897 |  | 是 |  | 继续执行
661 |  | 2025年高标准农田整改项目资金 |  | √ | 208 | 107.44 | 0.5165 |  | 是 | 该项目已完工，于2025年6月26日完成验收，施工方未提交资料，款项未支出。 | 继续执行 | 1.预算执行率低；2.绩效目标设置与实际偏差过大。数量指标设置为“建成高标准农田面积≥1919.55万亩”，实际批复内容及验收内容均为1919.55亩。
662 |  | 2025年乡村振兴衔接资金项目事后重点项目绩效评价资金 | √ |  | 29 | 0 | 0 |  | 是 | 项目正在实施中，出具报告后一次性进行支付 | 继续执行
663 |  | 2025年耕地地力补贴 | √ |  | 5034 | 4954.37 | 0.9842 |  | 是 |  | 继续执行
664 |  | 2025年办公楼暖气费 | √ |  | 14.52 | 0 | 0 |  | 否 | 于10月供暖后开始支付 | 继续执行
665 |  | 2016年-2022年项目结算审计费用 | √ |  | 64 | 24.9258 | 0.3895 |  | 是 | 资料提供不及时，审计报告未出，出具报告后支付 | 继续执行 | 预算执行率低
666 |  | 2022年东西部协作共和县切吉乡哇玉村千只藏羊标准化养殖基地建设项目 |  | √ | 7.5989 | 7.5989 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
667 |  | 共和县农牧投资有限公司 | √ |  | 500 | 500 | 1 |  | 是 |  | 继续执行 | 投资款
668 |  | 乡村振兴工作经费 |  |  | 50 | 9.95 | 0.199 |  | 否 | 该项目主要用于乡村振兴办公室购买办公用品以及发放临聘人员工资，截止八月底，仅按月支出临聘人员工资，未发生采购，后续按需支出。 | 继续执行 | 1.预算执行率低；2.绩效指标无法达到业绩值。数量指标中设置了“完成乡村振兴工作选派驻村队员=1人”、“乡村振兴驻村天数≥220天”、“配合监督完成各项乡村振兴项目实施≥7项”，实际该项目主要用于乡村振兴办公室购买办公用品以及发放临聘人员工资，数量指标应设置为“采购次数≥5次”、“发放临聘人员工6人”。
669 |  | 苏青东西部协作宣传经费 | √ |  | 10 | 0 | 0 |  | 否 | 该资金计划后期用于举办活动支出，待举办活动后支出，今年无计划开展产业协作、消费帮扶促进协作机制。 | 继续执行 | 1.预算执行率低；2.绩效指标无法达到业绩值。数量指标中设置了“开展产业协作、消费帮扶促进协作机制≥2次”，实际未开展协作机制。
670 |  | 共和县铁盖乡恰恰湾沙地旅游休闲营地生态绿地工程（一期） |  | √ | 11.36 | 2 | 0.1761 |  | 是 | 剩余资金待结决算完成后支付结决算费用 | 继续执行 | 预算执行率低
671 |  | 30个村非贫困村村集体经济 | √ |  | 91.37 | 0 | 0 |  | 否 | 因扶贫产业园大产权证未能办，故项目无法实施，资金年底上缴财政。 | 不予执行 | 绩效指标未达到业绩值。数量指标设置为“，完成村集体经济房产证办理工作≥30个”，因扶贫产业园大产权证未能办，故项目无法实施，现无法实现预期目标。
672 |  | 财政衔接资金产业项目尽职调查经费 | √ |  | 15 | 0 | 0 |  | 是 | 项目正在委托第三方实施，按合同约定支付款项。 | 继续执行
673 |  | 乡村振兴档案整理 | √ |  | 9.4187 | 9.42 | 1 |  | 是 |  | 继续执行 | 未进行满意度调查。
674 |  | 乡村振兴资产移交确权 | √ |  | 37 | 10.39 | 0.2809 |  | 是 | 项目正在委托第三方实施，按合同约定支付款项。 | 继续执行 | 绩效目标设置与实际偏差过大。数量指标设置为“资产确权聘请第三方机构数量=1个，项目数量=23个”，实际资产确权聘请第三方调查机构数量2个，项目数量115个。
675 |  | 2025年县级菜篮子工程项目 |  | √ | 260 | 4.89 | 0.0188 |  | 否 | 截至2025年8月31日，该项目支出4.89万元，为2024年县级菜篮子工程项目缺口资金。本年度项目实施方案内容与资金支出方向不匹配，项目还未批复。 | 继续执行 | 1.预算执行率低；2.绩效目标未达业绩值，数量指标设置为“修建青稞加工厂房安装车间晶化板面积≥6800平方米，购置农作物秸秆利用机械≥3台/套”截至8月底项目未实施。
676 |  | 2023年共和县草原畜牧业转型升级建设项目 |  | √ | 187.84 | 22.43 | 0.1194 |  | 是 | 该资金主要为项目尾款及二类费用，按实际进度付款。共分为19个子项目，16个项目已验收，其余项目准备验收。 | 继续执行 | 1.预算执行率低；2.指标设置不合理，数量指标设置为“项目建设个数1个”实际该资金用于19个项目，指标设置不合理。3.自行跟踪与实际实施不符。项目监控表数量指标“项目建设个数1个”阶段完成值为1个，实际建设19个。
677 |  | 共和县2024年耕地地力保护补贴缺口资金 | √ |  | 0.32 | 0 | 0 |  | 是 | 少部分群众一卡通丢失，补卡后未在社保局一卡通系统中变更、卡号没提供等问题，导致发放不成功，9月份已支付完成 | 继续执行 | 预算执行率低。
678 |  | 2024年草原畜牧业转型升级建设项目 |  | √ | 2872.7 | 806.86 | 0.2809 |  | 是 | 该项目资金为项目工程款，按进度支出，共分为12个子项目，3个项目已验收。其余项目正在准备验收，部分项目有变更，正在进行变更。 | 继续执行 | 1.预算执行率低；2.指标设置不合理，数量指标设置为“项目建设个数1个”实际该资金用于12个项目，指标设置不合理。3.自行跟踪与实际实施不符。项目监控表数量指标“项目建设个数1个”阶段完成值为1个，实际建设12个。
679 |  | 2024年藏羊国家现代农业产业园（1700万元） |  | √ | 1527.38 | 806.8259 | 0.5282 |  | 是 | 项目共计10个子项目，截至八月底已完成4个项目，其余6个项目均在建设中，剩余资金按工程实际进度支付，其中一个项目虽已验收通过但有部分需整改内容正在整改中，资金还未支付。 | 继续执行 | 预算执行率低。
680 |  | 2024年牛羊出栏促进群众增收相关资金 | √ |  | 663.52 | 623.975 | 0.9404 |  | 是 |  | 继续执行 | 指标设置不合理。数量指标设置为“完成奖补资金≤363.515万元”，与成本指标重复。
681 |  | 2024年重大农牧业建设二类费 | √ |  | 20.41 | 20.4 | 0.9995 |  | 是 |  | 继续执行
682 |  | 共和县2024年畜牧良种补贴项目 | √ |  | 70.71 | 70.6866 | 0.9997 |  | 是 |  | 继续执行
683 |  | 2024年省级财政第五批相关转移支付资金（农业经营主体能力提升） |  | √ | 217 | 64.8267 | 0.2987 |  | 是 | 设备主要用于青稞制种大县项目仓库，仓库建设完成后设备才能安装使用，设备在租赁房中放置，待仓库建设完成后投入使用。截至8月底，青稞制种大县项目，还在建设中，剩余资金待验收合格后支付。 | 继续执行
684 |  | 2024年度财政运行综合绩效考评奖补资金 | √ |  | 4 | 3.828 | 0.957 |  | 是 |  | 继续执行
685 |  | 2024年度项目预算执行结果奖补资金（乡村振兴4万） | √ |  | 4 | 0 | 0 |  | 否 | 该项目计划用于支付江苏援建人员的住宿费，后续按需支出。 | 继续执行 | 预算执行率低
686 |  | 2023年耕地建设与利用（亚行贷款配套） |  | √ | 268.36 | 0 | 0 |  | 否 | 该项目资金为项目前期费，该项目由国家项目办和亚投行牵头，批复未下达资金未支出，批复下达后支出。 | 继续执行 | 1.预算执行率低；2.未达业绩值。
687 |  | 共和县2023年农机社会化服务体系建设项目 |  | √ | 41.51 | 25.47 | 0.6136 |  | 是 |  | 继续执行 | 未做满意度调查。
688 |  | 共和县2023年肉蛋奶基地建设项目 |  | √ | 2.68 | 2.68 | 1 |  | 是 |  | 继续执行 | 未做满意度调查。
689 |  | 2024年共和县农牧业高质量发展资金 |  | √ | 197.28 | 0 | 0 |  | 是 | 待项目完成结决算后支付最后一笔工程款 | 继续执行 | 1.预算执行率低；2.项目实施滞后。项目批复建设完成时间为2024年6月-2025年5月，实际于8月底完工，未验收。
690 |  | 2024年共和县畜产品产业扶持资金 |  | √ | 1245.67 | 622.01 | 0.4993 |  | 否 | 截至2025年8月31日，项目整体均未完工，资金按实际施工进度支付。 | 继续执行 | 1.预算执行率低；2.项目绩效目标未达业绩值。数量指标设置为“项目建设数量=3个”，实际仅建设2个。
691 |  | 2024年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金品牌培育 | √ |  | 36.54 | 0 | 0 |  | 否 | 项目批复项目期限为2024年8月-2025年9月，该项目尚在建设期限内，已按合同约定支付30%预付款，商标注册及设计还未完成，按合同约定完成后支出。 | 继续执行
692 |  | 2024年县级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理费 | √ |  | 6.8 | 5.68 | 0.8353 |  | 是 |  | 继续执行
693 |  | 2024年共和县制种大县奖励资金 |  | √ | 589.18 | 290.36 | 0.4928 |  | 否 | 因项目施工许可证办理缓慢，8月底才开工，工程款按实际施工进度支付。 | 继续执行 | 1.预算执行率低；2.项目实施滞后。项目批复建设时间为2024年7月至2024年12月，截至八月底才开工建设。
694 |  | 2024年乡镇兽医体系建设项目 |  | √ | 261.77 | 0 | 0 |  | 是 | 该项目资金为剩余资金，用于4个乡镇兽医体系建设，恰卜恰镇前期因拆除还未开工建设，黑马河镇因搬迁拆除还未开工建设，塘格木镇和倒淌河镇已完工，该资金主要用于恰卜恰镇和黑马河镇兽医体系建设。 | 继续执行
695 |  | 2024年江苏援建共和县产业扶持项目 |  | √ | 55.56 | 1.1 | 0.0198 |  | 是 | 项目于8月26日竣工验收，合同约定验收合格后支付部分资金，后续上会后支出。 | 继续执行
696 |  | 2025年第三轮草原生态保护补助奖励政策（2万元） | √ |  | 2 | 0 | 0 |  | 否 | 实施方案未确定，工作还未开展，暂未支出，项目还在建设期内。 | 继续执行 | 预算执行率低
697 |  | 2024年项目管理费经费（29万元） | √ |  | 20.06 | 20.06 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
698 |  | 2024年耕地建设与利用资金（高标准农田亚行贷款） |  | √ | 1801 | 0 | 0 |  | 否 | 该项目由国家项目办和亚投行牵头，进行招投标工作，批复未下达资金未支出，至今还未开始招投标。 | 继续执行 | 1.预算执行率低；2.项目实施进度缓慢。
699 |  | 2024年第五批省级农业相关转移支付资金（厕所革命质量监管） | √ |  | 1.56 | 0 | 0 |  | 否 | 实施方案未确定，暂未支出，项目还在建设期内 | 继续执行 | 预算执行率低
700 |  | 2024年农业相关转移支付资金（高标准农田建设激励资金） | √ |  | 8.8 | 0 | 0 |  | 否 | 省级下达的奖励资金，未明确支出范围及用途，还未确定支出方向。 | 继续执行 | 1.预算执行率低；2.指标设置不合理，数量指标设置为“高标准农田提升改造≤100亩”指标设置不合理；3.未达业绩值，数量指标设置为“高标准农田提升改造≤100亩”实际未明确支出范围。
701 |  | 2024年全国土壤普查 | √ |  | 35 | 0 | 0 |  | 否 | 资金主要用于全国土壤普查成果编制费用，现有资金不足，待县级配套资金到位后开始编制。 | 继续执行
702 |  | 2024年州级科技特派员补助经费（4万） | √ |  | 3.54 | 1.99 | 0.5621 |  | 是 | 只报销1-6月，后续无发票未报销 | 继续执行 | 预算执行率低
703 |  | 2024年科普专项资金 | √ |  | 12.85 | 12.85 | 1.0023 |  | 是 |  | 继续执行 | 自行跟踪项目进度与实际实施进度不符。项目监控表数量指标“项目实施社区”阶段完成值为1个，实际完成2个。
704 |  | 科普专项资金（2025） | √ |  | 9.8 | 0 | 0 |  | 否 | 由于预算资金不足，暂未开始实施，缺口资金于9月下达。 | 继续执行
705 |  | 2024年基层农技体系改革与建设项目 |  | √ | 41.85 | 37.7 | 0.901 |  | 是 |  | 继续执行
706 |  | 2024年省级科技专项资金（200万） | √ |  | 71 | 71 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
707 |  | 2024年州级科技项目资金（132万） | √ |  | 52.15 | 2.95 | 0.0566 |  | 否 | 该资金共实施8个项目，其中2个项目因实施单位个人原因不予实施，因此支出较少，年底剩余资金上缴财政 | 继续执行 | 1.指标设置不合理：数量指标“项目实施数量≤8个”2.预算执行率较低
708 |  | 2024年（第二批）三区科技人才支持计划资金 | √ |  | 59.14 | 57.14 | 0.9662 |  | 是 |  | 继续执行
709 |  | 2025年草原生态保护补助奖励资金 | √ |  | 16358.11 | 11112.38 | 0.6793 |  | 是 |  | 继续执行
710 |  | 2025年耕地补贴县级（320万元） | √ |  | 320 | 320 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
711 | 共和县自然资源和林业草原局 | 土地出让业务经费 | √ |  | 500 | 151.78 | 0.3 | 51.95% | 否 | 土地评估费、土地测绘费因手续不全，暂未支出，临聘人员工资按月支付 | 继续执行 | 预算执行率低
712 |  | 防火物资补助项目 | √ |  | 30 | 28.8 | 0.96 |  | 是 |  | 继续执行
713 |  | 共和县森林草原防火项目 | √ |  | 14.15 | 0 | 0 |  | 否 | 项目为购买视频监控网络、语音提示杆等设备，中标价为13.985万元，由于互联网视频监控网络需与省上相关平台对接，省上平台暂未建立，项目未验收，资金未支出。 | 继续执行 | 预算执行率低
714 |  | 上一轮退耕还生态林抚育补助0.1万亩 | √ |  | 2 | 2 | 1 |  | 是 |  | 继续执行 | 满意度指标自行跟踪无佐证资料
715 |  | 龙羊峡库区共和县铁盖乡托勒台村水库移民人居环境整治项目 |  | √ | 100 | 73.64 | 0.74 |  | 是 |  | 继续执行 | 指标值设置无法可靠衡量。社会效益指标设置为“移民增收比例（≥%）≥10%”，无法提供佐证资料可靠衡量。
716 |  | 龙羊峡库区共和县龙羊峡镇德胜村水库移民道路升级改造项目 |  | √ | 100 | 93.32 | 0.93 |  | 是 |  | 继续执行 | 1.指标值设置与项目实际实施内容不符。数量指标设置为“改造道路长度≥2千米”，项目批复及实际实施内容为改造道路长度1.34Km,指标值设置有误 2.指标值设置无法可靠衡量。社会效益指标设置为移民增收比例（≥%）≥10%，无法提供佐证资料可靠衡量。
717 |  | 龙羊峡库区共和县龙羊峡镇黄河村水库移民千只藏羊养殖基地建设项目 |  | √ | 50 | 43.16 | 0.86 |  | 是 |  | 继续执行 | 指标值设置与项目实际实施内容不符。数量指标设置为“硬化面积≥5000㎡”项目批复及实际实施内容为建设长度0.25km，路面宽度6m,实际面积为1500㎡指标值设置有误。
718 |  | 龙羊峡库区共和县铁盖乡上合乐寺村水库移民仓储建设项目 |  | √ | 130 | 103.15 | 0.79 |  | 是 |  | 继续执行 | 1.绩效目标设置与实际实施内容不符。数量指标中设置“院内硬化≥4947㎡”以及“新建仓库一座≥639㎡”，实际实施中因院内硬化道路建设不符合规定，不予实施，后期将新建仓库面积调整至1498.53㎡。 2.指标设置无法可靠衡量。社会效益指标设置为移民增收比例（≥%）≥10%，无法提供佐证资料可靠衡量。
719 |  | 龙羊峡库区共和县龙羊峡镇移民村庄亮化工程 |  | √ | 100 | 58.1 | 0.58 |  | 否 | 项目总投资220万元，和水利局共同实施，林草下达资金100万元，已支付部分前期费用及工程预付款，剩余资金后续支付。 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.指标值设置无法可靠衡量。社会效益指标设置为移民增收比例（≥%）≥10%，无法提供佐证资料可靠衡量
720 |  | 龙羊峡库区共和县沙珠玉乡曲沟村水库移民渠道改造项目 |  | √ | 100 | 92.72 | 0.93 |  | 是 |  | 继续执行
721 |  | 龙羊峡库区共和县铁盖乡下合乐寺村水库移民果蔬基地配套果蔬温棚项目 |  | √ | 0 | 0 | 0 |  | 否 | 因无合适项目建设地，项目不予实施，资金调整至龙羊峡库区共和县铁盖乡托勒台村水库移民人居环境整治项目 | 不予执行 | 项目前期申报程序不严谨，预期绩效目标无法实现。
722 |  | 龙羊峡库区共和县铁盖乡托勒台村水库移民人畜饮水工程 |  | √ | 100 | 99.29 | 0.99 |  | 是 |  | 继续执行
723 |  | 防治草原有害生物40万亩 |  | √ | 200 | 0 | 0 |  | 否 | 招标及合同签订工作于8月完成，项目前期程序时间较长，截至2025年8月31日还未开工 | 继续执行 | 1.预算执行率低 2.部分项目绩效目标未达标。数量指标设置为鼠害防控40万亩，截至2025年8月31日，按进度应完成24万亩，实际还未开工。
724 |  | 林草湿荒一体化保护修复支出/林草湿荒一体化保护修复（省级配套） |  | √ | 3069.2 | 2854.13 | 0.92993 |  | 是 |  | 继续执行
725 |  | 2025年提前下达大中型水库后期扶持基金（移民直补） | √ |  | 837.42 | 837.06 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
726 |  | 湖东种羊场新一轮退耕还林补助资金 | √ |  | 80 | 80 | 1 |  | 是 |  | 继续执行 | 满意度指标无佐证资料
727 |  | 2025年提前下达中央财政三北工程补助资金--巩固防沙治沙成果支出 |  | √ | 1558.4 | 1055.04 | 0.68 |  | 是 |  | 继续执行 | 数量指标设置与实际实施内容不符，数量指标指标值设置为“沙化土地管护任务≥5.5308万亩”实际项目实施时沙化土地管护任务为7.7928万亩。
728 |  | 草原生态护林员（一般户） | √ |  | 1317.6 | 735.66 | 0.56 |  | 否 | 用于发工资，工资按月发放，1-7月工资已发放，后续金额预计年底支出 | 继续执行 | 预算执行率低
729 |  | 湿地生态护林员 | √ |  | 285.12 | 159.19 | 0.56 |  | 否 | 用于发工资，工资按月发放，1-7月工资已发放，后续金额预计年底支出 | 继续执行 | 预算执行率低
730 |  | 野生动植物保护工作经费 | √ |  | 10 | 6.36 | 0.64 |  | 是 |  | 继续执行
731 |  | 恰卜恰镇幸福滩园林绿化 | √ |  | 90 | 27.57 | 0.31 |  | 否 | 车辆及管道维修已完成，未进行验收，资金还未支付；管护人员工资合同约定半年发放一次，上半年工资已发放，下半年工资11月份发放；已完成2辆车辆监测，其余车辆还未到检测时间，无车辆维修支出 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.绩效目标设置不合理。数量指标中设置“太保公益林一期浇水人工工资1项”，设置不合理
732 |  | 共和县2025年三北工程国土绿化项目 |  | √ | 946.25 | 744.58 | 0.79 |  | 是 |  | 继续执行 | 未进行事前绩效评估
733 |  | 共和县2024年达连沟国土绿化项目 |  | √ | 3.62 | 0 | 0 |  | 否 | 资金为质保金，还未到质保期 | 继续执行
734 |  | 2024年义务植树 |  | √ | 82 | 0 | 0 |  | 否 | 项目已完工，剩余资金为3年养护费，每年年底支付本年度养护费 | 继续执行
735 |  | 2023年恰卜恰春季植树造林项目 |  | √ | 1.96 | 0 | 0 |  | 否 | 截至2025年8月31日，还未到质保期，9月质保期到期 | 继续执行
736 |  | 补发退耕还林2000-2002年到期面积补助资金 | √ |  | 7.84 | 7.84 | 1 |  | 是 |  | 继续执行 | 满意度指标无佐证资料
737 |  | 2021年第一批中央林业改革发展资金（森林生态效益补偿质保金、审计费） | √ |  | 10.79 | 0 | 0 |  | 否 | 质保金，未到质保期 | 继续执行
738 |  | 共和县三北工程科学绿化试点县科学绿化技术方案编制项目 | √ |  | 15.96 | 15.96 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
739 |  | 2023年林业草原生态保护恢复资金野生动植物保护 |  | √ | 2.98 | 0 | 0 |  | 否 | 截至2025年8月31日，未到质保期 | 继续执行
740 |  | 2021年第一批中央林业草原生态保护恢复资金（退化草地补播） |  | √ | 3.2 | 0 | 0 |  | 是 | 项目已完成，年初预算不足支付项目资金，故未支付 | 继续执行 | 1.预算执行率低 2.绩效指标设置与实际实施内容不符。资金实际为项目剩余款和质保金，绩效目标设置目标为质保金，设置不合理
741 |  | 共和县2023年林业改革发展资金--沙化土地封禁保护项目 |  | √ | 338.25 | 8.64 | 0.03 |  | 是 | 项目已于2024年完工。初验时存在需整改问题，8月份整改完成并通过自查验收，项目资金于9月支付 | 继续执行 | 预算执行率低
742 |  | 三北防护林工程 |  | √ | 16.18 | 4.32 | 0.27 |  | 否 | 该项目资金为24年结余资金及24年-25年管护工资，管护工资因资料提供不及时，2人管护工资还未发放到位，24年结余资金未收回 | 继续执行 | 预算执行率低
743 |  | 2023年中央林业草原改革发展资金（草原鼠害防控） |  | √ | 88.3 | 30.85 | 0.34938 |  | 是 | 与2023年中央林业草原改革发展资金（退化草原毒害草改良1万亩）是同一项目，项目已于2024年完工并通过验收。预算申请金为剩余需支付资金，但申请预算资金不够支付第三笔项目款和质保金，还未形成支出。 | 继续执行 | 预算执行率低
744 |  | 2023年中央林业草原改革发展资金（草原有害生物防控） |  | √ | 56.03 | 53.53 | 0.96 |  | 是 |  | 继续执行
745 |  | 2021年第一批中央林业草原生态保护恢复资金（草原鼠害防控） |  | √ | 11.71 | 0 | 0 |  | 否 | 项目已完成，年初预算不足支付剩余项目资金，故未支付 | 继续执行 | 1.预算执行率低 2.绩效指标设置与实际实施内容不符。资金实际为项目剩余款项和质保金，绩效目标中数量指标设置目标为质保金，设置不合理
746 |  | 2021年第一批中央林业草原生态保护恢复资金（沙漠化草原治理） |  | √ | 44.23 | 43.5 | 0.98 |  | 是 |  | 继续执行 | 指标值设置无法可靠衡量。生态效益指标设置为“沙化草原治理示范区植被盖度≥30%”，指标值无佐证资料
747 |  | 共和县2023年度共和盆地沙漠化防治及草原生态修复治理项目（天然林保护与营造林工程及荒漠化治理工程） |  | √ | 691.28 | 19.5 | 0.03 |  | 是 | 已支付资金为2024年县发改垫付资金。项目预算金额6875万元，于24年已支出60%，目前项目已完成验收，因2025年预算申请资金有误，导致项目资金不足以支付剩余工程款，后续金额预计于26年支付。 | 继续执行 | 预算执行率低
748 |  | 湖东种羊场防沙治沙项目 |  | √ | 109 | 34.93 | 0.32 |  | 是 | 项目已完工，已支付资金为项目质保金，剩余资金用途不明。 | 继续执行 | 1.预算申请资金与预期绩效目标实施内容不匹配。项目已完工，年初预算申请109万元，本年实际所需资金仅需质保金34.93万元，剩余资金用途不明； 2.满意度指标自行无佐证资料。
749 |  | 2021年第四批财政衔接推进乡村振兴补助（欠发达国有林场巩固提升任务项目质保金） |  | √ | 2.72 | 0 | 0 |  | 否 | 截至2025年8月31日，还未到质保期 | 继续执行
750 |  | 2020年共和县退牧还草 | √ |  | 8.53 | 8.53 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
751 |  | 不动产登记系统服务器及硬件设备升级改造资金 |  | √ | 1.05 | 0 | 0 |  | 否 | 截至2025年8月31日，还未到质保期 | 继续执行
752 |  | 2020年中央自然灾害防治体系建设资金 |  | √ | 23.28 | 23.28 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
753 |  | 青海省海南州共和县监测项目（地方自筹） |  | √ | 7.41 | 0 | 0 |  | 否 | 截至2025年8月31日，还未到质保期 | 继续执行
754 |  | 共和县恰卜恰镇索吉亥（吉东寺）泥石流治理工程 |  | √ | 2.94 | 2.94 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
755 |  | 矿产管理专项经费 | √ |  | 10 | 1.14 | 0.11 |  | 否 | 截止绩效跟踪日，因参加培训企业数量不足，计划年底进行培训。 | 继续执行 | 预算执行率低
756 |  | 地质灾害防治经费 | √ |  | 10 | 7.89 | 0.79 |  | 是 |  | 继续执行
757 |  | 共和县林（草）长制工作经费 | √ |  | 15 | 1.01 | 0.07 |  | 否 | 项目正在实施中，预计年底全部支出。 | 继续执行 | 预算执行率低
758 |  | 森林草原防火工作经费 | √ |  | 15 | 1.51 | 0.1 |  | 否 | 项目正在实施中，预计年底全部支出。 | 继续执行 | 预算执行率低
759 |  | 全县自然资源卫片图斑核查经费 | √ |  | 80 | 26.08 | 0.33 |  | 是 | 上级本部下达的图斑和群众举报的线索，进行核查，日常巡查违法行为，只支付日常差旅费的报销和法律顾问费，导致预算支付率低。 | 继续执行 | 预算执行率低
760 |  | 宅基地审批测绘费用 | √ |  | 15 | 0 | 0 |  | 否 | 各乡镇将符合测绘的宅基地上报至农牧局，农牧局审核后与测绘单位进行现场测绘，资金为收到测绘数据成果后一次支付，截至2025年8月31日，尚未收到测绘成果，资金还未支付 | 继续执行
761 |  | 共和县城及乡镇、村庄国土空间规划编制评估、测绘费用 | √ |  | 300 | 91.25 | 0.3 |  | 否 | 正处在专家论证评审意见修改阶段，尚未取得成果性文件，预计年底支出。 | 继续执行 | 1.预算执行率低 2.数量指标设置不全面。数量指标值共设置多规合一、村庄规划编制、镇级控制性详细规划、城镇开发边界优化方案3项内容，实需完成“多规合一”村庄规划编制、镇级控制性详细规划、城镇开发边界优化方案、乡镇总体规划和湖东种羊场总体规划5项内容。 3.自行监控完成进度与实际完成进度不符。被检查单位监控表中数量指标均显示已完成，质量指标显示验收合格率为100%，实际该项目只有1项取得成果性文件，其余正在编制审核阶段，项目整体还未实施完毕。
762 |  | 共和县田长制智管田平台建设项目 |  | √ | 300 | 0 | 0 |  | 否 | 因全县耕地变更要陆续至年底才能完成确认，完成确认后委托相关有资质的单位进行审查核实后才上报智管田平台，故资金未支付。 | 继续执行 | 未进行事前绩效评估
763 |  | 耕地保护工作经费 | √ |  | 120 | 0 | 0 |  | 否 | 2025年9月24日，青海省自然资源厅下发解决退耕还林与永久基本农田保护范围交叉重叠、永久基本农田中存在难以稳定利用耕地等历史遗留问题的通知，导致预算支付率低，项目办正在组织开展。 | 继续执行 | 预算执行率低
764 |  | 耕地占用税 | √ |  | 500 | 174.6 | 0.35 |  | 是 | 农转建用地请示尚未取得批复，申报税款无依据，暂未支付。 | 继续执行 | 预算执行率低
765 |  | 共和县全民所有自然资源管理专项报告编制费 | √ |  | 25 | 0 | 0 |  | 否 | 共和县全民所有自然资源资产清查项目已包含此项目实施内容，故无需单独编制此项报告 | 不予执行 | 预算资金存在重复申请。
766 |  | 黑马河奥凯铁矿生态环境恢复治理资金 |  | √ | 5.59 | 0 | 0 |  | 否 | 截至2025年8月31日，还未到质保期 | 继续执行
767 |  | 黑马河然去乎村增减挂项目 |  | √ | 169.4 | 0 | 0 |  | 否 | 该项目未取得实施方案批复，未实施 | 继续执行 | 1.预算执行率低 2.项目绩效目标未达标。数量指标设置值为“土地平整2万公顷、闸门等建筑物17座，灌溉渠道400米”，截至2025年8月31日，项目还未实施。 3.未进行事前绩效评估
768 |  | 龙羊峡镇多隆沟建筑用砂岩矿及治海村建筑用砂岩矿征地补偿资金 | √ |  | 8.3 | 0 | 0 |  | 否 | 该费用为电力迁改费用，该笔及资金由出让方自行支出 | 不予执行 | 项目预期绩效目标无法实现，该专项资金为电力迁改费用，应由出让方自行支出，项目不予执行
769 |  | 切吉乡加什科村占补平衡项目 |  | √ | 523.87 | 233.13 | 0.45 |  | 是 | 项目正在实施中，预计年底全部支出。 | 继续执行 | 1.预算执行率低 2.指标设置与项目实际实施内容不符。数量指标设置为“田间道路1800米”，因工程变更不予实施，新增实施内容为新建引水管道、灌溉渠道2千米，年初数量指标设置现与项目实施内容不符。 3.未进行事前绩效评估
770 |  | 机场护栏缺口资金 | √ |  | 23.06 | 23.06 | 1 |  | 是 |  | 继续执行 | 指标值设置有误。社会效益指标值设置为“改善我县交通出行条件，加快优势资源开发利用”，指标值设置错误。
771 |  | 乡村振兴工作经费及驻村干部生活补助 | √ |  | 8.64 | 2.6 | 0.3 |  | 否 | 主要的支出在冬季购买大煤以及支出汽油费，汽油费未有人员报销，故购买大煤以及报销汽油费还未形成支出 | 继续执行 | 预算执行率低
772 |  | 不动产地籍调查 | √ |  | 30 | 11.9 | 0.4 |  | 否 | 项目前期工作已基本完成，正在实施转数据库工作，预计年底完成。资金按合同约定支付40%项目款。 | 继续执行 | 预算执行率低
773 |  | 土地承包经营权数据整合 | √ |  | 60 | 0 | 0 |  | 否 | 2025年4月进行政府采购意向公告，竞争性三方询价，7月签订合同，项目正在实施中，预计年底完成。 截至2025年8月31日款项暂未支付 | 继续执行 | 1.预算执行率低；2.项目绩效目标未达标，数量指标指标值设置为“整合数据数量≥12000宗”截至2025年8月31日项目实际未实施。
774 |  | 自然资源统一确权登记 | √ |  | 690 | 0 | 0 |  | 否 | 2025年5月进行政府采购意向公告，公开招标，8月签订合同，项目正在实施中，预计年底完成。 截至2025年8月31日款项暂未支付。 | 继续执行 | 1.预算执行率低；2.项目绩效目标未达标，数量指标指标值设置为“县域内水流、湖泊≥2237公里，草原、荒地、森林≥12670平方公里，矿产资源≥3处”截至2025年8月31日项目实际未实施。
775 |  | 海南州各类项目土地征收费用 | √ |  | 58 | 38.56 | 0.66 |  | 是 |  | 继续执行
776 |  | 共和县东香卡村一、四社温棚片区项目土地征收费 | √ |  | 284 | 72.45 | 0.26 |  | 是 | 征地拆迁难度大，群众对补偿标准不认可，协议未达成 | 继续执行 | 1.预算执行率低 2.指标值设置与实际工作量偏差过大。数量指标设置为“土地征收面积≥10亩”，截至8月31日实际已完成土地征收15.48亩，资金使用25.51%，目标偏差过大 3.自行监控阶段完成值与实际完成值不符，监控表数量指标阶段完成值为土地征收面积10亩与实际完成土地征收面积15.48亩数据不一致。
777 |  | 新增建设用地有偿使用费 | √ |  | 800 | 0 | 0 |  | 否 | 依据《青海省财政厅 青海省自然资源厅 中国人民银行西宁中心支行关于规范新增建设用地有偿使用费缴纳有关事项的通知》（青财库字{2021}132号）的文件要求，新增建设用地有偿使用费由市（州）、县人民政府缴纳。资金无需支付，年底上缴财政。 | 不予执行 | 前期申报工作不严谨。按照《青海省财政厅 青海省自然资源厅 中国人民银行西宁中心支行关于规范新增建设用地有偿使用费缴纳有关事项的通知》（青财库字{2021}132号）的文件要求，新增建设用地有偿使用费由市（州）、县人民政府缴纳。建设单位无法自行缴纳，项目无法实施。
778 |  | 土地交易中介服务费 | √ |  | 600 | 0 | 0 |  | 是 | 土地交易委托资源交易中心办理，每年年底根据交易数量将土地交易中介服务费支付给资源交易中心。 | 继续执行 | 1.预算执行率低 2.数量指标值设置与实际实施数量偏差过大。绩效目标中数量指标设置为“公开出让土地数量＞1宗”，截至2025年8月31日，公开成交出让数量已达到23宗。 3.满意度指标自评无佐证资料
779 |  | 共和县全民所有自然资源资产清查 | √ |  | 280 | 0 | 0 |  | 否 | 该项目于2025年8月8日进行招标，截止2025年8月31日，项目尚未实施，故资金支付率为0%。 | 继续执行 | 1.预算执行率低 2.项目实施未达到业绩值，数量指标设置值为“资源类别≥5类、成果图集制作与报告编写≥5项”，实际项目未实施。
780 |  | 土地竟买成交价款 | √ |  | 444.85 | 444.85 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
781 |  | 2023年中央林业草原改革发展资金（草种繁育补助0.544万株） |  | √ | 10 | 0 | 0 |  | 否 | 该项目由铁卜加草改站实施，因无可实施的项目用地，无法实施该项目。 | 不予执行 | 项目预期绩效目标无法实现。因无项目实施用地，项目暂无法实施，绩效目标暂无法实现。
782 |  | 2024年度项目预算执行结果奖补资金（补充公用经费） | √ |  | 5 | 5 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
783 |  | 共和和林投资有限公司注册资本金 |  | √ | 500 | 500 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
784 |  | 共和县28座藏传佛教宗教活动场所不动产勘测定界和永久界桩埋设费用 |  | √ | 181.22 | 54 | 0.3 |  | 是 | 合同约定预付30%工程款，剩余款项验收合格后支付，项目未验收，款项暂未支付； | 继续执行 | 未进行事前绩效评估
785 |  | 青海湖沙区生物可降解聚乳酸沙袋沙障绿色治沙技术推广与示范项目 |  | √ | 74 | 74 | 1 |  | 是 |  | 继续执行 | 满意度指标无佐证资料
786 |  | 共和县2025年脱贫人口生态护林员选聘 |  | √ | 485 | 270.79 | 0.56 |  | 否 | 工资按月发放，绩效上下半年考核完成后发放，故预算执行率低，年底剩余资金全部发放完成 | 继续执行 | 自行监控中质量指标“森林火灾受害率”阶段完成值设置不合理
787 |  | 2024年共和盆地高寒沙区植被恢复技术推广与示范 | √ |  | 73 | 20.89 | 0.29 |  | 是 | 合同约定预付30%工程款，剩余款项验收合格后支付，项目未验收，款项暂未支付 | 继续执行
788 |  | 国有林管护 | √ |  | 76.65 | 50.88 | 0.66 |  | 是 |  | 继续执行 | 项目实施未达到业绩值。社会效益设置为“带动农民增收≥50人”，实际管护人员为35人，未达到预期目标。
789 |  | 国家重点保护野生动物资源调查及栖息地评估项目 | √ |  | 90 | 26.99 | 0.3 |  | 否 | 项目批复实施方案建设期限为2025年5月-2026年6月，项目于2025年5月开始实施，合同约定付款方式为签订后15个工作日内支付总价款30%，提供中期报告后支付65%，验收通过后支付5%，截至绩效跟踪日，还未完成中期报告。 | 继续执行
790 |  | 陆生野生动物疫源疫病监测防控项目 | √ |  | 3 | 0 | 0 |  | 否 | 项目为一次性采购项目，预记年底完成，主要实施内容为采购监测设备，截至2025年8月31日，还未完成采购。 | 继续执行 | 1.预算执行率低。2.绩效目标设置不合理。数量指标设置为“实施项目数量1个”，未按项目实际内容设置
791 |  | 生态护林员支出 | √ |  | 200 | 111.67 | 0.56 |  | 是 | 工资按月发，绩效上下半年考核完成后发放，故预算执行率低，年底剩余资金全部发放完成 | 继续执行
792 |  | 沙化土地封禁保护补偿支出 |  | √ | 153 | 24.68 | 0.16 |  | 是 | 46名管护员均于9月聘用，合同约定管护员工资满一年支付，故今年聘用的管护员工资需下年才能支付。 | 继续执行
793 |  | 2021年第二批缺口下达林业改革发展资金造林补贴项目 | √ |  | 13.9 | 0 | 0 |  | 否 | 项目已完成，未通过省级验收，且项目预算资金不足以支付剩余资金 | 继续执行
合计 |  |  | - | - | 142621.9554 | 74229.4413 | - | - | - | - | -

## 报告附件2
附件2
共和县2025年新增预算项目支出绩效运行监控跟踪统计表
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 项目分类 |  | 预算申请金额（万元） | 预算执行情况 （万元） | 预算执行率 | 部门整体支出进度 | 项目实施是否达到业绩值 | 预算执行率低于60%以及项目实施未达到业绩值的原因分析 | 下一步执行情况的评价意见 | 项目实施过程中存在的问题
|  |  | 经费类项目 | 非经费类项目
1 | 共和县文体旅游广播电视局 | 原海南州民族博物馆维修加固项目 |  | √ | 997.6 | 31.1 | 0.031175 | 22.43% | 否 | 8月份开始招投标，支付的前期费用，截至8月底还未开工。 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.绩效目标未达到业绩值。数量指标设置为“主楼拆除及加固≥8060㎡”，截至2025年8月31日，还未开始施工。
2 |  | 健身器材更新维护项目 | √ |  | 11 | 0 | 0 |  | 否 | 修建全民健身馆，地方还未确定，计划于11月份开始一次性更新维护 | 继续执行 | 预算执行率低
3 |  | 2024年旅游发展基金补助地方项目（2024年） | √ |  | 8 | 6.54 | 0.8175 |  | 是 |  | 继续执行 | 满意度指标无可衡量的佐证资料。
4 |  | 共和县2024年度乡镇及县直各部门党政领导班子考核奖金 | √ |  | 2.5 | 0 | 0 |  | 否 | 截至2025年8月31日，还未支出，后续计划用于支付网费。 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.绩效指标设置不合理。数量指标设置为“参加县直领导班子考核单位的数量1个，设置不合理。
5 |  | 2024年海南州目标责任考核经费（州对县） | √ |  | 0.75 | 0.252 | 0.336 |  | 否 | 7月份支付2500.00元为更换轮胎费用，其余暂未支付。 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.绩效指标设置不合理。数量指标设置为“参加州级目标任务考核的单位数量1个”，设置不合理。
6 |  | 2025年度旅游发展资金 | √ |  | 772.64 | 376.48 | 0.48726 |  | 是 | 实施项目数量总共11个，截止8月底实施完成的项目数量为6个，其余项目还在实施中，资金正在陆续支出。 | 继续执行 | 预算执行率低
7 |  | 文化馆演员服装道具更新费用 | √ |  | 38.7 | 0 | 0 |  | 否 | 因前期未通过党组会议，截至8月份还未实施，9月份通过党组会议并组织实施，进行了资金支付。 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.绩效指标未达到业绩值。数量指标设置为“舞蹈扇子≥32套、舞蹈鞋≥64套、女装数量≥719套”，截至8月底，还未进行采购。
8 |  | 共和县龙羊湖沙漠生态体验营地建设项目 |  | √ | 200 | 0 | 0 |  | 否 | 资金主要用于支付项目前期费用，8月份完成勘察、编制可研、环评、水保、初设等前期工作，9月份支付二类费用。 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.绩效指标及指标性质设置有误。数量指标设置为“前期工作支付金额100%”，指标设置有误。时效指标值性质设置为“≥”，指标性质设置有误。
9 |  | 2025年第二批州级文化和旅游发展专项资金 | √ |  | 1050 | 20.4174 | 0.019445 |  | 否 | 8月份举行赛马会，费用已支付。9月份举行世锦赛。 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.时效指标性质设置有误。时效指标性质设置为“≥”,指标性质有误。
10 |  | 2025年第一批中央支持地方公共文化服务体系建设（重点项目）补助资金（戏曲进乡村） | √ |  | 18.5 | 0 | 0 |  | 是 | 因为牵扯租赁班车、广告费等，资金支付为活动结束后统一支付，截止8月底演出32场次，演出还未结束。 | 继续执行 | 预算执行率低
11 |  | 2025年第二批中央支持地方公共文化服务体系建设（重点项目）补助资金（乡镇街道多功能运动场） |  | √ | 20 | 0 | 0 |  | 否 | 8月份确定场地并编制可研，费用未支付。 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.绩效指标设置与项目实际实施内容不符。数量指标中设置了“健身房1座”，实际实施内容无健身房建设。
12 |  | 公共图书馆、文化馆免费开放补助资金（省级） | √ |  | 7.7 | 0 | 0 |  | 是 | 资金主要用于11个乡镇文化站活动费用，截止8月底未来报账，还未支出。 | 继续执行 | 预算执行率低
13 |  | 第二批文化人才专项经费 | √ |  | 11 | 0 | 0 |  | 否 | 人才招募时间为每年9月至次年8月，截至八月底招募工作还未进行。 | 继续执行
14 |  | 第二批公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 | √ |  | 0.64 | 0 | 0 |  | 否 | 第一批资金还未完成支出，故第二批资金还未开始支出。 | 继续执行 | 预算执行率低
15 |  | 共和县倒淌河镇拉乙亥麻乡村旅游接待中心项目前期工作经费 | √ |  | 12 | 0 | 0 |  | 是 | 项目为2022年项目，2022年已完成项目勘测定界、工程勘察、可行性研究报告编制工作，截至8月底还未支出。 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.满意度指标无可衡量的佐证资料。
16 | 中共共和县委宣传部 | 共和县2024年度乡镇及县直各部门党政领导班子考核奖金 | √ |  | 2.5 | 2.14 | 0.8552 | 54.42% | 是 |  | 继续执行
17 |  | 2024年海南州目标责任考核经费（州对县） | √ |  | 1 | 0 | 0 |  | 是 | 资金主要用于补充公用经费，后续按需支出 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.未设置质量指标及时效指标。
18 |  | 党风廉政建设责任制奖金 | √ |  | 0.2 | 0 | 0 |  | 是 | 资金主要用于采购与党风廉政工作相关的办公用品，后续按需支出 | 继续执行 | 预算执行率低
19 |  | 2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（新时代文明实践中心） | √ |  | 20 | 0 | 0 |  | 否 | 资金于8月份才下达，后续支出 | 继续执行
20 | 共和县应急管理局 | 2024年度财政运行综合绩效考评奖补资金（补充公用经费） | √ |  | 4 | 3.98 | 0.995 | 54.37% | 是 |  | 继续执行 | 指标值指标设置不全面，未设置质量指标。
21 |  | 中央自然灾害救灾资金（第二批） | √ |  | 70 | 18.02 | 0.2574 |  | 是 | 剩余款项用于应急处置，应急灾害由交通、水利及各乡镇处置上报后支出，交通、水利及各乡镇暂未上报，款项未支出。 | 继续执行 | 指标值设置与实际偏差过大。数量指标设置为“累计会商调度≥50次、累计排查隐患≥40个”，实际会商调度每日均进行，已累计排查隐患90个。
22 |  | 共和县消防救援大队车辆装备器材采购 |  | √ | 1240 | 602.89 | 0.4862 |  | 是 | 项目进行公开招标确定7个分包，5个分包已验收完毕，剩余项目已完工还未验收，项目按合同约定付款，已验收项目已于9月份支付 | 继续执行
23 |  | 2024年海南州目标考核经费（州对县） | √ |  | 0.75 | 0.4 | 0.5333 |  | 是 | 主要用于下半年补充公用经费。 | 继续执行 | 指标值设置与项目实际实施内容不符，数量指标设置为“奖金额度0.75万元”，与成本指标重复，实际用于补充公用经费；经济效益指标设置为“确保资金使用率≥98%”该项目不产生经济效益，实际用于补充公用经费。
24 |  | 省级自然灾害补助资金 | √ |  | 9.66 | 3.57 | 0.3701 |  | 是 | 工资和搬用费半年发放一次，等年底有结余进行物资采购。 | 继续执行 | 指标值设置有误，成本指标设置为“购买救援装备≤3套”应设置为不超过预算数。
25 | 共和县退役军人事务局 | 共和县2024年度乡镇及县直各部门党政领导班子考核奖金 | √ |  | 2 | 0.41 | 0.21 | 44.88% | 是 | 该经费用于补充公用经费，按实际情况支出。 | 继续执行 | 1.预算执行率较低； 2.指标设置不合理，项目成本指标指标值设置为“≥2万元”、数量指标设置为“考核奖金数量＝2万元”、质量指标设置为“按期发放执行≤1年”。
26 |  | 2025年大学生参军入伍和应征青年赴高原部队服役一次性奖励优待金（州级配套资金）） | √ |  | 46.8 | 46.8 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
27 | 共和县卫生健康局 | 地方公共卫生服务（村医养老保险） | √ |  | 13.15 | 0 | 0 | 53.2% | 否 | 每年11月份支付 | 继续执行
28 |  | 共和县黑马河镇中心卫生院业务用房建设项目 |  | √ | 1142.2343 | 532.19 | 0.46592 |  | 是 | 第二批资金于8月27日下达 | 继续执行
29 |  | 监理费 |  | √ | 1.2 | 1.2 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
30 |  | 2024年度财政运行综合绩效考评奖补资金（补充公用经费） | √ |  | 4 | 0.78 | 0.195 |  | 是 | 公用经费用完后使用 | 继续执行
31 |  | 共和县2024年度乡镇及县直各部门党政领导班子考核奖金 | √ |  | 2 | 0.65 | 0.325 |  | 是 | 公用经费用完后使用 | 继续执行
32 |  | 医疗机构业务楼楼增设消防外挂楼梯 |  | √ | 19.16 | 13.6809 | 0.71403 |  | 是 |  | 继续执行
33 | 共和县龙羊峡镇人民政府 | 财政绩效考核基础奖金 | 是 |  | 5 | 1.41 | 0.2826 | 55.93% | 是 | 主要用于政府临聘会计40%工资支出，其他临聘人员目前使用公用经费支出，预计11月使用该项目资金支出。 | 继续执行
34 |  | 2025年度选聘到村任职大学生村级事务助理员补助资金 | 是 |  | 13 | 7.7 | 0.5923 |  | 是 | 主要用于选聘到村任职大学生村级事务助理员补助，当月补助次月发放。 | 继续执行 | 数量指标指标性质设置有误，数量指标指标性质设置为“≤”数量指标指标性质不能设置为小于等于。
35 |  | 2025年计划生育州级配套2024年度优化生育政策目标管理考核 | 是 |  | 0.35 | 0 | 0 |  | 否 | 该项目资金下达较晚，项目入库时资金归口选择错误，经县财政局提醒后重新入库，于9月份调剂到位。 | 继续执行
36 |  | 龙羊新村村集体经济采摘园果树种植项目 |  | 是 | 39 | 36.18 | 0.9277 |  | 是 |  | 继续执行
37 |  | 2024年党风廉政建设责任制考核奖 | 是 |  | 0.2 | 0 | 0 |  | 否 | 该项目资金下达较晚，主要用于补充公用经费，公用经费使用完之后才使用本项目资金。 | 继续执行 | 预算执行率低
38 |  | 2024年海南州目标责任考核经费（州对县） | 是 |  | 0.75 | 0 | 0 |  | 否 | 该项目资金下达较晚，主要用于补充公用经费，公用经费使用完之后才使用本项目资金。 | 继续执行 | 预算执行率低
39 | 共和县发展改革和工业商务信息化局 | 共和县基层干部交流交往交融项目 | √ |  | 10 | 0 | 0 | 54.84% | 否 | 截止2025年8月31日项目未实施，计划于11月19日实施 | 继续执行 | 预算执行率低
40 |  | 海南州政府及五县对口支援 | √ |  | 10 | 0 | 0 |  | 否 | 资金主要用于海南州及五县对口支援部门的援建项目建设管理、工作协调、项目监督检查以及年度绩效综合考评等相关工作经费，后续陆续支付 | 继续执行 | 预算执行率低
41 |  | 2024年共和县促进两地交往交流交融项目 | √ |  | 40 | 10.01 | 0.2503 |  | 是 | 资金为上年结转资金，剩余资金后续举办活动支出。 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.未设置质量指标，指标设置不合理。
42 |  | 2024共和县人才能力提升及智力支援 | √ |  | 5.0085 | 5.0085 | 1 |  | 是 |  | 继续执行 | 未设置质量指标，指标设置不合理。
43 |  | 共和县2024年度乡镇及县直各部门党政领导班子考核奖金 | √ |  | 2 | 2 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
44 |  | “春风护航 油惠春天”成品油促销费补助资金 | √ |  | 100 | 56.73 | 0.5673 |  | 是 | 按月统计汇总补贴金额，截至8月底补贴已发放到位，剩余资金后续陆续支出 | 继续执行 | 未设置质量指标，指标设置不合理。
45 |  | 2025年商务领域加大扩围消费品以旧换新补助资金 | √ |  | 300 | 25.08 | 0.0836 |  | 是 | 按月统计汇总补贴金额，截至8月底补贴已发放到位，剩余资金后续陆续支出 | 继续执行 | 1.未设置质量指标，指标设置不合理； 2.指标值设置与实际不符。数量指标设置“补贴项目数≥100项”，实际补贴项目数无法达到100项。
46 |  | 共和县黄河南大街保障性租赁住房改造项目 | √ |  | 18 | 0 | 0 |  | 是 | 已编制可研、初设等，费用后续支付 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.未设置质量指标，指标设置不合理； 3.指标设置与实际实施内容不符。数量指标设置“建筑面积3466.2㎡”，实际项目实施内容为编制可研、初设等。
47 |  | 共和县产业融合发展示范园新建厂房建设项目 | √ |  | 14.17 | 0 | 0 |  | 是 | 已编制可研、初设等，费用后续支付 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.未设置质量指标，指标设置不合理。 3.指标设置与实际实施内容不符。数量指标设置“建筑面积7657.31㎡”，实际项目实施内容为编制可研、初设等。
48 |  | 2025年第一批省级服务业发展专项资金 | √ |  | 70 | 70 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
49 |  | 省级预算内前期工作经费 | √ |  | 161 | 152 | 0.9441 |  | 是 |  | 继续执行
50 | 共和县民政局 | 未成年人保护运转经费 | √ |  | 3 | 0.27 | 0.0888 | 54.34% | 是 | 该经费支付未成年人保护中心电梯维护费、取暖费、水电费等，按实际情况支出。 | 继续执行 | 1.预算执行率低2.指标设置不合理：社会效益指标“受助人员≥8人”
51 |  | 共和县民政局办公楼修缮资金 |  | √ | 39.5 | 0 | 0 |  | 是 | 该项目于5.13开工，待验收后一次性付款，截至8月底项目还未完工 | 继续执行 | 预算执行率较低
52 |  | 共和县恰卜恰镇黄河路社区及日间照料中心能力提升项目 |  | √ | 336.65 | 0 | 0 |  | 否 | 项目前期审批流程缓慢（图审未过，重新审批），截至8月底还未开工 | 继续执行 | 1.预算执行率较低；2.绩效目标未达到业绩值。数量指标设置“采购次数≥3次”，实际采购0次，项目进度缓慢。
53 |  | 共和县未成年保护中心能力提升项目 |  | √ | 344.38 | 0 | 0 |  | 否 | 项目前期审批流程缓慢（图审未过，重新审批），截至8月底还未开工 | 继续执行 | 1.预算执行率较低；2.绩效目标未达到业绩值。数量指标设置“采购次数≥3次”，实际采购0次，项目进度缓慢；3.指标设置与实际不符。数量指标设置了“采购次数≥3次”、“孤残儿童、散居孤儿≥9人”、“装修单位≥1个”，实际实施内容为改造装修面积2714.53平方米。
54 |  | 共和县恰卜恰镇政和日间照料中心能力提升项目设备购置项目 |  | √ | 223.93 | 0 | 0 |  | 否 | 项目批复于7月8日下达，于8月22日开工，设备购置处于备案前期阶段 | 继续执行 | 1.预算执行率较低；2.绩效目标未达到业绩值。数量指标设置了“采购次数≥4次”，实际完成0次，项目进度缓慢。
55 |  | 提前下达2025年困难群众救助补助资金（社会经办服务费） | √ |  | 172.66 | 72.9 | 0.4222 |  | 是 | 该项目资金合同金额306.62万元，省级下达133.66万元，州级下达38.99万元，县级133.97万元（还未追加），其中69.37万元已从提前下达困难群众补助资金（社会经办服务费）中支出现已退回，还未重新支出。 | 继续执行 | 预算执行率低
56 |  | 提前下达2025年福利彩票公益金（青海省康复辅助器具社区租赁项目） | √ |  | 10 | 0 | 0 |  | 否 | 截至8月底项目建设用地还未落实，暂未采购。 | 继续执行 | 1.预算执行率低；2.绩效指标未达到业绩值。数量指标设置“康复辅助器具社区租赁项目数量≥2项”，截至八月底，项目还未实施。
57 |  | 提前下达2025年福利彩票公益金（农村养老服务设施项目） |  | √ | 39 | 0 | 0 |  | 否 | 项目于9月3日签订合同，9.10采购，9.25验收 | 继续执行 | 1.预算执行率低；2.指标未达到业绩值。数量指标设置“农村养老设施项目数量≥2项”，截至8月底，项目还未实施。
58 |  | 提前下达2025年福利彩票公益金（特殊困难老年人家庭适老化改造项目） | √ |  | 40 | 0 | 0 |  | 否 | 前期审批流程缓慢，项目于9月20日开工 | 继续执行 | 预算执行率较低；项目进度缓慢
59 |  | 共和县2024年度乡镇及县直各部门党政领导班子考核奖金 | √ |  | 2 | 1.15 | 0.575 |  | 是 | 资金用于补充公用经费，按需支出 | 继续执行 | 预算执行率低
60 |  | 提前下达2025年福利彩票公益金（养老机构和设施星级奖补项目） | √ |  | 52 | 46 | 0.8846 |  | 是 |  | 继续执行
61 |  | 2025年中央集中专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目（老年助餐经费） | √ |  | 11.58 | 0 | 0 |  | 是 |  | 继续执行
62 | 共和县综合执法局 | 共和县2024年度乡镇及县直各部门党政领导班子考核奖金 | √ |  | 2 | 0 | 0 | 65.24% | 是 | 未发放 | 继续执行 | 1.预算执行率低2.自行监控工作不到位，未对本单位上年结转以及本年新增项目进行跟踪监控
63 |  | 食堂伙食补助费 | √ |  | 1.62 | 1.38 | 0.85185 |  | 是 |  | 继续执行 | 1.自行监控工作不到位，未对本单位上年结转以及本年新增项目进行跟踪监控
64 |  | 2024年度共和县党风廉政建设责任制考核奖励金 | √ |  | 0.2 | 0 | 0 |  | 是 | 未发放 | 继续执行 | 1.预算执行率低2.自行监控工作不到位，未对本单位上年结转以及本年新增项目进行跟踪监控
65 | 共和县水利局 | 青海省布哈河河道治理工程（共和段三期）重大骨干防洪减灾方向中央资金 |  | √ | 11944 | 11345.57 | 0.95 | 72.66% | 是 | 该项目已完工投入使用，剩余资金不够支付，待明年资金下达后一起支付 | 继续执行 | 未进行满意度调查
66 |  | 共和县恰卜恰、塘格木、廿地、龙羊峡等乡镇供水保障工程 |  | √ | 951 | 586.28 | 0.62 |  | 是 | 该项目已完工投入使用，剩余资金不够支付，待明年资金下达后一起支付 | 继续执行 | 未进行满意度调查
67 |  | 共和县阿增沟沟道治理工程（中央） |  | √ | 677 | 454.55 | 0.67 |  | 是 | 已完工，已投入使用，正在做结算。 | 继续执行
68 |  | 共和县次汗素及次汗达哇沟沟道治理工程（中央） |  | √ | 1080 | 1051.58 | 0.97 |  | 是 | 配套资金未到位，剩余资金不够支付， | 继续执行
69 |  | 水利局2025年食堂伙食补助经费 | √ |  | 2.02 | 1.97 | 0.98 |  | 是 |  | 继续执行
70 |  | 以色列政府贷款青海省农田水利设施建设项目缺口资金 |  | √ | 309.44 | 278.95 | 0.9 |  | 是 |  | 继续执行
71 |  | 共和县塘格木灌区支渠节水改造工程（一期）缺口资金 |  | √ | 46.12 | 43.03 | 0.93 |  | 是 |  | 继续执行
72 |  | 廿地乡拉龙灌区维修改造项目 |  | √ | 115 | 33.44 | 0.29 |  | 是 | 该项目9月份已完工，正在验收。 | 继续执行
73 |  | 2025年衔接资金项目管理费 | √ |  | 92.2 | 62.91 | 0.68 |  | 是 |  | 继续执行
74 |  | 共和县叉叉沟水库工程 |  | √ | 120 | 0 | 0 |  | 否 | 前期费用，正在编制可研报告，剩余资金结转 | 继续执行
75 |  | 共和县环湖五镇一场供水工程 |  | √ | 150 | 0 | 0 |  | 否 | 前期费用，正在编制可研报告，剩余资金结转 | 继续执行
76 |  | 共和县哈干水库工程 |  | √ | 120 | 0 | 0 |  | 是 | 前期费用，10月份已支付设计费 | 继续执行
77 |  | 2025年白蚁等害堤动物防治 |  | √ | 26 | 0 | 0 |  | 否 | 项目于7月开工，暂未支出 | 继续执行
78 |  | 2025年农业水价综合改革 |  | √ | 194 | 0 | 0 |  | 否 | 项目于10月取得相关批复，11月开标，暂未开工。 | 继续执行 | 项目进度缓慢
79 |  | 共和县2025年农村供水水质提升保障工程 |  | √ | 252 | 0 | 0 |  | 否 | 该项目2025年9月份取得批复，正在进行招标 | 继续执行
80 |  | 2025年第二批大中型水库移民后期扶持资金 |  | √ | 212 | 200.26 | 0.94 |  | 是 |  | 继续执行
81 |  | 青海湖流域周边地区生态环境综合治理项目（日元贷款）应急抢修工程 |  | √ | 121.29 | 54.01 | 0.45 |  | 是 | 由于8月共和县赛马会活动，导致项目开工延缓 | 继续执行 | 1.未设置时效指标 2.预算执行率较低
82 | 共和县生态环境局 | 共和县2024年度乡镇及县直各部门党政领导班子考核奖金 | √ |  | 2 | 2 | 1 | 34.98% | 是 |  | 继续执行
83 |  | 湖东种羊场垃圾填埋场土地报建经费 | √ |  | 35.62 | 0 | 0 |  | 是 | 审批流程缓慢，批复未下达，资金暂未支出。 | 继续执行 | 1.绩效指标设置不合理。质量指标未设置2.预算执行率低
84 |  | 2025年环青海湖南岸环卫设施建设运营项目前期费 |  | √ | 49.28 | 49.28 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
85 |  | 环湖南岸4座生活垃圾小型高温热解设施评估经费 | √ |  | 22 | 0 | 0 |  | 是 | 评估报告出具后支付 | 继续执行 | 1.绩效指标设置不合理。质量指标未设置 2.预算执行率低
86 | 共和县教育局 | 2025至2026学年度教育“三包”补助资金 | √ |  | 358.84 | 0 | 0 | 36.45% | 否 | 该经费于当年9月-次年8月发放 | 继续执行
87 |  | 部分学校教师周转费差价费用 |  | √ | 74.59 | 0 | 0 |  | 是 | 4、5年前工程尾款、按合同约定于10月支付 | 继续执行
88 |  | 学前教育普及普惠和义务教育优质均衡发展督导评估工作经费 | √ |  | 14 | 0 | 0 |  | 是 | 由于教育普及普惠项目省上暂未验收，该经费未支出 | 继续执行
89 |  | 共和县第一小学迁建项目用地内供电线路迁改资金 |  | √ | 236.19 | 211.51 | 0.9 |  | 是 |  | 继续执行
90 |  | 义务教育本子款（二） | √ |  | 109.42 | 52.94 | 0.48 |  | 是 | 该经费于开学时间3月以及9月发放，9月暂未发放 | 继续执行
91 |  | 非义务教育阶段贫困生补助（二） | √ |  | 10 | 0 | 0 |  | 否 | 该经费于当年高考生大学入学后发放 | 继续执行
92 |  | 原民办代课教师养老生活补助经费（省级）（二） | √ |  | 37.01 | 26.71 | 0.72 |  | 是 |  | 继续执行
93 |  | 中小学银龄讲学计划（二） | √ |  | 28 | 0 | 0 |  | 否 | 该经费用于发放返聘老师的工资，9月开始发放 | 继续执行
94 |  | 学科带头人和骨干教师津贴（二） | √ |  | 32.04 | 0 | 0 |  | 否 | 该资金发放今年9月-次年7月，按学年发放（9月前由结余资金发放） | 继续执行
95 |  | 课后服务经费、（二） | √ |  | 520 | 301.78 | 0.58 |  | 是 | 用于发放课后服务老师工资，根据实际情况按月发放 | 继续执行 | 预算执行率低
96 |  | 幼儿教师请产假，代课教师工资、(二） | √ |  | 43.2 | 12.41 | 0.29 |  | 是 | 根据实际情况发放 | 继续执行 | 预算执行率低
97 |  | 驻村干部生活补助（二） | √ |  | 1.32 | 0.58 | 0.44 |  | 是 | 根据实际情况发放，驻村干部未及时上报资料 | 继续执行 | 1.预算执行率低 2.自行监控与实际完成值不符：项目监控表数量指标“驻村天数”阶段完成值为0，实际为96天。 3.未开展满意度调查
98 |  | 共和县信息化设备 |  | √ | 95 | 0 | 0 |  | 否 | 项目前期审批流程缓慢，该项目正在招标中 | 继续执行 | 1.数量指标设置内容与实际不符，数量指标设置“受益学校数量2所”，实际“受益学校数量1所” 2.预算执行率低 3.项目进度缓慢
99 |  | 共和县第二寄宿制小学附属设施 |  | √ | 270 | 0 | 0 |  | 否 | 该项目2025年8月签订合同，工期为2025年8月-2025年11月，项目正在实施中。 | 继续执行 | 数量指标指标性质设置有误：“官网改造≤400米”“道路改造≤9000平方米”“屋面防水≤1200平方米”
100 |  | 共和县2024年度乡镇及县直各部门党政领导班子考核奖金 | √ |  | 2.5 | 1.08 | 0.43 |  | 是 | 充当公用经费，按实际情况支出 | 继续执行 | 预算执行率低
101 |  | 支持学前专项发展 |  | √ | 996 | 340.67 | 0.34 |  | 是 | 该经费60%用于工资发放，40%用于购置设备，工资根据实际情况支出，设备暂未购置 | 继续执行 | 预算执行率低
102 |  | 共和县一小迁建项目（一期） |  | √ | 2700 | 391.55 | 0.15 |  | 是 | 该项目建设工期为2025年7月8日-2026年8月29日，项目正在实施中 | 继续执行
103 |  | 农村义务教育校舍安全保障长效机制项目 |  | √ | 152.05 | 45.71 | 0.3 |  | 是 | 倒淌河民族寄宿制学校网管改造项目已验收，资金陆续支付 | 继续执行 | 未进行满意度调查
104 |  | 2024年度涉藏州县教育“三包”（机动资金）补充、（机动资金）、“三包”补助资金 |  | √ | 252.29 | 31.55 | 0.13 |  | 否 | 其中220.73万元是倒淌河购置电采暖设备，由于资金下达较晚，项目开始实施较晚，暂未招标 | 继续执行
105 | 共和县倒淌河镇人民政府 | 选聘到村任职大学生村级事务助理员补贴经费 | √ |  | 9 | 1.5 | 0.1667 | 38.17% | 否 | 该项目资金主要用于选聘到村任职大学生村级事务助理员补贴，根据4月份下达共政财行〔2025〕137号文件，每人每年1万元，从3月份开始，均于月底发放，实际组织部仅分配选聘到村任职大学生村级事务助理员4人，其中1名大学生任村两委成员，补贴不能重复发放，不予发放该补贴。 | 继续执行
106 |  | 2024年度优化生育政策目标管理考核 | √ |  | 0.35 | 0 | 0 |  | 是 | 该项目资金主要用于计划生育日常公用经费，与计划生育工作经费配合使用，资金下达较晚，先使用计划生育工作经费。 | 继续执行 | 1.预算执行率低；2.指标设置不全面，未设置质量指标。
107 |  | 青海湖生态工作人员管护补助 | √ |  | 28.8 | 10.49 | 0.3642 |  | 是 | 主要用于青海湖生态工作人员工资及社保，当月工资次月发放，合同4月份签订，工资从5月份开始发放，截至8月31日仅发放4个月工资。 | 继续执行 | 指标设置不全面，未设置质量指标。
108 |  | 共和县2024年度乡镇及县直各部门党政领导班子考核奖金 | √ |  | 3 | 3 | 1 |  | 是 |  | 继续执行 | 1.指标设置不全面，未设置质量指标。2.满意度未调查。
109 |  | 倒淌河镇蒙古村党群服务中心建设项目资金 |  | √ | 195.88 | 0 | 0 |  | 否 | 该项目资金为倒淌河镇蒙古村党群服务中心建设，按规定进行了招投标，6月份下达项目批复，7月份资金到位，8月份确定中标单位，8月14日签订合同。8月25日开工。 | 继续执行 | 1.预算执行率低；2.指标设置不全面，未设置质量指标。
110 |  | 共和县倒淌河镇湖东种羊场一大队2025年美丽宜居村庄整治提升以工代赈示范项目 |  | √ | 592 | 0 | 0 |  | 否 | 该项目资金为共和县倒淌河镇湖东种羊场一大队2025年美丽宜居村庄整治，按规定进行了招投标，6月份资金文件下达后，才进行方案设计，于7月份取得设计批复，7月份确定中标单位，8月份资金实际到位，8月6日签订合同。8月28日开工。 | 继续执行 | 1.预算执行率低；2.指标设置不全面，未设置质量指标。
111 |  | 2024年度党风廉政建设责任制考核奖 | √ |  | 0.2 | 0.2 | 1 |  | 是 |  | 继续执行 | 1.指标设置不全面，未设置质量指标。2.满意度未调查。
112 | 共和县交通运输局 | 共和县沙珠玉乡至塘格木连通公路（青海省治沙试验林地森林草原防灭火道路）建设项目 |  | √ | 506.86 | 31.39 | 0.0619 | 43.29% | 是 | 待工程量审核完成后支付后续资金 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.自行监控工作不到位：满意度指标无可衡量的佐证资料。
113 |  | 共和县2024年度乡镇及县直各部门党政领导班子考核奖金 | √ |  | 2 | 2 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
114 |  | 2025年食堂伙食补助 | √ |  | 2.6 | 1.82 | 0.7 |  | 是 |  | 继续执行
115 |  | 共和县切吉乡东科村门乃海砂石路建设项目 |  | √ | 717.45 | 213.31 | 0.2973 |  | 否 | 该项目因林草征占的手续未批复，截至2025年8月31日，还未开始施工，支付资金为工程预付款 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.绩效目标未达到业绩值。数量指标设置为“建设里程≥20公里”，截至2025年8月31日，按进度应完成7.5公里，实际还未开工。
116 |  | 共和县恰卜恰镇上梅村股份经济合作社配套道路工程 |  | √ | 174 | 136.06 | 0.782 |  | 是 |  | 继续执行
117 |  | 项目预算执行奖励资金 | √ |  | 50 | 32 | 0.64 |  | 是 |  | 继续执行 | 数量指标设置不全面。实际支出中包含道路检测547.055公里以及桥梁检测29座，而数量指标中仅设置了“评定桥梁数量29座”。
118 |  | 共和县龙羊峡德胜村尕台三文鱼苗种孵化厂配套道路工程 |  | √ | 345 | 103.41 | 0.2998 |  | 否 | 该项目因林草征占的手续未批复，截至2025年8月31日，还未开始施工，支付资金为工程预付款 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.绩效目标未达到业绩值。数量指标设置为“建设里程≥4.74公里”，截至2025年8月31日，按进度应完成2.03公里，实际还未开工。
119 |  | 2025年衔接资金项目管理费 |  | √ | 70.72 | 36.28 | 0.513 |  | 是 | 已完成前期费用支出，剩余资金按项目实施进度后续陆续支出。 | 继续执行
120 |  | 党风廉政专项经费 | √ |  | 0.2 | 0 | 0 |  | 否 | 计划于11-12月征订党费廉政报刊，截止2025年8月31日，还未开始实施 | 继续执行 | 绩效目标设置不合理。质量指标设置为“加强党费廉政建设工作定性良”，应设置为“党费廉政报刊征订率≥95%，指标设置不合理。
121 |  | 共和县塘格木至江西沟元者村（塘治路前半段） |  | √ | 80 | 0 | 0 |  | 否 | 该资金为州级下达前期项目工作经费，用于编制可研、初设，截至2025年8月底，可研、初设还未编制完成 | 继续执行
122 |  | 共和县县道x304恰卜恰镇至廿地公路改扩建工程 |  | √ | 60 | 0 | 0 |  | 否 | 该资金为州级下达前期项目工作经费，用于编制可研、初设，截至2025年8月底，可研、初设还未编制完成 | 继续执行
123 |  | 交通运输领域“两新”工作2024年度清算资金及2025年度第二批预拨资金超长期国债 | √ |  | 755 | 747.7 | 0.9903 |  | 是 |  | 继续执行
124 |  | 预拨2025年交通运输领域大规模设备更新和消费品以旧换新资金超长期国债 | √ |  | 1800 | 303.13 | 0.1684 |  | 否 | 资金下达较晚，后续陆续支出 | 继续执行 | 1.绩效指标未达到业绩值。数量指标设置了“报废并更新新能源巡游出租汽车≥90辆”、“提前报废国三及以下排放标准运营柴油车≥240辆”实际报废并更新新能源巡游出租汽车已完成5辆，提前报废国三及以下排放标准运营柴油车实际已完成137辆； 2.绩效目标设置不合理，未设置质量指标。
125 |  | 共和县江西沟莫热村2025年美丽宜居村庄整治提升以工代赈财政项目 |  | √ | 141 | 42.22 | 0.2994 |  | 否 | 资金于8月下达，支付资金为工程预付款，截至8月底，因林草征占的手续未批复，项目还未开始实施。 | 继续执行 | 绩效目标未达到业绩值。数量指标设置为“建设里程≥1.05公里”，截至2025年8月31日，按进度应完成0.63公里，实际还未开工。
126 |  | 共和县石乃亥镇鲁（色村入点）一（社鲁色村出点）线公路建设项目县级筹措资金 |  | √ | 680 | 448.54 | 0.6596 |  | 否 | 该项目因林草征占的手续未批复，截至2025年8月31日，还未开始施工，支付资金为工程预付款。 | 继续执行 | 绩效目标未达到业绩值。数量指标设置为“建设里程≥8.58公里”，截至2025年8月31日，按进度应完成2.86公里，实际还未开工。
127 |  | 共和县恰卜恰镇乙浪堂村-下梅村公路建设项目县级筹措资金 |  | √ | 157.35 | 0 | 0 |  | 否 | 资金于7月下达，截至2025年8月31日，招投标工作还未开始。 | 继续执行
128 | 共和县市场监督管理局 | 职工食堂经费 | 是 |  | 5.6 | 3.84 | 0.68571 | 57.89% | 是 |  | 继续执行
129 |  | 共和县2024年度乡镇及县直各部门党政领导班子考核奖金 | 是 |  | 2 | 1.1 | 0.55 |  | 是 | 该项目资金主要用于补充公用经费，资金5月份下达，为无预算临聘人员发放工资，该项目资金目前仅发放2月工资。 | 继续执行 | 1.数量指标设置为“奖补资金=2万元”，与成本指标重复，指标设置不合理。
130 |  | 星级市监所建设 | 是 |  | 32 | 0 | 0 |  | 是 | 该项目于8月份筹备招投标工作，故项目建设较晚。 | 继续执行 | 1.预算执行率低；2.项目总体目标偏离，入项目库时项目总体目标为“打造倒淌河星级市监所”，实际执行时12万元用于打造河东市监所、20万元用于打造河西市监所。3.业绩值不达标，该项目实施较晚，8月份筹备招投标工作。目标与实际不符。
131 | 共和县恰卜恰镇人民政府 | 共和县2024年度乡镇及县直各部门党政领导班子考核奖金 | √ |  | 3 | 0 | 0 | 53.70% | 是 | 资金下达较晚，主要用于补充公用经费，待公用经费用完之后再支出。 | 继续执行 | 预算执行率低
132 |  | 共和县大学生村级事务助理员补助资金 | √ |  | 15 | 8.9 | 0.5933 |  | 是 | 该项目资金主要用于村级事务助理员补助，助理员补助资金从3月开始按月发放，村级数量15个，实际仅14人到村任职。按14人发放 | 继续执行 | 绩效目标未达业绩值，数量指标设置为“分配人数=15人”实际仅14人。
133 |  | 2025年计划生育州级配套2024年度优化生育政策目标管理考核 | √ |  | 0.35 | 0 | 0 |  | 否 | 主要用于弥补办公经费，资金下达较晚，按实际需求支出。 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.指标设置不合理，数量指标设置为“足额投入日常公用金费率≥98%”实际用于补充公用经费购买办公用品等。
134 | 共和县中医院 | 共和县2024年度乡镇及县直各部门党政领导班子考核奖金 | 是 |  | 1.5 | 1.5 | 1 | 39.65% | 是 |  | 继续执行 | 1.指标设置与实际实施内容不符，数量指标设置为“奖励次数=1次”，实际实施内容为支付物业公司一个月劳务费。
135 |  | 2025年省级公共卫生服务补助资金（地方公共卫生服务补助州级配套资金） | 是 |  | 2.69 |  | 0 |  | 是 | 该项目优先支出基本公共卫生上年结转及中央直达资金，不足部分由该项目资金补足。 | 继续执行 | 预算执行率低。
136 |  | 共和县中医院住院楼建设项目 | 是 |  | 50 |  | 0 |  | 否 | 该项目资金为共和县中医院住院楼建设项目前期费，主要用于地震安全评价费共计24.35万元，仅支出40%预付款，因资金支付渠道错误，从共和县中医院住院楼建设项目中支出，正在进行退回重新支付手续。其余二类费还未支出。 | 继续执行 | 1.预算执行率低；2.指标设置与实际实施内容不符，数量指标指标值设置为“综合楼及附属设施≥35000㎡”实际该项目资金为建设项目前期费用。
137 |  | 2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 | 是 |  | 16 |  | 0 |  | 否 | 该项目资金7月份下达，主要用于购置医疗设备，正在进行招投标工作。 | 继续执行 | 1.指标设置与实际不符。可持续影响指标设置为“公立医院资产负债率控制在合理范围内”，实际为长期保障医疗水平。
138 |  | 2025年医疗服务与保障能力提升卫生健康人才培养补助资金 | 是 |  | 6.2 | 0.5408 | 0.087226 |  | 是 | 该项目用于村医培训，资金于7月份下达，后续根据实际情况支出。 | 继续执行 | 绩效指标设置不合理。将社会效益设置成可持续影响。
139 | 共和县住房和城乡建设局 | 2025年城镇绿化改造提升项目州级资金 |  | √ | 2000 | 1557.11 | 0.7786 | 37.05% | 是 |  | 继续执行 | 社会效益指标设置不符合实际。社会效益指标设置为增加镇区绿化面积≥90%，实际绿化面积为525800㎡，无法达到增加镇区绿化面积90%。
140 |  | 共和县上梅村污水处理设施改造项目（调剂支出结构） |  | √ | 247.13 | 195.33 | 0.7904 |  | 是 |  | 继续执行
141 |  | 共和县2024年度乡镇及县直各部门党政领导班子考核奖金 | √ |  | 2.5 | 2.5 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
142 |  | 共和县2025年农牧民居住条件改善项目 |  | √ | 2892 | 227.5 | 0.0787 |  | 是 | 该项目由村民自行进行房屋改造建设，由住建局验收合格后进行发放补助，部分村民施工进度缓慢，暂未验收 | 继续执行 | 预算执行率较低
143 |  | 共和县3个小区保障性住房室外配套设施建设项目前期费 |  | √ | 72 | 0 | 0 |  | 否 | 因项目不符合省发改投向，故无法实施，资金不再支出 | 不予执行 | 项目绩效目标无法实现预期目标。因前期项目申报不严谨，项目前期费虽已下达，但项目不符合省发改投资意向，故无法实施，资金不再支出
144 |  | 共和县乡镇基层政权“五小”及基础设施提升改造工程 |  | √ | 234 | 69.13 | 0.2954 |  | 是 | 已支付工程预付款，剩余资金按照合同约定按实际进度支出 | 继续执行
145 |  | 青海湖水位上涨海南州淹没区农牧户住房搬迁改善配套工程（二期） |  | √ | 12413 | 0 | 0 |  | 否 | 搬迁地点由农牧户自行决定，截至8月底，地点还未确定，后续工作无法开展，还未开工建设，目前大部分选址及设计已完成，还有部分地点还未确定，整体设计还未完成。 | 继续执行
146 |  | 青海湖水位上涨海南州淹没区农牧户住房搬迁改善工程（二期） |  | √ | 5495 | 0 | 0 |  | 否 | 搬迁地点由农牧户自行决定，截至8月底，地点还未确定，后续工作无法开展，还未开工建设。 | 继续执行
147 |  | 海南州共和县倒淌河镇城镇供水工程/海南州共和县倒淌河镇城镇供水工程一般债券资金 |  | √ | 3312 | 0 | 0 |  | 否 | 因林草征占手续办理缓慢，截至8月底还未开工建设 | 继续执行 | 预算执行率低
148 |  | 海南州共和县恰卜恰镇城镇供水工程 (二期) |  | √ | 1436 | 30 | 0.0209 |  | 否 | 因中央级资金6月份下达，资金下达后开始办理前期手续，进行招投标，计划9月开工 | 继续执行 | 预算执行率低
149 |  | 海南州共和县恰卜恰镇南片区供热管网建设项目 |  | √ | 2223 | 76.1 | 0.0342 |  | 否 | 因中央级资金6月份下达，资金下达后开始办理前期手续，进行招投标，计划9月开工 | 继续执行 | 预算执行率低
150 |  | 共和县恰卜恰镇生活垃圾填埋场二期封场项目前期费 |  | √ | 10 | 0 | 0 |  | 是 | 因投资计划还未下达，项目建设内容后期有可能进行调整，故还未支付可研编制费用 | 继续执行 | 预算执行率低
151 |  | 共和县垃圾焚烧建设项目前期费 |  | √ | 96 | 47 | 0.4896 |  | 是 | 截至8月底，已支付可研编制费用，其他前期准备工作正在进行中，待第三方提供成果后支付资金。 | 继续执行 | 预算执行率底
152 |  | 共和县城北片区污水处理厂建设工程前期费 |  | √ | 76 | 18 | 0.2368 |  | 是 | 截至8月底，已支付可研编制费用，地勘及测绘还未提交成果，合同约定提交成果后一次性支付。 | 继续执行
153 |  | 共和县恰卜恰镇城镇供水提升改造工程（三期）前期费 |  | √ | 10 | 7.64 | 0.764 |  | 是 | 已完成可研编制并支付相关费用，项目后续委托给县水利局实施，剩余资金无需支出，年底上缴财政。 | 不予执行
154 |  | 共和县恰卜恰河西台沟防洪工程前期费 |  | √ | 10 | 8 | 0.8 |  | 是 |  | 继续执行
155 |  | 共和县青海湖中心城镇地下管网综合改造项目前期费 |  | √ | 60 | 60 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
156 |  | 北区创业中路片区城镇排水防涝工程前期费 |  | √ | 95 | 29 | 0.3053 |  | 是 | 已支付可研费用，项目分解为一期、二期项目，项目资金已到位，后续使用项目资金支付，剩余资金年底上缴 | 不予执行
157 |  | 2024年海南州目标责任考核经费（州对县） | √ |  | 0.75 | 0 | 0 |  | 否 | 资金用于补充公用经费，截至绩效跟踪日，无采购需求，后续按需采购办公用品 | 继续执行 | 预算执行率低
158 |  | 共和县2025年新型城镇化更新提质项目 |  | √ | 1400 | 515.85 | 0.3685 |  | 是 | 项目于6月开工，已支付工程预付款，截至8月底，项目正在实施中，后续资金按工程进度进行支付 | 继续执行
159 |  | 共和县老城区城镇排水防涝工程前期费 |  | √ | 80 | 21 | 0.2625 |  | 是 | 已完成一期、二期项目可研编制，地勘测绘还未完成，项目资金已到位，后续支付前期费直接使用项目资金，故再无需支出，年底上缴财政。 | 不予执行
160 |  | 共和县民师供水加压站改造工程前期费 |  | √ | 23 | 23 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
161 |  | 共和县主城区保障房小区地下排水管网改造项目前期费 |  | √ | 85 | 85 | 1 |  | 是 | 质量指标不达标。质量指标设置为“项目落地实施率≥60%”，因省发改无投资意向，项目无法实施。 | 继续执行
162 |  | 共和县主城区老旧庭院地下排水管网改造项目前期费 |  | √ | 29.45 | 29 | 0.9847 |  | 是 |  | 继续执行
163 |  | 共和县市民服务中心建设项目缺口资金（县级补助） |  | √ | 389.12 | 384.56 | 0.9883 |  | 是 |  | 继续执行
164 |  | 青海湖水位上涨海南州淹没区农牧户住房搬迁改善工程建设项目前期缺口资金 |  | √ | 1336 | 660.91 | 0.4947 |  | 是 | 搬迁安置点较分散，办理临时用地、用电手续耗时较长，后续陆续支出，预计年底完成所有支出。 | 继续执行 | 预算执行率低
165 |  | 2025年城镇保障性安居工程（二毛家属院保障性住房） |  | √ | 1988.78 | 1900 | 0.9554 |  | 否 | 因施工图审查缓慢，导致今年6月初才开工。其中88.78万元因下达资金分配方案已作废，无法支出，等资金重新分配后调整预算后支出。 | 继续执行 | 实施进度缓慢。因施工图审查缓慢，导致6月初才开工，截至八月底，实施进度为40%，未达到60%。
166 |  | 2025年城镇保障性安居工程（县医院家属院保障性住房） |  | √ | 550.34 | 471.03 | 0.8559 |  | 否 | 因施工图审查缓慢，且拆迁问题未解决，导致今年5月才开工。其中79.31万元因下达资金分配方案已作废，无法支出，等资金重新分配后调整预算后支出。 | 继续执行 | 实施进度缓慢。因施工图审查缓慢，导致6月初才开工，截至八月底，实施进度为40%，未达到60%。
167 |  | 2025年城镇保障性安居工程（滨河东路保障性住房） |  | √ | 979.9045 | 900 | 0.9185 |  | 否 | 因施工图审查缓慢，导致今年5月才开工。其中79.9万元因下达资金分配方案已作废，无法支出，等资金重新分配后调整预算后支出。 | 继续执行 | 实施进度缓慢。因施工图审查缓慢，导致6月初才开工，截至八月底，实施进度为40%，未达到60%。
168 |  | 公园路城镇排水防涝改造资金县级专项 |  | √ | 350 | 0 | 0 |  | 是 | 资金于7月9日下达，施工合同于7月份签订，8月份开工，计划9月份支付预付工程款，后续资金按实际施工进度支付 | 继续执行
169 |  | 龙羊峡镇龙才村党群服务中心建设项目 |  | √ | 476.31 | 104.85 | 0.2201 |  | 否 | 项目前期审批流程缓慢，于9月初办理施工许可 | 继续执行 | 1.项目实施进度缓慢。截至8月底项目还未开工。2.预算执行率较低
170 |  | 恰卜恰镇索吉亥村党群服务中心建设项目 |  | √ | 433 | 4.08 | 0.0094 |  | 否 | 项目前期审批流程缓慢，于8月底签订合同 | 继续执行 | 1.项目实施进度缓慢。截至8月底项目还未开工。2.预算执行率较低
171 |  | 和美公园公共卫生间建设项目 |  | √ | 40 | 10.88 | 0.2721 |  | 是 | 资金于7月下达，7月开工，截至八月底，还在施工中，已支付工程预付款，剩余资金按工程进度支付 | 继续执行
172 |  | 海南州共和县应急排涝能力提升建设项目 |  | √ | 1200 | 0 | 0 |  | 否 | 因采购前期市场调研时间较长，截至8月底，暂未完成采购，后续完成市场调研后进行采购 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.数量指标设置不合理。数量指标设置为“建设项目个数1个”，未按项目实际实施内容设置绩效目标。
173 |  | 海南州共和县老城区排水改造工程（一期） |  | √ | 3475 | 0 | 0 |  | 否 | 资金于7月23日下达，下达后才办理相关前期手续、进行招投标，计划10月份开工 | 继续执行
174 |  | 海南州共和县老城区排水改造工程（二期） |  | √ | 3232 | 0 | 0 |  | 否 | 资金于7月23日下达，下达后才办理相关前期手续、进行招投标，计划10月份开工 | 继续执行 | 数量指标设置不合理。数量指标设置为“建设项目个数1个”，未按项目实际实施内容设置绩效目标。
175 | 共和县铁盖乡人民政府 | 团员之家活动经费 | 是 |  | 3 | 1.87 | 0.62333 | 57.03% | 是 |  | 继续执行
176 |  | 选聘到村任职大学生村级事务助理员工资补贴 | 是 |  | 10 | 6 | 0.6 |  | 是 |  | 继续执行
177 |  | 2025年计划生育州级配套2024年度优化生育政策目标管理考核 | 是 |  | 0.2 | 0 | 0 |  | 是 | 用于优化生育宣传单制作。资金下达较晚，9月支付后，因下达科目不符收回，后重新下达及支付。 | 继续执行 | 预算执行率低
178 |  | 共和县2024年度乡镇及县直各部门党政领导班子考核奖金 | 是 |  | 3.5 | 0 | 0 |  | 否 | 该经费为补充公用经费，待其他公用经费支出后才使用。 | 继续执行 | 预算执行率低
179 | 共和县农牧和科技局 | 共和县2024年度乡镇及县直各部门党政领导班子考核奖金 | √ |  | 2.5 | 2.5 | 1 | 51.04% | 是 |  | 继续执行
180 |  | 2024年第二批省级科技专项-----创新督查激励 | √ |  | 23 | 0 | 0 |  | 否 | 项目于4月开始实施，未及时报账 | 继续执行 | 预算执行率低
181 |  | 州级科技计划项目资金（2025年） | √ |  | 70 | 2.7 | 0.0386 |  | 否 | 项目于4月开始实施，未及时报账 | 继续执行 | 预算执行率低
182 |  | 2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（530小额贷款贴息） | √ |  | 160 | 159.98 | 0.9999 |  | 是 |  | 继续执行
183 |  | 2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（塘格木镇治海村集体养殖场建设项目） |  | √ | 404 | 203.33 | 0.5033 |  | 是 | 项目批复项目期限为2025年4月-2025年12月，该项目尚在建设期限内，按项目施工进度支付 | 继续执行
184 |  | 2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（共和县田间渠道维修改造及配套设施建设项目） |  | √ | 394 | 236.98 | 0.6015 |  | 是 |  | 继续执行
185 |  | 2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（共和县2024年果蔬基地建设项目（二期）） |  | √ | 1350 | 16 | 0.0119 |  | 否 | 该项目批复6月份下达，8月25日发布中标通知书，还未签订合同。 | 继续执行 | 1.预算执行率低；2.绩效指标未达到业绩值。数量指标设置“扩建果蔬基地1处”，截至八月底，项目还未开工。
186 |  | 2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（共和县廿地乡廿地村种植建设项目） |  | √ | 505 | 263.71 | 0.5222 |  | 是 | 设备于9月购置，购置后支付；工程款按施工进度支付，截至8月底已达80% | 继续执行
187 |  | 2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（共和县恰卜恰镇下梅村股份经济合作社二期发展项目） | 85和96已合并 | √ | 780 | 210.45 | 0.2698 |  | 是 | 项目批复项目期限为2025年4月-2025年12月，该项目尚在建设期限内，按项目施工进度支付 | 继续执行
188 |  | 2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（共和县恰卜恰镇东香卡村、塘格木镇黄河村集体养殖场建设项目） |  | √ | 354 | 189.31 | 0.5348 |  | 是 | 项目批复项目期限为2025年4月-2025年12月，该项目尚在建设期限内，按项目施工进度支付 | 继续执行
189 |  | 2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（共和县恰卜恰镇下塔迈村屠宰场配套设施建设项目） |  | √ | 91 | 45.88 | 0.5041 |  | 是 | 项目批复项目期限为2025年4月-2025年12月，该项目尚在建设期限内，按项目施工进度支付 | 继续执行
190 |  | 2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（珠玉村养殖场水电配套项目） |  | √ | 303 | 79.2 | 0.2614 |  | 是 | 项目批复项目期限为2025年4月-2025年12月，该项目尚在建设期限内，按项目施工进度支付 | 继续执行
191 |  | 2025财政衔接推进乡村振兴补助资金(共和县2025年果蔬基地建设项目灌溉配套工程) |  | √ | 1300 | 0 | 0 |  | 否 | 该项目批复未下达，项目还未实施。 | 继续执行 | 1.预算执行率低；2.绩效指标未达到业绩值。数量指标设置“铺设地埋塑料管道≥52.51km”、“泵房1座”、“修建蓄水池1座≥4000㎡”，截至八月底，项目还未开工。
192 |  | 2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金（共和县2025年绿色生态奶业养殖基地建设项目） |  | √ | 523.64 | 365.26 | 0.6975 |  | 是 |  | 继续执行
193 |  | 2024年海南州目标责任考核经费（州对县） | √ |  | 0.75 | 0.75 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
194 |  | 2025年衔接资金项目管理费 | √ |  | 939.3955 | 148.68 | 0.1583 |  | 否 | 资金下达较晚，支出较少，后续继续支出 | 继续执行 | 预算执行率低
195 |  | 2025年共和县脱贫人口及监测人口跨省就业一次性交通补助（县级） | √ |  | 40 | 5.3 | 0.1325 |  | 是 | 资金于7月14日下达，乡镇未及时提交补助名单，剩余资金后续提供后支出 | 继续执行 | 预算执行率低
196 |  | 2025年“四个一批”帮扶产业提质增效、提档升级项目 |  | √ | 467 | 0 | 0 |  | 否 | 该项目主要用于为龙羊峡镇两个村、恰卜恰镇三个村、沙珠玉两个村购买装载机、变压器等以及新建排水明沟等，该资金7月14日下达，8月底编制招标清单，招标控制价，走政府采购程序，意向公开完成是8月27日，公示期1个月结束后做的财政备案，后续才进行招标，截止八月底，此项目未实施，资金未支出。 | 继续执行
197 |  | 2025年支持乡村振兴贷款政府贴息资金 | √ |  | 38.4052 | 38.41 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
198 |  | 2025 年共和县产业扶持项目 |  | √ | 80 | 22.47 | 0.2809 |  | 是 | 该项目资金7月30日下达，按合同约定支付30%预付款项。剩余资金待结决算完成后支付。 | 继续执行 | 效益无法衡量，经济效益设置为“收益持续提高”无可靠衡量的佐证资料。
199 | 共和县自然资源和林业草原局 | 共和县切吉林草2025年三北工程育苗生产基地建设项目 |  | √ | 869.9 | 551.03 | 0.63 | 51.95% | 是 |  | 继续执行 | 数量指标指标值设置与实际实施内容不符。数量指标设置“种苗培育数量≥2833980株”，批复中种苗培育数量为2799520株。
200 |  | 共和县2025年三北工程城周国土绿化造林项目 |  | √ | 300 | 178.14 | 0.59 |  | 是 | 项目于8月份已完工验收，按合同约定已支付65%工程款，剩余工程款本应项目县级自查验收合格后支付，因考虑苗木管护期成活率，且施工单位未转入履约保证金，剩余资金待转入履约保证金后支付剩余工程款。 | 继续执行 | 1.预算执行率低 2.未进行事前绩效评估
201 |  | 2025年草原生态管护员补助项目 | √ |  | 1534.36 | 0 | 0 |  | 否 | 该项目资金用于发放管护员下半年工资，7-9月工资于9月支出，剩余资金预计年底支出 | 继续执行
202 |  | 公益性岗位工资（生态管护员） | √ |  | 1535 | 1534.68 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
203 |  | 共和县2025年县级财政资金三北工程城镇周边绿化项目 |  | √ | 100 | 92.94 | 0.93 |  | 是 |  | 继续执行
204 |  | 共和县2024年度乡镇及县直各部门党政领导班子考核奖金 | √ |  | 2 | 1.2752 | 0.64 |  | 是 |  | 继续执行
205 |  | 青海湖水位上涨海南州淹没区农牧户住房搬迁改善工程征地补偿款 | √ |  | 120.91 | 120.9065 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
206 |  | 共和县公交首末站项目征地补偿款 | √ |  | 52.01 | 52.01 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
207 |  | 青海共和盆地高海拔新材料新装备治沙试验示范 | √ |  | 150 | 75 | 0.5 |  | 是 | 支付50%预付款，剩余50%年底支付 | 继续执行 | 1.预算执行率低 2.数量指标设置为“支持项目数量1个”，经济效益指标设置为“开发新材料3种，改造（研制）新装置样机4套，示范面积160亩”以及“资金投资支付率100%”，该项目最终由中科院提供监测报告，无需验收，质量指标设置为“2025年度工程质量合格率100%”，指标设置有误。
208 |  | 共和县城北新区复兴北路项目征地补偿款 | √ |  | 169.27 | 75.67 | 0.45 |  | 否 | 征地拆迁协议未达成，款项未支付 | 继续执行 | 1.预算执行率低；2.项目实施未达业绩值，数量指标指标值设置为“征收土地面积≥36.1689亩”截至2025年8月31日项目实际征收土地面积16.1689亩。
209 |  | 历年测绘费用 | √ |  | 170.19 | 0 | 0 |  | 否 | 项目资金下达时间在8月底，现积极组织开展。 | 继续执行 | 预算执行率低
210 |  | 卫片核查费用 | √ |  | 80 | 0 | 0 |  | 否 | 项目资金下达时间在8月底，现积极组织开展。 | 继续执行 | 预算执行率低
合计 |  |  | - | - | 96434.168 | 31976.4713 | - | - | - | - | - | -

## 报告附件3
附件3
附件3
共和县2025年上年结转项目支出绩效运行监控跟踪统计表
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 项目分类 |  | 预算申请金额（万元） | 预算执行情况 （万元） | 预算执行率 | 部门整体支出进度 | 项目实施是否达到业绩值 | 预算执行率低于60%以及项目实施未达到业绩值的原因分析 | 下一步执行情况的评价意见 | 项目实施过程中存在的问题
|  |  | 经费类项目 | 非经费类项目
1 | 共和县文体旅游广播电视局 | 2024年文化人才专项经费 | √ |  | 72.21 | 53.26 | 0.73757 | 22.43% | 是 |  | 继续执行
2 |  | 共和县射箭运动馆管网排险及室内消防安全改造项目 |  | √ | 343 | 172.72 | 0.50356 |  | 否 | 该项目于7月完工，8月投入使用，9月份进行验收。 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.绩效指标未达到业绩值。时效指标“建设项目期限”设置为“5个月”，实际该项目为2024年结转项目，时效指标未达标。
3 |  | 2024年第二批公共文化服务体系建设项目 |  | √ | 122 | 6.13 | 0.050246 |  | 否 | 货物购置计划11月开标，装修工程于8月份开标。 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.绩效指标未达到业绩值。数量指标设置为“实施公共文化服务项目2个”，截至2025年8月31日。项目还未实施。
4 |  | 2024年中央彩票公益金支持体育事业专项资金 | √ |  | 53 | 0 | 0 |  | 否 | 7月份环湖赛直播费50万元未支付，社区运动会11月份举行。 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.绩效指标未达到业绩值。数量指标中设置“人才培养培训数量≥150人次”，实际培训还未开始；时效指标设置为“建设项目期限5个月”，实际该项目为2024年结转项目，截至2025年8月31日项目还未完成。
5 | 中共共和县委宣传部 | 2024年第二批中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | √ |  | 15 | 6.37 | 0.4245 | 54.42% | 是 | 资金主要用于举办活动，活动陆续开展，剩余资金后续支出 | 继续执行 | 预算执行率低
6 | 共和县应急管理局 | 2023年自然灾害防治体系建设补助资金 | √ |  | 5.84 | 5.04 | 0.863 | 54.37% | 是 |  | 继续执行
7 |  | 2024年中央自然灾害救灾资金（冬春救助） | √ |  | 95.8 | 95.8 | 1 |  | 是 |  | 继续执行 | 满意度未调查
8 | 共和县退役军人事务局 | 优抚对象补助经费 | √ |  | 15.97 | 15.97 | 1 | 44.88% | 是 |  | 继续执行
9 |  | 优抚对象医疗补助经费 | √ |  | 2.08 | 0.45 | 0.22 |  | 否 | 结转资金与本年资金一起发放，项目符合政策的人数为2人，其中1名优抚对象于1月份户口转到西宁，符合政策只有1人，且无门诊报销支出。 | 继续执行 | 预算执行率较低
10 |  | 自主择业军转干部退役金 | √ |  | 1.53 | 1.53 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
11 |  | 军队复员干部生活补助 | √ |  | 0.32 | 0.32 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
12 |  | 义务兵家庭优待金 | √ |  | 7.17 | 0 | 0 |  | 是 | 结转资金与本年资金一起发放。 | 继续执行
13 | 共和县卫生健康局 | 全县医疗服务能力建设（倒淌河甲乙村村建设）（恰卜恰西香卡村建设） |  | √ | 1.6347 | 1.6347 | 1 | 53.2% | 是 |  | 继续执行 | 1.自行监控工作不到位，未对本单位上年结转以及本年新增项目进行跟踪监控
14 | 共和县综合行政执法局 | 2024年青海湖封育鱼 | √ |  | 15.6344 | 8.09 | 0.51745 | 65.24% | 是 | 上年结转资金，资金已支付封湖育鱼的差旅费用等，但因下达资金时经济科目是其他资本性支出，还未向财政申请更正，导致后续无法支出 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.自行监控工作不到位，未对本单位上年结转以及本年新增项目进行跟踪监控
15 | 共和县发展改革和工业商务信息化局 | 援建项目管理费 | √ |  | 10 | 0 | 0 | 54.84% | 否 | 资金用于支付办公用品费及“十五五”规划费等，计划10月份实施 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.未设置质量指标，指标设置不合理。
16 |  | 短期柔性引才保障经费 | √ |  | 5 | 0 | 0 |  | 否 | 截止8月底未引进人才，经了解，中医院已引进人才，后续将资金拨付至中医院 | 不予执行 | 项目预期绩效目标无法实现。项目资金主要保障短期柔性引才工作顺利开展，实际无法实现招募人才的预期目标。
17 |  | 共和县产业融合发展示范园江苏援建资金 |  | √ | 246.8164 | 27.564 | 0.1117 |  | 是 | 该资金为项目尾款，因未完成结决算，还未支出 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.绩效指标设置不全面。数量指标设置“建筑面积1842.35平方米”，实际项目实施总建筑面积为5918.10㎡，其设置指标值仅包含建设公共服务用房面积，未包含生产车间面积。
18 |  | 共和县特色产业发展项目2024年 | √ |  | 15 | 0 | 0 |  | 否 | 该资金为2024年结余资金，主要用于企业奖补，数量指标设置补助企业数量为1个，截止2025年8月31日还未确定本年需补助的企业 | 继续执行 | 预算执行率低
19 | 共和县民政局 | 生态殡葬补助资金 | √ |  | 133.67 | 21.49 | 0.1608 | 54.34% | 是 | 项目于7.18验收，结算完成后进行支付 | 继续执行 | 预算执行率低
20 |  | 关于提前下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金 | √ |  | 38.56 | 17.56 | 0.4555 |  | 是 | 其中资金含15万服务费，用于支付第三方居家养老服务，截至评价日暂未支付；剩余资金为项目设备购置质保金及评审费，待质保期到期评审结束后支付。 | 继续执行 | 1.未设置质量指标2.社会效益“有效改善生活状况≥98%”指标值设置有误
21 |  | 农村养老服务设施能力提升项目 |  | √ | 97 | 64.85 | 0.6686 |  | 是 |  | 继续执行
22 |  | 特殊困难老年人家庭适老化改造项目 | √ |  | 0.6 | 0 | 0 |  | 是 | 该资金为质保金，截至8月底，还未到质保期。 | 继续执行
23 |  | 示范性“儿童之家”项目 |  | √ | 1.68 | 0 | 0 |  | 是 | 剩余资金为质保金及项目评审费，待质保期到期及评审结束后进行支付。 | 继续执行 | 预算执行率低
24 |  | 社会福利事业专项资金（共和县社区日间照料中心建设项目） |  | √ | 6.08 | 5.58 | 0.9177 |  | 是 |  | 继续执行 | 该项目未设置数量指标
25 |  | -2023年困难群众资金（困难失能老年人基本养老服务19.2万元） | √ |  | 85.2 | 0 | 0 |  | 否 | 该项目资金为自愿进敬老院低保中失能老人提供补助，符合条件的困难群众不愿意进驻敬老院。该资金未支出 | 继续执行
26 |  | 2024年社会福利项目资金—政府购买养老服务（省级资金） | √ |  | 181.89 | 23.72 | 0.1304 |  | 是 | 政府购买居家养老服务根据合同按月服务，次月回访后确定支出金额，第三方提交付款申请及相关资料，资料提供齐全后进行付款。截至8月底第三方机构仅提供1-4月资料。居家养老服务能力提升周期为1年，1年以后第三方机构进行评估，评估完成后进行资金支付。 | 继续执行 | 1.绩效指标值设置与实际偏差过大。社会效益设置为“服务老人数量≥60人次”政府购买居家养老1-8月份实际服务655人，居家养老服务能力提升项目实际人数为821人。共计1476人。2.自行监控与实际不符，社会效益设置为“服务老人数量≥60人次”监控表阶段完成值为“服务老人数量≥56人次”政府购买居家养老1-8月份实际服务655人，居家养老服务能力提升项目实际人数为821人。共计1476人。
27 |  | -2024年社会福利项目资金—老年人意外伤害险 | √ |  | 9.93 | 9.25 | 0.9315 |  | 是 |  | 继续执行 | 1.绩效指标值设置与实际偏差过大。数量指标设置为“老年人意外伤害保险人数≥300人”，截至8月底，实际已达到3170人。2.自行监控与实际不符，数量指标设置为“老年人意外伤害保险人数≥300人”监控表阶段完成值为“老年人意外伤害保险人数≥300人”截至8月底，实际已达到3170人。
28 |  | 困难群众救助补助资金（城镇低保） | √ |  | 2689.71 | 1316 | 0.4893 |  | 是 | 城镇低保按月发放，2025年1月、2月城镇低保均于2024年12月份提前发放，导致本年度截至2025年8月31日支出未达标。 | 继续执行 | 预算执行率低
29 |  | 2025年残疾人事业发展（残疾人生活和护理补贴） | √ |  | 436.69 | 286.51 | 0.6561 |  | 是 |  | 继续执行
30 |  | 中央集中彩票公益金支持社会福利专项资金（2023年） | √ |  | 3.28 | 2.5 | 0.7622 |  | 否 |  | 继续执行 | 数量指标“社会工作和志愿服务项目数量≥98项”无佐证资料
31 |  | 关于下达2024年社会福利项目资金（节地生态安葬奖补资金） | √ |  | 240.72 | 75.95 | 0.3155 |  | 是 | 按照实际情况进行补贴 | 继续执行
32 |  | 2024年困难群众救助补助资金 | √ |  | 130.27 | 73.44 | 0.5638 |  | 是 | 儿童福利当月统计核对数据次月发放，人数根据实际情况动态调整。 | 继续执行 | 1.指标值设置与实际偏差过大。数量指标设置为“儿童人数≥48人”实际困难儿童107人。2.自行监控进度与实际不符。数量指标设置为“儿童人数≥48人”，跟踪自评人数为48人，实际人数为107人。
33 | 共和县水利局 | 共和县石乃亥镇铁卜加、鲁色6村供水保障工程 |  | √ | 8.15 | 0 | 0 | 72.66% | 否 | 该经费为2024年项目尾款，现已完工，正在做审计和竣工决算，待报告出具后支付。 | 继续执行 | 预算执行率低
34 |  | 2022年度人饮水毁修复工程 |  | √ | 28.65 | 4.53 | 0.16 |  | 是 | 该经费为2022年项目尾款，剩余资金为结算审核费及审计费。 | 继续执行 | 预算执行率低
35 |  | 共和县沟后夏拉水库库区岸坡地质灾害整治及清淤工程 |  | √ | 308.03 | 236.28 | 0.77 |  | 是 |  | 继续执行
36 |  | 2024年度恰卜恰镇、龙羊峡镇、廿地乡等片区供水设施改造工程（省级资金） |  | √ | 20.84 | 7.6 | 0.36 |  | 是 | 该经费为2024年项目的二类费用，项目已完工，正在进行竣工决算，付完审计费后剩余资金上缴。 | 继续执行 | 1.预算执行率低2.未开展满意度调查
37 |  | 共和县然却乎沟（却乎村段）防洪工程 |  | √ | 197.85 | 196.39 | 0.99 |  | 是 |  | 继续执行
38 |  | 共和县索尔加沟沟道治理工程 |  | √ | 605.43 | 512.64 | 0.85 |  | 是 |  | 继续执行
39 |  | 共和县2024年水利工程水毁修复 |  | √ | 1.45 | 1.45 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
40 | 共和县教育局 | 城乡义务教育校舍安全 |  | √ | 305.47 | 127.25 | 0.42 | 36.45% | 是 | 主要建设内容为改造地坪硬化3271平方米，供水管网273米，污水管网15米，检查井3座，雨水井7座，室内外粉刷1840平方米等，资金陆续支付 | 继续执行 | 数量指标与实际实施内容不符：数量指标设置为”新建、改扩建学校1所”，实际是维修7所中小学及幼儿园
41 |  | 石乃亥民族寄宿制小学教学楼建设项目 |  | √ | 94.94 | 28.5 | 0.3 |  | 是 | 该项目建设工期为2024年4月-2024年11月，项目于2024年12月已进行竣工验收。该资金为质保金，到期后支付。 | 继续执行
42 |  | 共和县高级中学建设项目二期 |  | √ | 46.61 | 46.61 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
43 |  | 学前专任教师保教岗位补助州级配套资金 | √ |  | 7.17 | 7.17 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
44 |  | 共和县一小迁建项目（二期） |  | √ | 9500 | 4743.02 | 0.5 |  | 是 | 该项目建设工期为工期为2025年3月15日-2026年9月20日，项目正在实施中 | 继续执行
45 |  | 2023年度人才发展专项资金 | √ |  | 1.79 | - | 0 |  | 否 | 人才引进结转资金，今年暂未开展该活动 | 继续执行 | 预算执行率低
46 |  | 2024年支持学前教育发展（补助保教岗位）专项资金 | √ |  | 13.4 | 13.4 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
47 |  | 2024年支持学前教育发展专项资金（设备） |  | √ | 74.46 | 1.14 | 0.02 |  | 是 | 项目资金尾款，按合同约定9月份支付 | 继续执行 | 未做满意度调查
48 |  | 支持学前发展资金 | √ |  | 119.5 | 119.5 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
49 |  | 银龄讲学计划经费 | √ |  | 16.8 | 16.8 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
50 |  | 原民办代课教师养老生活补助资金（省级） | √ |  | 3.12 | 3.12 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
51 |  | 支持学前教育发展州级配套 | √ |  | 70.29 | 70.29 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
52 | 共和县市场监督管理局 | 2024年食品药品监管补助资金 | 是 |  | 5.26 | 5.07 | 0.96388 | 57.89% | 是 |  | 继续执行
53 |  | 2022年推进质量强国建设工作督查奖励资金 | 是 |  | 0.1 | 0.03 | 0.3 |  | 是 | 该项目资金为上年度结余资金，准备制作宣传资料，项目暂未进行。 | 继续执行 | 预算执行率低
54 | 共和县交通运输局 | 2024年农村公路建设(一般债券转贷）资金 |  | √ | 216.93 | 58.91 | 0.2716 | 43.29% | 是 | 该资金涉及2个项目，项目工程尾款及后续结决算费用还未支付 | 继续执行 | 预算执行率低
55 |  | 车辆购置税收入补助地方资金 |  | √ | 646.67 | 245.82 | 0.3801 |  | 是 | 5个项目已完工，待工程量审核完成后支付后续资金，按合同约定项目验收后支付剩余工程款，项目完工后支付至85%。 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.指标值设置与实际工程量不符。数量指标值设置为58.33公里，实际6个项目合计工程量为53.87公里； 3.指标设置不合理，未设置可持续性影响指标。
56 |  | 农村公路养护工程 |  | √ | 2.4 | 0 | 0 |  | 是 | 决算审核成果还未提交，费用还未支付 | 继续执行 | 预算执行率低
57 |  | 共和县尕海滩至西曲沟公路 |  | √ | 33 | 7.9 | 0.2394 |  | 是 | 项目已完工，剩余资金为结余资金 | 继续执行 | 1.未设置可持续性影响指标，指标设置不合理； 2.自行监控工作不到位：项目已完工投入使用，未进行满意度调查。
58 |  | 共和县铁盖乡至G572沿黄公路 |  | √ | 94.22 | 0 | 0 |  | 是 | 项目已完工，该资金为结余资金 | 继续执行
59 |  | 共和县交通运输领域大规模设备更新和消费品以旧换新 | √ |  | 2 | 0 | 0 |  | 是 | 去年结余2万元资金不够支付，结转至今年与今年补助资金一起支出，本年资金下达较晚，后续已支出 | 继续执行
60 | 共和县人力资源和社会保障局 | 高校毕业生“三支一扶“计划补助资金（第二批） | √ |  | 4.52 | 4.52 | 1 | 62.69% | 是 |  | 继续执行
61 |  | 三支一扶人员生活补助 | √ |  | 5.59 | 0 | 0 |  | 否 | 该经费为上年结转经费，由于资金不够，需与当年经费后续一起支出 | 继续执行
62 | 共和县中医院 | 基本公共卫生服务补助资金 | 是 |  | 157.96 | 137.2046 | 0.8686 | 39.65% | 是 |  | 继续执行
63 |  | 基本药物制度补助资金 | 是 |  | 0.6 | 0.6 | 1 |  | 是 |  | 继续执行
64 |  | 2024年医疗服务与保证能力提升补助资金（公立医院综合改革） | 是 |  | 21.5 | 21.1 | 0.9814 |  | 是 |  | 继续执行 | 1.绩效指标设置不合理。可持续影响指标设置为“医疗服务能力逐步提高定性90%”，应设置为社会效益医疗服务能力逐步提高定性良。
65 |  | 2024年医疗与保障能力提升补助资金 | 是 |  | 25.47 | 1.01 | 0.039654 |  | 是 | 该项目资金为24年结转资金，部分资金用于培训费用，人才培养进修周期长，科室人员紧张无法外派学习，资金支出缓慢；部分资金为3个专科建设，购置设备结余资金。 | 继续执行 | 1.预算执行率低；2.绩效指标设置不合理。可持续影响指标设置为“中医药服务能力较上年提高”，应设置为社会效益；3.指标值设置与实际不符，数量指标设置为“公立医院医疗服务性收入占比≥30%”实际该项目资金为24年结转资金，部分资金用于培训费用剩余部分资金为结余资金年底上缴财政。
66 |  | 地方公共卫生服务资金(60-64岁老年人健康体检州级配套补助资金） | 是 |  | 12.13 | 7.54 | 0.6216 |  | 是 |  | 继续执行
67 |  | 2023年度人才发展专项资金（对县转移支付） | 是 |  | 4.07 | 4.0675 | 0.99939 |  | 是 |  | 继续执行
68 |  | 共和县中医院总院区住院楼改造和城北院区门诊医技楼改扩建项目 |  | 是 | 61.87 | 61.1458 | 0.98829 |  | 是 |  | 继续执行 | 1.绩效指标设置不合理。可持续影响指标设置为“提高和缓解了周边妇女儿童患者的就诊需求优”，应设置为社会效益；2.项目未按期完工，项目批复完工时间为2024年12月，实际2025年4月才进行竣工验收。
69 |  | 2024年短期柔性人才及购买项目资金 | 是 |  | 10 | 9.9075 | 0.99075 |  | 是 |  | 继续执行
70 | 共和县住房和城乡建设局 | 共和县城中区风貌提升改造工程（上级专项） |  | √ | 0 | 0 | 0 | 37.05% | 是 | 2023年12月已竣工验收，项目结余资金已上缴财政 | 继续执行
71 |  | 共和县恰卜恰镇滨河西路延伸段项目（上级专项） |  | √ | 0 | 0 | 0 |  | 是 | 2024年10月已竣工验收，项目结余资金已上缴财政 | 继续执行
72 |  | 塘格木镇公共停车场建设项目 |  | √ | 0 | 0 | 0 |  | 是 | 2024年9月已竣工验收，项目结余资金已上缴财政 | 继续执行
73 |  | 塘格木镇巷道整治项目 |  | √ | 12.7933 | 0 | 0 |  | 是 | 项目已完工，资金为项目结余资金，后续上缴财政 | 继续执行
74 |  | 江西沟镇镇区风貌提升改造项目 |  | √ | 0 | 0 | 0 |  | 是 | 2024年8月已竣工验收，项目结余资金已上缴财政 | 继续执行
75 |  | 共和县江西沟巷道整治工程 |  | √ | 0 | 0 | 0 |  | 是 | 2023年12月已竣工验收，项目结余资金已上缴财政 | 继续执行
76 |  | 共和县江西沟镇公共停车场建设项目 |  | √ | 0 | 0 | 0 |  | 是 | 2023年12月已竣工验收，项目结余资金已上缴财政 | 继续执行
77 |  | 共和县江西沟镇主街道提升改造项目 |  | √ | 0 | 0 | 0 |  | 是 | 2023年12月已竣工验收，项目结余资金已上缴财政 | 继续执行
78 |  | 共和县城市公厕配套建设项目（省级资金） |  | √ | 0 | 0 | 0 |  | 是 | 2024年2月已竣工验收，项目结余资金已上缴财政 | 继续执行
79 |  | 塘格木镇广场建设项目（上级专项） |  | √ | 0 | 0 | 0 |  | 是 | 2024年9月项目已完工，项目结余资金已上缴财政 | 继续执行
80 |  | 共和县恰卜恰河县城段提升建设项目（国债） |  | √ | 483.9547 | 0 | 0 |  | 是 | 项目已完工，因结算以及决算报告还未完成，后续完成后支付剩余工程款 | 继续执行
81 |  | 倒淌河镇环境综合整治项目2023年一般债券资金 |  | √ | 144.22 | 0 | 0 |  | 是 | 资金主要为项目尾款，待结决算完成后支付。 | 继续执行 | 预算执行率低
82 |  | 共和县恰卜恰镇南九路提升改造2023年一般债券资金 |  | √ | 17.58 | 0 | 0 |  | 是 | 项目已于2024年完工验收，资金为结余资金，年底上缴财政 | 继续执行
83 |  | 共和县乡镇集镇基础设施建设2023年一般债券资金 |  | √ | 139.15 | 0 | 0 |  | 是 | 项目已于2024年完工验收，资金为结余资金，年底上缴财政 | 继续执行
84 |  | 共和县恰卜恰镇生活垃圾填埋场（一期）封场项目一般债券资金 |  | √ | 51.57 | 0 | 0 |  | 是 | 项目已于2024年完工验收，资金为结余资金，年底上缴财政 | 继续执行
85 |  | 恰卜恰镇城镇老旧供热管网维修改造工程一期（2024） |  | √ | 2804.35 | 1684.9012 | 0.6008 |  | 是 |  | 继续执行
86 | 共和县农牧和科技局 | 2024年千只藏羊标准化规模养殖场（基地）建设项目（共和县倒淌河镇甲乙村） |  | √ | 42.7176 | 0 | 0 | 51.04% | 是 | 项目批复建设期限为2024年1月-2024年12月，该项目计划9月22日组织验收，验收合格后支付剩余项目施工款项。 | 继续执行 | 1.预算执行率低；2.项目实施滞后，项目批复建设期限为2024年1月-2024年12月，项目计划2025年，9月份验收交付。
87 |  | 2024年千只藏羊标准化规模养殖场（基地）建设项目（共和县江西沟镇元者村二社） |  | √ | 44.16 | 0 | 0 |  | 是 | 项目批复建设期限为2024年1月-2024年12月，2025年7月23日组织验收，验收合格，并交付使用项目资产。 | 继续执行 | 1.预算执行率低；2.项目实施滞后，项目批复建设期限为2024年1月-2024年12月，项目验收为2025年7月23日。
88 |  | 2024年千只藏羊标准化规模养殖场（基地）建设项目（共和县江西沟镇元者村六社） |  | √ | 45 | 39.6665 | 0.8815 |  | 是 | 项目批复建设期限为2024年1月-2024年12月，2025年7月25日组织验收，验收合格，并交付使用项目资产 | 继续执行 | 项目实施滞后，项目批复建设期限为2024年1月-2024年12月，项目于2025年7月底验收交付。
89 |  | 2024年农牧业新型经营主体培育项目 |  | √ | 30.108 | 0 | 0 |  | 否 | 项目尚未组织验收，待办理产权证后再付款。 | 继续执行 | 1.预算执行率低；2.项目实施滞后，项目批复建设期限为2024年1月-2024年10月，截至2025年8月31日项目尚未验收。
90 |  | 2024年共和县千只藏羊标准化养殖基地建设项目 |  | √ | 11.94 | 10.426 | 0.8732 |  | 否 | 2024年12月24日组织验收，验收合格，并交付使用项目。 | 继续执行 | 绩效目标设置与实际实施内容不符。绩效目标中数量指标设置为“新建晒粪棚1座175.19平方米”、“新建草料房1座203.63平方米”、“切吉乡新村：新建兽医室1座241.64平方米”、“新建1#畜棚1座600平方米，“新建消毒室1座40.44平方米”、“新建晒粪棚1座150.3平方米”、新建草料房1座205平方米”、“新建兽医室1座241.64平方米”。项目实际批复及实施内容为建设2座900平方米畜棚。
91 |  | 耕地建设与利用资金（2023） | √ |  | 18.9 | 0 | 0 |  | 否 | 省级下达的奖励资金，未明确支出范围及用途，还未确定支出方向。 | 继续执行 | 预算执行率低
92 |  | 2023年第二批农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金(一般债转贷资金) |  | √ | 37.82 | 0 | 0 |  | 否 | 其中7.01万元为倒淌河问题厕所整改资金，后续直接调剂给倒淌河政府，30.81万元为结余资金，年底上缴财政 | 继续执行 | 预算执行率低
93 |  | 2024 年海南州共和县高标准农田改造提升 （高效节水灌溉）建设项目 |  | √ | 359.73 | 140.93 | 0.3918 |  | 是 | 该项目剩余资金为项目尾款，8月15日进行县级验收，验收结论为通过，正在申请州级验收，还需等州级验收合格后才能支出。 | 继续执行 | 预算执行率低
94 |  | 2024年农业经营主体培育（农牧民合作社和家庭牧场培育） | √ |  | 35 | 11.45 | 0.3271 |  | 是 | 该项目主要购置载货汽车、播种机、装载机、镇压器、食喂槽、农业无人机等设备16（台）套，截至绩效跟踪日，支付了30%的项目款，其余款项待验收合格之后支付，7月15日验收，但由于供应商提供的1台设备验收不合格，故剩余资金暂未支付。 | 继续执行 | 1.数量指标设置不合理。数量指标设置为“设备购置费用35万元”，与成本指标重复，应设置为“设备购置（台）套数=16（台）套”。
95 |  | 共和县铁盖乡恰恰湾生态旅游休闲营地基础设施项目（二期））(结转) |  | √ | 250.9283 | 0 | 0 |  | 否 | 建设乡村旅游综合服务中心2797.9平方米以及成品业务用房5座因建设用地手续未批复，截至八月底还未开始施工，资金按实际工程进度支付 | 继续执行 | 1.预算执行率低；2.未设置绩效目标；3.绩效指标未达到业绩值。批复实施内容包含“建设乡村旅游综合服务中心2797.9平方米”、“建设成品用房5座”，因建设用地手续未批复，截至八月底还未开始施工。
96 |  | 2024年共和县乡村振兴整村推进项目（第二批） |  | √ | 99.34 | 71.2096 | 0.7169 |  | 是 |  | 继续执行
97 | 共和县自然资源和林业草原局 | 共和县切吉林场2024年省级财政种苗培育项目 |  | √ | 257.28 | 160.57 | 0.62 | 51.95% | 是 |  | 继续执行
98 |  | 大中型水库移民后期扶持资金 |  | √ | 284.61 | 0 | 0 |  | 是 | 该项目资金主要支付瓦里关泵站灌溉项目和后菊花村村庄整治项目，项目正在做结决算，剩余资金为质保金、尾款等 | 继续执行 | 预算执行率低
99 |  | 大中型水库移民后期扶持基金 | √ |  | 3.06 | 0 | 0 |  | 是 | 项目已完工，该资金为结余资金 | 继续执行
100 |  | （提前下达）大中型水库移民扶持项目—移民直补资金 | √ |  | 2.22 | 0 | 0 |  | 是 | 项目已完工，该资金为结余资金 | 继续执行
101 |  | 提前下达2024年中大型水库移民后期扶持资金（基金）--中大型水库后期扶持直补 | √ |  | 0.08 | 0 | 0 |  | 是 | 项目已完工，该资金为结余资金 | 继续执行
102 |  | 2024年中央林业草原生态保护恢复资金--国有林管护补助 | √ |  | 0.38 | 0 | 0 |  | 是 | 剩余资金为审计费用，还未开始项目审计 | 继续执行 | 预算执行率低
103 |  | 2024年中央林业草原生态保护恢复资金--共和县野生动物疫源疫病监测防控项目 | √ |  | 0.08 | 0 | 0 |  | 是 | 结余资金2024年应上缴财政未上缴，今年年底上缴财政。 | 继续执行
104 |  | 2024年中央财政林业改革发展资金-共和县防火物资补助项目 |  | √ | 0.28 | 0 | 0 |  | 是 | 资金为项目结余资金，年底上缴财政。 | 继续执行
105 |  | 2024年中央财政林业改革发展资金-共和县草原有害生物防控 |  | √ | 70.13 | 66.7 | 0.95 |  | 是 |  | 继续执行
106 |  | 2024年提前下达--龙羊峡库区共和县移民技能培训 | √ |  | 0.2 | 0 | 0 |  | 是 | 项目已完工，该资金为结余资金 | 继续执行
107 |  | 2024年提前下达--龙羊峡库区共和县恰卜恰镇西台村人居环境整治项目 |  | √ | 16.2 | 1.42 | 0.09 |  | 是 | 项目已完工，该资金为结余资金 | 继续执行
108 |  | 2024年提前下达--龙羊峡库区共和县铁盖乡五村泵站提水灌溉工程 |  | √ | 85.46 | 0 | 0 |  | 是 | 剩余款项为尾款及质保金等，正在做结决算 | 继续执行 | 预算执行率低
109 |  | 23年（第二批）龙羊峡库区共和县铁盖乡哈汗土亥村村庄整治 |  | √ | 0.3 | 0 | 0 |  | 是 | 项目已完工，该资金为结余资金 | 继续执行 | 预算执行率低
110 |  | 23年（第二批）龙羊峡库区共和县铁盖乡下合乐寺村产业配套道路提升改造项目 |  | √ | 28.21 | 0.6 | 0.02 |  | 是 | 项目已完工，该资金为结余资金 | 继续执行 | 预算执行率低
111 |  | 23年（第二批）龙羊峡库区共和县铁盖乡吾雷村人饮提升改造项目 |  | √ | 37.73 | 0 | 0 |  | 是 | 项目已完工，该资金为结余资金 | 继续执行 | 预算执行率低
112 |  | 2023年（第三批）龙羊峡库区共和县铁盖乡委曲村人饮改造提升项目/2024年第二批--龙羊峡库区共和县铁盖乡委曲村人饮改造提升项目 |  | √ | 46.73 | 3.23 | 0.07 |  | 是 | 剩余款项为尾款及质保金等，正在做结决算 | 继续执行 | 1.预算执行率低 2.绩效指标设置与实际投资金额不符，成本指标值设置为“实际投资额≥2533万元，该项目实际投资200万元”
113 |  | 2024第二批—龙羊峡库区共和县铁盖乡上合乐寺村人饮改造提升工程项目 |  | √ | 57.08 | 0 | 0 |  | 是 | 款项剩余资金为质保金及尾款等，正在做结决算 | 继续执行 | 2.绩效指标设置与实际实施内容不符，数量指标指标值设置为“更换配水管全厂4138米，实际实施换配水管全厂6670米。
114 |  | 龙羊峡库区共和县铁盖乡铁盖村基础设施改造项目 |  | √ | 68.69 | 5.97 | 0.09 |  | 是 | 项目已于2024年完工，主要剩余资金为项目尾款、质保金、结决算等费用，截至2025年8月31日，还未进行决算，质保期未到，主要资金还未支付 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.时效指标未达到业绩值。时效指标设置为“2025年3月底资金完成率100%”，截至2025年3月资金未全部支付完成
115 |  | 2024年提前下达--龙羊峡库区共和县龙羊峡镇菊花台灌区线路改造工程 |  | √ | 23.23 | 0 | 0 |  | 是 | 剩余款项为质保金及尾款等，正在做结决算。 | 继续执行 | 预算执行率低
116 |  | 2024年提前下达--龙羊峡库区共和县龙羊峡镇次汗土亥村道路综合整治项目 |  | √ | 27.84 | 1.82 | 0.07 |  | 是 | 项目已于2023年完工，主要剩余资金为项目尾款、质保金、结决算等费用，截至2025年8月31日，还未进行决算，质保期未到，主要资金还未支付 | 继续执行 | 预算执行率低
117 |  | 共和县龙羊峡镇次汗土亥村渠道改造项目 |  | √ | 123.94 | 0 | 0 |  | 是 | 剩余款项为质保金及尾款等，正在做结决算。 | 继续执行 | 预算执行率低
118 |  | 龙羊峡库区共和县龙羊峡镇龙羊新村人畜饮水工程 |  | √ | 84.49 | 0 | 0 |  | 是 | 剩余款项为质保金及尾款等，正在做结决算。 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.时效指标未达到业绩值，时效指标设置为“2025年3月底资金完成率100%”截至2025年8月31日该资金尚未支出。
119 |  | 龙羊峡库区共和县龙羊峡镇曹多隆村支斗渠改造项目 |  | √ | 21.62 | 0 | 0 |  | 是 | 剩余款项为尾款及质保金等，正在做结决算 | 继续执行 | 预算执行率低
120 |  | 2024-龙羊峡库区共和县龙羊峡镇德胜村灌溉渠道维修工程 |  | √ | 5.36 | 0 | 0 |  | 是 | 剩余款项为尾款及质保金等，正在做结决算 | 继续执行 | 1.预算执行率低2.时效指标未达到业绩值，时效指标设置为“2025年3月底资金完成率100%”截至2025年8月31日该资金尚未支出
121 |  | 2024年第二批--龙羊峡库区共和县龙羊峡镇后菊花村渠道改造项目 |  | √ | 192.57 | 0 | 0 |  | 是 | 剩余款项为尾款及质保金等，正在做结决算 | 继续执行 | 1.预算执行率低2.时效指标未达到业绩值，时效指标设置为“2025年3月底资金完成率100%”截至2025年8月31日该资金尚未支出
122 |  | 2024年第二批--龙羊峡库区共和县龙羊峡镇后菊花村人居环境改善项目 |  | √ | 90.86 | 30.09 | 0.33 |  | 是 | 项目总投资350.86万元，已于2023年完工，主要剩余资金为项目尾款、质保金、结决算等费用，截至2025年8月31日，还未进行决算，质保期未到，主要资金还未支付 | 继续执行 | 1.预算执行率低 2.时效指标未达到业绩值。时效指标设置为2025年3月底资金完成率100%以及2024年12月底资金完成率≥85%，截至2025年3月，资金完成率为74%。
123 |  | 2024年第二批--龙羊峡库区共和县龙羊峡镇托勒台灌区线路改造工程 |  | √ | 87.15 | 0 | 0 |  | 是 | 剩余款项为尾款及质保金等，正在做结决算 | 继续执行 | 1.预算执行率低 2.数量指标设置与实际实施内容不符。数量指标设置为“费控计量装置≥2台、新建200KVA配电箱≥3台、低压柜≥3台、70铜线缆≥150米、240铜线缆≥100米”实际执行为“新建及改造10KV架空线路5.273千米、新建双柱式分段开关7台、新建1000KVA变压器1台等”指标设置与实际实施内容无相关性。
124 |  | 2024年提前下达--龙羊峡库区共和县塘格木镇吾赫勒村村庄整治项目 |  | √ | 62.51 | 4.5 | 0.07 |  | 是 | 剩余资金大部分为结余资金，仅剩余部分二类费用尾款，还未支付 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.时效指标未达到业绩值。时效指标设置为2024年12月底资金完成率100%，结转支2025年62.51万元，支付率未达到100%。
125 |  | 共和县塘格木镇东格村产业发展蚕豆、青稞规模化种植基地项目 |  | √ | 45.6 | 0 | 0 |  | 是 | 剩余款项为尾款等，正在做结决算 | 继续执行 | 1.预算执行率低2.未设置质量指标
126 |  | 2024-龙羊峡库区共和县塘格木镇吾赫勒村水库移民人饮安全及渠道维修改造工程 |  | √ | 105.32 | 76.85 | 0.73 |  | 是 |  | 继续执行 | 绩效目标未达到业绩值。时效指标设置为2025年3月底资金完成率100%以及2024年12月底资金完成率≥80%，截至2024年12月底资金完成率为71.54%，截至2025年3月资金还未完全支出，业绩值未达到100%。项目还未验收，质量指标设置验收合格率100%，未达到业绩值。
127 |  | 2024年第二批--龙羊峡库区共和县塘格木镇中果塘五村涝池维修改造项目 |  | √ | 155.35 | 5.16 | 0.03 |  | 是 | 批复项目总投资787.26万元，概算审定总投资754.12万元，已于2023年完工，主要剩余资金为项目尾款、质保金、结决算等费用，截至2025年8月31日，还未进行决算，质保期未到，主要资金还未支付 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.绩效目标未达到业绩值。时效指标设置为2025年3月底资金完成率100%以及2024年12月底资金完成率≥85%，截至2024年12月底未形成支出，截至2025年3月资金还未完全支出，业绩值未达到100%。
128 |  | 2023年（第三批）龙羊峡库区共和县菊花台托勒台泵站基础设施配套工程 |  | √ | 50 | 0 | 0 |  | 是 | 剩余款项为尾款及质保金等，正在做结决算 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.数量指标设置与实际实施内容不符。数量指标指标值设置为“各类井≥3座”实际仅集中供水井1座，阀门井1座； 3.部分项目绩效目标未达标。时效指标设置为2025年3月底资金完成率100%以及2024年12月底资金完成率≥85%，截至2024年12月底未形成支出，截至2025年3月资金还未完全支出，业绩值未达到100%。
129 |  | 2023年（第三批）龙羊峡库区共和县沙珠玉乡达连海村村庄整治项目 |  | √ | 4.05 | 0 | 0 |  | 是 | 正在编制备案报告。剩余款项为结余资金2024年应上缴财政未上缴，编制备案报告后才能上缴财政，预计今年年底上缴财政。 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.未设置质量指标。
130 |  | 2024年第二批--龙羊峡库区共和县菊花台、托勒台泵站基础设施配套工程 |  | √ | 60.81 | 0 | 0 |  | 是 | 剩余款项为尾款及质保金等，正在做结决算 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.数量指标指标值设置为“各类井≥3座”实际仅实施集中供水井1座，阀门井1座； 3.时效指标未达标，时效指标设置为“2025年3月底资金完成率100%”截至2025年8月31日该资金尚未支出
131 |  | 2024年第二批--龙羊峡库区共和县恰铁公路升级改造项目 |  | √ | 379.17 | 42.4 | 0.11 |  | 是 | 项目总投资2533.1524万元，已于2024年完工，主要剩余资金为项目尾款、质保金、结决算等费用，截至2025年8月31日，还未进行决算，质保期未到，主要资金还未支付 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.实际进度未达到业绩值。时效指标设置为2025年3月底资金完成率100%，截至2025年3月资金还未完全支出，业绩值未达到100%。质量指标设置验收合格率100%，项目还未验收，未达到业绩值。
132 |  | 共和县移民安置区危旧房改造项目 |  | √ | 40 | 0 | 0 |  | 是 | 项目已完工，剩余资金为结余资金 | 继续执行
133 |  | 2023年中央林业草原改革发展资金(非国有林生态保护补偿） | √ |  | 195.63 | 113.55 | 0.58 |  | 是 | 项目已完工，剩余资金为项目结余资金 | 继续执行 | 预算执行率低
134 |  | 共和县龙羊镇龙羊新村人饮改造项目（第三批）） |  | √ | 14.12 | 0 | 0 |  | 是 | 剩余款项为尾款及质保金等，正在做结决算 | 继续执行 | 1.预算执行率低 2.未设置质量指标
135 |  | 共和县龙羊峡镇瓦里关村泵站提水灌溉工程（第三批） |  | √ | 404.55 | 100 | 0.25 |  | 是 | 剩余款项为尾款及质保金等，正在组织验收 | 继续执行 | 1.预算执行率低 2.未设置质量指标
136 |  | 共和县菊花台、托勒台泵站边坡防护及道路硬化工程（第三批） |  | √ | 9.22 | 0 | 0 |  | 是 | 剩余款项为尾款及质保金等，正在组织验收 | 继续执行 | 预算执行率低
137 |  | 2021年大中型水库后期扶持基金项目资金（第二批） |  | √ | 0.11 | 0 | 0 |  | 是 | 为项目结余资金 | 继续执行
138 |  | 23年（第二批）2020年共和县移民安置区移民危旧房改造项目 |  | √ | 0.6 | 0 | 0 |  | 是 | 为项目结余资金 | 继续执行
139 |  | 2023年中央林业草原改革发展资金（上一轮退耕还林到期任务2.3万亩） | √ |  | 27.82 | 0.16 | 0.01 |  | 否 | 因退耕还林的耕地，存在复耕的情况，不符合退耕还林发放要求，故资金支付率低。 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.实际进度未达到业绩值。绩效目标中数量指标设置为“亩数2.3万亩”，实际完成数量为0.008万亩；时效指标设置为“实施时间1年”，项目为2023年实施项目，截至2025年8月31日，项目还未实施完毕。
140 |  | 共和县塘格木镇黄河村林地沟道防洪治理工程 |  | √ | 37.07 | 0 | 0 |  | 是 | 剩余款项为尾款及质保金等，正在做结决算 | 继续执行 | 1.预算执行率低； 2.时效指标未达标，时效指标设置为“2025年3月底资金完成率100%”截至2025年8月31日该资金尚未支出。
141 |  | 中央林业草原生态保护恢复（2023年） |  | √ | 3.39 | 0 | 0 |  | 是 | 剩余资金为质保金，未到质保期。 | 继续执行
142 |  | 共和县2023年国有林管护补充项目 |  | √ | 3.61 | 0 | 0 |  | 是 | 资金为项目质保金，未到质保期 | 继续执行
143 |  | 青海省2024-2026年度三北工程巩固防沙治沙成果项目 |  | √ | 1106.1 | 856.81 | 0.77 |  | 是 |  | 继续执行
144 |  | 青海省2024-2026年度三北工程沙化土地封禁保护补偿项目 |  | √ | 380 | 243.13 | 0.64 |  | 是 |  | 继续执行
145 |  | 青海省海南州共和县共和盆地沙漠化防治及草原生态修复项目(2024-2025年)退化草原修复 |  | √ | 8484.25 | 3830.1361 | 0.45 |  | 是 | 项目8月已完成，款项9月份支付，剩余尾款和质保金 | 继续执行 | 预算执行率低
146 |  | 青海省海南州共和县共和盆地沙漠化防治与草原生态修复项目(2024-2025年）天然林保护与营造林及荒漠化治理工程 |  | √ | 7705 | 3660.017 | 0.48 |  | 是 | 项目8月已完成，款项9月份支付，剩余尾款和质保金 | 继续执行 | 预算执行率低
合计 |  |  |  |  | 43330.8473 | 20153.9405 | 0.46512

## 报告附件4
附件1
附件4
共和县2025年项目支出绩效运行监控跟踪统计表（多种预算资金来源）
序号 | 项目单位 | 项目名称 | 项目分类 |  | 预算申请金额（万元） |  |  |  | 预算执行金额（万元） |  |  |  | 预算执行率 | 部门整体支出进度 | 项目实施是否达到业绩值 | 预算执行率低于60%以及项目实施未达到业绩值的原因分析 | 下一步执行的意见 | 项目实施过程中存在的问题
|  |  | 经费类项目 | 非经费类项目 | 年初预算 | 本年追加 | 上年结转 | 合计 | 年初预算 | 本年追加 | 上年结转 | 合计
1 | 共和县卫生健康局 | 离岗老年村医生活补助/2025年地方公共卫生补助资金（老年乡村医生生活补助）/地方公共卫生服务（老年乡村医生生活补助） | √ |  | 91.27 | 6.2 |  | 97.47 | 87.264 | 3.84 |  | 91.104 | 0.93469 | 39.06% | 是 |  | 继续执行 | 1、离岗老年村医生活补助数量指标设置“补助人数194人”与实际不符，实际人数171人 2.自行监控工作不到位，未对本单位上年结转以及本年新增项目进行跟踪监控
2 |  | 在职村医工资/2025年地方公共卫生补助资金（村医及村卫生室补助）/地方公共卫生补助（农牧业地区在岗乡村医生政策补助） | √ |  | 688.38 | 23.37 |  | 711.75 | 303.93 | 23.37 |  | 327.3 | 0.45985 |  | 否 | 一季度发放一次，一卡通系统发生故障 | 继续执行 | 1、数量指标阶段完成值与实际发放人数不符，第一季度发放250个，第二季度发放252个 2、预算执行率低3.自行监控工作不到位，未对本单位上年结转以及本年新增项目进行跟踪监控
3 |  | 计划生育两项制度扶助资金（县级专项）/计划生育转移支付资金（第二批）/计划生育转移支付州级配套/2025年计划生育转移支付资金（中央奖励53.3，特别34.87）/2025年计划生育转移支付资金（省级） | √ |  | 161.92 | 35.1 |  | 197.02 | 161.484 | 33.892 |  | 195.376 | 0.99166 |  | 否 |  | 继续执行 | 1、计划生育两项制度扶助资金（县级专项）数量指标“特财扶助家庭补助人数”阶段完成值79人与实际70人不符，退回来的钱重新支付重复统计2.自行监控工作不到位，未对本单位上年结转以及本年新增项目进行跟踪监控
4 | 共和县龙羊峡镇人民政府 | 龙羊峡镇龙才村集体经济巩固提升项目 |  | √ | 50 | 18.13 |  | 68.13 | 0 | 0 |  |  | 0 | 55.93% | 否 | 该项目正在选址，还未开展。 | 继续执行 | 1.预算执行率低， 2.未达业绩值
5 |  | 计划生育家庭（独生子女、双女户）养老金 | √ |  | 5.82 | 0.24 |  | 6.06 | 5.41 | 0 |  | 5.41 | 0.89274 |  | 是 |  | 继续执行
6 | 共和县民政局 | 2024年社会福利项目资金-高龄补贴 | √ |  | 873.9589 |  | 0.144 | 874.1029 | 567.6509 |  | 0.14 | 567.7909 | 0.64957 | 54.34% | 是 |  | 继续执行 | 个别绩效目标无法实现。数量指标“90-99周岁的老人人数≥168人”截至8月底90-99周岁老人补助人数最多有144人，现已无法实现预期目标。
7 | 共和县生态环境局 | 共和县恰让水库（饮用）水源保护及流域生态修复工程地方配套 |  | √ | 2839.6356 |  | 70 | 2909.6356 | 1632.4781 |  |  | 1632.4781 | 0.56106 | 34.98% | 是 | 该项目按照实际工程进度支付 | 继续执行 | 1.预算执行率低
8 | 共和县教育局 | 共和县一小迁建项目（三期） |  | √ | 4638 |  | 300 | 4938 | 742.51 |  | 300 | 1042.51 | 0.21112 | 36.45% | 是 | 该项目建设工期为2025年7月8日-2026年7月8日，项目正在实施中，资金陆续支付 | 继续执行 | 数量指标设置有误，数量指标设置为“新建小学数量1所”，应设“室外运动场面积20606平方米”
9 |  | 共和县中学改扩建项目（一期） |  | √ | 3334.88 |  | 595.35 | 3930.23 | 1111.89 |  | 595.35 | 1707.24 | 0.43439 |  | 是 | 该项目建设工期为2023年12月-2025年12月，项目主体已完工，还未验收，资金按进度支付。 | 继续执行 | 数量指标设置有误“每平方米建设标准≤3400元”
10 |  | 共和县中学改扩建项目（二期） |  | √ | 3250 |  | 11269 | 14519 |  |  | 6327.941 | 6327.941 | 0.43584 |  | 是 | 该项目建设工期为2024年8月-2026年12月，项目正在实施中，项目资金按进度支付。 | 继续执行 | 数量指标设置有误“每平方米建设标准≤3400元”
11 | 共和县倒淌河镇人民政府 | 计划生育家庭养老金 | √ |  | 3.33 | 0.14 |  | 3.47 | 3.1 | 0 |  | 3.1 | 0.89337 | 38.17% | 是 |  | 继续执行
12 | 共和县市场监督管理局 | 知识产权工作经费 | 是 |  | 2 | 5 |  | 7 | 0.32 |  |  | 0.32 | 0.045714 | 57.89% | 是 | 宣传册正在印制，计划11月份开展商标指导站现场培训，款项暂未支出。 | 继续执行 | 预算执行率低
13 | 共和县恰卜恰镇人民政府 | 计划生育家庭（独生子女、双女户）养老金补助 | √ |  | 17.36 | 0.57 |  | 17.93 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 53.70% | 是 | 3月份卫健口头通知要求所有补助类资金均需一卡通发放，通过申请、调剂等手续后，9月份调剂至一卡通。 | 继续执行 | 1.指标值设置与实际偏差过大，数量指标指标值设置为“独生子女、双女户家庭养老保险补助享受人数≥30人”实际独生子女、双女户家庭养老保险补助享受人数1520人；社会效益指标指标值设置为“保障计划生育家庭合法权益的家庭户数≥30户”实际保障计划生育家庭合法权益的家庭户数为750户； 2.自评跟踪与实际实施不符，数量指标指标值设置为“独生子女、双女户家庭养老保险补助享受人数≥30人”监控表阶段完成值填列“30人”，实际补助1520人；社会效益指标指标值设置为“保障计划生育家庭合法权益的家庭户数≥30户”监控表阶段完成值填列“30户”，实际补助750户；
14 | 共和县中医院 | 共和县中医院住院楼建设项目 |  | 是 | 1833.5 |  | 1798 | 3631.5 |  |  | 9.74 | 9.74 | 0.0026821 | 39.65% | 否 | 征地拆迁进展缓慢，土地证等权属不明确，导致项目未能推进；正在进行建设用地使用权划拨、安评、环评、水土保持、设计等前期准备工作，土地证办理及前期“一书两证”审批工作正在积极推进。支出款项为项目前期费，资金支付渠道错误，正在进行退回重新支付手续。 | 继续执行 | 1.预算执行率低；2.指标未达业绩值，截至8月底该项目还未开工。
15 |  | 60-64岁老年人健康体检（县级配套）/2025年地方公共卫生服务补助60-64岁以上老年人健康体检补助（州级配套资金） | 是 |  | 10 | 33.15 |  | 43.15 | 4.4784 | 11.3146 |  | 15.793 | 0.366 |  | 否 | 农牧区60-64岁老年人需等到9月中旬，农闲后才陆续进行体检工作。体检工作正在陆续进行。质量指标设置为“60-64岁老年人健康体检项目完整率≥80%”实际60-64岁老年人健康体检项目完整率73.19%，原因为60-64岁老年人因身体原因无法进行全部健康体检项目。 | 继续执行 | 1.指标值设置与实际偏差过大。数量指标设置为“全辖区内60-64岁老年人数≥3338人，实际全辖区内60-64岁老年人数为4689人；2.部分指标未达业绩值。质量指标设置为“60-64岁老年人健康体检项目完整率≥80%”实际60-64岁老年人健康体检项目完整率为73.19%；3.自行监控项目进度与实际实施进度不符。数量指标设置为“全辖区内60-64岁老年人数≥3338人，阶段完成值填列为“3338人”，实际全辖区内60-64岁老年人数为4689人、质量指标设置为“60-64岁老年人健康体检项目完整率≥80%”阶段完成值填列为“80%”，实际60-64岁老年人健康体检项目完整率为73.19%
16 |  | 基本药物制度补助资金 | 是 |  | 105.28 | 25.33 |  | 130.61 | 59.951 | 4.4875 |  | 64.4385 | 0.49337 |  | 是 | 该项目资金用于补充公用经费，公用经费使用完之后按实际情况支出。 | 继续执行 | 预算执行率低
17 |  | 基本公共卫生服务补助资金 | 是 |  | 884.36 | 92.92 |  | 977.28 | 410.1229 |  |  | 410.1229 | 0.41966 |  | 是 | 先支付上年结转及本年中央直达资金，后续再根据实际工作支付；质量指标“传染病和突发公共卫生事件报告率≥95%”实际为92.30%，未达到的原因为：上半年1个突发公共卫生事件未及时上报。 | 继续执行 | 1.指标未达业绩值。质量指标设置为“传染病和突发公共卫生事件报告率≥95%”实际为92.30%。
18 |  | 2025年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）/医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金 | 是 |  | 520 | 240 |  | 760 |  | 0.38 |  | 0.38 | 0.0005 |  | 否 | 该项目资金主要用于为骨科、健康管理中心和卒中中心购买设备、人才培养，专科建设书逐级上交进行审核时间较长，公开招标后因投标人资质问题流标，计划9月份进行再次招标。卒中中心，专科建设书正在进行逐级上交审核，还无定论。 | 继续执行 | 1.预算执行率低；2.指标设置与实际不符。数量指标设置为“医疗服务收入占公立医院医疗收入的比例较上年提高”实际为骨科、卒中中心和健康管理中心购置设备共计28台（套）；可持续影响指标设置为“公立医院资产负债率”，实际为长期保障骨科、卒中中心和健康管理中心医疗水平；3.指标未达业绩值。截至8月底设备还未购置。
19 | 共和县住房和城乡建设局 | 塘格木镇主干路提升改造工程 |  | √ | 9.55 |  | 23.3561 | 32.9061 | 9.55 |  | 23.3561 | 32.9061 | 1 | 37.05% | 是 |  | 继续执行
20 |  | 共和县恰卜恰镇城镇供水提升改造工程 |  | √ | 744.4564 |  | 142 | 886.4564 | 606.5598 |  |  | 606.5598 | 0.68425 |  | 是 |  | 继续执行 | 未进行满意度调查
21 |  | 海南州共和县恰卜恰镇城镇老旧供热管网维修改造工程（二期） |  | √ | 3473.6289 |  | 535.57 | 4009.1989 | 2116.5303 |  |  | 2116.5303 | 0.52792 |  | 是 | 施工合同约定支付方式为按工程进度支付工程款，截至8月底的工程进度款已支付，剩余资金后续按工程进度继续支付。 | 继续执行
22 |  | 2025年共和县和美乡村建设项目 |  | √ | 700 | 4550 |  | 5250 | 185.6637 | 1702.7066 |  | 1888.3703 | 0.35969 |  | 是 |  | 继续执行 | 预算执行率低
23 |  | 共和县2024年和美乡村建设 |  | √ | 0.45 | 690.36 |  | 690.81 |  | 690.36 |  | 690.36 | 0.99935 |  | 是 |  | 继续执行 | 未进行满意度调查
24 | 共和县农牧和科技局 | 共和县2024年厕所革命 | √ |  | 325.195 |  | 9.549 | 334.74 | 325.195 |  | 9.309 | 334.504 | 0.99929 | 51.04% | 是 |  | 继续执行
25 |  | 共和县2024年增发国债高标准农田建设项目省级配套资金 |  | √ | 165.1 |  | 140.38 | 305.48 | 20.936 |  | 140.38 | 161.316 | 0.52807 |  | 是 | 该项目剩余资金为项目尾款，项目已完工，正在准备县级验收，等验收合格后，还需申请州级验收，等州级验收合格后才能支出。 | 继续执行 | 1.预算执行率低；2.绩效目标与实际实施内容不符。绩效目标数量指标设置为“灌溉与排水渠道245千米、完成土地平整=1000亩、田间道路15千米”，实际批复内容为“灌溉与排水渠道272千米、完成土地平整12052.71亩、田间道路4.59千米”；3.自评跟踪与实际不符。数量指标设置为“灌溉与排水渠道245千米、完成土地平整1000亩、田间道路15千米”，监控表阶段完成填列数量指标为“灌溉与排水渠道245千米、完成土地平整1000亩、田间道路15千米”，实际批复内容为“灌溉与排水渠道272千米、完成土地平整12052.71亩、田间道路4.59千米”。
26 |  | 2025年“三区”科技人才支持计划项目 | √ |  | 114 | 4 |  | 118 | 55.1492 | 4 |  | 59.1492 |  |  | 是 | 年终考核结束后支付剩余50%资金 | 继续执行
27 |  | 2024年共和县恰卜恰镇索吉亥等9村田间配套工程项目 |  | √ |  | 174 | 40.343 | 214.34 |  | 26.4646 | 40.343 | 66.8076 |  |  | 是 | 该项目资金7月30日下达，项目正在施工，建设期限为2025年5月-2025年10月，工程款按项目施工进度支付，预计10月完工。 | 继续执行 | 绩效目标设置与实际实施内容不符。绩效目标中数量指标设置为“新建农渠54条≥21.676km、新建斗渠10条≥13.896km”。截至8月底实际新建农渠37条≥12.05km、新建斗渠7条≥8.06km。
28 |  | 2025年财政衔接推进乡村振兴补助资金“雨露计划”大学生补助 | √ |  |  | 480 | 49 | 529 |  | 199.25 | 49 | 248.25 |  |  | 是 | 截至2025年8月31日，上年结转49万元，其中2.75万元用于发放上年度未发放成功学生7人。剩余46.25万元用于本年度支出，该补助资金主要用于脱贫户与监测户学生贫困补助，按春季学期和秋季学期实际贫困本科及中高职在校学生人数分别发放，春季学期已发放完成，秋季学期开学后统计发放。 | 继续执行
29 | 共和县铁盖乡人民政府 | 农村公路养护资金 | 是 |  | 24.12 |  | 0.86653 | 24.9865 | 6.324 |  | 0 | 6.324 | 0.2531 | 57.03% | 是 | 主要用于农村道路养护经费，根据合同约定支付款项，前期支付了30%预付款，后期款项待竣工验收之后进行付款。 | 继续执行 | 自行监控项目进度与实际实施进度不符，数量指标设置为“养护及维修村道数量≥2处”阶段完成值填列为“0”实际养护及维修村道数量2处。
30 |  | 计划生育家庭（独生子女、双女户）养老金 | 是 |  | 2.724 | 0.1132 |  | 2.8372 | 0.4416 | 0 |  | 0.4416 | 0.15565 |  | 是 | 用于独生子女、双女户养老保险补助，后期已支付。数量指标“独生子女、双女户家庭养老保险补助享受人数，299人”按上年预算填报，本年按实际统计享受人数为282人，存在细小误差。 | 继续执行 | 预算执行率低
31 | 共和县自然资源和林业草原局 | 共和县2024年森林保护修复 | √ |  | 161.28 |  | 4.1 | 165.38 | 103.68 |  | 1.9 | 105.58 | 0.63841 | 51.95% | 是 |  | 继续执行
32 |  | 2024-2026年度三北工程林草湿荒一体化保护修复项目 |  | √ | 589 |  | 2946.2 | 3535.2 | 589 |  | 2492.48 | 3081.48 | 0.87166 |  | 是 |  | 继续执行
合计 |  |  | - | - | 25619.1989 | 6378.6232 | 17923.8586 | 49921.6738 | 9109.6189 | 2700.0652 | 9989.9391 | 21799.6233 | - | - | - | - | - | -

## 报告附件5
附件5
共和县2025年项目支出事中绩效跟踪各单位问题汇总表
| 序号 | 单位名称 | 下级预算单位个数 | 存在的问题
|  |  |  | 未制定预算绩效管理规章制度 | 绩效指标设置不合理项目个数 | 自行监控工作不到位（含无佐证资料）项目个数 | 预算执行率较低项目数 | 绩效目标未完成项目数 | 绩效监控工作未按要求完成 | 未进行事前绩效评估项目个数 | 账务处理不及时 | 跨期报销 | 实施进度缓慢项目个数 | 项目预算编制不准确，项目可行性论证不足
| 1 | 共和县文体旅游广播电视局 | 1 | - | 11 | 5 | 28 | 10 | 自行监控项目未涵盖本单位当年预算执行的所有项目，即未对本单位上年结转以及本年新增项目进行跟踪。 | - | - | - | - | -
| 2 | 共和县市场监督管理局 | - | √ | 5 | - | 12 | 2 | - | - | - | 查那村驻村干部于2025年4月报销2024年10-12月份驻村生活补助 | - | -
| 3 | 共和县综合行政执法局 | - | √ | - | - | 8 | - | 自行监控项目未涵盖本单位当年预算执行的所有项目，即未对本单位上年结转以及本年新增项目进行跟踪。 | - | - | - | - | -
| 4 | 共和县卫生健康局 | 16 | √ | 1 | 4 | 5 | - | 仅对1-8月年初预算项目的绩效运行情况进行了监控，且未对本单位上年结转、本年新增项目以及下属二级单位实施的项目进行跟踪监控。 | - | - | - | - | -
| 5 | 共和县住房和城乡建设局 | 2 | √ | 8 | 10 | 26 | 9 | 仅对1-8月年初预算项目的绩效运行情况进行了监控，但未报送绩效跟踪监控报告，且未对本单位上年结转、本年新增项目以及下属二级单位实施的项目进行跟踪监控。 | - | - | - | - | -
| 6 | 共和县发展改革和工业商务信息化局 | - | √ | 13 | 1 | 30 | 2 | 仅对1-8月年初预算项目的绩效运行情况进行了监控，未对本单位上年结转以及本年新增项目进行跟踪监控。 | - | - | - | - | -
| 7 | 共和县自然资源和林业草原局 | 2 | - | 27 | 9 | 67 | 25 | 仅对1-8月年初预算项目的绩效运行情况进行了监控，未对本单位上年结转以及本年新增项目进行跟踪监控。 | 6 | 截至2025年8月31日，被检查单位未完成绩效跟踪的所有项目的账务处理。 | - | - | -
| 8 | 中共共和县委宣传部 | 1 | √ | 2 | 3 | 11 | 2 | 仅对本单位1-8月年初预算项目的绩效运行情况进行了监控，未对本单位上年结转、本年新增项目以及二级单位实施的项目进行跟踪监控。 | - | - | - | - | -
| 9 | 共和县恰卜恰镇人民政府 | - | √ | 8 | 7 | 23 | 4 | 对1-8月绩效运行情况进行了监控，但跟踪项目未涵盖本单位当年预算执行的所有项目，即未对本单位本年新增项目进行跟踪。 | - | - | - | - | -
| 10 | 共和县农牧和科技局 | 4 | - | 12 | 8 | 38 | 12 | 共和县农牧和科技局在10月仅对1-8月年初预算项目的绩效运行情况进行了监控，未对本单位上年结转、本年新增以及下属二级单位实施的项目进行跟踪监控。 | 3 | 截至2025年8月31日，被检查单位未完成绩效跟踪的所有项目的账务处理。 | - | 4 | -
| 11 | 共和县应急管理局 | - | - | 8 | 3 | 4 | 1 | 仅对1-8月绩效运行情况进行了监控，但跟踪项目未涵盖本单位当年预算执行的所有项目，即未对本单位上年结转以及本年新增项目进行跟踪。 | - | - | - | - | -
| 12 | 共和县退役军人事务局 | - | - | 1 | 1 | 7 | 5 | 仅对1-8月年初预算项目的绩效运行情况进行了监控，未对本单位上年结转以及本年新增项目进行跟踪监控。 | - | - | - | - | -
| 13 | 共和县龙羊峡镇人民政府 | - | - | 5 | 3 | 28 | 3 | 在10月仅对1-8月年初预算项目的绩效运行情况进行了监控，未对本单位上年结转、本年新增的项目进行跟踪监控。 | - | - | - | - | -
| 14 | 共和县倒淌河镇人民政府 | - | - | 11 | 14 | 19 | - | 在10月仅对1-8月年初预算项目的绩效运行情况进行了监控，未对本单位上年结转、本年新增的项目进行跟踪监控。 | - | - | - | - | -
| 15 | 共和县人力资源和社会保障局 | 3 | √ | 4 | 0 | 4 | 2 | 未对本单位上年结转以及本年新增项目进行跟踪监控；同时未对下属二级单位（共和县社会保险服务局）进行跟踪监控。 | - | - | - | - | -
| 16 | 共和县民政局 | - | √ | 16 | 7 | 29 | 28 | 未对本单位上年结转以及本年新增项目进行跟踪监控。 | 5 | - | - | - | -
| 17 | 共和县教育局 | 24 | - | 7 | 5 | 19 | 18 | 未对下属单位绩效运行情况、本单位上年结转以及本年新增项目进行跟踪监控。 | 3 | - | - | - | -
| 18 | 共和县水利局 | 2 | √ | 6 | 19 | 27 | 14 | 未对本单位上年结转以及本年新增项目进行跟踪监控。 | 10 | - | - | - | -
| 19 | 共和县中医院 | - | √ | 15 | 2 | 10 | 7 | 共和县中医院在10月仅对1-8月年初预算项目的绩效运行情况进行了监控，未对本单位上年结转以及本年新增项目进行跟踪监控。 | - | - | - | 1 | 1
| 20 | 共和县铁盖乡人民政府 | - | √ | 3 | 3 | 22 | 3 | 自行监控项目未涵盖本单位当年预算执行的所有项目，即未对本单位上年结转以及本年新增项目进行跟踪。 | - | - | - | - | -
| 21 | 共和县生态环境局 | - | √ | 4 | 4 | 25 | 7 | 自行监控项目未涵盖本单位当年预算执行的所有项目，即未对本单位上年结转以及本年新增项目进行跟踪。 | - | - | - | - | -
| 22 | 共和县交通运输局 | - | √ | 14 | 6 | 15 | 5 | 自行监控项目未涵盖本单位当年预算执行的所有项目，即未对本单位上年结转以及本年新增项目进行跟踪。 | - | - | - | - | -