## 共和县2017年度固定资产投资任务分解表
·
共和县2017年度固定资产投资任务分解表
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设内容 | 建设 年限 | 总投资 | 截止2016年底累计完成投资 | 2017年 计划投资 | 责任单位 | 责任人 | 联点领导 | 是否开工 | 进展情况 | 1-9月 完成投资 | 2017年工作任务及时限 | 2017年底完成投资 | 统计入库情况 | 备注
|  | 合计（233项） |  |  |  | 1794351 | 386810 | 1000133 | [5 empty] | 514125.37 |  | 794248.7 | 已入库124项，未入库46项，已上报统计入库资料58项，已开工建设未入库2项 | 开复工181项，开复工率79.39%
|  | 县住房和城乡建设局负责项目（24项） |  |  |  | 74443 | 4450 | 62193 | [5 empty] | 21904 |  | 56587 | 已入库10项，未入库8项，已上报统计入库资料6项 | 开复工15项，开复工率62.5%
| 1 | 共和县恰卜恰镇供水管网扩建一期工程 | 续建 | 建设DN150-500供水管网37.17公里以及配套附属设施等 | 2016-2017 | 3000 | 900 | 2100 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 否 | 正在调整方案，目前停工 |  | 年底完成100%工程量 | 2100 | 已入库 | 2015年发改下达投资计划
| 2 | 共和县干部职工周转房建设项目 | 续建 | 总建筑面积21100平方米，建设干部职工周转房422套 | 2016-2017 | 5120 | 2187 | 2933 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 是 | 正在实施 | 962 | 年底完成100%工程量 | 2933 | 已入库 | 2015年发改下达投资计划（州级实施）
| 3 | 共和县恰卜恰镇二建道路与排水工程 | 续建 |  | 2016-2017 | 228 | 203 | 25 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 是 | 已完工 | 25 | 已完工 | 25 | 已入库
| 4 | 共和县2015年公共租赁房建设项目 | 续建 |  | 2016-2017 | 762 | 500 | 262 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 是 | 已完工 | 160 | 年底完成100%工程量 | 262 | 已入库
| 5 | 共和县恰卜恰镇羊曲道路与排水工程 | 续建 |  | 2016-2017 | 932 | 500 | 432 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 是 | 已完工 | 432 | 已完工 | 432 | 已入库
| 6 | 共和县城北新区广场路道路及附属工程 | 续建 |  | 2016-2017 | 360 | 160 | 200 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 是 | 已完工 | 200 | 已完工 | 200 | 已入库
| 7 | 共和县倒淌河镇污水处理厂建设项目 | 新建 | 新建一座污水处理厂，近期日处理量0.1万吨，污水管网6公里 | 2017 | 2652 |  | 2652 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 是 | 正在实施 | 70 | 年底完成90%工程量 | 2387 | 已入库 | PPP项目
| 8 | 共和县恰卜恰镇绿洲桥扩建工程 | 新建 | 桥梁长度15.54米，宽34米及配套设施 | 2017 | 200 |  | 200 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 是 | 正在实施 | 120 | 年底完成90%工程量 | 180 | 已入库 | 2016年发改下达投资计划
★ | 9 | 共和县民族体育场基础设施建设项目 | 新建 | 新建道路2534米，停车场98410平方米，游步道3924米，绿化、排水、照明等设施 | 2017 | 3500 |  | 3500 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 是 | 已完工 | 3500 | 已完工 | 3500 | 已入库 | 2016年发改下达投资计划
| 10 | 共和县二建廉租住房配套基础设施项目 | 新建 | 道路1050平方米，给水管网0.23公里，排水管网0.46公里，以及供气、供电、围墙、挡土墙等 | 2017 | 250 |  | 250 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 是 | 正在实施 | 200 | 年底完成90%工程量 | 225 | 已入库 | 2016年发改下达投资计划
| 11 | 共和县拉泽塘路道路及附属工程 | 新建 | 道路总长0.55公里及配套设施 | 2017 | 380 |  | 380 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 否 | 施工图审查阶段 |  | 10月底完成前期工作，年底完成90%工程量 | 342 | 未入库 | 2016年发改下达投资计划
| 12 | 共和县新寺路、平安路及新平路道路工程 | 新建 | 新寺路长度0.63公里，平安路长度0.55公里，新平路长度0.29公里及配套设施 | 2017 | 1550 |  | 1550 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 否 | 施工图审查阶段 |  | 10月底完成前期工作，年底完成90%工程量 | 1395 | 未入库 | 2016年发改下达投资计划
| 13 | 共和县恰卜恰镇贵南东路改扩建及环境整治工程 | 新建 | 整治镇区道路0.74公里，沿街外立面及相关附属设施 | 2017 | 1140 |  | 1140 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 否 | 施工图审查阶段 |  | 10月底完成前期工作，年底完成90%工程量 | 1026 | 未入库 | 2016年发改下达投资计划
★ | 14 | 共和县恰卜恰镇城北新区集中供热工程 | 新建 | 新建锅炉总容量116.2MW，供热管网22.31公里 | 2017-2018 | 10200 |  | 3000 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 否 | 未确定投资主体，项目无法推进 |  | 10月底完成前期工作，年底完成一期项目的90%工程量 | 2700 | 未入库 | 2016年专项建设基金项目
| 15 | 海南州共和县恰卜恰镇滨河东路道路工程 | 新建 | 道路总长3.18公里及相关附属配套设施 | 2017 | 2840 |  | 2840 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 否 | 施工图审查阶段 |  | 10月底完成前期工作，年底完成50%工程量 | 1420 | 未入库 | 2017年发改下达投资计划
| 16 | 海南州共和县恰卜恰镇恰雄路建设项目 | 新建 | 道路总长0.84公里及相关附属配套设施 | 2017 | 1065 |  | 1065 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 否 | 施工图审查阶段 |  | 10月底完成前期工作，年底完成50%工程量 | 532.5 | 未入库 | 2017年发改下达投资计划
| 17 | 海南州共和县恰卜恰镇供水管网改扩建二期工程 | 新建 | 建设供水管网25.19公里 | 2017 | 2965 |  | 2965 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 否 | 施工图审查阶段 |  | 10月底完成前期工作，年底完成50%工程量 | 1482.5 | 未入库 | 2017年发改下达投资计划
| 18 | 共和县安居路（舒裕华府保障性住房区外配套基础设施）建设项目 | 新建 | 新建安居路0.3公里，红线宽20米及相应附属配套工程 | 2017 | 300 |  | 300 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 否 | 可研编制工作 |  | 10月底完成前期工作，年底完成50%工程量 | 150 | 未入库 | 2017年发改下达投资计划
| 19 | 共和县农牧区治安保障设施建设项目 | 新建 | 在全县的22所寄宿制学校、11个乡镇、8座大中型寺院配套建设200个套电子监控设备 | 2017 | 800 |  | 200 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 是 | 正在实施 | 70 | 年底完成90%工程量 | 180 | 已上报材料，正在审核 | 2016-2020年对口援建项目
| 20 | 海南州共和县恰卜恰镇环城北路道路整治工程 | 新建 | 整治镇区道路人行道10.36公里及相关附属设施 | 2017 | 1170 |  | 1170 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 是 | 正在实施 | 100 | 年底完成50%工程量 | 585 | 已上报材料，正在审核 | 2017年发改下达投资计划
| 21 | 海南州共和县恰卜恰镇步行街环境整治工程 | 新建 | 整治道路长度0.66公里及相关附属工程 | 2017 | 750 |  | 750 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 是 | 正在实施 | 100 | 年底完成50%工程量 | 375 | 已上报材料，正在审核 | 2017年发改下达投资计划
| 22 | 共和县2017年农牧民危旧房改造工程 | 新建 | 2977套 | 2017 | 22328 |  | 22328 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 是 | 正在实施 | 8931 | 年底完成100%工程量 | 22328 | 已上报材料，正在审核
| 23 | 共和县2017年度高原美丽乡村建设项目 | 新建 | 共建设8个行政村，建设内容主要包括道路改扩造、围墙翻新、房屋立面整治、排水管网、输电线路改造、村庄道路及周边绿化、邮政服务网点建设、通信网络以及村级广场和体育健身器材等 | 2017 | 11703 |  | 11703 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 是 | 正在施工 | 6984 | 年底完成100%工程量 | 11703 | 已上报材料，正在审核
| 24 | 共和县恰卜恰镇哇晏巷道路工程 | 新建 | 道路总长302.94米，主要建设车行道、人行道、绿化、照明、雨水等 | 2017 | 248 |  | 248 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 是 | 正在实施 | 50 | 年底完成50%工程量 | 124 | 已上报材料，正在审核
|  | 县财政局负责项目（13项） |  |  |  | 5761 |  | 5761 | [5 empty] | 4336 |  | 5761 | 已入库8项，已上报统计入库资料5项 | 开复工13项，开复工率100%
一、已入库项目（8项）
| 1 | 2016年共和县江西沟乡元者村草原建设增量项目 | 新建 | 灭鼠8万亩；治理毒草8万亩；草场补播0.3万亩；人工种草0.6万亩；饲喂槽272组；招鹰架58架；畜棚136座16320平方米；畜圈136座42568平方米。 | 2017 | 825 |  | 825 | 共和县财政局 | 钟耀庭 | 李文兰 | 是 | 已完工 | 825 | 已完工 | 825 | 已入库
| 2 | 2016年共和县塘格木镇高标准农田建设增量项目 | 新建 | 新修渠道14.3km，新修机耕路2.39km，土壤改良0.3万亩，新修良种晒场1个500㎡，土地平整450亩，植树2400株，科技推广0.2万亩（沃土工程）。 | 2017 | 480 |  | 480 | 共和县财政局 | 钟耀庭 | 李文兰 | 是 | 已完工 | 480 | 已完工 | 480 | 已入库
| 3 | 2017年共和县黑马河乡文巴村草原建设项目 | 新建 | 灭鼠12万亩；治理毒草3万亩；草场补播0.2万亩；人工种草0.3万亩；饲喂槽280组；招鹰架56架；畜棚140座16800平方米；畜圈140座43820平方米。 | 2017 | 788 |  | 788 | 共和县财政局 | 钟耀庭 | 李文兰 | 是 | 正在实施 | 740 | 年底完成100%工程量 | 788 | 已入库
| 4 | 2017年共和县大水灌区（加隆台片区）高标准农田建设项目 | 新建 | 新修渠道39.86km，新修机耕路1.2km，土壤改良0.43万亩，新修良种晒场3个1500㎡，购置电动喷雾器130台。科技推广0.3万亩（沃土工程）。 | 2017 | 600 |  | 600 | 共和县财政局 | 钟耀庭 | 李文兰 | 是 | 正在实施 | 280 | 年底完成100%工程量 | 600 | 已入库
| 5 | 2017年共和县塘格木镇治海村草原建设项目 | 新建 | 灭鼠1.8万亩；治理毒草2.2万亩；草场补播0.5万亩；人工种草0.5万亩；饲喂槽105组；招鹰架60架；畜棚100座12000平方米；畜圈100座31300平方米。 | 2017 | 592 |  | 592 | 共和县财政局 | 钟耀庭 | 李文兰 | 是 | 正在实施 | 550 | 年底完成100%工程量 | 592 | 已入库
| 6 | 共和县旺达6000只肉羊养殖基地建设项目（恰卜恰镇西台村） | 新建 | 新建高标准羊舍3栋1440平方米，贮草棚820平方米，消毒室、兽医室36平方米，消毒池12平方米，机井1口，围墙530米。 | 2017 | 238 |  | 238 | 共和县财政局 | 钟耀庭 | 李文兰 | 是 | 正在实施 | 210 | 年底完成100%工程量 | 238 | 已入库
| 7 | 共和县年出10000只肉羊养殖基地扩建项目（恰卜恰镇索尔加村） | 新建 | 新建高标准羊舍3栋1440平方米，贮草棚820平方米，消毒室、兽医室36平方米，消毒池12平方米，机井1口，围墙530米。 | 2017 | 240 |  | 240 | 共和县财政局 | 钟耀庭 | 李文兰 | 是 | 正在实施 | 240 | 年底完成100%工程量 | 240 | 已入库
| 8 | 共和县恰卜恰镇7000只肉羊养殖基地扩建项目（恰卜恰镇下塔迈村） | 新建 | 新建产羔棚880㎡，储草棚1500㎡，精饲料库房1座320㎡，饲料加工车间430㎡，无害化发酵棚350㎡，发酵肥料包装存贮间360㎡，引进生产母羊500只。 | 2017 | 250 |  | 250 | 共和县财政局 | 钟耀庭 | 李文兰 | 是 | 正在实施 | 220 | 年底完成100%工程量 | 250 | 已入库
二、已开工建设并上报统计入库资料，正在审核项目（5项）
| 9 | 2016年塘格木镇6800只肉羊养殖项目 | 新建 | 新建羊舍、储草棚、此类加工车间等 | 2017 | 191 |  | 191 | 共和县财政局 | 钟耀庭 | 李文兰 | 是 | 已完工 | 191 | 已完工 | 191 | 已上报材料，正在审核
| 10 | 共和县村级公益事业建设“一事一议”项目（村级道路） | 新建 | 新建20公里村级砂石路（包括13处管涵） | 2017 | 334 |  | 334 | 共和县财政局 | 钟耀庭 | 李文兰 | 是 | 正在实施 | 120 | 年底完成100%工程量 | 334 | 已上报材料，正在审核
| 11 | 共和县村级公益事业建设“一事一议”项目（村内小型农田水利建设） | 新建 | 机井、维修管道等 | 2017 | 288 |  | 288 | 共和县财政局 | 钟耀庭 | 李文兰 | 是 | 正在实施 | 60 | 年底完成100%工程量 | 288 | 已上报材料，正在审核
| 12 | 共和县村级公益事业建设“一事一议”项目（村内环境卫生建设） | 新建 | 安装路灯892盏，拆除废旧围墙、建筑垃圾拉运、填埋等 | 2017 | 639 |  | 639 | 共和县财政局 | 钟耀庭 | 李文兰 | 是 | 正在实施 | 180 | 年底完成100%工程量 | 639 | 已上报材料，正在审核
| 13 | 共和县村级公益事业建设“一事一议”项目（村内公共文化建设） | 新建 | 新建文化活动场所4处 | 2017 | 296 |  | 296 | 共和县财政局 | 钟耀庭 | 李文兰 | 是 | 正在实施 | 240 | 年底完成100%工程量 | 296 | 已上报材料，正在审核
|  | 县发展和改革局负责项目（8项） |  |  |  | 8300 |  | 7710 | [5 empty] | 5790 |  | 7266 | 已入库6项，已上报统计入库资料2项 | 开复工8项，开复工率100%
一、已入库项目（6项）
| 1 | 共和县城北新区安东路道路工程 | 续建 | 道路全长568米，主要建设道路、排水及照明 | 2016-2017 | 690 | 590 | 100 | 共和县发展和改革局 | 杜苏海 | 谢康勇 | 是 | 正在实施 | 30 | 年底完成100%工程量 | 100 | 已入库
| 2 | 共和县铁盖乡下合乐寺村人畜饮水安全工程 | 新建 | 建设300米深机井1眼，200m³蓄水池1座，配备水泵、净化设备、高低压配电设备，输水管网15公里；实施后可改善283户963人蓄水安全及生产生活条件 | 2017 | 550 |  | 550 | 共和县发展和改革局 | 杜苏海 | 谢康勇 | 是 | 正在实施 | 300 | 年底完成90%工程量 | 495 | 已入库 | 2016年发改下达投资计划
| 3 | 共和县龙羊峡镇查那村公路硬化工程 | 新建 | 道路硬化全长3公里及配套涵洞一座 | 2017 | 200 |  | 200 | 共和县发展和改革局 | 杜苏海 | 谢康勇 | 是 | 已完工 | 200 | 已完工 | 200 | 已入库 | 2016年发改下达投资计划
★ | 4 | 共和县城北新区东路、东城路道路工程 | 新建 | 道路总长2.57公里，主要建设道路及绿化、排水、照明、交通设施等附属配套设施 | 2017 | 3400 |  | 3400 | 共和县发展和改革局 | 杜苏海 | 谢康勇 | 是 | 正在实施 | 2650 | 年底完成90%工程量 | 3060 | 已入库 | 2015年发改下达投资计划
| 5 | 共和县城同德路桥梁改扩建工程 | 新建 | 改建1号桥长90米，2号桥长30米 | 2017 | 1600 |  | 1600 | 共和县发展和改革局 | 杜苏海 | 谢康勇 | 是 | 已完工 | 1600 | 已完工 | 1600 | 已入库 | 2015年发改下达投资计划
| 6 | 共和县倒淌河镇东卫路延伸段 | 新建 | 道路总长550米，及配套小桥一座 | 2017 | 490 |  | 490 | 共和县发展和改革局 | 杜苏海 | 谢康勇 | 是 | 正在实施 | 400 | 年底完成90%工程量 | 441 | 已入库 | 2016年发改下达投资计划
二、已开工建设并上报统计入库资料，正在审核项目（2项）
| 7 | 共和县农牧区无电户新能源建设项目 | 新建 | 为全县农牧区无电户200户发放新能源设备200套 | 2017 | 200 |  | 200 | 共和县发展和改革局 | 杜苏海 | 谢康勇 | 是 | 正在实施 | 10 | 年底完成100%工程量 | 200 | 已上报材料，正在审核 | 2016-2020年对口援建项目
| 8 | 共和县恰卜恰镇太阳能路灯建设项目 | 新建 | 主要建设太阳能路灯900盏 | 2017 | 1170 |  | 1170 | 共和县发展和改革局 | 杜苏海 | 谢康勇 | 是 | 正在实施 | 600 | 年底完成100%工程量 | 1170 | 已上报材料，正在审核
|  | 县扶贫开发局负责项目（9项） |  |  |  | 65693 |  | 64408 | [5 empty] | 22131 |  | 30023 | 未入库3项，已上报统计入库资料6项 | 开复工6项，开复工率66.67%
一、未入库（即未开工）项目（3项）
| 1 | 共和县2017年光伏扶贫项目 | 新建 | 11兆瓦 | 2017 | 9350 |  | 9350 | 共和县扶贫开发局 | 吴 斑 | 公保才旦 | 否 | 招标阶段 |  | 10月底完成前期工作，年底完成50%工程量 | 4675 | 未入库
★ | 2 | 共和县2017年度村庄基础设施建设项目 | 新建 | 建设13个村庄基础设施 | 2017 | 27519 |  | 27519 | 共和县扶贫开发局 | 吴 斑 | 公保才旦 | 否 | 贷款项目叫停，无法继续推进 |  |  | 0 | 未入库
| 3 | 共和县扶贫产业园建设项目 | 新建 | 建共和县扶贫产业园综合服务楼及加工用房，总建筑面积4004.06平方米及室外配套工程 | 2017 | 1585 |  | 300 | 共和县扶贫开发局 | 吴 斑 | 公保才旦 | 否 | 招投标阶段 |  | 10月底完成前期工作，年底完成50%工程量 | 792 | 未入库
二、已开工建设并上报统计入库资料，正在审核项目（6项）
| 4 | 共和县2016年易地扶贫搬迁工程 | 新建 | 在共和县下梅村、珠玉村、切扎村、祁家村实施易地扶贫搬迁工程，建档立卡259户887人 | 2017 | 2072 |  | 2072 | 共和县扶贫开发局 | 吴 斑 | 公保才旦 | 是 | 正在实施 | 800 | 年底完成90%工程量 | 1864 | 已上报材料，正在审核 | 2016年发改下达投资计划（下达补助资金887万元）
| 5 | 共和县切吉乡祁加村易地扶贫搬迁项目 | 新建 | 项目安置总户数185户 | 2017 | 2781 |  | 2781 | 共和县扶贫开发局 | 吴 斑 | 公保才旦 | 是 | 正在实施 | 2225 | 年底完成90%工程量 | 2500 | 已上报材料，正在审核
| 6 | 共和县2015年光伏扶贫项目 | 新建 | 20兆瓦 | 2017 | 18000 |  | 18000 | 共和县扶贫开发局 | 吴 斑 | 公保才旦 | 是 | 已完工 | 18000 | 年底完成100%工程量 | 18000 | 已上报材料，正在审核
| 7 | 共和县2017年易地扶贫搬迁工程 | 新建 | 莫合，铁盖2个村129户 | 2017 | 1464 |  | 1464 | 共和县扶贫开发局 | 吴 斑 | 公保才旦 | 是 | 正在实施 | 146 | 年底完成50%工程量 | 732 | 已上报材料，正在审核 | 2017年发改下达投资计划（下达补助资金106万元）
| 8 | 共和县廿地乡切扎村易地扶贫搬迁项目 | 新建 | 项目安置总户数144户，其中建档立卡贫困户101户323人为集中安置，非建档立卡43户149人为村内相对集中安置 | 2017 | 2533 |  | 2533 | 共和县扶贫开发局 | 吴 斑 | 公保才旦 | 是 | 正在实施 | 800 | 年底完成50%工程量 | 1266 | 已上报材料，正在审核
| 9 | 共和县切吉乡祁加村异地搬迁新区配套道路工程 | 新建 | 主要建设祁加村异地搬迁新区配套道路工程，道路全长8.1公里 | 2017 | 389 |  | 389 | 共和县扶贫开发局 | 吴 斑 | 公保才旦 | 是 | 正在实施 | 160 | 年底完成50%工程量 | 194 | 已上报材料，正在审核
|  | 县公安局负责项目（2项） |  |  |  | 549 |  | 549 | [5 empty] | 224 |  | 387 | 已入库1项，未入库1项 | 开复工1项，开复工率50%
一、已入库项目（1项）
| 1 | 共和县恰卜恰镇河东派出所 | 新建 | 总建筑面积1001平方米 | 2017 | 280 |  | 280 | 共和县公安局 | 王 海 | 司成奎 | 是 | 主体施工 | 224 | 年底完成90%工程量 | 252 | 已入库 | 2016年发改下达投资计划
二、未入库（即未开工）项目（1项）
| 2 | 共和县倒淌河镇派出所建设项目 | 新建 | 新建业务用房及总图工程，总建筑面积960㎡ | 2017 | 269 |  | 269 | 共和县公安局 | 王 海 | 司成奎 | 否 | 前期阶段 |  | 10月底完成前期工作，年底完成50%工程量 | 135 | 未入库 | 2017年发改下达投资计划
|  | 县环境保护和林业局负责项目（12项） |  |  |  | 21974 |  | 19832 | [5 empty] | 6267 |  | 14089 | 已入库1项，未入库3项，已上报统计入库资料8项 | 开复工9项，开复工率75%
一、已入库项目（1项）
| 1 | 共和县龙羊峡镇污水处理工程 | 新建 | 日处理污水0.3万吨，铺设污水管网7.34公里；日处理再生水0.1万吨，铺设再生水管网7.61公里。项目建成后，污水出水达到一级A标准，年减排COD493吨 | 2017 | 2276 |  | 2276 | 共和县环境保护和林业局 | 才项多杰 | 扎 西 | 是 | 主体完工 | 790 | 年底完成90%工程量 | 2048 | 已入库 | 2016年发改下达投资计划
二、未入库（即未开工）项目（3项）
★ | 2 | 共和县城污水处理厂提标改扩建工程 | 新建 | 新建污水管网21km；现状1万吨/日的污水处理厂提标改造工程，处理出水由原来一级B提标至一级A标准；现状污水处理厂扩建工程，扩建工程为2万吨/日 | 2017-2018 | 8542 |  | 6400 | 共和县环境保护和林业局 | 才项多杰 | 扎 西 | 否 | 完成投资主体招标，正在组建SPV公司 |  | 10月底完成前期工作，年底完成50%工程量 | 4270 | 未入库 | 2016年专项建设基金项目
★ | 3 | 青海湖南岸黑马河及周边水污染综合治理和水环境管理工程 | 新建 | 包括餐饮垃圾处理工程、生活垃圾压缩站及减量化建设工程、生活垃圾管理体系建设；小型宾馆污水处理与回用示范工程；截污纳管及历史遗留环境问题综合整治，包括黑马河乡及其周边违法企业清除与整治、黑马河乡现役垃圾处理厂规范整治及垃圾渗滤液处置工程 | 2017 | 4500 |  | 4500 | 共和县环境保护和林业局 | 才项多杰 | 扎 西 | 否 | 前期阶段 |  | 10月底完成前期工作，年底完成50%工程量 | 2250 | 未入库
| 4 | 共和县防护林工程 | 新建 | 人工早乔木林0.03万亩，灌木造林4万亩，封山育林1.6万亩 | 2017 | 1135 |  | 1135 | 共和县环境保护和林业局 | 才项多杰 | 扎 西 | 否 | 该项目跨年实施，年底前完成作业设计编制及审查工作 |  | 年底完成前期工作和招投标工作 | 0 | 未入库 | 2017年发改下达投资计划
三、已开工建设并上报统计入库资料，正在审核项目（8项）
| 5 | 共和县龙羊峡水土流失治理项目 | 新建 | 治理小型冲沟13条，修建浆砌石谷坊52座，柳谷坊150座，冲沟转弯冲刷严重处修建浆砌石护提230米 | 2017 | 1307 |  | 1307 | 共和县环境保护和林业局 | 才项多杰 | 扎 西 | 是 | 已完工 | 1307 | 已完工 | 1307 | 已上报材料，正在审核
| 6 | 共和县2016年第二批公益林营造林项目 | 新建 |  | 2017 | 200 |  | 200 | 共和县环境保护和林业局 | 才项多杰 | 扎 西 | 是 | 已完工 | 200 | 已完工 | 200 | 已上报材料，正在审核
| 7 | 龙羊峡库区周边共和县农村饮用水源地保护工程（二期） | 新建 |  | 2017 | 184 |  | 184 | 共和县环境保护和林业局 | 才项多杰 | 扎 西 | 是 | 正在实施 | 140 | 年底完成100%工程量 | 184 | 已上报材料，正在审核
| 8 | 共和县2016年度中央财政造林补贴试点项目 | 新建 | 11.656万亩 | 2017 | 2428 |  | 2428 | 共和县环境保护和林业局 | 才项多杰 | 扎 西 | 是 | 已完工 | 2428 | 已完工 | 2428 | 已上报材料，正在审核
| 9 | 共和县2016年度第一批重点公益林造林项目 | 新建 | 2500亩 | 2017 | 300 |  | 300 | 共和县环境保护和林业局 | 才项多杰 | 扎 西 | 是 | 已完工 | 300 | 已完工 | 300 | 已上报材料，正在审核
| 10 | 共和县2016年度防沙治沙综合示范区建设项目 | 新建 | 1600亩 | 2017 | 80 |  | 80 | 共和县环境保护和林业局 | 才项多杰 | 扎 西 | 是 | 已完工 | 80 | 已完工 | 80 | 已上报材料，正在审核
| 11 | 共和县2017年度人工造林项目 | 新建 | 实施人工造林10000亩 | 2017 | 400 |  | 400 | 共和县环境保护和林业局 | 才项多杰 | 扎 西 | 是 | 已完工 | 400 | 已完工 | 400 | 已上报材料，正在审核 | 2017年发改下达投资计划
| 12 | 共和县2017年度封沙育林（草）项目 | 新建 | 总规模为16000 亩，其中：封沙育草10000亩、复合治沙3000亩、生物治沙与复合治沙配套实施3000亩 | 2017 | 622 |  | 622 | 共和县环境保护和林业局 | 才项多杰 | 扎 西 | 是 | 已完工 | 622 | 已完工 | 622 | 已上报材料，正在审核 | 2017年发改下达投资计划
|  | 县交通运输局负责项目（13项） |  |  |  | 32885 | 8130 | 24755 | [5 empty] | 12240 |  | 14383 | 已入库8项，未入库5项 | 开复工7项，开复工率53.85%
一、已入库项目（8项）
| 1 | 共和县龙羊峡镇黄河村旅游公路及桥梁项目 | 续建 | 线路总长631米（其中桥梁长191.7米），西起于创建环路，向东跨龙羊峡后向南，最终向东交于现状创业路与龙羊大街交叉口。本工程主要建设道路、桥梁、排水、照明、绿化及附属设施等配套设施等工程 | 2016-2017 | 3000 | 500 | 2500 | 共和县交通运输局 | 郑伟章 | 韩忠明 | 是 | 正在实施 | 700 | 年底完成90%工程量 | 2200 | 已入库 | 2015年对口援建项目
★ | 2 | 共和县恰卜恰镇至龙羊峡镇公路病害整治工程 | 续建 | 改造三级路面46公里及附属配套设施 | 2016-2017 | 8329 | 2000 | 6329 | 共和县交通运输局 | 郑伟章 | 韩忠明 | 是 | 已完工 | 6329 | 已完工 | 6329 | 已入库 | 交通厅代建项目
★ | 3 | 共和县龙羊峡至拉西瓦航运建设工程 | 续建 | 整治航道45公里，整治滩险7个，航标工程，航标工作船及其码头、站房、交通及通信设施、信息化系统及其维护管理设施等配套设施 | 2015-2017 | 8816 | 2630 | 6186 | 共和县交通运输局 | 郑伟章 | 韩忠明 | 否 | 年度投资未下达，目前停工 |  | 年底前落实资金，明年开工建设 | 0 | 已入库 | 州级实施
| 4 | 共和县切吉乡乔夫旦村公路 | 新建 | 四级公路22公里 | 2017 | 1540 |  | 1540 | 共和县交通运输局 | 郑伟章 | 韩忠明 | 是 | 已完工 | 1540 | 已完工 | 1540 | 已入库 | 2016年发改下达投资计划
| 5 | 共和县城北新区新区大道道路工程 | 新建 |  | 2016-2017 | 2143 | 1400 | 743 | 共和县交通运输局 | 郑伟章 | 韩忠明 | 是 | 已完工 | 743 | 已完工 | 743 | 已入库
| 6 | 共和县城北新区滨河大道道路工程 | 新建 |  | 2016-2017 | 1400 | 800 | 600 | 共和县交通运输局 | 郑伟章 | 韩忠明 | 是 | 已完工 | 600 | 已完工 | 600 | 已入库
| 7 | 共和县精准扶贫公路（行政村畅通工程） | 新建 |  | 2016-2017 | 1200 | 800 | 400 | 共和县交通运输局 | 郑伟章 | 韩忠明 | 是 | 已完工 | 400 | 已完工 | 400 | 已入库
| 8 | 共和县切吉乡三（大公路）至乔（夫旦村）公路等8条行政村通畅项目 | 新建 |  | 2017 | 2856 |  | 2856 | 共和县交通运输局 | 郑伟章 | 韩忠明 | 是 | 正在实施 | 1928 | 年底完成90%工程量 | 2571 | 已入库
二、未入库（即未开工）项目（5项）
| 9 | 共和县城北新区劳动路道路工程及配套设施工程（滨河大道至恰江公路段） | 新建 | 新建道路总长510米，道路断面20米（5.5米+9米+5.5米），主要建设车行道、人行道、排水、雨水、绿化及路灯等工程 | 2017 | 662 |  | 662 | 共和县交通运输局 | 郑伟章 | 韩忠明 | 否 | 前期阶段 |  | 年底前完成计划调整、前期工作和招投标工作，明年开工建设 | 0 | 未入库 | 2015年地方政府债券，正在调整计划
| 10 | 共和县城北新区新源路道路及配套设施工程（滨河大道至恰江公路段） | 新建 | 新建道路总长708米，道路断面20米（5.5米+9米+5.5米），主要建设车行道、人行道、排水、雨水、绿化及路灯等工程 | 2017 | 846 |  | 846 | 共和县交通运输局 | 郑伟章 | 韩忠明 | 否 | 前期阶段 |  | 年底前完成计划调整、前期工作和招投标工作，明年开工建设 | 0 | 未入库 | 2015年地方政府债券，正在调整计划
| 11 | 共和县城北新区友谊路道路及配套设施工程（滨河大道至新区东路段） | 新建 | 新建道路总长300米，道路断面24米（5米+14米+5米），主要建设车行道、人行道、排水、雨水、绿化及路灯等工程 | 2017 | 447 |  | 447 | 共和县交通运输局 | 郑伟章 | 韩忠明 | 否 | 前期阶段 |  | 年底前完成计划调整、前期工作和招投标工作，明年开工建设 | 0 | 未入库 | 2015年地方政府债券，正在调整计划
| 12 | 共和县城北新区安居路道路接配套设施工程（滨河大道至恰江公路） | 新建 | 新建道路总长295米，道路断面20米（5.5米+9米+5.5米），主要建设车行道、人行道、排水、雨水、绿化及路灯等工程 | 2017 | 315 |  | 315 | 共和县交通运输局 | 郑伟章 | 韩忠明 | 否 | 前期阶段 |  | 年底前完成计划调整、前期工作和招投标工作，明年开工建设 | 0 | 未入库 | 2015年地方政府债券，正在调整计划
| 13 | 共和县恰卜恰镇午阳大道道路工程(环城北路至明关大道） | 新建 | 新建道路总长1200米，道路断面24米（6米+12米+6米），主要建设车行道、人行道、雨水、绿化及路灯等工程 | 2017 | 1331 |  | 1331 | 共和县交通运输局 | 郑伟章 | 韩忠明 | 否 | 前期阶段 |  | 年底前完成计划调整、前期工作和招投标工作，明年开工建设 | 0 | 未入库 | 2015年地方政府债券，正在调整计划
|  | 县教育局负责项目（11项） |  |  |  | 10865 |  | 8692 | [5 empty] | 2982.37 |  | 8591.1 | 已入库10项，未入库1项 | 开复工10项，开复工率90.9%
一、已入库项目（10项）
| 1 | 共和县第三幼儿园 | 新建 | 总建设规模2765平方米，主要建设生活、服务和供用用房及配套设施 | 2017 | 774 |  | 774 | 共和县教育局 | 加 羊 | 韩忠明 | 是 | 正在实施 | 396 | 年底完成90%工程量 | 696.6 | 已入库 | 2016年发改下达投资计划
| 2 | 共和县塘格木镇中心幼儿园 | 新建 | 总建设规模698平方米，主要建设生活、服务和供用用房及配套设施 | 2017 | 207 |  | 207 | 共和县教育局 | 加 羊 | 韩忠明 | 是 | 正在实施 | 120 | 年底完成90%工程量 | 186.3 | 已入库 | 2016年发改下达投资计划
★ | 3 | 共和县城北新区民族寄宿制学校建设项目 | 新建 | 新建教学及教学辅助用房8345㎡、生活及生活辅助用房3298㎡，共计11643㎡，建设辅助设施及复合型塑胶运动场 | 2017-2018 | 8173 |  | 6000 | 共和县教育局 | 加 羊 | 韩忠明 | 是 | 主体施工 | 2379 | 年底完成90%工程量 | 7355.7 | 已入库 | 2016年对口援建项目
| 4 | 青海湖民族寄宿制学校附设幼儿园 | 新建 | 新建教学及生活用房473㎡ | 2017 | 125 |  | 125 | 共和县教育局 | 加 羊 | 韩忠明 | 是 | 基层开挖 | 20 | 年底完成50%工程量 | 62.5 | 已入库
| 5 | 共和县恰卜恰镇上梅村幼儿园 | 新建 | 新建教学及生活用房253㎡ | 2017 | 67 |  | 67 | 共和县教育局 | 加 羊 | 韩忠明 | 是 | 主体施工 | 20 | 年底完成50%工程量 | 33.5 | 已入库
| 6 | 共和县石乃亥乡鲁色村幼儿园 | 新建 | 扩建教学及生活用房304㎡ | 2017 | 89 |  | 89 | 共和县教育局 | 加 羊 | 韩忠明 | 是 | 基础开挖 | 2.35 | 年底完成50%工程量 | 44.5 | 已入库
| 7 | 共和县龙羊峡镇中心幼儿园 | 新建 | 扩建教学及生活用房493㎡ | 2017 | 144 |  | 144 | 共和县教育局 | 加 羊 | 韩忠明 | 是 | 基础开挖 | 4.12 | 年底完成50%工程量 | 72 | 已入库
| 8 | 共和县沙珠玉乡珠玉村幼儿园 | 新建 | 扩建教学及生活用房470㎡ | 2017 | 137 |  | 137 | 共和县教育局 | 加 羊 | 韩忠明 | 是 | 基础开挖 | 35 | 年底完成50%工程量 | 68.5 | 已入库
| 9 | 共和县倒淌河镇元者村幼儿园 | 新建 | 扩建教学及生活用房279㎡ | 2017 | 83 |  | 83 | 共和县教育局 | 加 羊 | 韩忠明 | 是 | 基础开挖 | 3.55 | 年底完成50%工程量 | 41.5 | 已入库
| 10 | 共和县倒淌河镇蒙古村幼儿园 | 新建 | 扩建教学及生活用房191㎡ | 2017 | 60 |  | 60 | 共和县教育局 | 加 羊 | 韩忠明 | 是 | 基础开挖 | 2.35 | 年底完成50%工程量 | 30 | 已入库
二、未入库（即未开工）项目（1项）
| 11 | 共和县廿地乡民族寄宿制小学 | 新建 | 新建教学及生活用房2951㎡ | 2017 | 1006 |  | 1006 | 共和县教育局 | 加 羊 | 韩忠明 | 否 | 前期阶段 |  | 年底完成前期工作和招投标工作，明年开工建设 | 0 | 未入库
|  | 县经济商务和信息化局负责项目（29项） |  |  |  | 1196402 | 317524 | 681342 | [5 empty] | 382398 |  | 572708 | 已入库26项，未入库1项，已上报统计入库资料2项 | 开复工28项，开复工率96.55%
一、已入库项目（26项）
| 1 | 共和县黄河水电500兆瓦光伏发电项目 | 续建 | 500兆瓦 | 2016-2017 | 417928 | 116000 | 200000 | 共和县经济商务和信息化局 | 张继华 | 李 勇 | 是 | 正在实施 | 85611 | 年底完成100%工程量 | 200000 | 已入库
| 2 | 共和县中利腾晖200兆瓦光伏发电项目 | 续建 | 200兆瓦 | 2016-2017 | 168000 | 160000 | 8000 | 共和县经济商务和信息化局 | 张继华 | 李 勇 | 是 | 已完工 | 8000 | 已完工 | 8000 | 已入库
| 3 | 海南州晶盛光伏发电有限公司共和10兆瓦并网光伏发电项目 | 续建 | 10兆瓦 | 2016-2017 | 9734 | 4000 | 5734 | 共和县经济商务和信息化局 | 张继华 | 李 勇 | 是 | 已完工 | 5734 | 已完工 | 5734 | 已入库
| 4 | 青海港汇光电科技有限公司共和10兆瓦并网光伏发电项目 | 续建 | 10兆瓦 | 2016-2017 | 9712 | 4000 | 5712 | 共和县经济商务和信息化局 | 张继华 | 李 勇 | 是 | 已完工 | 5712 | 已完工 | 5712 | 已入库
| 5 | 海南州蓝天新能源发电有限公司共和20兆瓦并网光伏发电项目 | 续建 | 20兆瓦 | 2016-2017 | 16240 | 9000 | 7240 | 共和县经济商务和信息化局 | 张继华 | 李 勇 | 是 | 已完工 | 7240 | 已完工 | 7240 | 已入库
| 6 | 共和县恰卜恰镇新能源设备制造建设项目 | 续建 | 总建筑面积12930.3平方米，新建框架结构4层办公楼1栋、4层宿舍楼1栋，钢结构厂房2座 | 2016-2017 | 15410 | 5000 | 10410 | 共和县经济商务和信息化局 | 张继华 | 李 勇 | 是 | 正在实施 | 4630 | 年底累计完成投资13000万元 | 8000 | 已入库
| 7 | 共和县三叶世纪品广场建设项目 | 续建 | 新建框架结构地上5层、地下1层商业楼1栋，总建筑面积21351㎡ | 2016-2017 | 5600 | 1070 | 4530 | 共和县经济商务和信息化局 | 张继华 | 李 勇 | 是 | 主体已完工 | 2500 | 年底完成90%工程量 | 3970 | 已入库
| 8 | 共和县城北新区城市商贸中心及建材市场建设项目 | 续建 | 新建五层酒店1栋，六层商住综合楼4栋，二层商铺楼4栋，三层商铺楼4栋，物业用房1栋，总建筑面积49830平方米 | 2016-2017 | 12000 | 3998 | 8002 | 共和县经济商务和信息化局 | 张继华 | 李 勇 | 是 | 主体已完工 | 3697 | 年底完成90%工程量 | 6802 | 已入库
| 9 | 共和县东晨花苑小区建设项目 | 续建 | 总建筑面积48341.77平方米 | 2016-2017 | 16752 | 144 | 10000 | 共和县经济商务和信息化局 | 张继华 | 李 勇 | 是 | 主体施工 | 5421 | 年底完成50%工程量 | 8232 | 已入库
★ | 10 | 共和县高原枸杞精深加工项目 | 续建 | 建设枸杞精深加工生产线等 | 2017-2018 | 9282 | 5000 | 4282 | 共和县经济商务和信息化局 | 张继华 | 李 勇 | 是 | 正在实施 | 3178 | 年底完成100%工程量 | 4282 | 已入库
| 11 | 中利腾辉光伏科技有限公司1#110KV升压站项目 | 续建 |  | 2016-2017 | 3430 | 3000 | 430 | 共和县经济商务和信息化局 | 张继华 | 李 勇 | 是 | 已完工 | 430 | 已完工 | 430 | 已入库
| 12 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司海南共和200兆瓦风电场项目 | 续建 | 200兆瓦 | 2016-2017 | 165436 | 6312 | 159124 | 共和县经济商务和信息化局 | 张继华 | 李 勇 | 是 | 正在实施 | 77624 | 年底完成60%工程量 | 100000 | 已入库 | 地区项目
| 13 | 青海海南州太阳能生态发电产业园区2016-1#地块100MWp光伏电站投资主体招标项目 | 新建 | 100兆瓦 | 2017 | 77838 |  | 77838 | 共和县经济商务和信息化局 | 张继华 | 李 勇 | 是 | 正在实施 | 60015 | 已完工 | 60015 | 已入库 | 由于成本下跌，实际完成投资
| 14 | 海南州明辉新能源有限公司共和2016-7#地块10兆瓦并网光伏发电项目 | 新建 | 10兆瓦 | 2017 | 7976 |  | 7976 | 共和县经济商务和信息化局 | 张继华 | 李 勇 | 是 | 已完工 | 7976 | 已完工 | 7976 | 已入库
| 15 | 海南州太阳能发电产业园区2016-5、6号地块30兆瓦 | 新建 | 30兆瓦 | 2017 | 24325 |  | 24325 | 共和县经济商务和信息化局 | 张继华 | 李 勇 | 是 | 已完工 | 24325 | 已完工 | 24325 | 已入库
| 16 | 青海海南州太阳能生态发电园区2016-2#地块15MWP光伏电站投资主体招标项目 | 新建 | 15兆瓦 | 2017 | 13511 |  | 13511 | 共和县经济商务和信息化局 | 张继华 | 李 勇 | 是 | 正在实施 | 9000 | 年底完成100%工程量 | 13511 | 已入库 | 地区项目
| 17 | 海南州聚亚新能源有限公司共和（二期）25兆瓦并网光伏发电项目 | 新建 | 25兆瓦 | 2017 | 19756 |  | 19756 | 共和县经济商务和信息化局 | 张继华 | 李 勇 | 是 | 已完工 | 19756 | 已完工 | 19756 | 已入库
| 18 | 共和县塔秀商住综合小区建设项目 | 新建 | 新建框架结构6层2栋、10层1栋、11层2栋、12层酒店1栋、19层2栋，总建筑面积688712.44㎡ | 2017 | 8000 |  | 8000 | 共和县经济商务和信息化局 | 张继华 | 李 勇 | 是 | 正在实施 | 500 | 年底完成50%工程量 | 4000 | 已入库 | 2016年备案项目
| 19 | 舒裕华府综合小区二期及配套设施建设项目 | 新建 | 总建筑面积66000㎡及各类配套设施 | 2017 | 80000 |  | 10000 | 共和县经济商务和信息化局 | 张继华 | 李 勇 | 是 | 正在实施 | 7887 | 年底完成投资10000万元 | 10000 | 已入库 | 2017年备案项目
| 20 | 青海燊鸿新能源开发有限公司海南共和49.5兆瓦风电场项目 | 新建 | 49.5兆瓦 | 2017 | 45052 |  | 45052 | 共和县经济商务和信息化局 | 张继华 | 李 勇 | 是 | 正在实施 | 30075 | 年底完成100%工程量 | 45052 | 已入库
| 21 | 海南州华宝新能源有限责任公司共和49.5兆瓦风电场项目 | 新建 | 49.5兆瓦 | 2017 | 40839 |  | 40839 | 共和县经济商务和信息化局 | 张继华 | 李 勇 | 是 | 正在实施 | 8067 | 年底完成50%工程量 | 20420 | 已入库
| 22 | 年产2000吨牦牛奶酪及休闲乳品生产线建设项目 | 新建 |  | 2017 | 688 |  | 688 | 共和县经济商务和信息化局 | 张继华 | 李 勇 | 是 | 正在实施 | 90 | 年底完成50%工程量 | 344 | 已入库
| 23 | 雪峰乳业牦牛液态奶加工生产线提升品质技改项目 | 新建 |  | 2017 | 580 |  | 580 | 共和县经济商务和信息化局 | 张继华 | 李 勇 | 是 | 正在实施 | 80 | 年底完成50%工程量 | 290 | 已入库
| 24 | 青海盛旺塑业科技有限公司生产2000PE-R、PP-R管件建设项目 | 新建 |  | 2017 | 1963 |  | 1963 | 共和县经济商务和信息化局 | 张继华 | 李 勇 | 是 | 正在实施 | 1500 | 年底完成90%工程量 | 1767 | 已入库
| 25 | 青海省青海湖药业有限公司甘草提取物生产线废水资源化利用项目 | 新建 |  | 2017 | 650 |  | 650 | 共和县经济商务和信息化局 | 张继华 | 李 勇 | 是 | 已完工 | 650 | 已完工 | 650 | 已入库
| 26 | 共和县茂源商住楼建设项目 | 新建 |  | 2017 | 600 |  | 600 | 共和县经济商务和信息化局 | 张继华 | 李 勇 | 是 | 已完工 | 600 | 已完工 | 600 | 已入库
二、未入库（即未开工）项目（1项）
| 27 | 华电大通20兆瓦光伏发电项目 | 新建 | 20兆瓦 | 2017 | 15000 |  |  | 共和县经济商务和信息化局 | 张继华 | 李 勇 | 否 | 前期阶段 | 0 |  | 0 | 未入库
三、已开工建设并上报统计入库资料，正在审核项目（2项）
| 28 | 雪峰乳业年产3.8万吨牦牛乳品生产线配套冷链物流项目 | 新建 | 新建生产线一条 | 2017 | 1100 |  | 1100 | 共和县经济商务和信息化局 | 张继华 | 李 勇 | 是 | 正在实施 | 100 | 年底完成100%工程量 | 1100 | 已上报材料，正在审核
| 29 | 共和县城北新区精品创业服务一条街基础设施配套建设项目 | 新建 | 建设地下智能停车场、地上停车场、酒店、商铺等，总建筑面积27871平方米 | 2017 | 9000 |  | 5000 | 共和县经济商务和信息化局 | 张继华 | 李 勇 | 是 | 正在实施 | 2000 | 年底完成50%工程量 | 4500 | 已上报材料，正在审核 | 2017年备案项目
|  | 县旅游局负责项目（3项） |  |  |  | 173325 | 44033 | 14625 | [5 empty] | 11625 |  | 15912 | 已入库1项，未入库2项 | 开复工1项，开复工率33.33%
一、已入库项目（1项）
★ | 1 | 共和县龙羊湖生态旅游综合开发项目 | 续建 | 建设码头、游船及水上游览、娱乐设施、景区道路及配套设施等 | 2012-2021 | 165500 | 44033 | 12000 | 共和县旅游局 | 刘文军 | 张云忠 | 是 | 正在实施 | 11625 | 年底完成投资12000万元 | 12000 | 已入库
二、未入库（即未开工）项目（2项）
| 2 | 共和县高原地热温泉游泳馆建设项目 | 新建 | 项目充分利用共和盆地丰富的地热资源，新建一座占地面积为6500㎡的有高原特色的标准化温泉游泳馆（包括打热水井） | 2017-2018 | 7200 |  | 2000 | 共和县旅游局 | 刘文军 | 张云忠 | 否 | 待地热开发整体规划批复后继续推进 |  | 10月底完成前期工作，年底完成50%工程量 | 3600 | 未入库 | 2016年专项建设基金项目
| 3 | 共和县倒淌河镇游客服务中心建设项目 | 新建 | 新建旅游信息咨询处、旅游管理处、景区风光展示厅、旅游投诉中心、临时休息处、旅游商品销售处、导游服务中心、游客换乘中心、办公空间、医疗救助、卫生检疫、邮政、自行车汽车出租、电讯、金融、室外铺装、生态停车场、绿地和室外设施、配套建设水、电、气及环境绿化基础设施。 | 2017 | 625 |  | 625 | 共和县旅游局 | 刘文军 | 张云忠 | 否 | 前期阶段 |  | 10月底完成前期工作，年底完成50%工程量 | 312 | 未入库 | 2017年对口支援项目
|  | 县民政局负责项目（5项） |  |  |  | 9874 |  | 9874 | [5 empty] | 4165 |  | 6727 | 已入库5项 | 开复工5项，开复工率100%
已入库项目（5项）
★ | 1 | 共和县养老养生示范基地建设项目 | 新建 | 建设养老养生综合楼一栋，总建筑面积14220.59平方米，配套建设室外总图工程及设备购置 | 2017-2018 | 4953 |  | 4953 | 共和县民政局 | 巷青加 | 韩忠明 | 是 | 基础施工 | 2000 | 年底完成50%工程量 | 2500 | 已入库 | 2016年专项建设基金项目
★ | 2 | 共和县村（社区）办公及综合服务用房建设项目 | 新建 | 建设52个村办公及综合服务用房，总建筑面积10400平方米 | 2017 | 3120 |  | 3120 | 共和县民政局 | 巷青加 | 韩忠明 | 是 | 正在实施 | 1200 | 年底完成90%工程量 | 2808 | 已入库 | 2016年发改下达投资计划
| 3 | 共和县恰卜恰镇城南社区老年日间照料中心 | 新建 | 新建日间照料中心一处，总建筑面积750平方米 | 2017 | 247 |  | 247 | 共和县民政局 | 巷青加 | 韩忠明 | 是 | 正在实施 | 70 | 年底完成90%工程量 | 222 | 已入库 | 2016年发改下达投资计划
| 4 | 共和县儿童保护中心建设项目 | 新建 | 总建筑面积1800平方米及配套附属设施 | 2017 | 504 |  | 504 | 共和县民政局 | 巷青加 | 韩忠明 | 是 | 正在实施 | 140 | 年底完成50%工程量 | 252 | 已入库 | 2017年发改下达投资计划
| 5 | 共和县塘格木敬老院建设工程 | 新建 |  | 2017 | 1050 |  | 1050 | 共和县民政局 | 巷青加 | 韩忠明 | 是 | 正在实施 | 755 | 年底完成90%工程量 | 945 | 已入库
|  | 县农牧和科技局负责项目（28项） |  |  |  | 36552 |  | 26152 | [5 empty] | 15599 |  | 19257 | 已入库6项，未入库6项，已上报统计入库资料15项，已开工建设未入库1项 | 开复工22项，开复工率78.57%
一、已入库项目（6项）
| 1 | 共和县肉蛋奶生产基地配套基础设施建设项目 | 新建 | 肉蛋奶养殖基地2处，配套设施建设 | 2017 | 150 |  | 150 | 共和县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西 | 是 | 已完工 | 150 | 已完工 | 150 | 已入库 | 2016年发改下达投资计划
| 2 | 三江源生态保护和建设二期工程2016年度生态畜牧业基础设施建设项目 | 新建 |  | 2017 | 486 |  | 486 | 共和县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西 | 是 | 已完工 | 486 | 已完工 | 486 | 已入库
| 3 | 共和县乡镇温室建设项目 | 新建 |  | 2017 | 110 |  | 110 | 共和县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西 | 是 | 已完工 | 110 | 已完工 | 110 | 已入库
| 4 | 共和县蕨麻人工种植科技推广示范项目 | 新建 |  | 2017 | 150 |  | 150 | 共和县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西 | 是 | 正在实施 | 100 | 年底完成90%工程量 | 150 | 已入库
| 5 | 共和县藏香猪养殖新技术科技推广示范项目 | 新建 |  | 2017 | 153 |  | 153 | 共和县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西 | 是 | 正在实施 | 83 | 年底完成90%工程量 | 153 | 已入库
| 6 | 共和县龙羊峡渔业生产发展及检测点建设项目项目 | 新建 |  | 2017 | 70 |  | 70 | 共和县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西 | 是 | 已完工 | 110 | 已完工 | 70 | 已入库
二、未入库（即未开工）项目（6项）
| 7 | 共和县龙羊峡水产养殖基地码头建设项目 | 新建 | 新建混凝土护坡码头2千米（高3米、宽6米），配套钢结构浮动平台500平方米；新建8米宽柏油道路5千米；架设100KV输电线路5千米（配套变压器），架设通信线路；建设码头管理房200平方米 | 2017 | 1580 |  | 1580 | 共和县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西 | 否 | 图审阶段 |  | 10月底完成前期工作，年底完成90%工程量 | 1422 | 未入库 | 2016年发改下达投资计划
| 8 | 共和县2017年度黑土滩综合治理项目 | 新建 | 实施黑土滩治理3万亩 | 2017 | 450 |  | 450 | 共和县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西 | 否 | 前期阶段 |  | 10月底完成前期工作，年底完成50%工程量 | 225 | 未入库 | 2017年发改下达投资计划
| 9 | 共和县圣雪生态牧业技术专业合作社肉蛋奶基地建设项目 | 新建 | 建设蔬菜基地、肉蛋奶基地及配套基础设施建设等 | 2017 | 200 |  | 200 | 共和县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西 | 否 | 前期阶段 |  | 10月底完成前期工作，年底完成50%工程量 | 100 | 未入库 | 2017年发改下达投资计划
| 10 | 共和县2017年藏区专项农牧服务体系建设项目 | 新建 | 购置执法专用设备38台套，执法监督设备41台套，监测预警设备1套，自动气象设备3套，执法执勤设备11套等。 | 2017 | 173 |  | 173 | 共和县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西 | 否 | 前期阶段 |  | 10月底完成前期工作，年底完成50%工程量 | 86 | 未入库 | 2017年发改下达投资计划
| 11 | 青海香咔梅朵牧业有限公司共和县草产业示范基地建设项目 | 新建 | 变压器2台；电缆沟2050米；电缆17000米；给水管道1000米；消防管道3080米；场地硬化12500平方米；基地道路400米；排水沟5000米等 | 2017 | 675 |  | 675 | 共和县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西 | 否 | 前期阶段 |  | 10月底完成前期工作，年底完成50%工程量 | 337 | 未入库 | 2017年发改下达投资计划
| 12 | 共和县退牧还草工程 | 新建 | 建设休牧围栏10万亩，划区轮牧围栏5万亩 | 2017 | 562 |  | 562 | 共和县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西 | 否 | 该项目跨年实施，年底前完成作业设计编制及审查工作 |  | 年底前完成前期工作和招投标工作，明年开工建设 | 0 | 未入库 | 2017年发改下达投资计划
三、已开工建设并上报统计入库资料，正在审核项目（15项）
| 13 | 共和县有机肥标准化生产项目 | 新建 | 项目投资10万吨有机肥标准化生态项目建设 | 2017 | 2064 |  | 2064 | 共和县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西 | 是 | 已完工 | 2064 | 已完工 | 2064 | 已上报材料，正在审核 | 2016年对口援建项目
| 14 | 共和央酥牦牛养殖专业合作社标准化规模养殖场建设项目 | 新建 | 改建牛舍、饲草料房、运动场，粪污处理设施、设备 | 2017 | 75 |  | 75 | 共和县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西 | 是 | 已完工 | 75 | 已完工 | 75 | 批复已过期，无法入库 | 2016年发改下达投资计划
| 15 | 共和县赛钦牛羊育肥农民专业合作社标准化规模养殖场建设项目 | 新建 | 改建羊舍、饲草料房、青储窖、水电改造 | 2017 | 53 |  | 53 | 共和县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西 | 是 | 已完工 | 53 | 已完工 | 53 | 批复已过期，无法入库 | 2016年发改下达投资计划
★ | 16 | 共和县哇玉草产业示范基地建设项目 | 新建 | 新建田间道路100公里、输电线路及变压器2套、场地道路硬化10公里、供水设施及配套管网10公里、饲草料地节水管道140公里，耕地流转及饲草料种植；标准化养殖小区，饲料加工厂、有机肥加工厂、仓库等 | 2017 | 24400 |  | 14000 | 共和县水利局 共和县农牧和科技局 | 安进奎 沈建云 | 扎 西 | 是 | 正在实施 | 8000 | 年底完成农牧部分的90%工程量 | 9000 | 该项目部分建设内容已入库 | 2016年专项建设基金项目
| 17 | 2016年州级支农资金扶持共和县家庭牧场建设项目 | 新建 | 修建粮食储备仓库300㎡，粮食晾晒场800㎡，彩钢库房176㎡，办公室40㎡，畜棚600㎡。购置1404型拖拉机1台、1204型拖拉机1台，大型耙地机1台，捆草机1台；修建。购置微耕机5台，微型车1辆。二胺600袋，尿素600袋。 | 2016-2017 | 172 |  | 172 | 共和县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西 | 是 | 已完工 | 172 | 已完工 | 172 | 已上报材料，正在审核
| 18 | 2016年州级财政支农资金扶持共和农牧民企业合作社建设项目 | 新建 | 购置大小型拖拉机5台、播种机5台、镇压机及耙各1台；购置酸奶发酵箱、环保消毒箱、冷藏箱共6台；修建库房、草料房（棚）等设施1720平方米，蔬菜拱棚2座，办公室940平方米；修建蓄水池700立方米；维修办公室180平方米；引进种鹿6头；购买青稞种子24500公斤，小麦种子4900公斤，蚕豆种子9500公斤，各类蔬菜种子60箱，蕨麻种子200公斤；尿素1270袋，二胺1450袋，蔬菜专用肥100袋；购买除草剂300瓶；购买复合肥100袋。 | 2016-2017 | 297 |  | 297 | 共和县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西 | 是 | 已完工 | 297 | 已完工 | 297 | 已上报材料，正在审核
| 19 | 2016年家庭农牧场奖补资金建设项目 | 新建 | 砖混结构办公室60平方米，围墙（空心砖）860米，铁制大门3个，草料房（彩钢）100平方米，草料房（铁制）100平方米，草料棚60平方米，地坪220平方米，水井1口，水窖2口，景观房1个;二是机械设备购置：料糟65个，料糟30个，饲料混合机1台，饲草揉碎机1台，饲料15吨；三是其它购置：餐桌2个, 餐桌椅子24把, 客房床、柜子、被褥等6套, 电视6台, 冰柜2个, 空调6个, 帐篷2顶。 | 2016-2017 | 75 |  | 75 | 共和县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西 | 是 | 已完工 | 75 | 已完工 | 75 | 已上报材料，正在审核
| 20 | 共和县育兴绵羊养殖专业合作社肉羊标准华规模养殖场建设项目 | 新建 | 维修畜棚（雨污分流、羊槽）1200平方米、草料棚1000平方米、消毒室20平方米、兽医室20平方米；养殖场地坪500平方米、运动场围墙300米、无害化处理池1处30立方米、粪污处理场120平方米,机井1眼。购置饲料粉草机1台、饲料混合机1台，购置电脑和打印机1套、监控设备1套。 | 2017 | 75 |  | 75 | 共和县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西 | 是 | 正在实施 | 20 | 年底完成50%工程量 | 37 | 已上报材料，正在审核 | 2017年发改下达投资计划
| 21 | 共和县兴牧牛羊养殖专业合作社肉羊标准化规模养殖场建设项目 | 新建 | 修建草料棚600平方米、畜棚600平方米、消毒室20平方米、兽医室20平方米；新建羊槽100米、雨污分流设施200米、养殖场地坪450平方米、无害化处理池1处30立方米、粪污处理场120平方米、伸缩大门1个、围墙360米、办公室5间100平方米。购置饲料混合机1台、电脑1台、消毒喷雾设施1套。 | 2017 | 75 |  | 75 | 共和县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西 | 是 | 正在实施 | 20 | 年底完成50%工程量 | 37 | 已上报材料，正在审核 | 2017年发改下达投资计划
| 22 | 青海香三江畜牧业开发有限公司乳肉兼用牛标准化规模养殖场建设项目 | 新建 | 维修改建牛舍（钢筋混凝土结构及牛舍内部设施）160㎡、运动场（砂土结构）400㎡、粪污处理堆积发酵场400㎡；修建蓄水池400m³、 新建运动场及运动场围栏400㎡；购置铲车（青贮饲料用）一辆；运输车（饲草料用）一辆；消毒室喷雾设施一套；自动喂料机一套；秸秆、饲草切割机两台；潜水泵2台；变压器1台；沼气池专用潜水泵1台；兽医诊疗设备2套。水、电改造等。 | 2017 | 195 |  | 195 | 共和县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西 | 是 | 正在实施 | 50 | 年底完成50%工程量 | 97 | 已上报材料，正在审核 | 2017年发改下达投资计划
| 23 | 2017年县级 “菜篮子”工程 | 新建 | 1、对恰卜恰镇东香卡村新建的半坑冬暖式日光节能温室200座（占地0.5亩）进行保温被补助。 2、对已建成的龙羊峡镇阿乙亥村藏香猪养殖基地基础设施建设补助 3、倒淌河镇拉乙亥麻村饲草料示范基地建设 4、在江西沟乡大仓村建设生态活动羊圈 5、对恰卜恰、龙羊峡两镇露天蔬菜建设项目进行补助。补助1000亩 | 2017 | 395 |  | 395 | 共和县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西 | 是 | 正在实施 | 150 | 年底完成50%工程量 | 200 | 已上报材料，正在审核
| 24 | 财政农牧业发展切块资金生态畜牧业项目 | 新建 | 采购农机局，加工料草等 | 2017 | 200 |  | 200 | 共和县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西 | 是 | 已完工 | 200 | 已完工 | 200 | 已上报材料，正在审核
| 25 | 2017年切块资金扶持龙头企业产业化带动建设项目 | 新建 | 项目按照“分散养殖，集中收购、统一标准”的原则，分别在共和县切吉乡祁加村、石乃亥乡铁卜加村建成牦牛奶生鲜乳集中收奶站2 座， 建筑面积 270m2 ，购置配套仪器设备等设施，建成后年收购牦牛奶 7500 余吨。 | 2017 | 280 |  | 280 | 共和县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西 | 是 | 正在实施 | 160 | 年底完成80%工程量 | 224 | 已上报材料，正在审核
| 26 | 2017年第一批省级财政农牧业发展切块资金全国草地生态畜牧业试验区试点股份合作制改造建设项目 | 新建 | 1、青海湖景区铁卜加生态畜牧业合作第一股份组社新建畜棚10座1200平方米、青贮窖168立方米、日光节能温室1320平方米、1.5吨冷藏运输车1辆，购买3-4岁高原型能繁母牛50头； 2、青海湖景区铁卜加生态畜牧业合作社第二股份组新建畜棚25座3000平方米； 3、祁加生态畜牧业专业合作社新建空心砖混结构围墙934米、伸缩大门1扇、畜棚30座3600平方米、水泥地坪415平方米； | 2017 | 387 |  | 387 | 共和县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西 | 是 | 已完工 | 387 | 已完工 | 387 | 已上报材料，正在审核
| 27 | 2016年度共和县退牧还草工程 | 新建 | 完成草原休牧围栏35万亩；划区轮牧围栏20万亩；完成退化草原改良区域2万亩，作业面积1万亩；毒害草治理建设在石乃亥乡的2个村，涉及项目牧户12户，完成毒害草治理2万亩，舍饲棚圈建设200户总建筑面积2.4万平方米。 | 2017 | 2713 |  | 2713 | 共和县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西 | 是 | 正在实施 | 2500 | 年底完成100%工程量 | 2713 | 已上报材料，正在审核
四、已开工建设未入库项目（1项）
| 28 | 2017年国家农业可持续发展实验示范区项目 | 新建 | 旧棚改造425座，其中：更换温室钢架150座，配套自动卷帘机200座，配套保温棉被400座，棚膜425座；采购农业检测设备4台套，其中：便携式无线农业气象远程监测系统（型号为BNL-GPRS-10）2套，农药残留速测仪（型号为NY-16DA）2套；国家重要农业资源台账制度建设等。 | 2017 | 337 |  | 337 | 共和县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西 | 是 | 已完工 | 337 | 已完工 | 337 | 已开工未入库
|  | 县人力资源和社会保障局负责项目（2项） |  |  |  | 1600 | 100 | 1500 | [5 empty] | 1200 |  | 1500 | 已入库1项，已上报统计入库资料1项 | 开复工2项，开复工率100%
一、已入库项目（1项）
| 1 | 共和县就业和社会保障服务设施建设项目 | 新建 | 建设2000平方米业务用房和配套设施及设备购置 | 2017 | 600 | 100 | 500 | 共和县人力资源和社会保障局 | 张海燕 | 公保才旦 | 是 | 完工 | 500 | 完工 | 500 | 已入库 | 2014年发改下达投资计划
二、已开工建设未入库项目（1项）
| 2 | 共和县智慧城市综合管理指挥中心建设项目 | 新建 | 总建筑面积2945㎡，附属配套设施 | 2017 | 1000 |  | 1000 | 共和县人力资源和社会保障局 | 张海燕 | 公保才旦 | 是 | 主体完工 | 700 | 年底完成100%工程量 | 1000 | 已上报材料，正在审核
|  | 县水利局负责项目（19项） |  |  |  | 24977 | 1253 | 20368 | [5 empty] | 9521 |  | 16071 | 已入库16项，未入库2项，已上报统计入库资料1项 | 开复工17项，开复工率89.47%
一、已入库项目（16项）
★ | 1 | 共和县城河道景观工程 | 续建 | 本次共整治恰卜恰河河道景观长度为2.08km，新建液压活动坝11座；景观拱水坝5座；河道防渗2.08km；配套液压坝电器设备11套；河道防渗体自城北新区茶卡高速公路桥至214国道桥段布设。 | 2016-2017 | 3500 | 600 | 2900 | 共和县水利局 | 安进奎 | 扎 西 | 是 | 正在实施 | 1931 | 年底完成一期工程100%工程量 | 1931 | 已入库 | 2015年发改下达投资计划
| 2 | 共和县恰卜恰镇设施农业水利配套项目 | 新建 | 机井6座，配套干支斗管长120.25公里，并配套各类阀门井 | 2017 | 625 | 60 | 565 | 共和县水利局 | 安进奎 | 扎 西 | 是 | 已完工 | 565 | 已完工 | 565 | 已入库 | 2016年对口援建项目
| 3 | 共和县2016年农村牧区饮水安全巩固提升工程 | 续建 |  | 2016-2017 | 408 | 31 | 377 | 共和县水利局 | 安进奎 | 扎 西 | 是 | 已完工 | 377 | 已完工 | 377 | 已入库
| 4 | 共和县切吉乡哇合村果茶、东周人畜饮水安全工程 | 续建 |  | 2016-2017 | 725 | 308 | 417 | 共和县水利局 | 安进奎 | 扎 西 | 是 | 已完工 | 417 | 已完工 | 417 | 已入库
| 5 | 共和县塘格木镇更尕海村牧业点人畜饮水项目 | 续建 |  | 2016-2017 | 175 | 117 | 58 | 共和县水利局 | 安进奎 | 扎 西 | 是 | 已完工 | 58 | 已完工 | 58 | 已入库
| 6 | 共和县恰卜恰镇城北新区东山坡防洪工程 | 续建 |  | 2016-2017 | 439 | 137 | 302 | 共和县水利局 | 安进奎 | 扎 西 | 是 | 正在实施 | 143 | 年底完成100%工程量 | 302 | 已入库
| 7 | 共和县农业综合开发大水（中型）灌区节水配套改造项目 | 新建 | 主要衬砌支渠17条，总长为46.556km，配套各类渠系建筑物585座，其中分水口490座、车便桥95座 | 2017 | 1600 |  | 1600 | 共和县水利局 | 安进奎 | 扎 西 | 是 | 正在实施 | 1372 | 年底完成100%工程量 | 1600 | 已入库
| 8 | 共和县切吉乡祁加村农业安置点供水工程 | 新建 | 供水管网22公里及附属设施 | 2017 | 100 |  | 100 | 共和县水利局 | 安进奎 | 扎 西 | 是 | 正在实施 | 69 | 年底完成100%工程量 | 100 | 已入库 | 2016年发改下达投资计划
| 9 | 共和县沙珠玉乡集镇及珠玉村人饮巩固提升工程 | 新建 | 新建机井1眼，蓄水池1座，各级管道7.2km，并配套各类阀门73座，消毒设备1套 | 2017 | 189 |  | 189 | 共和县水利局 | 安进奎 | 扎 西 | 是 | 正在实施 | 123 | 年底完成100%工程量 | 189 | 已入库 | 2016年发改下达投资计划
| 10 | 共和县切吉乡祁家村人饮巩固提升项目 | 新建 | 修建引水口1座，机井1眼并配套机电设备等；配套蓄水池1座，各级管道长9.5km,并配套各类阀门井 | 2017 | 350 |  | 350 | 共和县水利局 | 安进奎 | 扎 西 | 是 | 正在实施 | 164 | 年底完成100%工程量 | 350 | 已入库 | 2016年发改下达投资计划
| 11 | 共和县城北新区提灌站引水工程 | 新建 | 新建提灌站1座（配套泵房、管理房、电气等），集水池1座；压力钢管1条，长7850m，管道采用φ355.6mm、壁厚6.3mm的焊接螺旋钢管及φ355mm、0.8～1.6MPa的高密度聚乙烯PE100管；并配套修建25座镇墩，消力池1座，集水池1座，恢复潜坝10座，分水口1座 | 2017 | 776 |  | 776 | 共和县水利局 | 安进奎 | 扎 西 | 是 | 正在实施 | 446 | 年底完成100%工程量 | 776 | 已入库 | 2016年发改下达投资计划
| 12 | 共和县哇玉灌区节水灌溉增效示范项目 | 新建 | 新建管道185.771公里 | 2017 | 1971 |  | 1576 | 共和县水利局 | 安进奎 | 扎 西 | 是 | 正在实施 | 1011 | 年底完成80%工程量 | 1576 | 已入库
| 13 | 共和县哇玉田间配套工程 | 新建 | 新建管道211.87公里 | 2017 | 8461 |  | 5500 | 共和县水利局 | 安进奎 | 扎 西 | 是 | 正在实施 | 2494 | 年底完成65%工程量 | 5500 | 已入库
| 14 | 共和县恰卜恰镇索吉亥村索吉亥社饮水安全工程 | 新建 | 新建引水口1座；100t蓄水池1座，输水主干管1条1.111km；支管4条4.144km；各类阀门井34座，其中分水井28座，减压井3座，放空井1座，检查井2座；饮羊池1座；入户阀门井48座；入户管1.44km | 2017 | 150 |  | 150 | 共和县水利局 | 安进奎 | 扎 西 | 是 | 正在实施 | 105 | 年底完成100%工程量 | 150 | 已入库 | 2017年发改下达投资计划
| 15 | 共和县恰卜恰河（上塔迈至龙羊峡镇克才村20#桥）防洪工程 | 新建 | 工程治理上塔迈至龙羊峡镇克才村2#桥段河道长6.90km，建设堤防及护岸共长12.308km，踏步8座。 | 2017 | 2198 |  | 2198 | 共和县水利局 | 安进奎 | 扎 西 | 是 | 正在实施 | 100 | 年底完成50%工程量 | 1100 | 已入库
| 16 | 恰卜恰镇西台村人畜饮水附属设施改造工程 | 新建 | 新建机井1眼，配套水泵及机电设备2台、井房1座、压力管道1条长460m，干管2条长1695m，100m3蓄水池2座，各类阀门井4座。 | 2017 | 150 |  | 150 | 共和县水利局 | 安进奎 | 扎 西 | 是 | 正在实施 | 110 | 年底完成100%工程量 | 150 | 已入库
二、未入库（即未开工）项目（2项）
| 17 | 共和县2017年人饮巩固提升工程 | 新建 | 新建及改建引水口4座，水厂1座，各类管道81355米 | 2017 | 1305 |  | 1305 | 共和县水利局 | 安进奎 | 扎 西 | 否 | 招投标阶段 |  | 年底完成50%工程量 | 650 | 未入库 | 2017年发改下达投资计划
| 18 | 共和县沟后水库灌区续建配套节水改造 | 新建 | 渠道衬砌25.07公里，建筑物维修改造190座。 | 2017 | 1600 |  | 1600 | 共和县水利局 | 安进奎 | 扎 西 | 否 | 招投标阶段 |  | 年底完成10%工程量 | 160 | 未入库
三、已开工建设并上报统计入库资料，正在审核项目（1项）
| 19 | 共和县基层水管单位更新改造项目 | 新建 | 恰卜恰水管所：新建二层办公楼一栋，建筑面积383.6平方米，结构形式为框架结构。新建车库、仓库、锅炉房、围墙、大门等附属设施。 切吉水管所：新建办公室一座，建筑面积162平方米，结构形式为框架结构。新建仓库82.8平方米及门卫室、锅炉房等附属设施。 维修切吉水管所大水分站200平方米、哇玉分站100平方米，维修龙羊峡人畜饮水管理所300平方米。 | 2017 | 255 |  | 255 | 共和县水利局 | 安进奎 | 扎 西 | 是 | 正在实施 | 36 | 年底完成50%工程量 | 120 | 已上报材料，正在审核
|  | 县卫生和计划生育局负责项目（4项） |  |  |  | 8548 | 2700 | 5848 | [5 empty] | 662 |  | 4068 | 已入库2项，未入库1项，已上报统计入库资料1项 | 开复工3项，开复工率75%
一、已入库项目（2项）
| 1 | 共和县中医院住院综合楼 | 续建 | 新建住院综合楼一栋，总建筑面积7822.17㎡ | 2016-2017 | 3386 | 2700 | 686 | 共和县卫生和计划生育局 | 董海生 | 韩忠明 | 是 | 装饰装修 | 400 | 年底完成100%工程量 | 686 | 已入库 | 2015年发改下达投资计划
| 2 | 共和县恰卜恰镇卫生院 | 新建 | 业务用房、污水垃圾处理等辅助设施及总图工程 | 2017 | 162 |  | 162 | 共和县卫生和计划生育局 | 董海生 | 韩忠明 | 是 | 已完工 | 162 | 已完工 | 162 | 已入库 | 2015年发改下达投资计划
二、未入库（即未开工）项目（1项）
★ | 3 | 共和县人民医院门诊医技综合楼建设项目 | 新建 | 主要建设门诊医技业务用房，并完善医院辅助设施，总建筑面积8000㎡ | 2017 | 3200 |  | 3200 | 共和县卫生和计划生育局 | 董海生 | 韩忠明 | 否 | 初步设计阶段 |  | 10月底完成前期工作，年底完成50%工程量 | 1600 | 未入库 | 2017年发改下达投资计划
三、已开工建设并上报统计入库资料，正在审核项目（1项）
| 4 | 共和县疾控中心和食品安全检测站项目 | 新建 | 新建总建筑面积2000平方米疾控中心，其中实验楼750平方米，业务楼750平方米，及设备设施；新建1000平方米的食品安全检测站业务用房、检测设施及附属设施 | 2017 | 1800 |  | 1800 | 共和县卫生和计划生育局 | 董海生 | 韩忠明 | 是 | 基础施工 | 100 | 年底完成90%工程量 | 1620 | 已上报材料，正在审核 | 2016年对口援建项目
|  | 县市场监管局负责项目（1项） |  |  |  | 133 |  | 133 | [7 empty] | 133 | 未入库1项 | 开复工0项，开复工率0
未入库（即未开工）项目（1项）
| 1 | 共和县县级食品安全快速检验检测建设项目 | 购置 | 为县级食品安全监管部门配备标准功能型快速检验车及必要的车载设备。其中：标准功能型75万/辆，设备采取标准型装备58万/辆 | 2017 | 133 |  | 133 | 共和县市场监管局 | 樊德春 | 李文兰 | 否 |  |  | 年底完成100%工程量 | 133 | 未入库 | 2017年发改下达投资计划
|  | 县文化体育广播电视局负责项目（10项） |  |  |  | 18234 |  | 18234 | [5 empty] | 905 |  | 9607 | 已入库2项，未入库6项，已上报统计入库资料2项 | 开复工4项，开复工率40%
一、已入库项目（2项）
| 1 | 共和县江西沟电视转播台 | 改扩建 | 发射机房改扩建170平方米，台站供电系统一套，给排水180米，空调采暖、通风系统一套、监测系统一套，防雷接地系统的建设改造一套，围墙的修建改造250米，台站环境改造200平方米 | 2017 | 200 |  | 200 | 共和县文化体育广播电视局 | 普华才让 | 李文兰 | 是 | 已完工 | 200 | 已完工 | 200 | 已入库 | 2016年发改下达投资计划
| 2 | 共和县龙羊峡镇足球场 | 新建 | 新建标准足球场一座，总建筑规模7500平方米 | 2017 | 300 |  | 300 | 共和县文化体育广播电视局 | 普华才让 | 李文兰 | 是 | 正在实施 | 285 | 年底完成100%工程量 | 300 | 已入库 | 2016年发改下达投资计划
二、未入库（即未开工）项目（6项）
★ | 3 | 共和县环湖南岸体育馆设施建设项目 | 新建 | 主要建设射箭馆、篮球馆、跑马场辅助用房及附属设施，总建筑面积12029.28平方米 | 2017-2018 | 7900 |  | 7900 | 共和县文化体育广播电视局 | 普华才让 | 李文兰 | 否 | 施工图审查阶段 |  | 10月底前完成前期工作，年底完成50%工程量 | 3950 | 未入库 | 2016年专项建设基金项目
★ | 4 | 共和县全民健身体育设施建设项目 | 新建 | 主要建设全民健身馆一栋，总建筑面积4953.77平方米及室外总图工程 | 2017-2018 | 6479 |  | 6479 | 共和县文化体育广播电视局 | 普华才让 | 李文兰 | 否 | 招标阶段 |  | 10月底前完成前期工作，年底完成50%工程量 | 3240 | 未入库 | 2016年专项建设基金项目
| 5 | 共和县龙羊峡电视转播台 | 改扩建 | 发射机房的改扩建150平方米，台站的供电系统一套，给排水160米，空调采暖、通风系统一套，监测系统一套，防雷接地系统的建设改造一套，围墙的修建改造300米，道路的修建改造2000米，台站环境改造200平方米。 | 2017 | 200 |  | 200 | 共和县文化体育广播电视局 | 普华才让 | 李文兰 | 否 | 招投标阶段 |  | 10月底前完成前期工作，年底完成50%工程量 | 100 | 未入库 | 2017年发改下达投资计划
| 6 | 共和县倒淌河电视转播台 | 改扩建 | 发射机房的改扩建150平方米，台站的供电系统一套，给排水140米，空调采暖、通风系统一套，监测系统一套，防雷接地系统的建设改造一套，围墙的修建改造300米，道路的修建改造4000米，台站环境改造200平方米。 | 2017 | 200 |  | 200 | 共和县文化体育广播电视局 | 普华才让 | 李文兰 | 否 | 招投标阶段 |  | 10月底前完成前期工作，年底完成50%工程量 | 100 | 未入库 | 2017年发改下达投资计划
| 7 | 共和县村级综合性文化服务中心建设项目 | 新建 | 总建筑面积3500平方米，35个行政村综合性文化服务中心 | 2017 | 1155 |  | 1155 | 共和县文化体育广播电视局 | 普华才让 | 李文兰 | 否 | 前期阶段 |  | 10月底前完成前期工作，年底完成50%工程量 | 577 | 未入库 | 2017年发改下达投资计划
| 8 | 共和县藏绣产品研发中心建设项目 | 新建 | 建设一处集设计、制作、包装、销售、展览开发为一体的藏绣产业研发中心，总建筑面积2000平方米。 | 2017 | 1200 |  | 1200 | 共和县文化体育广播电视局 | 普华才让 | 李文兰 | 否 | 前期阶段 |  | 10月底前完成前期工作，年底完成50%工程量 | 600 | 未入库 | 2017年对口援建项目
三、已开工建设并上报统计入库资料，正在审核项目（2项）
| 9 | 共和县切吉乡足球场建设项目 | 新建 | 建设场地7500平方米及基础设施设备 | 2017 | 300 |  | 300 | 共和县文化体育广播电视局 | 普华才让 | 李文兰 | 是 | 正在实施 | 210 | 年底完成90%工程量 | 270 | 已上报材料，正在审核 | 2017年发改下达投资计划
| 10 | 共和县江西沟乡足球场建设项目 | 新建 | 建设场地7500平方米及基础设施设备 | 2017 | 300 |  | 300 | 共和县文化体育广播电视局 | 普华才让 | 李文兰 | 是 | 正在实施 | 210 | 年底完成90%工程量 | 270 | 已上报材料，正在审核 | 2017年发改下达投资计划
|  | 县移民安置局负责项目（12项） |  |  |  | 8937 |  | 8125 | [5 empty] | 196 |  | 4688 | 已入库3项，未入库5项，已上报统计入库资料3项，已开工建设未入库1项 | 开复工7项，开复工率58.33%
一、已入库项目（3项）
| 1 | 共和县铁盖乡委曲村沟道治理工程 | 新建 | 修建排洪渠道315m；谷坊5座;过路涵管2条；格宾网箱防护堤90m;浆砌石护坡185.95m；陡坡1座，;跌水8座;消力井1座。 | 2017 | 83 |  | 83 | 共和县移民安置局 | 王德荣 | 公保才旦 | 是 | 已完工 | 83 | 已完工 | 83 | 已入库
| 2 | 共和县龙羊峡镇查纳那村公共活动广场建设项目 | 新建 | 新建广场一座、公厕一座。 | 2017 | 68 |  | 68 | 共和县移民安置局 | 王德荣 | 公保才旦 | 是 | 正在实施 | 48 | 年底完成100%工程量 | 68 | 已入库
| 3 | 龙羊峡库区共和县龙羊峡水管所仓储维修及辅助设施建设项目 | 新建 | 仓储维修及院内附属设施建设 | 2017 | 61 |  | 61 | 共和县移民安置局 | 王德荣 | 公保才旦 | 是 | 正在实施 | 40 | 年底完成100%工程量 | 61 | 已入库
二、未入库（即未开工）项目（5项）
| 3 | 共和县铁盖乡上合寺村排水工程 | 新建 | 管道：雨水干管DN400/2012米，DN300/452米；雨水连接管DN300/1370米；检查井：87座，雨水口145座。合计：雨水管线总长3834米。 | 2017 | 291 |  | 205 | 共和县移民安置局 | 王德荣 | 公保才旦 | 否 | 招投标阶段 |  | 10月底前完成前期工作，年底完成50%工程量 | 145.5 | 未入库
| 4 | 共和县龙羊峡镇黄河村村庄整治项目 | 新建 | 沥青路面主道路3条宽9米，人行道各1.5米，长697米；支路10条款4.5米，长1398米，DN300排水管2095米，路灯45盏；村庄绿化371棵，大门1座。 | 2017 | 762 |  | 499 | 共和县移民安置局 | 王德荣 | 公保才旦 | 否 | 招投标阶段 |  | 10月底前完成前期工作，年底完成50%工程量 | 381 | 未入库
| 5 | 共和县恰卜恰镇次汗素村村庄整治项目 | 新建 | 新建砖混二层服务中心1栋,395.36㎡,广场5088.67㎡，路灯83盏；村内道路硬化13022㎡,排水1528m，村庄绿化328棵，旱厕1座20.21㎡。 | 2017 | 633 |  | 408 | 共和县移民安置局 | 王德荣 | 公保才旦 | 否 | 招投标阶段 |  | 10月底前完成前期工作，年底完成50%工程量 | 316.5 | 未入库
| 6 | 共和县铁盖乡七台村村庄整治项目 | 新建 | 新建砖混二层服务中心1栋398.24㎡,广场2622㎡，路灯98盏；村内道路硬化16486㎡,村庄绿化84棵，旱厕1座20.21㎡。 | 2017 | 634 |  | 628 | 共和县移民安置局 | 王德荣 | 公保才旦 | 否 | 招投标阶段 |  | 10月底前完成前期工作，年底完成50%工程量 | 317 | 未入库
| 8 | 共和县塘格木镇黄河村村庄整治项目 | 新建 | 新建砖混二层服务中心1栋,534.68㎡,广场2638.21㎡，路灯106盏；村内道路硬化20485㎡,排水654m，村庄绿化568棵，旱厕1座20.21㎡。 | 2017 | 759 |  | 691 | 共和县移民安置局 | 王德荣 | 公保才旦 | 否 | 招投标阶段 |  | 10月底前完成前期工作，年底完成50%工程量 | 379.5 | 未入库
三、已开工建设并上报统计入库资料，正在审核项目（3项）
| 9 | 共和县铁盖乡哈汗土亥村村庄整治项目 | 新建 | 新建砖混二层服务中心1栋,380㎡，路灯48盏；村内道路硬化8913㎡,排水1528m，村庄绿化205棵。 | 2017 | 327 |  | 334 | 共和县移民安置局 | 王德荣 | 公保才旦 | 是 | 正在实施 |  | 10月底前完成前期工作，年底完成50%工程量 | 163.5 | 已上报材料，正在审核
| 10 | 共和县塘格木镇东格村村庄整治项目 | 新建 | 新建砖混二层服务中心1栋,广场一座，路灯、村内道路硬化、排水沟、村庄绿化、旱厕1座。 | 2017 | 670 |  | 499 | 共和县移民安置局 | 王德荣 | 公保才旦 | 是 | 正在实施 |  | 10月底前完成前期工作，年底完成50%工程量 | 335 | 已上报材料，正在审核
| 11 | 2017年共和县移民安置区移民危旧房改造项目 | 新建 |  | 2017 | 4411 |  | 4411 | 共和县移民安置局 | 王德荣 | 公保才旦 | 是 | 正在实施 |  | 年底完成50%工程量 | 2200 | 已上报材料，正在审核
四、已开工建设未入库项目（1项）
| 12 | 共和县沙珠玉乡达连海村（二社）补充水源及基础设施配套项目 | 新建 | 打机井一眼；新建井房1座、300m3蓄水池1座；安装管道总长1729.04m，新建管线建筑物6座；新建10KV线路100m，新建生产道路1835.17m；车桥一座。 | 2017 | 238 |  | 238 | 共和县移民安置局 | 王德荣 | 公保才旦 | 是 | 正在实施 | 25 | 年底完成100%工程量 | 238 | 已开工未入库
|  | 县国土资源局负责项目（4项） |  |  |  | 5389 |  | 5389 | [5 empty] | 3730 |  | 5389 | 已入库4项 | 开复工4项，开复工率100%
| 1 | 共和县廿地乡高标准基本农田整理项目 | 新建 |  | 2017 | 973 |  | 973 | 共和县国土资源局 | 薛文财 | 谢康勇 | 是 | 正在实施 | 817 | 年底完成100%工程量 | 973 | 已入库
| 2 | 共和县切吉林场和切吉乡东科村高标准基本农田整理项目 | 新建 |  | 2017 | 2633 |  | 2633 | 共和县国土资源局 | 薛文财 | 谢康勇 | 是 | 正在实施 | 1843 | 年底完成100%工程量 | 2633 | 已入库
| 3 | 共和县切吉林场和切吉乡新村等2村高标准基本农田整理项目 | 新建 |  | 2017 | 1387 |  | 1387 | 共和县国土资源局 | 薛文财 | 谢康勇 | 是 | 正在实施 | 832 | 年底完成100%工程量 | 1387 | 已入库
| 4 | 共和县切吉乡土地开发（占补平衡）项目 | 新建 |  | 2017 | 396 |  | 396 | 共和县国土资源局 | 薛文财 | 谢康勇 | 是 | 正在实施 | 238 | 年底完成100%工程量 | 396 | 已入库
|  | 各乡镇负责项目（4项） |  |  |  | 1812 |  | 1812 | [5 empty] | 600 |  | 1101.6 | 未入库1项，已上报统计入库资料3项 | 开复工3项，开复工率75%
一、未入库（即未开工）项目（1项）
| 1 | 共和县乡镇干部职工周转房宿舍 | 新建 | 新建56套乡镇干部职工周转宿舍，总建筑面积1960平方米 | 2017 | 588 |  | 588 | 黑马河乡 | 索南东主 | 关却杰 | 否 | 初步设计阶段 |  | 年底完成前期工作和招投标工作，明年开工建设 | 0 | 未入库 | 2016年发改下达投资计划
三、已开工建设并上报统计入库资料，正在审核项目（3项）
| 2 | 共和县乡镇便民服务大厅 | 新建 | 新建11个藏区乡镇便民服务大厅，总建筑面积1300平方米 | 2017 | 390 |  | 390 | 11个乡镇 | 各乡镇镇（乡）长 | 关却杰 | 是 | 正在实施 | 200 | 年底完成90%工程量 | 351 | 已上报材料，正在审核 | 2016年发改下达投资计划
| 3 | 共和县乡镇基础设施 | 新建 | 新建11个藏区乡镇锅炉房、水箱间等相关配套附属设施 | 2017 | 396 |  | 396 | 11个乡镇 | 各乡镇镇（乡）长 | 关却杰 | 是 | 正在实施 | 200 | 年底完成90%工程量 | 356.4 | 已上报材料，正在审核 | 2016年发改下达投资计划
| 4 | 共和县乡镇党员活动阵地等“八有”工程 | 新建 | 新建11个藏区乡镇党员活动阵地、生活服务设施、庭院环境整治等工程 | 2017 | 438 |  | 438 | 11个乡镇 | 各乡镇镇（乡）长 | 关却杰 | 是 | 正在实施 | 200 | 年底完成90%工程量 | 394.2 | 已上报材料，正在审核 | 2016年发改下达投资计划
|  | 省、州级部门及企业负责实施项目（20项） |  |  |  | 88098 | 8620 | 12831 | [5 empty] | 7650 |  |  | 已入库14项，已上报统计入库资料6项 | 开复工20项
| 1 | 海南州恰卜恰工业发展区基础设施建设项目 | 续建 |  | 2016-2017 | 6992 | 5000 | 1992 |  |  |  | 是 | 正在实施 | 1147 |  |  | 已入库
| 2 | 海南州职业技术学校实训基地建设项目 | 续建 |  | 2016-2017 | 2520 | 1720 | 800 |  |  |  | 是 | 正在实施 | 64 |  |  | 已入库
| 3 | 海南州综合应急救援中心建设项目 | 续建 |  | 2016-2017 | 1000 | 700 | 300 |  |  |  | 是 | 已完工 | 300 |  |  | 已入库
| 4 | 海南州联合大厦建设项目 | 续建 |  | 2016-2017 | 987 | 700 | 287 |  |  |  | 是 | 已完工 | 287 |  |  | 已入库
| 5 | 海南州残疾人康复中心建设项目 | 续建 |  | 2016-2017 | 1780 | 500 | 1280 |  |  |  | 是 | 已完工 | 1280 |  |  | 已入库
| 6 | 共和县汽车速递中转站建设项目 | 新建 |  | 2017 | 1838 |  | 1838 |  |  |  | 是 | 正在实施 | 1100 |  |  | 已入库 | 地区项目
| 7 | 海南州体育场扩建（南看台）建设项目 | 新建 |  | 2017 | 498 |  | 498 |  |  |  | 是 | 已完工 | 498 |  |  | 已入库
| 8 | 海南州第一民族高级中学建设项目 | 新建 |  | 2017 | 2385 |  | 2385 |  |  |  | 是 | 正在实施 | 994 |  |  | 已入库
| 9 | 海南州食品检测实验室建设项目 | 新建 |  | 2017 | 2238 |  | 2238 |  |  |  | 是 | 正在实施 | 990 |  |  | 已入库
| 10 | 中国联通青海海南共和县综合用房新建工程 | 新建 |  | 2017 | 860 |  | 860 |  |  |  | 是 | 正在实施 | 860 |  |  | 已入库
| 11 | 中国石油湟源销售分公司共和江西沟加油站原址改建项目 | 新建 |  | 2017 | 353 |  | 353 |  |  |  | 是 | 正在实施 | 130 |  |  | 已入库
| 12 | 海南州赛钦冰川实业有限公司年产15万吨赛钦冰川天然矿泉水项目 | 新建 |  | 2017-2018 | 9697 | [5 empty] | 是 | 正在实施 |  |  |  | 已上报材料，正在审核
| 13 | 青海蓓翔城市投资有限公司海南州国家级新能源示范城市共和县配套充电站项目 | 新建 |  | 2017-2018 | 14089 | [5 empty] | 是 | 正在实施 |  |  |  | 已上报材料，正在审核
| 14 | 青海民泽龙羊峡生态食品有限公司现代冷水鱼产业园建设项目 | 新建 |  | 2017-2018 | 30000 | [5 empty] | 是 | 正在实施 |  |  |  | 已上报材料，正在审核
| 15 | 海南州2016年度水污染防治项目 | 新建 |  | 2017 | 4500 | [5 empty] | 是 | 正在实施 |  |  |  | 已上报材料，正在审核
| 16 | 海南州中心血站建设项目 | 新建 |  | 2017-2018 | 818 | [5 empty] | 是 | 正在实施 |  |  |  | 已上报材料，正在审核
| 17 | 海南州群艺馆建设项目 | 新建 |  | 2017-2018 | 1600 | [5 empty] | 是 | 正在实施 |  |  |  | 已上报材料，正在审核
| 18 | 海南州委党校学员公寓及食堂建设项目 | 新建 |  | 2017-2018 | 699 | [5 empty] | 是 | 正在实施 |  |  |  | 已入库
| 19 | 海南州职业技术学生公寓及食堂建设项目 | 新建 |  | 2017-2018 | 2594 | [5 empty] | 是 | 正在实施 |  |  |  | 已入库
| 20 | 海南州特殊学校教学及辅助设施建设项目 | 新建 |  | 2017-2018 | 2650 | [5 empty] | 是 | 正在实施 |  |  |  | 已入库
注：“★”号标记项目已列为州定共和县重点项目，重点项目实行“动态化”管理模式,根据项目实施情况随机变动。

## 共和县2017年度固定资产投资预计完成表
·
共和县2017年度进展缓慢和未入库项目统计表
截止日期：2017年10月23日
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模及主要建设内容 | 建设 年限 | 责任单位 | 责任人 | 联点领导 | 总投资 | 截止2016年底累计完成投资 | 2017年 计划投资 | 实际是否开工（是、否） | 目前进展情况 | 1-9月统计入库情况（是、否） | 1-9月 统计局完成投资 | 2017年工作任务及时限 | 目前统计入库情况 | 备注
|  | 合计（166项） | [6 empty] | 1307720 | 186294 | 795665 | 未开工45项 |  |  | 272573 |  | 已上报统计入库资料55项，已开工未入库2项，未入库44项
|  | 县住房和城乡建设局负责项目（19项） | [6 empty] | 64308 | 1400 | 55108 | 未开工9项 |  |  | 550 |  | 已上报统计入库资料6项，未入库8项
| 1 | 共和县恰卜恰镇供水管网扩建一期工程 | 续建 | 建设DN150-500供水管网37.17公里以及配套附属设施等 | 2016-2017 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 3000 | 900 | 2100 | 否 | 正在调整方案，目前停工 | 是 | 0 | 年底完成100%工程量 |  | 2015年发改下达投资计划
| 2 | 共和县2015年公共租赁房建设项目 | 续建 | 新建公共租赁住房108套，总建筑面积4620平方米 | 2016-2017 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 762 | 500 | 262 | 是 | 正在实施 | 是 | 160 | 年底完成100%工程量
| 3 | 共和县倒淌河镇污水处理厂建设项目 | 新建 | 新建一座污水处理厂，近期日处理量0.1万吨，污水管网6公里 | 2017 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 2657 |  | 2657 | 是 | 正在实施 | 是 | 100 | 年底完成90%工程量 |  | PPP项目
| 4 | 共和县恰卜恰镇绿洲桥扩建工程 | 新建 | 桥梁长度15.54米，宽34米及配套设施 | 2017 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 200 |  | 200 | 是 | 正在实施 | 是 | 90 | 年底完成90%工程量 |  | 2016年发改下达投资计划
| 5 | 共和县二建廉租住房配套基础设施项目 | 新建 | 道路1050平方米，给水管网0.23公里，排水管网0.46公里，以及供气、供电、围墙、挡土墙等 | 2017 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 250 |  | 250 | 是 | 正在实施 | 是 | 200 | 年底完成90%工程量 |  | 2016年发改下达投资计划
| 6 | 共和县农牧区治安保障设施建设项目 | 新建 | 在全县的22所寄宿制学校、11个乡镇、8座大中型寺院配套建设200个套电子监控设备 | 2017 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 800 |  | 200 | 是 | 正在实施 | 否 |  | 年底完成90%工程量 | 已上报材料，正在审核 | 2016-2020年对口援建项目
| 7 | 海南州共和县恰卜恰镇环城北路道路整治工程 | 新建 | 整治镇区道路人行道10.36公里及相关附属设施 | 2017 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 1170 |  | 1170 | 是 | 正在实施 | 否 |  | 年底完成50%工程量 | 已上报材料，正在审核 | 2017年发改下达投资计划
| 8 | 海南州共和县恰卜恰镇步行街环境整治工程 | 新建 | 整治道路长度0.66公里及相关附属工程 | 2017 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 750 |  | 750 | 是 | 正在实施 | 否 |  | 年底完成50%工程量 | 已上报材料，正在审核 | 2017年发改下达投资计划
| 9 | 共和县2017年农牧民危旧房改造工程 | 新建 | 2977套 | 2017 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 22328 |  | 22328 | 是 | 正在实施 | 否 |  | 年底完成100%工程量 | 已上报材料，正在审核
| 10 | 共和县2017年度高原美丽乡村建设项目 | 新建 | 共建设8个行政村，建设内容主要包括道路改扩造、围墙翻新、房屋立面整治、排水管网、输电线路改造、村庄道路及周边绿化、邮政服务网点建设、通信网络以及村级广场和体育健身器材等 | 2017 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 11703 |  | 11703 | 是 | 正在施工 | 否 |  | 年底完成100%工程量 | 已上报材料，正在审核
| 11 | 共和县恰卜恰镇哇晏巷道路工程 | 新建 | 道路总长302.94米，主要建设车行道、人行道、绿化、照明、雨水等 | 2017 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 248 |  | 248 | 是 | 正在实施 | 否 |  | 年底完成50%工程量 | 已上报材料，正在审核
| 12 | 共和县拉泽塘路道路及附属工程 | 新建 | 道路总长0.55公里及配套设施 | 2017 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 380 |  | 380 | 否 | 施工图审查阶段 | 否 |  | 10月底完成前期工作，年底完成90%工程量 | 未入库 | 2016年发改下达投资计划
| 13 | 共和县新寺路、平安路及新平路道路工程 | 新建 | 新寺路长度0.63公里，平安路长度0.55公里，新平路长度0.29公里及配套设施 | 2017 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 1550 |  | 1550 | 否 | 施工图审查阶段 | 否 |  | 10月底完成前期工作，年底完成90%工程量 | 未入库 | 2016年发改下达投资计划
| 14 | 共和县恰卜恰镇贵南东路改扩建及环境整治工程 | 新建 | 整治镇区道路0.74公里，沿街外立面及相关附属设施 | 2017 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 1140 |  | 1140 | 否 | 施工图审查阶段 | 否 |  | 10月底完成前期工作，年底完成90%工程量 | 未入库 | 2016年发改下达投资计划
★ | 15 | 共和县恰卜恰镇城北新区集中供热工程 | 新建 | 新建锅炉总容量116.2MW，供热管网22.31公里 | 2017-2018 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 10200 |  | 3000 | 否 | 未确定投资主体，项目无法推进 | 否 |  | 10月底完成前期工作，年底完成一期项目的90%工程量 | 未入库 | 2016年专项建设基金项目
| 16 | 海南州共和县恰卜恰镇滨河东路道路工程 | 新建 | 道路总长3.18公里及相关附属配套设施 | 2017 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 2840 |  | 2840 | 否 | 施工图审查阶段 | 否 |  | 10月底完成前期工作，年底完成50%工程量 | 未入库 | 2017年发改下达投资计划
| 17 | 海南州共和县恰卜恰镇恰雄路建设项目 | 新建 | 道路总长0.84公里及相关附属配套设施 | 2017 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 1065 |  | 1065 | 否 | 施工图审查阶段 | 否 |  | 10月底完成前期工作，年底完成50%工程量 | 未入库 | 2017年发改下达投资计划
| 18 | 海南州共和县恰卜恰镇供水管网改扩建二期工程 | 新建 | 建设供水管网25.19公里 | 2017 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 2965 |  | 2965 | 否 | 施工图审查阶段 | 否 |  | 10月底完成前期工作，年底完成50%工程量 | 未入库 | 2017年发改下达投资计划
| 19 | 共和县安居路（舒裕华府保障性住房区外配套基础设施）建设项目 | 新建 | 新建安居路0.3公里，红线宽20米及相应附属配套工程 | 2017 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 300 |  | 300 | 否 | 可研编制工作 | 否 |  | 10月底完成前期工作，年底完成50%工程量 | 未入库 | 2017年发改下达投资计划
|  | 县财政局负责项目（10项） | [6 empty] | 4217 |  | 4217 |  |  |  | 2000 |  | 已上报统计入库资料5项
| 1 | 2017年共和县黑马河乡文巴村草原建设项目 | 新建 | 灭鼠12万亩；治理毒草3万亩；草场补播0.2万亩；人工种草0.3万亩；饲喂槽280组；招鹰架56架；畜棚140座16800平方米；畜圈140座43820平方米。 | 2017 | 共和县财政局 | 钟耀庭 | 李文兰 | 788 |  | 788 | 是 | 正在实施 | 是 | 740 | 年底完成100%工程量
| 2 | 2017年共和县大水灌区（加隆台片区）高标准农田建设项目 | 新建 | 新修渠道39.86km，新修机耕路1.2km，土壤改良0.43万亩，新修良种晒场3个1500㎡，购置电动喷雾器130台。科技推广0.3万亩（沃土工程）。 | 2017 | 共和县财政局 | 钟耀庭 | 李文兰 | 600 |  | 600 | 是 | 正在实施 | 是 | 280 | 年底完成100%工程量
| 3 | 2017年共和县塘格木镇治海村草原建设项目 | 新建 | 灭鼠1.8万亩；治理毒草2.2万亩；草场补播0.5万亩；人工种草0.5万亩；饲喂槽105组；招鹰架60架；畜棚100座12000平方米；畜圈100座31300平方米。 | 2017 | 共和县财政局 | 钟耀庭 | 李文兰 | 593 |  | 593 | 是 | 正在实施 | 是 | 550 | 年底完成100%工程量
| 4 | 共和县旺达6000只肉羊养殖基地建设项目（恰卜恰镇西台村） | 新建 | 新建高标准羊舍3栋1440平方米，贮草棚820平方米，消毒室、兽医室36平方米，消毒池12平方米，机井1口，围墙530米。 | 2017 | 共和县财政局 | 钟耀庭 | 李文兰 | 238 |  | 238 | 是 | 正在实施 | 是 | 210 | 年底完成100%工程量
| 5 | 共和县恰卜恰镇7000只肉羊养殖基地扩建项目（恰卜恰镇下塔迈村） | 新建 | 新建产羔棚880㎡，储草棚1500㎡，精饲料库房1座320㎡，饲料加工车间430㎡，无害化发酵棚350㎡，发酵肥料包装存贮间360㎡，引进生产母羊500只。 | 2017 | 共和县财政局 | 钟耀庭 | 李文兰 | 250 |  | 250 | 是 | 正在实施 | 是 | 220 | 年底完成100%工程量
| 6 | 2016年塘格木镇6800只肉羊养殖项目 | 新建 | 新建羊舍、储草棚、此类加工车间等 | 2017 | 共和县财政局 | 钟耀庭 | 李文兰 | 191 |  | 191 | 是 | 正在实施 | 否 |  | 年底完成100%工程量 | 已上报材料，正在审核
| 7 | 共和县村级公益事业建设“一事一议”项目（村级道路） | 新建 | 新建20公里村级砂石路（包括13处管涵） | 2017 | 共和县财政局 | 钟耀庭 | 李文兰 | 334 |  | 334 | 是 | 正在实施 | 否 |  | 年底完成100%工程量 | 已上报材料，正在审核
| 8 | 共和县村级公益事业建设“一事一议”项目（村内小型农田水利建设） | 新建 | 机井、维修管道等 | 2017 | 共和县财政局 | 钟耀庭 | 李文兰 | 288 |  | 288 | 是 | 正在实施 | 否 |  | 年底完成100%工程量 | 已上报材料，正在审核
| 9 | 共和县村级公益事业建设“一事一议”项目（村内环境卫生建设） | 新建 | 安装路灯892盏，拆除废旧围墙、建筑垃圾拉运、填埋等 | 2017 | 共和县财政局 | 钟耀庭 | 李文兰 | 639 |  | 639 | 是 | 正在实施 | 否 |  | 年底完成100%工程量 | 已上报材料，正在审核
| 10 | 共和县村级公益事业建设“一事一议”项目（村内公共文化建设） | 新建 | 新建文化活动场所4处 | 2017 | 共和县财政局 | 钟耀庭 | 李文兰 | 296 |  | 296 | 是 | 正在实施 | 否 |  | 年底完成100%工程量 | 已上报材料，正在审核
|  | 县发展和改革局负责项目（7项） | [6 empty] | 6500 |  | 5910 |  |  |  | 3350 |  | 已上报统计入库资料2项
| 1 | 共和县城北新区安东路道路工程 | 续建 | 道路全长568米，主要建设道路、排水及照明 | 2016-2017 | 共和县发展和改革局 | 杜苏海 | 谢康勇 | 690 | 590 | 100 | 是 | 正在实施 | 是 |  | 年底完成100%工程量
| 2 | 共和县铁盖乡下合乐寺村人畜饮水安全工程 | 新建 | 建设300米深机井1眼，200m³蓄水池1座，配备水泵、净化设备、高低压配电设备，输水管网15公里；实施后可改善283户963人蓄水安全及生产生活条件 | 2017 | 共和县发展和改革局 | 杜苏海 | 谢康勇 | 550 |  | 550 | 是 | 正在实施 | 是 | 300 | 年底完成90%工程量 |  | 2016年发改下达投资计划
★ | 3 | 共和县城北新区新区东路道路工程 | 新建 | 建设道路总长931米，主要建设道路、照明、交通设施等工程 | 2017 | 共和县发展和改革局 | 杜苏海 | 谢康勇 | 1094 |  | 1094 | 是 | 正在实施 | 是 | 850 | 年底完成90%工程量 |  | 2015年发改下达投资计划
| 4 | 共和县城北新区东城路道路工程 | 新建 | 建设道路总长1638米，主要建设道路、照明、交通设施等工程 | 2017 | 共和县发展和改革局 | 杜苏海 | 谢康勇 | 2306 |  | 2306 | 是 | 正在实施 | 是 | 1800 | 年底完成90%工程量 |  | 2015年发改下达投资计划
| 5 | 共和县倒淌河镇东卫路延伸段 | 新建 | 道路总长550米，及配套小桥一座 | 2017 | 共和县发展和改革局 | 杜苏海 | 谢康勇 | 490 |  | 490 | 是 | 正在实施 | 是 | 400 | 年底完成90%工程量 |  | 2016年发改下达投资计划
| 6 | 共和县农牧区无电户新能源建设项目 | 新建 | 为全县农牧区无电户200户发放新能源设备200套 | 2017 | 共和县发展和改革局 | 杜苏海 | 谢康勇 | 200 |  | 200 | 是 | 正在实施 | 否 |  | 年底完成100%工程量 | 已上报材料，正在审核 | 2016-2020年对口援建项目
| 7 | 共和县恰卜恰镇太阳能路灯建设项目 | 新建 | 主要建设太阳能路灯900盏 | 2017 | 共和县发展和改革局 | 杜苏海 | 谢康勇 | 1170 |  | 1170 | 是 | 正在实施 | 否 |  | 年底完成100%工程量 | 已上报材料，正在审核
|  | 县扶贫开发局负责项目（9项） | [6 empty] | 65693 |  | 64408 | 未开工3项 |  |  |  |  | 已上报统计入库资料6项，未入库3项
| 1 | 共和县2016年易地扶贫搬迁工程 | 新建 | 在共和县下梅村、珠玉村、切扎村、祁家村实施易地扶贫搬迁工程，建档立卡259户887人 | 2017 | 共和县扶贫开发局 | 吴 斑 | 公保才旦 | 2072 |  | 2072 | 是 | 正在实施 | 否 |  | 年底完成90%工程量 | 已上报材料，正在审核 | 2016年发改下达投资计划（下达补助资金887万元）
| 2 | 共和县切吉乡祁加村易地扶贫搬迁项目 | 新建 | 项目安置总户数185户 | 2017 | 共和县扶贫开发局 | 吴 斑 | 公保才旦 | 2781 |  | 2781 | 是 | 正在实施 | 否 |  | 年底完成90%工程量 | 已上报材料，正在审核
| 3 | 共和县2015年光伏扶贫项目 | 新建 | 20兆瓦 | 2017 | 共和县扶贫开发局 | 吴 斑 | 公保才旦 | 18000 |  | 18000 | 是 | 正在实施 | 否 |  | 年底完成100%工程量 | 已上报材料，正在审核
| 4 | 共和县2017年易地扶贫搬迁工程 | 新建 | 莫合，铁盖2个村129户 | 2017 | 共和县扶贫开发局 | 吴 斑 | 公保才旦 | 1464 |  | 1464 | 是 | 正在实施 | 否 |  | 年底完成50%工程量 | 已上报材料，正在审核 | 2017年发改下达投资计划（下达补助资金106万元）
| 5 | 共和县廿地乡切扎村易地扶贫搬迁项目 | 新建 | 项目安置总户数144户，其中建档立卡贫困户101户323人为集中安置，非建档立卡43户149人为村内相对集中安置 | 2017 | 共和县扶贫开发局 | 吴 斑 | 公保才旦 | 2533 |  | 2533 | 是 | 正在实施 | 否 |  | 年底完成50%工程量 | 已上报材料，正在审核
| 6 | 共和县切吉乡祁加村异地搬迁新区配套道路工程 | 新建 | 主要建设祁加村异地搬迁新区配套道路工程，道路全长8.1公里 | 2017 | 共和县扶贫开发局 | 吴 斑 | 公保才旦 | 389 |  | 389 | 是 | 正在实施 | 否 |  | 年底完成50%工程量 | 已上报材料，正在审核
| 7 | 共和县2017年光伏扶贫项目 | 新建 | 11兆瓦 | 2017 | 共和县扶贫开发局 | 吴 斑 | 公保才旦 | 9350 |  | 9350 | 否 | 招标阶段 | 否 |  | 10月底完成前期工作，年底完成50%工程量 | 未入库
★ | 8 | 共和县2017年度村庄基础设施建设项目 | 新建 | 建设13个村庄基础设施 | 2017 | 共和县扶贫开发局 | 吴 斑 | 公保才旦 | 27519 |  | 27519 | 否 | 贷款项目叫停，无法继续推进 | 否 |  |  | 未入库
| 9 | 共和县扶贫产业园建设项目 | 新建 | 建共和县扶贫产业园综合服务楼及加工用房，总建筑面积4004.06平方米及室外配套工程 | 2017 | 共和县扶贫开发局 | 吴 斑 | 公保才旦 | 1585 |  | 300 | 否 | 招投标阶段 | 否 |  | 10月底完成前期工作，年底完成50%工程量 | 未入库
|  | 县公安局负责项目（2项） | [6 empty] | 549 |  | 549 | 未开工1项 |  |  | 230 |  | 未入库1项
| 1 | 共和县恰卜恰镇河东派出所 | 新建 | 总建筑面积1001平方米 | 2017 | 共和县公安局 | 王 海 | 司成奎 | 280 |  | 280 | 是 | 主体施工 | 是 | 230 | 年底完成90%工程量 |  | 2016年发改下达投资计划
| 2 | 共和县倒淌河镇派出所建设项目 | 新建 | 新建业务用房及总图工程，总建筑面积960㎡ | 2017 | 共和县公安局 | 王 海 | 司成奎 | 269 |  | 269 | 否 | 前期阶段 | 否 |  | 10月底完成前期工作，年底完成50%工程量 | 未入库 | 2017年发改下达投资计划
|  | 县环境保护和林业局负责项目（11项） | [6 empty] | 17474 |  | 15332 | 未开工2项 |  |  | 969 |  | 已上报统计入库资料8项，未入库2项
| 1 | 共和县龙羊峡镇污水处理工程 | 新建 | 日处理污水0.3万吨，铺设污水管网7.34公里；日处理再生水0.1万吨，铺设再生水管网7.61公里。项目建成后，污水出水达到一级A标准，年减排COD493吨 | 2017 | 共和县环境保护和林业局 | 才项多杰 | 扎 西 | 2276 |  | 2276 | 是 | 主体完工 | 是 | 969 | 年底完成90%工程量 |  | 2016年发改下达投资计划
| 2 | 共和县龙羊峡水土流失治理项目 | 新建 | 治理小型冲沟13条，修建浆砌石谷坊52座，柳谷坊150座，冲沟转弯冲刷严重处修建浆砌石护提230米 | 2017 | 共和县环境保护和林业局 | 才项多杰 | 扎 西 | 1307 |  | 1307 | 是 | 正在实施 | 否 |  | 年底完成100%工程量 | 已上报材料，正在审核
| 3 | 共和县2016年第二批公益林营造林项目 | 新建 |  | 2017 | 共和县环境保护和林业局 | 才项多杰 | 扎 西 | 200 |  | 200 | 是 | 正在实施 | 否 |  | 年底完成100%工程量 | 已上报材料，正在审核
| 4 | 龙羊峡库区周边共和县农村饮用水源地保护工程（二期） | 新建 |  | 2017 | 共和县环境保护和林业局 | 才项多杰 | 扎 西 | 184 |  | 184 | 是 | 正在实施 | 否 |  | 年底完成100%工程量 | 已上报材料，正在审核
| 5 | 共和县2016年度中央财政造林补贴试点项目 | 新建 | 11.656万亩 | 2017 | 共和县环境保护和林业局 | 才项多杰 | 扎 西 | 2428 |  | 2428 | 是 | 正在实施 | 否 |  | 年底完成100%工程量 | 已上报材料，正在审核
| 6 | 共和县2016年度第一批重点公益林造林项目 | 新建 | 2500亩 | 2017 | 共和县环境保护和林业局 | 才项多杰 | 扎 西 | 300 |  | 300 | 是 | 正在实施 | 否 |  | 年底完成100%工程量 | 已上报材料，正在审核
| 7 | 共和县2016年度防沙治沙综合示范区建设项目 | 新建 | 1600亩 | 2017 | 共和县环境保护和林业局 | 才项多杰 | 扎 西 | 80 |  | 80 | 是 | 正在实施 | 否 |  | 年底完成100%工程量 | 已上报材料，正在审核
| 8 | 共和县2017年度人工造林项目 | 新建 | 实施人工造林10000亩 | 2017 | 共和县环境保护和林业局 | 才项多杰 | 扎 西 | 400 |  | 400 | 是 | 正在实施 | 否 |  | 年底完成100%工程量 | 已上报材料，正在审核 | 2017年发改下达投资计划
| 9 | 共和县2017年度封沙育林（草）项目 | 新建 | 总规模为16000 亩，其中：封沙育草10000亩、复合治沙3000亩、生物治沙与复合治沙配套实施3000亩 | 2017 | 共和县环境保护和林业局 | 才项多杰 | 扎 西 | 622 |  | 622 | 是 | 正在实施 | 否 |  | 年底完成100%工程量 | 已上报材料，正在审核 | 2017年发改下达投资计划
★ | 10 | 共和县城污水处理厂提标改扩建工程 | 新建 | 新建污水管网21km；现状1万吨/日的污水处理厂提标改造工程，处理出水由原来一级B提标至一级A标准；现状污水处理厂扩建工程，扩建工程为2万吨/日 | 2017-2018 | 共和县环境保护和林业局 | 才项多杰 | 扎 西 | 8542 |  | 6400 | 否 | 完成投资主体招标，正在组建SPV公司 | 否 |  | 10月底完成前期工作，年底完成50%工程量 | 未入库 | 2016年专项建设基金项目
| 11 | 共和县防护林工程 | 新建 | 人工早乔木林0.03万亩，灌木造林4万亩，封山育林1.6万亩 | 2017 | 共和县环境保护和林业局 | 才项多杰 | 扎 西 | 1135 |  | 1135 | 否 | 该项目跨年实施，年底前完成作业设计编制及审查工作 | 否 |  | 年底完成前期工作和招投标工作 | 未入库 | 2017年发改下达投资计划
|  | 县交通运输局负责项目（8项） | [6 empty] | 11997 | 500 | 11497 | 未开工5项 |  |  | 3398 |  | 未入库5项
| 1 | 共和县龙羊峡镇黄河村旅游公路及桥梁项目 | 续建 | 线路总长631米（其中桥梁长191.7米），西起于创建环路，向东跨龙羊峡后向南，最终向东交于现状创业路与龙羊大街交叉口。本工程主要建设道路、桥梁、排水、照明、绿化及附属设施等配套设施等工程 | 2016-2017 | 共和县交通运输局 | 郑伟章 | 韩忠明 | 3000 | 500 | 2500 | 是 | 正在实施 | 是 | 700 | 年底完成90%工程量 |  | 2015年对口援建项目
| 2 | 共和县切吉乡乔夫旦村公路 | 新建 | 四级公路22公里 | 2017 | 共和县交通运输局 | 郑伟章 | 韩忠明 | 1540 |  | 1540 | 是 | 正在实施 | 是 | 770 | 年底完成100%工程量 |  | 2016年发改下达投资计划
| 3 | 共和县切吉乡三（大公路）至乔（夫旦村）公路等8条行政村通畅项目 | 新建 | 建设四级农村公路150.1公里 | 2017 | 共和县交通运输局 | 郑伟章 | 韩忠明 | 3856 |  | 3856 | 是 | 正在实施 | 是 | 1928 | 年底完成90%工程量
| 4 | 共和县城北新区劳动路道路工程及配套设施工程（滨河大道至恰江公路段） | 新建 | 新建道路总长510米，道路断面20米（5.5米+9米+5.5米），主要建设车行道、人行道、排水、雨水、绿化及路灯等工程 | 2017 | 共和县交通运输局 | 郑伟章 | 韩忠明 | 662 |  | 662 | 否 | 前期阶段 | 否 |  | 年底前完成计划调整、前期工作和招投标工作 | 未入库 | 2015年地方政府债券，正在调整计划
| 5 | 共和县城北新区新源路道路及配套设施工程（滨河大道至恰江公路段） | 新建 | 新建道路总长708米，道路断面20米（5.5米+9米+5.5米），主要建设车行道、人行道、排水、雨水、绿化及路灯等工程 | 2017 | 共和县交通运输局 | 郑伟章 | 韩忠明 | 846 |  | 846 | 否 | 前期阶段 | 否 |  | 年底前完成计划调整、前期工作和招投标工作 | 未入库 | 2015年地方政府债券，正在调整计划
| 6 | 共和县城北新区友谊路道路及配套设施工程（滨河大道至新区东路段） | 新建 | 新建道路总长300米，道路断面24米（5米+14米+5米），主要建设车行道、人行道、排水、雨水、绿化及路灯等工程 | 2017 | 共和县交通运输局 | 郑伟章 | 韩忠明 | 447 |  | 447 | 否 | 前期阶段 | 否 |  | 年底前完成计划调整、前期工作和招投标工作 | 未入库 | 2015年地方政府债券，正在调整计划
| 7 | 共和县城北新区安居路道路接配套设施工程（滨河大道至恰江公路） | 新建 | 新建道路总长295米，道路断面20米（5.5米+9米+5.5米），主要建设车行道、人行道、排水、雨水、绿化及路灯等工程 | 2017 | 共和县交通运输局 | 郑伟章 | 韩忠明 | 315 |  | 315 | 否 | 前期阶段 | 否 |  | 年底前完成计划调整、前期工作和招投标工作 | 未入库 | 2015年地方政府债券，正在调整计划
| 8 | 共和县恰卜恰镇午阳大道道路工程(环城北路至明关大道） | 新建 | 新建道路总长1200米，道路断面24米（6米+12米+6米），主要建设车行道、人行道、雨水、绿化及路灯等工程 | 2017 | 共和县交通运输局 | 郑伟章 | 韩忠明 | 1331 |  | 1331 | 否 | 前期阶段 | 否 |  | 年底前完成计划调整、前期工作和招投标工作 | 未入库 | 2015年地方政府债券，正在调整计划
|  | 县教育局负责项目（5项） | [6 empty] | 10865 |  | 8692 | 未开工1项 |  |  | 2965 |  | 未入库1项
| 1 | 共和县第三和塘格木镇中心幼儿园 | 新建 | 总建设规模2765平方米，主要建设生活、服务和供用用房及配套设施 | 2017 | 共和县教育局 | 加 羊 | 韩忠明 | 981 |  | 981 | 是 | 正在实施 | 是 | 565 | 年底完成90%工程量 |  | 2016年发改下达投资计划
★ | 2 | 共和县城北新区民族寄宿制学校建设项目 | 新建 | 新建教学及教学辅助用房8345㎡、生活及生活辅助用房3298㎡，共计11643㎡，建设辅助设施及复合型塑胶运动场 | 2017-2018 | 共和县教育局 | 加 羊 | 韩忠明 | 8173 |  | 6000 | 是 | 主体施工 | 是 | 2379 | 年底完成90%工程量 |  | 2016年对口援建项目
| 3 | 共和县青海湖民族寄宿制学校附设幼儿园和恰卜恰镇上梅村幼儿园建设项目 | 新建 | 新建教学及生活用房473㎡ | 2017 | 共和县教育局 | 加 羊 | 韩忠明 | 192 |  | 192 | 是 | 基础开挖 | 是 | 21 | 年底完成50%工程量
| 4 | 共和县石乃亥乡鲁色村幼儿园等五所幼儿园建设项目 | 新建 | 扩建教学及生活用房304㎡ | 2017 | 共和县教育局 | 加 羊 | 韩忠明 | 513 |  | 513 | 是 | 基础开挖 | 是 |  | 年底完成50%工程量
| 5 | 共和县廿地乡民族寄宿制小学 | 新建 | 新建教学及生活用房2951㎡ | 2017 | 共和县教育局 | 加 羊 | 韩忠明 | 1006 |  | 1006 | 否 | 前期阶段 | 否 |  | 年底完成前期工作和招投标工作 | 未入库
|  | 县经济商务和信息化局负责项目（17项） | [6 empty] | 844630 | 137524 | 524570 | 未开工1项 |  |  | 232326 |  | 已上报统计入库资料2项，未入库1项
| 1 | 共和县黄河水电500兆瓦光伏发电项目 | 续建 | 500兆瓦 | 2016-2017 | 共和县经济商务和信息化局 | 张继华 | 李 勇 | 417928 | 116000 | 200000 | 是 | 正在实施 | 是 | 85611 | 年底完成100%工程量
| 2 | 共和县恰卜恰镇新能源设备制造建设项目 | 续建 | 总建筑面积12930.3平方米，新建框架结构4层办公楼1栋、4层宿舍楼1栋，钢结构厂房2座 | 2016-2017 | 共和县经济商务和信息化局 | 张继华 | 李 勇 | 15410 | 5000 | 10410 | 是 | 正在实施 | 是 | 4630 | 年底累计完成投资13000万元
| 3 | 共和县三叶世纪品广场建设项目 | 续建 | 新建框架结构地上5层、地下1层商业楼1栋，总建筑面积21351㎡ | 2016-2017 | 共和县经济商务和信息化局 | 张继华 | 李 勇 | 5600 | 1070 | 4530 | 是 | 主体已完工 | 是 | 3330 | 年底完成90%工程量
| 4 | 共和县城北新区城市商贸中心及建材市场建设项目 | 续建 | 新建五层酒店1栋，六层商住综合楼4栋，二层商铺楼4栋，三层商铺楼4栋，物业用房1栋，总建筑面积49830平方米 | 2016-2017 | 共和县经济商务和信息化局 | 张继华 | 李 勇 | 12000 | 3998 | 8002 | 是 | 主体已完工 | 是 | 4343 | 年底完成90%工程量
| 5 | 共和县东晨花苑小区建设项目 | 续建 | 总建筑面积48341.77平方米 | 2016-2017 | 共和县经济商务和信息化局 | 张继华 | 李 勇 | 16752 | 144 | 10000 | 是 | 主体施工 | 是 | 5421 | 年底完成50%工程量
★ | 6 | 共和县高原枸杞精深加工项目 | 续建 | 建设枸杞精深加工生产线等 | 2017-2018 | 共和县经济商务和信息化局 | 张继华 | 李 勇 | 9282 | 5000 | 4282 | 是 | 正在实施 | 是 | 3178 | 年底完成100%工程量
| 7 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司海南共和200兆瓦风电场项目 | 续建 | 200兆瓦 | 2016-2017 | 共和县经济商务和信息化局 | 张继华 | 李 勇 | 165436 | 6312 | 159124 | 是 | 正在实施 | 是 | 77624 | 年底完成60%工程量 |  | 地区项目
| 8 | 共和县塔秀商住综合小区建设项目 | 新建 | 新建框架结构6层2栋、10层1栋、11层2栋、12层酒店1栋、19层2栋，总建筑面积688712.44㎡ | 2017 | 共和县经济商务和信息化局 | 张继华 | 李 勇 | 8000 |  | 8000 | 是 | 正在实施 | 是 | 500 | 年底完成50%工程量 |  | 2016年备案项目
| 9 | 舒裕华府综合小区二期及配套设施建设项目 | 新建 | 总建筑面积66000㎡及各类配套设施 | 2017 | 共和县经济商务和信息化局 | 张继华 | 李 勇 | 80000 |  | 10000 | 是 | 正在实施 | 是 | 7877 | 年底完成投资10000万元 |  | 2017年备案项目
| 10 | 青海燊鸿新能源开发有限公司海南共和49.5兆瓦风电场项目 | 新建 | 49.5兆瓦 | 2017 | 共和县经济商务和信息化局 | 张继华 | 李 勇 | 45052 |  | 45052 | 是 | 正在实施 | 是 | 30075 | 年底完成100%工程量
| 11 | 海南州华宝新能源有限责任公司共和49.5兆瓦风电场项目 | 新建 | 49.5兆瓦 | 2017 | 共和县经济商务和信息化局 | 张继华 | 李 勇 | 40839 |  | 40839 | 是 | 正在实施 | 是 | 8067 | 年底完成50%工程量
| 12 | 年产2000吨牦牛奶酪及休闲乳品生产线建设项目 | 新建 |  | 2017 | 共和县经济商务和信息化局 | 张继华 | 李 勇 | 688 |  | 688 | 是 | 正在实施 | 是 | 90 | 年底完成50%工程量
| 13 | 雪峰乳业牦牛液态奶加工生产线提升品质技改项目 | 新建 |  | 2017 | 共和县经济商务和信息化局 | 张继华 | 李 勇 | 580 |  | 580 | 是 | 正在实施 | 是 | 80 | 年底完成50%工程量
| 14 | 青海盛旺塑业科技有限公司生产2000PE-R、PP-R管件建设项目 | 新建 |  | 2017 | 共和县经济商务和信息化局 | 张继华 | 李 勇 | 1963 |  | 1963 | 是 | 正在实施 | 是 | 1500 | 年底完成90%工程量
| 15 | 雪峰乳业年产3.8万吨牦牛乳品生产线配套冷链物流项目 | 新建 | 新建生产线一条 | 2017 | 共和县经济商务和信息化局 | 张继华 | 李 勇 | 1100 |  | 1100 | 是 | 正在实施 | 否 |  | 年底完成100%工程量 | 已上报材料，正在审核
| 16 | 共和县城北新区精品创业服务一条街基础设施配套建设项目 | 新建 | 建设地下智能停车场、地上停车场、酒店、商铺等，总建筑面积27871平方米 | 2017 | 共和县经济商务和信息化局 | 张继华 | 李 勇 | 9000 |  | 5000 | 是 | 正在实施 | 否 |  | 年底完成50%工程量 | 已上报材料，正在审核 | 2017年备案项目
| 17 | 华电大通20兆瓦光伏发电项目 | 新建 | 20兆瓦 | 2017 | 共和县经济商务和信息化局 | 张继华 | 李 勇 | 15000 |  | 15000 | 否 | 前期阶段 | 否 |  |  | 未入库
|  | 县旅游局负责项目（3项） | [6 empty] | 173325 | 44033 | 14625 | 未开工2项 |  |  | 11625 |  | 未入库2项
★ | 1 | 共和县龙羊湖生态旅游综合开发项目 | 续建 | 建设码头、游船及水上游览、娱乐设施、景区道路及配套设施等 | 2012-2021 | 共和县旅游局 | 刘文军 | 张云忠 | 165500 | 44033 | 12000 | 是 | 正在实施 | 是 | 11625 | 年底完成投资12000万元
| 2 | 共和县高原地热温泉游泳馆建设项目 | 新建 | 项目充分利用共和盆地丰富的地热资源，新建一座占地面积为6500㎡的有高原特色的标准化温泉游泳馆（包括打热水井） | 2017-2018 | 共和县旅游局 | 刘文军 | 张云忠 | 7200 |  | 2000 | 否 | 待地热开发整体规划批复后继续推进 | 否 |  | 10月底完成前期工作，年底完成50%工程量 | 未入库 | 2016年专项建设基金项目
| 3 | 共和县倒淌河镇游客服务中心建设项目 | 新建 | 新建旅游信息咨询处、旅游管理处、景区风光展示厅、旅游投诉中心、临时休息处、旅游商品销售处、导游服务中心、游客换乘中心、办公空间、医疗救助、卫生检疫、邮政、自行车汽车出租、电讯、金融、室外铺装、生态停车场、绿地和室外设施、配套建设水、电、气及环境绿化基础设施。 | 2017 | 共和县旅游局 | 刘文军 | 张云忠 | 625 |  | 625 | 否 | 前期阶段 | 否 |  | 10月底完成前期工作，年底完成50%工程量 | 未入库 | 2017年对口支援项目
|  | 县民政局负责项目（5项） | [6 empty] | 9874 |  | 9874 |  |  |  | 4449
★ | 1 | 共和县养老养生示范基地建设项目 | 新建 | 建设养老养生综合楼一栋，总建筑面积14220.59平方米，配套建设室外总图工程及设备购置 | 2017-2018 | 共和县民政局 | 巷青加 | 韩忠明 | 4953 |  | 4953 | 是 | 基础施工 | 是 | 2000 | 年底完成50%工程量 |  | 2016年专项建设基金项目
★ | 2 | 共和县村（社区）办公及综合服务用房建设项目 | 新建 | 建设52个村办公及综合服务用房，总建筑面积10400平方米 | 2017 | 共和县民政局 | 巷青加 | 韩忠明 | 3120 |  | 3120 | 是 | 正在实施 | 是 | 1499 | 年底完成90%工程量 |  | 2016年发改下达投资计划
| 3 | 共和县恰卜恰镇城南社区老年日间照料中心 | 新建 | 新建日间照料中心一处，总建筑面积750平方米 | 2017 | 共和县民政局 | 巷青加 | 韩忠明 | 247 |  | 247 | 是 | 正在实施 | 是 | 61 | 年底完成90%工程量 |  | 2016年发改下达投资计划
| 4 | 共和县儿童保护中心建设项目 | 新建 | 总建筑面积1800平方米及配套附属设施 | 2017 | 共和县民政局 | 巷青加 | 韩忠明 | 504 |  | 504 | 是 | 正在实施 | 是 | 134 | 年底完成50%工程量 |  | 2017年发改下达投资计划
| 5 | 共和县塘格木敬老院建设工程 | 新建 |  | 2017 | 共和县民政局 | 巷青加 | 韩忠明 | 1050 |  | 1050 | 是 | 正在实施 | 是 | 755 | 年底完成90%工程量
|  | 县农牧和科技局负责项目（24项） | [6 empty] | 35436 |  | 25036 | 未开工5项 |  |  | 233 |  | 已上报统计入库资料15项，已开工未入库1项目，未入库5项
| 1 | 共和县肉蛋奶生产基地配套基础设施建设项目 | 新建 | 肉蛋奶养殖基地2处，配套设施建设 | 2017 | 共和县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西 | 150 |  | 150 | 是 | 正在实施 | 是 | 50 | 年底完成100%工程量 |  | 2016年发改下达投资计划
| 2 | 共和县蕨麻人工种植科技推广示范项目 | 新建 |  | 2017 | 共和县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西 | 150 |  | 150 | 是 | 正在实施 | 是 | 100 | 年底完成90%工程量
| 3 | 共和县藏香猪养殖新技术科技推广示范项目 | 新建 |  | 2017 | 共和县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西 | 153 |  | 153 | 是 | 正在实施 | 是 | 83 | 年底完成90%工程量
| 4 | 共和县有机肥标准化生产项目 | 新建 | 项目投资10万吨有机肥标准化生态项目建设 | 2017 | 共和县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西 | 2064 |  | 2064 | 是 | 正在实施 | 否 |  | 年底完成100%工程量 | 已上报材料，正在审核 | 2016年对口援建项目
| 5 | 共和央酥牦牛养殖专业合作社标准化规模养殖场建设项目 | 新建 | 改建牛舍、饲草料房、运动场，粪污处理设施、设备 | 2017 | 共和县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西 | 75 |  | 75 | 是 | 正在实施 | 否 |  | 年底完成100%工程量 | 批复已过期，无法入库 | 2016年发改下达投资计划
| 6 | 共和县赛钦牛羊育肥农民专业合作社标准化规模养殖场建设项目 | 新建 | 改建羊舍、饲草料房、青储窖、水电改造 | 2017 | 共和县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西 | 53 |  | 53 | 是 | 正在实施 | 否 |  | 年底完成100%工程量 | 批复已过期，无法入库 | 2016年发改下达投资计划
★ | 7 | 共和县哇玉草产业示范基地建设项目 | 新建 | 新建田间道路100公里、输电线路及变压器2套、场地道路硬化10公里、供水设施及配套管网10公里、饲草料地节水管道140公里，耕地流转及饲草料种植；标准化养殖小区，饲料加工厂、有机肥加工厂、仓库等 | 2017 | 共和县农牧和科技局共和县水利局 | 沈建云 安进奎 | 扎 西 | 24400 |  | 14000 | 是 | 正在实施 | 否 |  | 年底完成农牧部分的90%工程量 | 该项目部分建设内容已入库 | 2016年专项建设基金项目
| 8 | 2016年州级支农资金扶持共和县家庭牧场建设项目 | 新建 | 修建粮食储备仓库300㎡，粮食晾晒场800㎡，彩钢库房176㎡，办公室40㎡，畜棚600㎡。购置1404型拖拉机1台、1204型拖拉机1台，大型耙地机1台，捆草机1台；修建。购置微耕机5台，微型车1辆。二胺600袋，尿素600袋。 | 2016-2017 | 共和县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西 | 172 |  | 172 | 是 | 正在实施 | 否 |  | 年底完成100%工程量 | 已上报材料，正在审核
| 9 | 2016年州级财政支农资金扶持共和农牧民企业合作社建设项目 | 新建 | 购置大小型拖拉机5台、播种机5台、镇压机及耙各1台；购置酸奶发酵箱、环保消毒箱、冷藏箱共6台；修建库房、草料房（棚）等设施1720平方米，蔬菜拱棚2座，办公室940平方米；修建蓄水池700立方米；维修办公室180平方米；引进种鹿6头；购买青稞种子24500公斤，小麦种子4900公斤，蚕豆种子9500公斤，各类蔬菜种子60箱，蕨麻种子200公斤；尿素1270袋，二胺1450袋，蔬菜专用肥100袋；购买除草剂300瓶；购买复合肥100袋。 | 2016-2017 | 共和县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西 | 297 |  | 297 | 是 | 正在实施 | 否 |  | 年底完成100%工程量 | 已上报材料，正在审核
| 10 | 2016年家庭农牧场奖补资金建设项目 | 新建 | 砖混结构办公室60平方米，围墙（空心砖）860米，铁制大门3个，草料房（彩钢）100平方米，草料房（铁制）100平方米，草料棚60平方米，地坪220平方米，水井1口，水窖2口，景观房1个;二是机械设备购置：料糟65个，料糟30个，饲料混合机1台，饲草揉碎机1台，饲料15吨；三是其它购置：餐桌2个, 餐桌椅子24把, 客房床、柜子、被褥等6套, 电视6台, 冰柜2个, 空调6个, 帐篷2顶。 | 2016-2017 | 共和县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西 | 75 |  | 75 | 是 | 正在实施 | 否 |  | 年底完成100%工程量 | 已上报材料，正在审核
| 11 | 共和县育兴绵羊养殖专业合作社肉羊标准华规模养殖场建设项目 | 新建 | 维修畜棚（雨污分流、羊槽）1200平方米、草料棚1000平方米、消毒室20平方米、兽医室20平方米；养殖场地坪500平方米、运动场围墙300米、无害化处理池1处30立方米、粪污处理场120平方米,机井1眼。购置饲料粉草机1台、饲料混合机1台，购置电脑和打印机1套、监控设备1套。 | 2017 | 共和县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西 | 75 |  | 75 | 是 | 正在实施 | 否 |  | 年底完成50%工程量 | 已上报材料，正在审核 | 2017年发改下达投资计划
| 12 | 共和县兴牧牛羊养殖专业合作社肉羊标准化规模养殖场建设项目 | 新建 | 修建草料棚600平方米、畜棚600平方米、消毒室20平方米、兽医室20平方米；新建羊槽100米、雨污分流设施200米、养殖场地坪450平方米、无害化处理池1处30立方米、粪污处理场120平方米、伸缩大门1个、围墙360米、办公室5间100平方米。购置饲料混合机1台、电脑1台、消毒喷雾设施1套。 | 2017 | 共和县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西 | 75 |  | 75 | 是 | 正在实施 | 否 |  | 年底完成50%工程量 | 已上报材料，正在审核 | 2017年发改下达投资计划
| 13 | 青海香三江畜牧业开发有限公司乳肉兼用牛标准化规模养殖场建设项目 | 新建 | 维修改建牛舍（钢筋混凝土结构及牛舍内部设施）160㎡、运动场（砂土结构）400㎡、粪污处理堆积发酵场400㎡；修建蓄水池400m³、 新建运动场及运动场围栏400㎡；购置铲车（青贮饲料用）一辆；运输车（饲草料用）一辆；消毒室喷雾设施一套；自动喂料机一套；秸秆、饲草切割机两台；潜水泵2台；变压器1台；沼气池专用潜水泵1台；兽医诊疗设备2套。水、电改造等。 | 2017 | 共和县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西 | 195 |  | 195 | 是 | 正在实施 | 否 |  | 年底完成50%工程量 | 已上报材料，正在审核 | 2017年发改下达投资计划
| 14 | 2017年县级 “菜篮子”工程 | 新建 | 1、对恰卜恰镇东香卡村新建的半坑冬暖式日光节能温室200座（占地0.5亩）进行保温被补助。 2、对已建成的龙羊峡镇阿乙亥村藏香猪养殖基地基础设施建设补助 3、倒淌河镇拉乙亥麻村饲草料示范基地建设 4、在江西沟乡大仓村建设生态活动羊圈 5、对恰卜恰、龙羊峡两镇露天蔬菜建设项目进行补助。补助1000亩 | 2017 | 共和县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西 | 395 |  | 395 | 是 | 正在实施 | 否 |  | 年底完成50%工程量 | 已上报材料，正在审核
| 15 | 财政农牧业发展切块资金生态畜牧业项目 | 新建 | 采购农机局，加工料草等 | 2017 | 共和县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西 | 200 |  | 200 | 是 | 正在实施 | 否 |  | 年底完成100%工程量 | 已上报材料，正在审核
| 16 | 2017年切块资金扶持龙头企业产业化带动建设项目 | 新建 | 项目按照“分散养殖，集中收购、统一标准”的原则，分别在共和县切吉乡祁加村、石乃亥乡铁卜加村建成牦牛奶生鲜乳集中收奶站2 座， 建筑面积 270m2 ，购置配套仪器设备等设施，建成后年收购牦牛奶 7500 余吨。 | 2017 | 共和县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西 | 280 |  | 280 | 是 | 正在实施 | 否 |  | 年底完成80%工程量 | 已上报材料，正在审核
| 17 | 2017年第一批省级财政农牧业发展切块资金全国草地生态畜牧业试验区试点股份合作制改造建设项目 | 新建 | 1、青海湖景区铁卜加生态畜牧业合作第一股份组社新建畜棚10座1200平方米、青贮窖168立方米、日光节能温室1320平方米、1.5吨冷藏运输车1辆，购买3-4岁高原型能繁母牛50头； 2、青海湖景区铁卜加生态畜牧业合作社第二股份组新建畜棚25座3000平方米； 3、祁加生态畜牧业专业合作社新建空心砖混结构围墙934米、伸缩大门1扇、畜棚30座3600平方米、水泥地坪415平方米； | 2017 | 共和县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西 | 387 |  | 387 | 是 | 正在实施 | 否 |  | 年底完成100%工程量 | 已上报材料，正在审核
| 18 | 2016年度共和县退牧还草工程 | 新建 | 完成草原休牧围栏35万亩；划区轮牧围栏20万亩；完成退化草原改良区域2万亩，作业面积1万亩；毒害草治理建设在石乃亥乡的2个村，涉及项目牧户12户，完成毒害草治理2万亩，舍饲棚圈建设200户总建筑面积2.4万平方米。 | 2017 | 共和县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西 | 2713 |  | 2713 | 是 | 正在实施 | 否 |  | 年底完成100%工程量 | 已上报材料，正在审核
| 19 | 2017年国家农业可持续发展实验示范区项目 | 新建 | 旧棚改造425座，其中：更换温室钢架150座，配套自动卷帘机200座，配套保温棉被400座，棚膜425座；采购农业检测设备4台套，其中：便携式无线农业气象远程监测系统（型号为BNL-GPRS-10）2套，农药残留速测仪（型号为NY-16DA）2套；国家重要农业资源台账制度建设等。 | 2017 | 共和县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西 | 337 |  | 337 | 是 | 正在实施 | 否 |  | 年底完成100%工程量 | 已开工未入库
| 20 | 共和县龙羊峡水产养殖基地码头建设项目 | 新建 | 新建混凝土护坡码头2千米（高3米、宽6米），配套钢结构浮动平台500平方米；新建8米宽柏油道路5千米；架设100KV输电线路5千米（配套变压器），架设通信线路；建设码头管理房200平方米 | 2017 | 共和县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西 | 1580 |  | 1580 | 否 | 图审阶段 | 否 |  | 10月底完成前期工作，年底完成90%工程量 | 未入库 | 2016年发改下达投资计划
| 21 | 共和县圣雪生态牧业技术专业合作社肉蛋奶基地建设项目 | 新建 | 建设蔬菜基地、肉蛋奶基地及配套基础设施建设等 | 2017 | 共和县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西 | 200 |  | 200 | 否 | 前期阶段 | 否 |  | 10月底完成前期工作，年底完成50%工程量 | 未入库 | 2017年发改下达投资计划
| 22 | 共和县2017年藏区专项农牧服务体系建设项目 | 新建 | 购置执法专用设备38台套，执法监督设备41台套，监测预警设备1套，自动气象设备3套，执法执勤设备11套等。 | 2017 | 共和县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西 | 173 |  | 173 | 否 | 前期阶段 | 否 |  | 10月底完成前期工作，年底完成50%工程量 | 未入库 | 2017年发改下达投资计划
| 23 | 青海香咔梅朵牧业有限公司共和县草产业示范基地建设项目 | 新建 | 变压器2台；电缆沟2050米；电缆17000米；给水管道1000米；消防管道3080米；场地硬化12500平方米；基地道路400米；排水沟5000米等 | 2017 | 共和县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西 | 675 |  | 675 | 否 | 前期阶段 | 否 |  | 10月底完成前期工作，年底完成50%工程量 | 未入库 | 2017年发改下达投资计划
| 24 | 共和县退牧还草工程 | 新建 | 建设休牧围栏10万亩，划区轮牧围栏5万亩 | 2017 | 共和县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西 | 562 |  | 562 | 否 | 该项目跨年实施，年底前完成作业设计编制及审查工作 | 否 |  | 年底前完成前期工作和招投标工作，明年开工建设 | 未入库 | 2017年发改下达投资计划
|  | 县人力资源和社会保障局负责项目（1项） | [6 empty] | 1000 |  | 1000 | [5 empty] | 已上报统计入库资料1项
| 1 | 共和县智慧城市综合管理指挥中心建设项目 | 新建 | 总建筑面积2945㎡，附属配套设施 | 2017 | 共和县人力资源和社会保障局 | 张海燕 | 公保才旦 | 1000 |  | 1000 | 是 | 主体完工 | 否 |  | 年底完成100%工程量 | 已上报材料，正在审核
|  | 县水利局负责项目（14项） | [6 empty] | 19544 | 137 | 16051 | 未开工2项 |  |  | 6001 |  | 已上报统计入库资料1项，未入库2项
| 1 | 共和县恰卜恰镇城北新区东山坡防洪工程 | 续建 |  | 2016-2017 | 共和县水利局 | 安进奎 | 扎 西 | 439 | 137 | 302 | 是 | 正在实施 | 是 | 143 | 年底完成100%工程量
| 2 | 共和县农业综合开发大水（中型）灌区节水配套改造项目 | 新建 | 主要衬砌支渠17条，总长为46.556km，配套各类渠系建筑物585座，其中分水口490座、车便桥95座 | 2017 | 共和县水利局 | 安进奎 | 扎 西 | 1600 |  | 1600 | 是 | 正在实施 | 是 | 1372 | 年底完成100%工程量
| 3 | 共和县切吉乡祁加村农业安置点供水工程 | 新建 | 供水管网22公里及附属设施 | 2017 | 共和县水利局 | 安进奎 | 扎 西 | 100 |  | 100 | 是 | 正在实施 | 是 | 69 | 年底完成90%工程量 |  | 2016年发改下达投资计划
| 4 | 共和县沙珠玉乡集镇及珠玉村人饮巩固提升工程 | 新建 | 新建机井1眼，蓄水池1座，各级管道7.2km，并配套各类阀门73座，消毒设备1套 | 2017 | 共和县水利局 | 安进奎 | 扎 西 | 189 |  | 189 | 是 | 正在实施 | 是 | 123 | 年底完成90%工程量 |  | 2016年发改下达投资计划
| 5 | 共和县切吉乡祁家村人饮巩固提升项目 | 新建 | 修建引水口1座，机井1眼并配套机电设备等；配套蓄水池1座，各级管道长9.5km,并配套各类阀门井 | 2017 | 共和县水利局 | 安进奎 | 扎 西 | 350 |  | 350 | 是 | 正在实施 | 是 | 164 | 年底完成90%工程量 |  | 2016年发改下达投资计划
| 6 | 共和县城北新区提灌站引水工程 | 新建 | 新建提灌站1座（配套泵房、管理房、电气等），集水池1座；压力钢管1条，长7850m，管道采用φ355.6mm、壁厚6.3mm的焊接螺旋钢管及φ355mm、0.8～1.6MPa的高密度聚乙烯PE100管；并配套修建25座镇墩，消力池1座，集水池1座，恢复潜坝10座，分水口1座 | 2017 | 共和县水利局 | 安进奎 | 扎 西 | 776 |  | 776 | 是 | 正在实施 | 是 | 446 | 年底完成90%工程量 |  | 2016年发改下达投资计划
| 7 | 共和县哇玉灌区节水灌溉增效示范项目 | 新建 | 新建管道185.771公里 | 2017 | 共和县水利局 | 安进奎 | 扎 西 | 1971 |  | 1576 | 是 | 正在实施 | 是 | 1011 | 年底完成80%工程量
| 8 | 共和县哇玉田间配套工程 | 新建 | 新建管道211.87公里 | 2017 | 共和县水利局 | 安进奎 | 扎 西 | 8461 |  | 5500 | 是 | 正在实施 | 是 | 2494 | 年底完成65%工程量
| 9 | 共和县恰卜恰镇索吉亥村索吉亥社饮水安全工程 | 新建 | 新建引水口1座；100t蓄水池1座，输水主干管1条1.111km；支管4条4.144km；各类阀门井34座，其中分水井28座，减压井3座，放空井1座，检查井2座；饮羊池1座；入户阀门井48座；入户管1.44km | 2017 | 共和县水利局 | 安进奎 | 扎 西 | 150 |  | 150 | 是 | 正在实施 | 是 | 19 | 年底完成100%工程量 |  | 2017年发改下达投资计划
| 10 | 共和县恰卜恰河（上塔迈至龙羊峡镇克才村20#桥）防洪工程 | 新建 | 工程治理上塔迈至龙羊峡镇克才村2#桥段河道长6.90km，建设堤防及护岸共长12.308km，踏步8座。 | 2017 | 共和县水利局 | 安进奎 | 扎 西 | 2198 |  | 2198 | 是 | 正在实施 | 是 | 78 | 年底完成50%工程量
| 11 | 恰卜恰镇西台村人畜饮水附属设施改造工程 | 新建 | 新建机井1眼，配套水泵及机电设备2台、井房1座、压力管道1条长460m，干管2条长1695m，100m3蓄水池2座，各类阀门井4座。 | 2017 | 共和县水利局 | 安进奎 | 扎 西 | 150 |  | 150 | 是 | 正在实施 | 是 | 82 | 年底完成100%工程量
| 12 | 共和县基层水管单位更新改造项目 | 新建 | 恰卜恰水管所：新建二层办公楼一栋，建筑面积383.6平方米，结构形式为框架结构。新建车库、仓库、锅炉房、围墙、大门等附属设施。 切吉水管所：新建办公室一座，建筑面积162平方米，结构形式为框架结构。新建仓库82.8平方米及门卫室、锅炉房等附属设施。 维修切吉水管所大水分站200平方米、哇玉分站100平方米，维修龙羊峡人畜饮水管理所300平方米。 | 2017 | 共和县水利局 | 安进奎 | 扎 西 | 255 |  | 255 | 是 | 正在实施 | 否 |  | 年底完成50%工程量 | 已上报材料，正在审核
| 13 | 共和县2017年人饮巩固提升工程 | 新建 | 新建及改建引水口4座，水厂1座，各类管道81355米 | 2017 | 共和县水利局 | 安进奎 | 扎 西 | 1305 |  | 1305 | 否 | 招投标阶段 | 否 |  | 10月底完成前期工作，年底完成50%工程量 | 未入库 | 2017年发改下达投资计划
| 14 | 共和县沟后水库灌区续建配套节水改造 | 新建 | 渠道衬砌25.07公里，建筑物维修改造190座。 | 2017 | 共和县水利局 | 安进奎 | 扎 西 | 1600 |  | 1600 | 否 | 招投标阶段 | 否 |  | 10月底完成前期工作，年底完成10%工程量 | 未入库
|  | 县卫生和计划生育局负责项目（3项） | [6 empty] | 8386 | 2700 | 5686 | 未开工1项 |  |  | 650 |  | 已上报统计入库资料1项，未入库1项
| 1 | 共和县中医院住院综合楼 | 续建 | 新建住院综合楼一栋，总建筑面积7822.17㎡ | 2016-2017 | 共和县卫生和计划生育局 | 董海生 | 韩忠明 | 3386 | 2700 | 686 | 是 | 装饰装修 | 是 | 650 | 年底完成100%工程量 |  | 2015年发改下达投资计划
| 2 | 共和县疾控中心和食品安全检测站项目 | 新建 | 新建总建筑面积2000平方米疾控中心，其中实验楼750平方米，业务楼750平方米，及设备设施；新建1000平方米的食品安全检测站业务用房、检测设施及附属设施 | 2017 | 共和县卫生和计划生育局 | 董海生 | 韩忠明 | 1800 |  | 1800 | 是 | 基础施工 | 否 |  | 年底完成90%工程量 | 已上报材料，正在审核 | 2016年对口援建项目
★ | 3 | 共和县人民医院门诊医技综合楼建设项目 | 新建 | 主要建设门诊医技业务用房，并完善医院辅助设施，总建筑面积8000㎡ | 2017 | 共和县卫生和计划生育局 | 董海生 | 韩忠明 | 3200 |  | 3200 | 否 | 初步设计阶段 | 否 |  | 10月底完成前期工作，年底完成50%工程量 | 未入库 | 2017年发改下达投资计划
|  | 县市场监管局负责项目（1项） | [6 empty] | 133 |  | 133 | 未开工1项 |  |  |  |  | 未入库1项
| 1 | 共和县县级食品安全快速检验检测建设项目 | 购置 | 为县级食品安全监管部门配备标准功能型快速检验车及必要的车载设备。其中：标准功能型75万/辆，设备采取标准型装备58万/辆 | 2017 | 共和县市场监管局 | 樊德春 | 李文兰 | 133 |  | 133 | 否 |  | 否 |  | 年底完成100%工程量 | 未入库 | 2017年发改下达投资计划
|  | 县文化体育广播电视局负责项目（8项） | [6 empty] | 17734 |  | 17734 | 未开工6项 |  |  |  |  | 已上报统计入库资料2项，未入库6项
| 1 | 共和县切吉乡足球场建设项目 | 新建 | 建设场地7500平方米及基础设施设备 | 2017 | 共和县文化体育广播电视局 | 普华才让 | 李文兰 | 300 |  | 300 | 是 | 正在实施 | 否 |  | 年底完成50%工程量 | 已上报材料，正在审核 | 2017年发改下达投资计划
| 2 | 共和县江西沟乡足球场建设项目 | 新建 | 建设场地7500平方米及基础设施设备 | 2017 | 共和县文化体育广播电视局 | 普华才让 | 李文兰 | 300 |  | 300 | 是 | 正在实施 | 否 |  | 年底完成50%工程量 | 已上报材料，正在审核 | 2017年发改下达投资计划
★ | 3 | 共和县环湖南岸体育馆设施建设项目 | 新建 | 主要建设射箭馆、篮球馆、跑马场辅助用房及附属设施，总建筑面积12029.28平方米 | 2017-2018 | 共和县文化体育广播电视局 | 普华才让 | 李文兰 | 7900 |  | 7900 | 否 | 施工图审查阶段 | 否 |  | 10月底前完成前期工作，年底完成50%工程量 | 未入库 | 2016年专项建设基金项目
★ | 4 | 共和县全民健身体育设施建设项目 | 新建 | 主要建设全民健身馆一栋，总建筑面积4953.77平方米及室外总图工程 | 2017-2018 | 共和县文化体育广播电视局 | 普华才让 | 李文兰 | 6479 |  | 6479 | 否 | 招标阶段 | 否 |  | 10月底前完成前期工作，年底完成50%工程量 | 未入库 | 2016年专项建设基金项目
| 5 | 共和县龙羊峡电视转播台 | 改扩建 | 发射机房的改扩建150平方米，台站的供电系统一套，给排水160米，空调采暖、通风系统一套，监测系统一套，防雷接地系统的建设改造一套，围墙的修建改造300米，道路的修建改造2000米，台站环境改造200平方米。 | 2017 | 共和县文化体育广播电视局 | 普华才让 | 李文兰 | 200 |  | 200 | 否 | 招投标阶段 | 否 |  | 10月底前完成前期工作，年底完成50%工程量 | 未入库 | 2017年发改下达投资计划
| 6 | 共和县倒淌河电视转播台 | 改扩建 | 发射机房的改扩建150平方米，台站的供电系统一套，给排水140米，空调采暖、通风系统一套，监测系统一套，防雷接地系统的建设改造一套，围墙的修建改造300米，道路的修建改造4000米，台站环境改造200平方米。 | 2017 | 共和县文化体育广播电视局 | 普华才让 | 李文兰 | 200 |  | 200 | 否 | 招投标阶段 | 否 |  | 10月底前完成前期工作，年底完成50%工程量 | 未入库 | 2017年发改下达投资计划
| 7 | 共和县村级综合性文化服务中心建设项目 | 新建 | 总建筑面积3500平方米，35个行政村综合性文化服务中心 | 2017 | 共和县文化体育广播电视局 | 普华才让 | 李文兰 | 1155 |  | 1155 | 否 | 前期阶段 | 否 |  | 10月底前完成前期工作，年底完成50%工程量 | 未入库 | 2017年发改下达投资计划
| 8 | 共和县藏绣产品研发中心建设项目 | 新建 | 建设一处集设计、制作、包装、销售、展览开发为一体的藏绣产业研发中心，总建筑面积2000平方米。 | 2017 | 共和县文化体育广播电视局 | 普华才让 | 李文兰 | 1200 |  | 1200 | 否 | 前期阶段 | 否 |  | 10月底前完成前期工作，年底完成50%工程量 | 未入库 | 2017年对口援建项目
|  | 县移民安置局负责项目（11项） | [6 empty] | 8854 |  | 8042 | 未开工5项 |  |  | 97 |  | 已上报统计入库资料3项，已开工未入库1项，未入库5项
| 1 | 共和县龙羊峡镇查纳那村公共活动广场建设项目 | 新建 | 新建广场一座、公厕一座。 | 2017 | 共和县移民安置局 | 王德荣 | 公保才旦 | 68 |  | 68 | 是 | 正在实施 | 是 | 48 | 年底完成100%工程量
| 2 | 龙羊峡库区共和县龙羊峡水管所仓储维修及辅助设施建设项目 | 新建 | 仓储维修及院内附属设施建设 | 2017 | 共和县移民安置局 | 王德荣 | 公保才旦 | 61 |  | 61 | 是 | 正在实施 | 是 | 49 | 年底完成100%工程量
| 3 | 共和县铁盖乡哈汗土亥村村庄整治项目 | 新建 | 新建砖混二层服务中心1栋,380㎡，路灯48盏；村内道路硬化8913㎡,排水1528m，村庄绿化205棵。 | 2017 | 共和县移民安置局 | 王德荣 | 公保才旦 | 327 |  | 334 | 是 | 正在实施 | 否 |  | 年底完成50%工程量 | 已上报材料，正在审核
| 4 | 共和县塘格木镇东格村村庄整治项目 | 新建 | 新建砖混二层服务中心1栋,广场一座，路灯、村内道路硬化、排水沟、村庄绿化、旱厕1座。 | 2017 | 共和县移民安置局 | 王德荣 | 公保才旦 | 670 |  | 499 | 是 | 正在实施 | 否 |  | 年底完成50%工程量 | 已上报材料，正在审核
| 5 | 2017年共和县移民安置区移民危旧房改造项目 | 新建 | 4200户 | 2017 | 共和县移民安置局 | 王德荣 | 公保才旦 | 4411 |  | 4411 | 是 | 正在实施 | 否 |  | 年底完成50%工程量 | 已上报材料，正在审核
| 6 | 共和县沙珠玉乡达连海村（二社）补充水源及基础设施配套项目 | 新建 | 打机井一眼；新建井房1座、300m3蓄水池1座；安装管道总长1729.04m，新建管线建筑物6座；新建10KV线路100m，新建生产道路1835.17m；车桥一座。 | 2017 | 共和县移民安置局 | 王德荣 | 公保才旦 | 238 |  | 238 | 是 | 正在实施 | 否 |  | 年底完成80%工程量 | 已开工未入库
| 7 | 共和县铁盖乡上合寺村排水工程 | 新建 | 管道：雨水干管DN400/2012米，DN300/452米；雨水连接管DN300/1370米；检查井：87座，雨水口145座。合计：雨水管线总长3834米。 | 2017 | 共和县移民安置局 | 王德荣 | 公保才旦 | 291 |  | 205 | 否 | 招投标阶段 | 否 |  | 10月底前完成前期工作，年底完成50%工程量 | 未入库
| 8 | 共和县龙羊峡镇黄河村村庄整治项目 | 新建 | 沥青路面主道路3条宽9米，人行道各1.5米，长697米；支路10条款4.5米，长1398米，DN300排水管2095米，路灯45盏；村庄绿化371棵，大门1座。 | 2017 | 共和县移民安置局 | 王德荣 | 公保才旦 | 762 |  | 499 | 否 | 招投标阶段 | 否 |  | 10月底前完成前期工作，年底完成50%工程量 | 未入库
| 9 | 共和县恰卜恰镇次汗素村村庄整治项目 | 新建 | 新建砖混二层服务中心1栋,395.36㎡,广场5088.67㎡，路灯83盏；村内道路硬化13022㎡,排水1528m，村庄绿化328棵，旱厕1座20.21㎡。 | 2017 | 共和县移民安置局 | 王德荣 | 公保才旦 | 633 |  | 408 | 否 | 选址变更 | 否 |  | 10月底前完成前期工作，年底完成50%工程量 | 未入库
| 10 | 共和县铁盖乡七台村村庄整治项目 | 新建 | 新建砖混二层服务中心1栋398.24㎡,广场2622㎡，路灯98盏；村内道路硬化16486㎡,村庄绿化84棵，旱厕1座20.21㎡。 | 2017 | 共和县移民安置局 | 王德荣 | 公保才旦 | 634 |  | 628 | 否 | 招投标阶段 | 否 |  | 10月底前完成前期工作，年底完成50%工程量 | 未入库
| 11 | 共和县塘格木镇黄河村村庄整治项目 | 新建 | 新建砖混二层服务中心1栋,534.68㎡,广场2638.21㎡，路灯106盏；村内道路硬化20485㎡,排水654m，村庄绿化568棵，旱厕1座20.21㎡。 | 2017 | 共和县移民安置局 | 王德荣 | 公保才旦 | 759 |  | 691 | 否 | 选址变更 | 否 |  | 10月底前完成前期工作，年底完成50%工程量 | 未入库
|  | 县国土资源局负责项目（4项） | [6 empty] | 5389 |  | 5389 |  |  |  | 3730
| 1 | 共和县廿地乡高标准基本农田整理项目 | 新建 |  | 2017 | 共和县国土资源局 | 薛文财 | 谢康勇 | 973 |  | 973 | 是 | 正在实施 | 是 | 817 | 年底完成100%工程量
| 2 | 共和县切吉林场和切吉乡东科村高标准基本农田整理项目 | 新建 |  | 2017 | 共和县国土资源局 | 薛文财 | 谢康勇 | 2633 |  | 2633 | 是 | 正在实施 | 是 | 1843 | 年底完成100%工程量
| 3 | 共和县切吉林场和切吉乡新村等2村高标准基本农田整理项目 | 新建 |  | 2017 | 共和县国土资源局 | 薛文财 | 谢康勇 | 1387 |  | 1387 | 是 | 正在实施 | 是 | 832 | 年底完成100%工程量
| 4 | 共和县切吉乡土地开发（占补平衡）项目 | 新建 |  | 2017 | 共和县国土资源局 | 薛文财 | 谢康勇 | 396 |  | 396 | 是 | 正在实施 | 是 | 238 | 年底完成100%工程量
|  | 各乡镇负责项目（4项） | [6 empty] | 1812 |  | 1812 | 未开工1项 |  |  |  |  | 已上报统计入库资料3项，未入库1项
| 1 | 共和县乡镇干部职工周转房宿舍 | 新建 | 新建56套乡镇干部职工周转宿舍，总建筑面积1960平方米 | 2017 | 黑马河乡 | 索南东主 | 关却杰 | 588 |  | 588 | 否 | 初步设计阶段 | 否 |  | 年底完成前期工作和招投标工作 | 未入库 | 2016年发改下达投资计划
| 2 | 共和县乡镇便民服务大厅 | 新建 | 新建11个藏区乡镇便民服务大厅，总建筑面积1300平方米 | 2017 | 11个乡镇 | 各乡镇镇（乡）长 | 关却杰 | 390 |  | 390 | 是 | 正在实施 | 否 |  | 年底完成90%工程量 | 已上报材料，正在审核 | 2016年发改下达投资计划
| 3 | 共和县乡镇基础设施 | 新建 | 新建11个藏区乡镇锅炉房、水箱间等相关配套附属设施 | 2017 | 11个乡镇 | 各乡镇镇（乡）长 | 关却杰 | 396 |  | 396 | 是 | 正在实施 | 否 |  | 年底完成90%工程量 | 已上报材料，正在审核 | 2016年发改下达投资计划
| 4 | 共和县乡镇党员活动阵地等“八有”工程 | 新建 | 新建11个藏区乡镇党员活动阵地、生活服务设施、庭院环境整治等工程 | 2017 | 11个乡镇 | 各乡镇镇（乡）长 | 关却杰 | 438 |  | 438 | 是 | 正在实施 | 否 |  | 年底完成90%工程量 | 已上报材料，正在审核 | 2016年发改下达投资计划
注：“★”号标记项目已列为州定共和县重点项目，重点项目实行“动态化”管理模式,根据项目实施情况随机变动。此表不包含已入库并完成全部投资项目。