## 共和县2018年固定资产投资项目建设责任分工表 （续建项目）
附1
共和县2018年固定资产投资项目建设责任分工表（续建项目）
单位：万元
| 项目名称 | 建设性质 | 建设内容与规模 | 建设年限 | 总投资 | 截至2017 年底预计 完成投资 | 2018年 计划完成 投资 | 2018年主要建设内容 | 预计2017年 底项目进展情况 （项目前期情况） | 预计复工时间 | 项目责任单位 | 责任人 | 联点领导 | 资金来源 | 备注
| 续建项目（48项） |  |  |  | 898989 | 461809 | 183279
| 一、县发展和改革局（4项） |  |  |  | 515304 | 322613 | 116226
1 | 共和西北水电光热发电有限公司共和50兆瓦光热发电项目 | 续建 | 50兆瓦 | 2017-2019 | 139465 | 3000 | 60000 | 土建、设备安装 |  | 2018.4.15 | 共和县发展和改革局 | 杜苏海 | 谢康勇 | 民间资金
2 | 海南州华宝新能源有限责任公司共和49.5兆瓦风电场项目 | 续建 | 49.5兆瓦 | 2017-2018 | 40839 | 8067 | 32772 | 土建、设备安装 |  | 2018.4.15 | 共和县发展和改革局 | 杜苏海 | 谢康勇 | 民间资金 | 福建华清
3 | 2016年共和县黄河水电500兆瓦光伏发电项目 | 续建 | 500兆瓦 | 2017-2018 | 300000 | 281471 | 18529 | 土建、设备安装 |  | 2018.4.15 | 共和县发展和改革局 | 杜苏海 | 谢康勇 | 民间资金
4 | 青海燊鸿新能源开发有限公司50兆瓦风电项目 | 续建 | 50兆瓦 | 2017-2018 | 35000 | 30075 | 4925 | 土建、设备安装 |  | 2018.4.15 | 共和县发展和改革局 | 杜苏海 | 谢康勇 | 民间资金
| 二、县住房和城乡建设局（11项） |  |  |  | 137287 | 36616 | 30139
5 | 海南州共和县恰卜恰镇环城北路道路整治工程 | 续建 | 整治镇区道路人行道10.36公里及相关附属设施 | 2017-2018 | 1170 | 354 | 816 | 整治镇区道路人行道10.36公里及相关附属设施 | 完成工程量的50% | 2018.4.15 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 2017年藏区专项
6 | 海南州共和县恰卜恰镇步行街环境整治工程 | 续建 | 整治道路长度0.66公里及相关附属工程 | 2017-2018 | 750 | 200 | 550 | 整治道路长度0.66公里及相关附属工程 | 完成工程量的20% | 2018.4.15 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 2017年藏区专项
7 | 共和县恰卜恰镇供水管网扩建一期工程 | 续建 | 建设DN150-500供水管网37.17公里以及配套附属设施等 | 2016-2018 | 3000 | 900 | 2100 | 建设DN150-500供水管网37.17公里以及配套附属设施等 | 完成工程量的30% | 2018.4.15 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 2015年藏区专项
8 | 共和县恰卜恰镇哇晏巷道路工程 | 续建 | 道路总长302.94米，主要建设车行道、人行道、绿化、照明、雨水等 | 2017-2018 | 215 | 124 | 91 | 道路总长302.94米，主要建设车行道、人行道、绿化、照明、雨水等 | 完成工程量的60% | 2018.4.15 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 2018年藏区专项
9 | 共和县农牧区治安保障设施建设项目 | 续建 | 实施8个寺院、11个乡镇、22所学校监控 | 2017-2018 | 800 | 200 | 100 | 实施8个寺院、11个乡镇、22所学校监控 |  | 2018.4.15 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 2016-2020年对口援建资金
10 | 共和县三叶世纪品广场建设项目 | 续建 | 新建框架结构地上5层、地下1层商业楼1栋，总建筑面积21351㎡ | 2017-2018 | 5600 | 4620 | 980 | 新建框架结构地上5层、地下1层商业楼1栋，总建筑面积21351㎡ |  | 2018.4.15 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 民间资金
11 | 共和县东晨花苑小区建设项目 | 续建 | 总建筑面积48341.77平方米 | 2017-2019 | 16752 | 6020 | 5000 | 总建筑面积48341.77平方米 |  | 2018.4.15 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 民间资金
12 | 共和县城北新区城市商贸中心及建材市场建设项目 | 续建 | 新建五层酒店1栋，六层商住综合楼4栋，二层商铺楼4栋，三层商铺楼4栋，物业用房1栋，总建筑面积49830平方米 | 2017-2018 | 12000 | 8998 | 3002 | 新建五层酒店1栋，六层商住综合楼4栋，二层商铺楼4栋，三层商铺楼4栋，物业用房1栋，总建筑面积49830平方米 |  | 2018.4.15 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 民间资金
13 | 共和县塔秀商住综合小区建设项目 | 续建 | 新建框架结构6层2栋、10层1栋、11层2栋、12层酒店1栋、19层2栋，总建筑面积688712.44㎡ | 2017-2019 | 8000 | 700 | 3000 | 新建框架结构6层2栋、10层1栋、11层2栋、12层酒店1栋、19层2栋，总建筑面积688712.44㎡ |  | 2018.4.15 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 民间资金
14 | 共和县舒裕华府综合小区二期及配套设施建设项目 | 续建 | 总建筑面积66000㎡及各类配套设施 | 2017-2018 | 80000 | 10000 | 10000 | 总建筑面积66000㎡及各类配套设施 |  | 2018.4.15 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 民间资金
15 | 共和县城北新区精品创业服务一条街基础设施配套建设项目 | 续建 | 新建29000平方米创业步行街 | 2017-2018 | 9000 | 4500 | 4500 |  |  | 2018.4.15 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 民间资金
| 三、县水利局（6项） |  |  |  | 14460 | 8686 | 2842
16 | 共和县城北新区提灌站引水工程 | 续建 | 新建提灌站1座（配套泵房、管理房、电气等），集水池1座；压力钢管1条，长7850m，管道采用φ355.6mm、壁厚6.3mm的焊接螺旋钢管及φ355mm、0.8～1.6MPa的高密度聚乙烯PE100管；并配套修建25座镇墩，消力池1座，集水池1座，恢复潜坝10座，分水口1座 | 2017-2018 | 776 | 446 | 330 | 新建提灌站1座（配套泵房、管理房、电气等），集水池1座；压力钢管1条，长7850m，管道采用φ355.6mm、壁厚6.3mm的焊接螺旋钢管及φ355mm、0.8～1.6MPa的高密度聚乙烯PE100管；并配套修建25座镇墩，消力池1座，集水池1座，恢复潜坝10座，分水口1座 | 完成总投资的57% | 2018.4.15 | 共和县水利局 | 安进奎 | 扎 西
17 | 共和县哇玉田间配套工程 | 续建 | 新建管道211.87公里 | 2017-2018 | 8461 | 5173 | 356 | 新建管道211.87公里 | 完成总投资的55% | 2018.4.15 | 共和县水利局 | 安进奎 | 扎 西 | 2017年中央和省级专项
18 | 共和县恰卜恰河（上塔迈至龙羊峡镇克才村20#桥）防洪工程 | 续建 | 工程治理上塔迈至龙羊峡镇克才村2#桥段河道长6.90km，建设堤防及护岸共长12.308km，踏步8座。 | 2017-2018 | 2063 | 1237 | 826 | 工程治理上塔迈至龙羊峡镇克才村2#桥段河道长6.90km，建设堤防及护岸共长12.308km，踏步8座。 | 完成总投资的71% | 2018.4.15 | 共和县水利局 | 安进奎 | 扎 西 | 2017年中央和省级专项
19 | 共和县沟后水库灌区续建配套节水改造 | 续建 | 渠道衬砌25.07公里，建筑物维修改造190座。 | 2017-2018 | 1600 | 550 | 1050 | 渠道衬砌25.07公里，建筑物维修改造190座。 | 完成总投资的50% | 2018.4.15 | 共和县水利局 | 安进奎 | 扎 西 | 2017年中央和省级专项
20 | 共和县2017年度人饮巩固提升工程 | 续建 | 新建及重建引水口4座；水厂1座。埋设输水干管4条，总长8573m，采用Φ50～90PE管； | 2017-2018 | 1305 | 1100 | 205 | 新建及重建引水口4座；水厂1座。埋设输水干管4条，总长8573m，采用Φ50～90PE管； | 完成总投资的84% | 2018.4.15 | 共和县水利局 | 安进奎 | 扎 西 | 2017年中央和省级专项
21 | 共和县基层水管单位更新改造项目 | 续建 | 恰卜恰水管所：新建二层办公楼一栋，建筑面积383.6平方米，结构形式为框架结构。新建车库、仓库、锅炉房、围墙、大门等附属设施。 切吉水管所：新建办公室一座，建筑面积162平方米，结构形式为框架结构。新建仓库82.8平方米及门卫室、锅炉房等附属设施。 维修切吉水管所大水分站200平方米、哇玉分站100平方米，维修龙羊峡人畜饮水管理所300平方米。 | 2017-2018 | 255 | 180 | 75 | 恰卜恰水管所：新建二层办公楼一栋，建筑面积383.6平方米，结构形式为框架结构。新建车库、仓库、锅炉房、围墙、大门等附属设施。 切吉水管所：新建办公室一座，建筑面积162平方米，结构形式为框架结构。新建仓库82.8平方米及门卫室、锅炉房等附属设施。 维修切吉水管所大水分站200平方米、哇玉分站100平方米，维修龙羊峡人畜饮水管理所300平方米。 | 完成总投资的71% | 2018.4.15 | 共和县水利局 | 安进奎 | 扎 西 | 2017年中央和省级专项
| 四、县交通运输局（2项） |  |  |  | 6856 | 3523 | 3333
22 | 共和县龙羊峡镇黄河村旅游公路及桥梁项目 | 续建 | 线路总长631米（其中桥梁长191.7米），西起于创建环路，向东跨龙羊峡后向南，最终向东交于现状创业路与龙羊大街交叉口。本工程主要建设道路、桥梁、排水、照明、绿化及附属设施等配套设施等工程 | 2017-2018 | 3000 | 1000 | 2000 | 线路总长631米（其中桥梁长191.7米），西起于创建环路，向东跨龙羊峡后向南，最终向东交于现状创业路与龙羊大街交叉口。本工程主要建设道路、桥梁、排水、照明、绿化及附属设施等配套设施等工程 | 完成总投资的33% | 2018.4.15 | 共和县交通运输局 | 郑伟章 | 韩忠明 | 2016年对口援建资金
23 | 共和县切吉乡三（大公路）至乔（夫旦村）公路等8条行政村通畅项目 | 续建 | 建设四级农村公路150公里。 | 2017-2018 | 3856 | 2523 | 1333 | 建设四级农村公路150公里。 | 完成总投资的65% | 2018.4.15 | 共和县交通运输局 | 郑伟章 | 韩忠明 | 2017年省级专项
| 五、县农牧和科技局（1项） |  |  |  | 30000 | 3000 | 12000
24 | 青海民泽龙羊峡生态食品有限公司现代冷水鱼产业园建设项目 | 新建 | 冷水鱼养殖产业园 | 2018-2019 | 30000 | 3000 | 12000 | 冷水鱼养殖产业园 | 正在办理土地、环评等前期手续 | 2018.4.15 | 共和县农牧和科技局 | 沈建云 | 韩忠明 | 民间资金
| 六、县经济商务和信息化局（3项） |  |  |  | 25968 | 16530 | 2700
25 | 共和县恰卜恰镇新能源设备制造建设项目 | 续建 | 总建筑面积12930.3平方米，新建框架结构4层办公楼1栋、4层宿舍楼1栋，钢结构厂房2座 | 2017-2019 | 15410 | 9630 | 200 | 总建筑面积12930.3平方米，新建框架结构4层办公楼1栋、4层宿舍楼1栋，钢结构厂房2座 | 完成工程量的84% | 2018.4.15 | 共和县经济信息和商务化局 | 张继华 | 谢康勇 | 民间资金 | 盛达风机制造
26 | 海南州金院民族工艺美术商贸有限公司藏式家具、工艺美术、旅游产品、民族工艺品等加工项目 | 续建 | 主要建设生产车间、办公楼、宿舍楼、生产生活配套设施等，总建筑面积6700㎡ | 2017-2018 | 2500 | 2000 | 500 | 主要建设生产车间、办公楼、宿舍楼、生产生活配套设施等，总建筑面积6700㎡ |  | 2018.6.1 | 共和县经济信息和商务化局 | 张继华 | 李 勇 | 民间资金
27 | 青海海南州赛钦冰川实业有限公司年产15万吨赛钦冰川天然矿泉水项目 | 续建 | 建设厂房、生活区建筑面积12848㎡及配套附属设施 | 2017-2018 | 8058 | 4900 | 2000 |  |  | 2018.4.15 | 共和县经济信息和商务化局 | 张继华 | 李 勇 | 民间资金
| 七、县扶贫开发局（2项） |  |  |  | 3997 | 1360 | 2637
28 | 共和县2017年易地扶贫搬迁工程 | 续建 | 莫合，铁盖2个村129户 | 2017-2018 | 1464 | 200 | 1264 | 莫合，铁盖2个村129户 |  | 2018.4.15 | 共和县扶贫开发局 | 吴 斑 | 公保才旦 | 2017年中央预算和省级专项资金
29 | 共和县廿地乡切扎村易地扶贫搬迁项目 | 续建 | 项目安置总户数144户，其中建档立卡贫困户101户323人为集中安置，非建档立卡43户149人为村内相对集中安置 | 2017-2018 | 2533 | 1160 | 1373 | 项目安置总户数144户，其中建档立卡贫困户101户323人为集中安置，非建档立卡43户149人为村内相对集中安置 |  | 2018.4.15 | 共和县扶贫开发局 | 吴 斑 | 公保才旦 | 2016年中央预算和省级专项资金
| 八、县文化体育广播电视局（3项） |  |  |  | 960 | 440 | 520
30 | 共和县切吉乡足球场建设项目 | 续建 | 建设场地7500平方米及基础设施设备 | 2017-2018 | 300 | 140 | 160 | 建设场地7500平方米及基础设施设备 |  | 2018.4.15 | 共和县文化体育广播电视局 | 普华才让 | 李文兰 | 2017年中央预算资金
31 | 共和县江西沟乡足球场建设项目 | 续建 | 建设场地7500平方米及基础设施设备 | 2017-2018 | 300 | 140 | 160 | 建设场地7500平方米及基础设施设备 |  | 2018.4.15 | 共和县文化体育广播电视局 | 普华才让 | 李文兰 | 2017年中央预算资金
32 | 共和县基层综合性文化服务中心 | 续建 | 新建12个村级综合性文化服务中心，总建筑面积1200平方米，配套文化广场7200平方米 | 2017-2018 | 360 | 160 | 200 | 新建12个村级综合性文化服务中心，总建筑面积1200平方米，配套文化广场7200平方米 |  | 2018.4.15 | 共和县文化体育广播电视局 | 普华才让 | 李文兰 | 2017年省级预算资金
| 九、县教育局（3项） |  |  |  | 9692 | 5057 | 4635
33 | 共和县城北新区民族寄宿制学校建设项目 | 续建 | 新建教学及教学辅助用房8345㎡、生活及生活辅助用房3298㎡，共计11643㎡，建设辅助设施及复合型塑胶运动场 | 2017-2018 | 8173 | 4500 | 3673 | 新建教学及教学辅助用房8345㎡、生活及生活辅助用房3298㎡，共计11643㎡，建设辅助设施及复合型塑胶运动场 |  | 2018.4.15 | 共和县教育局 | 加 羊 | 韩忠明 | 2016-2020年对口援建资金
34 | 共和县石乃亥乡鲁色村幼儿园等五所幼儿园建设项目 | 续建 | 扩建教学及生活用房304㎡ | 2017-2018 | 513 | 257 | 256 | 扩建教学及生活用房304㎡ |  | 2018.4.15 | 共和县教育局 | 加 羊 | 韩忠明 | 2017年中央预算资金
35 | 共和县廿地乡民族寄宿制小学 | 续建 | 新建教学及生活用房2951㎡ | 2017-2018 | 1006 | 300 | 706 | 新建教学及生活用房2951㎡ |  | 2018.4.15 | 共和县教育局 | 加 羊 | 韩忠明 | 2017年中央预算资金
| 十、县卫生和计划生育局（2项） |  |  |  | 5000 | 523 | 4177
36 | 共和县疾控中心和食品安全检测站项目 | 续建 | 新建总建筑面积2000平方米疾控中心，其中实验楼750平方米，业务楼750平方米，及设备设施；新建1000平方米的食品安全检测站业务用房、检测设施及附属设施 | 2017-2018 | 1800 | 223 | 1577 | 新建总建筑面积2000平方米疾控中心，其中实验楼750平方米，业务楼750平方米，及设备设施；新建1000平方米的食品安全检测站业务用房、检测设施及附属设施 |  | 2018.4.15 | 共和县卫生和计划生育局 | 董海生 | 韩忠明 | 2016-2020年对口援建资金
37 | 共和县人民医院门诊医技综合楼建设项目 | 新建 | 主要建设门诊医技业务用房，并完善医院辅助设施，总建筑面积8000㎡ | 2017-2019 | 3200 | 300 | 2600 | 主要建设门诊医技业务用房，并完善医院辅助设施，总建筑面积8000㎡ | 完成招投标 | 2018.4.15 | 共和县卫生和计划生育局 | 董海生 | 韩忠明 | 2017年中央预算资金
| 十一、县移民安置局（5项） |  |  |  | 6076 | 4029 | 2047
38 | 共和县铁盖乡上合寺村排水工程 | 续建 | 管道：雨水干管DN400/2012米，DN300/452米；雨水连接管DN300/1370米；检查井：87座，雨水口145座。合计：雨水管线总长3834米。 | 2017-2018 | 205 | 62 | 143 | 管道：雨水干管DN400/2012米，DN300/452米；雨水连接管DN300/1370米；检查井：87座，雨水口145座。合计：雨水管线总长3834米。 |  | 2018.4.15 | 共和县移民安置局 | 王德荣 | 公保才旦 | 2017年地方水库移民扶持基金
39 | 共和县铁盖乡七台村村庄整治项目 | 续建 | 新建砖混二层服务中心1栋398.24㎡,广场2622㎡，路灯98盏；村内道路硬化16486㎡,村庄绿化84棵，旱厕1座20.21㎡。 | 2017-2018 | 627 | 188 | 439 | 新建砖混二层服务中心1栋398.24㎡,广场2622㎡，路灯98盏；村内道路硬化16486㎡,村庄绿化84棵，旱厕1座20.21㎡。 |  | 2018.4.15 | 共和县移民安置局 | 王德荣 | 公保才旦 | 2017年地方水库移民扶持基金
40 | 共和县铁盖乡哈汗土亥村村庄整治项目 | 续建 | 新建砖混二层服务中心1栋,380㎡，路灯48盏；村内道路硬化8913㎡,排水1528m，村庄绿化205棵。 | 2017-2018 | 334 | 100 | 234 | 新建砖混二层服务中心1栋,380㎡，路灯48盏；村内道路硬化8913㎡,排水1528m，村庄绿化205棵。 |  | 2018.4.15 | 共和县移民安置局 | 王德荣 | 公保才旦 | 2017年地方水库移民扶持基金
41 | 共和县塘格木镇东格村村庄整治项目 | 续建 | 新建砖混二层服务中心1栋,广场一座，路灯、村内道路硬化、排水沟、村庄绿化、旱厕1座。 | 2017-2018 | 499 | 150 | 349 | 新建砖混二层服务中心1栋,广场一座，路灯、村内道路硬化、排水沟、村庄绿化、旱厕1座。 |  | 2018.4.15 | 共和县移民安置局 | 王德荣 | 公保才旦 | 2017年地方水库移民扶持基金
42 | 2017年共和县移民安置区移民危旧房改造项目 | 续建 | 共和县移民安置区移民危旧房改造项目 | 2017-2018 | 4411 | 3529 | 882 | 共和县移民安置区移民危旧房改造项目 |  | 2018.4.15 | 共和县移民安置局 | 王德荣 | 公保才旦 | 2017年地方水库移民扶持基金
| 十二、县环境保护和林业局（1项） |  |  |  | 2276 | 1977 | 299
43 | 共和县龙羊峡镇污水处理工程 | 续建 | 日处理污水0.3万吨，铺设污水管网7.34公里；日处理再生水0.1万吨，铺设再生水管网7.61公里。项目建成后，污水出水达到一级A标准，年减排COD493吨 | 2017-2018 | 2276 | 1977 | 299 | 日处理污水0.3万吨，铺设污水管网7.34公里；日处理再生水0.1万吨，铺设再生水管网7.61公里。项目建成后，污水出水达到一级A标准，年减排COD493吨 | 完成工程量的74% | 2018.4.15 | 共和县环境保护和林业局 | 才项多杰 | 扎 西 | 2016年中央预算资金
| 十三、县旅游局（1项） |  |  |  | 165500 | 57766 | 10800
44 | 共和县龙羊湖生态旅游综合开发项目 | 续建 | 建设码头、游船及水上游览、娱乐设施、景区道路及配套设施等 | 2012-2021 | 165500 | 57766 | 10800 | 建设码头、游船及水上游览、娱乐设施、景区道路及配套设施等 |  | 2018.4.15 | 共和县旅游局 | 刘文军 | 司成奎 | 民间资金
| 十四、县民政局（3项） |  |  |  | 5344 | 2609 | 2735
45 | 共和县养老养生示范基地建设项目 | 续建 | 建设养老养生综合楼一栋，总建筑面积14220.59平方米，配套建设室外总图工程及设备购置 | 2017-2018 | 4593 | 2100 | 2493 | 建设养老养生综合楼一栋，总建筑面积14220.59平方米，配套建设室外总图工程及设备购置 |  | 2018.4.15 | 共和县民政局 | 巷青加 | 公保才旦 | 2016年专项建设基金
46 | 共和县恰卜恰镇城南社区老年日间照料中心 | 续建 | 新建日间照料中心一处，总建筑面积750平方米 | 2017-2018 | 247 | 170 | 77 | 新建日间照料中心一处，总建筑面积750平方米 |  | 2018.4.15 | 共和县民政局 | 巷青加 | 公保才旦 | 2016年专项建设基金
47 | 共和县儿童保护中心建设项目 | 续建 | 总建筑面积1800平方米及配套附属设施 | 2017-2018 | 504 | 339 | 165 | 总建筑面积1800平方米及配套附属设施 |  | 2018.4.15 | 共和县民政局 | 巷青加 | 公保才旦 | 2016年专项建设基金
| 十五、县公安局（1项） |  |  |  | 269 | 80 | 189
48 | 共和县倒淌河镇派出所建设项目 | 续建 | 新建业务用房及总图工程，总建筑面积960㎡ | 2017-2018 | 269 | 80 | 189 | 新建业务用房及总图工程，总建筑面积960㎡ |  | 2018.4.15 | 共和县公安局 | 王 海 | 司成奎 | 2016年中央预算资金

## 共和县2018年固定资产投资项目建设责任 （新建项目）
附2
共和县2018年固定资产投资项目建设责任分工表（新建项目）
单位：万元
| 项目名称 | 建设性质 | 建设内容与规模 | 建设年限 | 总投资 | 截至2017 年底预计 完成投资 | 2018年 计划完成 投资 | 2018年主要建设内容 | 进展情况 | 完成前期工作时限 | 预计开工时间 | 项目责任单位 | 责任人 | 联点领导 | 资金来源和下达时间 | 备注
| 已落实新建项目（97项） |  |  |  | 1556412 |  | 774989
| 一、县发展和改革局（23项） |  |  |  | 1299262 |  | 651262
1 | 2017年黄河上游水电开发有限责任公司共和县光伏发电项目 | 新建 | 500兆瓦 | 2017-2018 | 300000 |  | 200000 | 土建、设备安装 | 正在进行设备购置等准备工作 |  | 2018.4.15 | 共和县发展和改革局 | 杜苏海 | 谢康勇 | 民间资金
2 | 2016年华电大通20兆瓦光伏共和县发电项目 | 新建 | 20兆瓦 | 2018 | 15000 |  | 15000 | 土建、设备安装 | 正在办理前期手续 |  | 2018.4.15 | 共和县发展和改革局 | 杜苏海 | 谢康勇 | 民间资金
3 | 2017年黄河上游水电开发有限责任公司共和县储能项目 | 新建 | 20兆瓦储能 | 2018-2019 | 35000 |  | 20000 | 土建、设备安装 | 正在进行设备购置等准备工作 |  | 2018.4.15 | 共和县发展和改革局 | 杜苏海 | 谢康勇 | 民间资金 | 地区项目
4 | 2017年青海省水利水电集团共和县光伏发电项目 | 新建 | 50兆瓦 | 2018-2019 | 35000 |  | 14000 | 土建、设备安装 | 正在进行设备购置等准备工作 |  | 2018.4.15 | 共和县发展和改革局 | 杜苏海 | 谢康勇 | 民间资金
5 | 2017年黄河上游水电开发有限责任公司共和县风电项目 | 新建 | 450兆瓦 | 2018-2019 | 315000 |  | 160000 | 土建、设备安装 | 正在进行设备购置等准备工作 |  | 2018.4.15 | 共和县发展和改革局 | 杜苏海 | 谢康勇 | 民间资金 | 地区项目
6 | 2017年共和县柴达木能源开发有限公司共和县风电项目 | 新建 | 100兆瓦 | 2018-2019 | 70000 |  | 28000 | 土建、设备安装 | 正在进行设备购置等准备工作 |  | 2018.4.15 | 共和县发展和改革局 | 杜苏海 | 谢康勇 | 民间资金
7 | 2017年华润风电（共和）有限公司共和县风电项目 | 新建 | 100兆瓦 | 2018-2019 | 70000 |  | 28000 | 土建、设备安装 | 正在进行设备购置等准备工作 |  | 2018.4.15 | 共和县发展和改革局 | 杜苏海 | 谢康勇 | 民间资金
8 | 2017年三峡新能源共和发电有限公司共和县风电项目 | 新建 | 100兆瓦 | 2018-2019 | 70000 |  | 28000 | 土建、设备安装 | 正在进行设备购置等准备工作 |  | 2018.4.15 | 共和县发展和改革局 | 杜苏海 | 谢康勇 | 民间资金
9 | 2017年共和华能太阳能发电有限公司共和县风电项目 | 新建 | 50兆瓦 | 2018-2019 | 35000 |  | 14000 | 土建、设备安装 | 正在进行设备购置等准备工作 |  | 2018.4.15 | 共和县发展和改革局 | 杜苏海 | 谢康勇 | 民间资金
10 | 2017年国电电力青海新能源有限公司共和县风电项目 | 新建 | 50兆瓦 | 2018-2019 | 35000 |  | 14000 | 土建、设备安装 | 正在进行设备购置等准备工作 |  | 2018.4.15 | 共和县发展和改革局 | 杜苏海 | 谢康勇 | 民间资金
11 | 2017年国投青海风电有限公司共和分公司共和县风电项目 | 新建 | 50兆瓦 | 2018-2019 | 35000 |  | 14000 | 土建、设备安装 | 正在进行设备购置等准备工作 |  | 2018.4.15 | 共和县发展和改革局 | 杜苏海 | 谢康勇 | 民间资金
12 | 2017年海南州蔚蓝新能源有限公司共和县风电项目 | 新建 | 50兆瓦 | 2018-2019 | 35000 |  | 14000 | 土建、设备安装 | 正在进行设备购置等准备工作 |  | 2018.4.15 | 共和县发展和改革局 | 杜苏海 | 谢康勇 | 民间资金
13 | 2017年青海省公共设施建设投资有限责任公司共和县风电项目 | 新建 | 50兆瓦 | 2018-2019 | 35000 |  | 14000 | 土建、设备安装 | 正在进行设备购置等准备工作 |  | 2018.4.15 | 共和县发展和改革局 | 杜苏海 | 谢康勇 | 民间资金
14 | 2017年共和美恒新能源有限公司共和县风电项目 | 新建 | 50兆瓦 | 2018-2019 | 35000 |  | 14000 | 土建、设备安装 | 正在进行设备购置等准备工作 |  | 2018.4.15 | 共和县发展和改革局 | 杜苏海 | 谢康勇 | 民间资金
15 | 2017年海南州飞翔新能源有限公司共和县风电项目 | 新建 | 50兆瓦 | 2018-2019 | 35000 |  | 14000 | 土建、设备安装 | 正在进行设备购置等准备工作 |  | 2018.4.15 | 共和县发展和改革局 | 杜苏海 | 谢康勇 | 民间资金 | 福建华清
16 | 2017年青海北交新能源科技有限公司共和县风电项目 | 新建 | 50兆瓦 | 2018-2019 | 35000 |  | 14000 | 土建、设备安装 | 正在进行设备购置等准备工作 |  | 2018.4.15 | 共和县发展和改革局 | 杜苏海 | 谢康勇 | 民间资金
17 | 2017年海南州海汇新能源有限公司共和县风电项目 | 新建 | 50兆瓦 | 2018-2019 | 35000 |  | 14000 | 土建、设备安装 | 正在进行设备购置等准备工作 |  | 2018.4.15 | 共和县发展和改革局 | 杜苏海 | 谢康勇 | 民间资金
18 | 2017年海南州鑫源新能源有限公司共和县风电项目 | 新建 | 50兆瓦 | 2018-2019 | 35000 |  | 14000 | 土建、设备安装 | 正在进行设备购置等准备工作 |  | 2018.4.15 | 共和县发展和改革局 | 杜苏海 | 谢康勇 | 民间资金
19 | 2017年共和中青风力发电有限公司共和县风电项目 | 新建 | 50兆瓦 | 2018-2019 | 35000 |  | 14000 | 土建、设备安装 | 正在进行设备购置等准备工作 |  | 2018.4.15 | 共和县发展和改革局 | 杜苏海 | 谢康勇 | 民间资金
20 | 共和县恰卜恰镇拉西瓦路延伸段至体育场道路工程 | 新建 | 道路总长951米，主要建设车行道、人行道、排水、照明、交通设施等。 | 2018 | 1000 |  | 1000 | 道路总长951米，主要建设车行道、人行道、排水、照明、交通设施等。 | 初步设计审查阶段 | 2018年2月底完成初设、施工图审查等前期工作及招投标 | 2018.4.15 | 共和县发展和改革局 | 杜苏海 | 谢康勇 | 2016年地方债券资金
21 | 共和县龙羊峡镇车队路、民主路及市场路整治工程 | 新建 | 道路总长1.04公里及相关附属配套设施 | 2018 | 815 |  | 815 | 道路总长1.04公里及相关附属配套设施 | 初步设计阶段 | 2018年3月底完成初设、施工图审查等前期工作及招投标 | 2018.4.15 | 共和县发展和改革局 | 杜苏海 | 谢康勇 | 2018年藏区专项
22 | 共和县乡镇供氧设施建设项目 | 新建 | 对海南州共和县倒淌河镇、塘格木镇、江西沟乡、黑马河乡、石乃亥乡、甘地乡、铁盖乡、切吉乡乡镇业务用房配建制氧厂房、设备、管网及相关总图工程 | 2018 | 1935 |  | 1935 | 对海南州共和县倒淌河镇、塘格木镇、江西沟乡、黑马河乡、石乃亥乡、甘地乡、铁盖乡、切吉乡乡镇业务用房配建制氧厂房、设备、管网及相关总图工程 | 正在编制可研 | 2018年3月底完成可研、初步设计、施工图审查等前期工作 | 2018.6.15 | 共和县发展和改革局 | 杜苏海 | 谢康勇 | 2018年藏区专项
23 | 共和县档案馆建设项目 | 新建 | 总建筑面积1708平方米及总图工程 | 2018 | 512 |  | 512 | 总建筑面积1708平方米及总图工程 | 初步设计审查阶段 | 2018年2月底完成初设、施工图审查等前期工作及招投标 | 2018.4.15 | 共和县发展和改革局 | 杜苏海 | 谢康勇 | 2018年藏区专项
| 二、县住房和城乡建设局（15项） |  |  |  | 56197 |  | 51354
24 | 共和县恰卜恰镇滨河东路道路工程 | 新建 | 道路总长3.18公里及相关附属配套设施 | 2018 | 2840 |  | 2500 | 道路总长3.18公里及相关附属配套设施 | 招投标阶段 | 2018年1月底完成招投标 | 2018.4.15 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 2017年藏区专项
25 | 共和县恰卜恰镇恰雄路建设项目 | 新建 | 道路总长0.84公里及相关附属配套设施 | 2018 | 1065 |  | 900 | 道路总长0.84公里及相关附属配套设施 | 已完成招投标 |  | 2018.4.15 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 2017年藏区专项
26 | 共和县拉泽塘路道路及附属工程 | 新建 | 道路总长0.55公里及配套 | 2018 | 380 |  | 380 | 道路总长0.55公里及配套 | 已完成招投标 |  | 2018.4.15 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 2016年藏区专项
27 | 共和县新寺路、平安路及新平路道路工程 | 新建 | 新寺路0.63公里，平安路0.55公里，新平路0.29公里及附属设施 | 2018 | 1550 |  | 1550 | 新寺路0.63公里，平安路0.55公里，新平路0.29公里及附属设施 | 招投标阶段 | 2018年1月底完成招投标 | 2018.4.15 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 2016年藏区专项
28 | 共和县恰卜恰镇贵南东路改扩建及环境整治工程项目 | 新建 | 整治镇区道路0.74公里，沿街外立面及相关附属设施 | 2018 | 1140 |  | 1140 | 整治镇区道路0.74公里，沿街外立面及相关附属设施 | 招投标阶段 | 2018年1月底完成招投标 | 2018.4.15 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 2016年藏区专项
29 | 共和县安居路（舒裕华府保障性住房区外配套基础设施） | 新建 | 新建安居路0.3公里，红线宽20米及相应附属配套工程 | 2018 | 300 |  | 300 | 新建安居路0.3公里，红线宽20米及相应附属配套工程 | 施工图审查阶段 | 2018年1月底完成招投标 | 2018.4.15 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 2017年中央预算资金
30 | 共和县恰卜恰镇供水管网改扩建二期工程 | 新建 | 土建工程：建设供水管网25.19公里及相关附属配套设施 | 2018 | 2965 |  | 2100 | 土建工程：建设供水管网25.19公里及相关附属配套设施 | 图纸审查阶段 | 2018年1月底完成招投标 | 2018.4.15 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 2017年藏区专项
31 | 共和县恰卜恰镇滨河东路道路工程（二期） | 新建 | 道路总长2.44公里及相关附属配套设施 | 2018-2019 | 2120 |  | 1484 | 道路总长2.44公里及相关附属配套设施 | 初步设计审查阶段 | 2018年2月底完成招投标 | 2018.4.15 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 2018年藏区专项
32 | 共和县恰卜恰镇滨河西路道路整治工程 | 新建 | 道路总长2.72公里及相关附属配套设施 | 2018-2019 | 2790 |  | 1953 | 道路总长2.72公里及相关附属配套设施 | 施工图审查阶段 | 2018年2月底完成招投标 | 2018.4.15 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 2018年藏区专项
33 | 共和县恰卜恰镇城北新区集中供热工程（3片区） | 新建 | 新建锅炉房及供热管网，供热面积22万平方米 | 2018 | 2000 |  | 2000 | 新建锅炉房及供热管网 | 施工图审查阶段 | 2018年3月底完成招投标 | 2018.4.15 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 2016年专项建设基金
34 | 共和县2015年公共租赁住房配套设施建设项目 | 新建 | 道路860平米，绿化2048平米，围墙270平米，铺装920平米，管理用房221平米，健身区硬化288平米，停车位360平米及室外管网等。 | 2018 | 475 |  | 475 | 道路860平米，绿化2048平米，围墙270平米，铺装920平米，管理用房221平米，健身区硬化288平米，停车位360平米及室外管网等。 | 施工图审查阶段 | 2018年1月底完成招投标 | 2018.4.15 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 2017年中央预算资金
35 | 共和县恰卜恰镇集中供热二期煤改气工程（利民供热） | 改扩建 | 设3台17.5MW燃气热水锅炉及相关附属设施 | 2018 | 872 |  | 872 | 设3台17.5MW燃气热水锅炉及相关附属设施 |  |  | 2018.4.15 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 民间资金
36 | 共和县2018年度高原美丽乡村建设 | 新建 | 10个村实施围墙大门，基础设施建设，公共基础设施，环境卫生整治 | 2018 | 20000 |  | 18000 | 10个村实施围墙大门，基础设施建设，公共基础设施，环境卫生整治 |  |  | 2018.4.15 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 2018年省级资金
37 | 共和县农村污水治理试点项目 | 新建 | 建设恰卜恰镇上梅村、铁盖乡七台村污水管网及污水处理设备 | 2018 | 300 |  | 300 | 建设恰卜恰镇上梅村、铁盖乡七台村污水管网及污水处理设备 | 招投标阶段 | 2018年3月底完成招投标 | 2018.4.15 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇
38 | 共和县2018年度危旧房改造项目 | 新建 | 实施危旧房2000户，总建筑面积140000平方米 | 2018 | 17400 |  | 17400 | 实施危旧房2000户，总建筑面积140000平方米 |  |  | 2018.4.15 | 共和县住房和城乡建设局 | 赵久文 | 谢康勇 | 2018年省级资金
| 三、县水利局（12项） |  |  |  | 63519 |  | 18053
39 | 共和县塘格木镇金塘、华塘等村精准扶贫人畜饮水应急水源工程 | 新建 | 拟建机井5座，井房5座，50t蓄水池1座，阀门井1座，供水井1座，上水压力钢管共1500m，供水支管2500m，配套镇墩46座，支墩294座，水泵5台及变压器5台，拟建10kv输电线路共5100m，水源地保护网围栏1000m | 2018 | 800 |  | 800 | 拟建机井5座，井房5座，50t蓄水池1座，阀门井1座，供水井1座，上水压力钢管共1500m，供水支管2500m，配套镇墩46座，支墩294座，水泵5台及变压器5台，拟建10kv输电线路共5100m，水源地保护网围栏1000m | 完成实施方案审查，正在办理土地、环评等相关前期手续 | 2018年2月底完成招投标 | 2018.4.15 | 共和县水利局 | 安进奎 | 扎 西 | 2018年县级资金和对口援建资金
40 | 共和县农田水利设施维修养护项目 | 新建 | 维修涝池3座 | 2018 | 349 |  | 349 | 维修涝池3座 | 完成招投标 |  | 2018.4.10 | 共和县水利局 | 安进奎 | 扎 西 | 2017年中央专项资金
41 | 共和县铁盖乡马汉台人饮工程 | 新建 | 新建机井1座，井深为120m，泵房1座，上水管2020m，阀门井4座，铺设供水干管774m,支管130m，配水管550m，镇墩20座，支墩253座，挡水墙140m，12t钢板水箱1座，管道加压泵2套，阀门井2座、管理房2座，网围栏100m、警示牌1座 | 2018 | 200 |  | 200 | 新建机井1座，井深为120m，泵房1座，上水管2020m，阀门井4座，铺设供水干管774m,支管130m，配水管550m，镇墩20座，支墩253座，挡水墙140m，12t钢板水箱1座，管道加压泵2套，阀门井2座、管理房2座，网围栏100m、警示牌1座 | 实施方案已通过审查，正在修改完善 | 2018年2月底完成招投标 | 2018.4.15 | 共和县水利局 | 安进奎 | 扎 西 | 2018年县级资金和对口援建资金
42 | 共和县哇洪水库工程 | 新建 | 水库总供水量2644.7m³ | 2018-2022 | 54425 |  | 10000 | 三通一平及附属设施建设等 | 可研已批复，正在委托初步设计招标相关工作 | 2018年5月底完成初设、施工图审查及招投标 | 2018.6.15 | 共和县水利局 | 安进奎 | 扎 西 | 2018年中央专项和水利基金
43 | 共和县切吉水库除险加固工程 | 新建 | 大坝防渗处理，放水设施维修等 | 2018 | 1100 |  | 1100 |  | 正在编制初步设计报告 | 4月底前完成初步设计审批工作；5月底前完成施工招投标等工作 | 2018.6.20 | 共和县水利局 | 安进奎 | 扎 西 | 2018年水利发展资金
44 | 共和县克才小流域水土保持综合治理工程 | 新建 | 共设置围栏长1.70km，设置警示牌3座；新建谷坊24座，护岸墙8处889m。 | 2018 | 506 |  | 506 |  | 已完成方案批复工作 | 3月底前完成施工招投标等工作 | 2018.4.20 | 共和县水利局 | 安进奎 | 扎 西 | 2018年水利发展资金
45 | 共和县龙羊峡水库库区北岸（黄河流域）生态综合治理工程 | 新建 | 通过修建谷坊、拦沙坝、护岸等措施进行沟道治理 | 2018 | 808 |  | 808 |  | 实施方案已通过审查 | 2月底前完成实施方案的批复工作；4月底前完成施工招投标等工作 | 2018.5.15 | 共和县水利局 | 安进奎 | 扎 西 | 2018年水利发展资金
46 | 共和县恰卜恰城镇周边流域水土保持综合治理工程（一期） | 新建 | 通过修建谷坊、拦沙坝、护岸等措施进行沟道治理 | 2018 | 685 |  | 685 |  | 实施方案已通过审查 | 2月底前完成实施方案的批复工作；4月底前完成施工招投标等工作 | 2018.5.15 | 共和县水利局 | 安进奎 | 扎 西 | 2018年水利发展资金
47 | 共和县恰卜恰河（茶卡高速至索吉亥村段）防洪工程 | 新建 | 综合治理河长7.544km；修建防洪堤长14.698km;穿堤建筑物10座 | 2018 | 3141 |  | 2100 |  | 初步设计已通过审查 | 3月底前完成初步设计的批复工作；5月底前完成施工招投标等工作 | 2018.6.10 | 共和县水利局 | 安进奎 | 扎 西 | 2018年水利发展资金
48 | 2018年度共和县哇玉灌区田间配套工程 | 新建 | 配套干支管及各类阀门井 | 2018 | 1000 |  | 1000 |  | 实施方案已下达批复 | 4月底前完成施工招投标等工作 | 2018.5.10 | 共和县水利局 | 安进奎 | 扎 西 | 2018年水利发展资金
49 | 2018年度共和县农田水利设施维修养护项目 | 新建 | 维修涝池、渠道等 | 2018 | 450 |  | 450 |  | 正在开展实施方案编制工作 | 4月底前完成批复；5月底前完成施工招投标工作 | 2018.6.10 | 共和县水利局 | 安进奎 | 扎 西 | 2018年水利发展资金
50 | 2018年度共和县山洪灾害防治项目 | 新建 | 群防体系建设 | 2018 | 55 |  | 55 |  | 正在开展实施方案编制工作 | 该项目方案省水利厅统一委托设计单位编制 | 2018.6.10 | 共和县水利局 | 安进奎 | 扎 西 | 2018年水利发展资金
| 四、县农牧和科技局（12项） |  |  |  | 8293 |  | 8293
51 | 共和县环湖四乡地面鼠防治建设项目 | 新建 | 江西沟乡实施鼠害防治50万亩；黑马河乡实施鼠害防治50万亩 | 2018 | 500 |  | 500 | 江西沟乡实施鼠害防治50万亩；黑马河乡实施鼠害防治50万亩 | 方案已审查通过 | 2018年1月底完成招投标 | 2018.2.1 | 共和县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西 | 2018年省级资金
52 | 青海香咔梅朵牧业有限公司肉羊基地建设项目 | 新建 | 购置粉碎机、草料装载机、运输车辆购置；良种羊引进；新建场区硬化 | 2018 | 314 |  | 314 | 购置粉碎机、草料装载机、运输车辆购置；良种羊引进；新建场区硬化 | 正在编制实施方案 | 2018年3月底完成实施方案审查和批复及招投标 | 2018.4.15 | 共和县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西 | 2018年省级资金
53 | 共和县倒淌河镇罗秀牛羊养殖专业合作社肉羊基地建设项目 | 新建 | 重点实施粪污处理、圈舍标准化改造以及水电路防疫等配套设施建设、流通设施设备等内容。 | 2018 | 272 |  | 272 | 进行基地基础设施建设 | 正在编制实施方案 | 2018年3月底完成实施方案审查和批复及招投标 | 2018.4.15 | 共和县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西 | 2018年省级资金
54 | 共和维兴牛羊养殖专业合作社肉羊基地建设项目 | 新建 | 重点实施粪污处理、圈舍标准化改造以及水电路防疫等配套设施建设、流通设施设备等内容。 | 2018 | 272 |  | 272 | 进行基地基础设施建设 | 正在编制实施方案 | 2018年3月底完成实施方案审查和批复及招投标 | 2018.4.15 | 共和县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西 | 2018年省级资金
55 | 共和县良种驴基地建设项目 | 购置 | 引进良种驴545头 | 2018 | 500 |  | 500 | 引进良种驴545头 | 正在编制实施方案 | 2018年3月底完成实施方案审查和批复及招投标 | 2018.4.15 | 共和县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西 | 2018年省级资金
56 | 共和县2018年大宗油料生产基地建设项目 | 新建 | 油料作物2万亩，修建田间道路17公里，改良耕地土壤5000亩等 | 2018 | 3000 |  | 3000 | 油料作物2万亩，修建田间道路17公里，改良耕地土壤5000亩等 | 正在编制实施方案 | 2018年3月底完成实施方案审查和批复及招投标 | 2018.4.15 | 共和县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西 | 2018年省级资金
57 | 共和县龙羊峡冷水鱼产业链打造建设项目 | 新建 | 冷水鱼冷链体系建设及品牌打造 | 2018 | 500 |  | 500 | 冷水鱼冷链体系建设及品牌打造 | 正在编制实施方案 | 2018年3月底完成实施方案审查和批复及招投标 | 2018.4.15 | 共和县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西 | 2018年省级资金
58 | 青海香咔梅朵牧业有限公司共和县草产业示范基地建设项目 | 新建 | 变压器2台；电缆沟2050米；电缆17000米；给水管道1000米；消防管道3080米；场地硬化12500平方米；基地道路400米；排水沟5000米等 | 2017-2018 | 675 |  | 675 | 变压器2台；电缆沟2050米；电缆17000米；给水管道1000米；消防管道3080米；场地硬化12500平方米；基地道路400米；排水沟5000米等 | 完成招投标 |  | 2018.4.15 | 共和县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西 | 2017年中央专项资金
59 | 共和县“菜篮子”工程建设 | 新建 | 基础设施 | 2018 | 300 |  | 300 | 基础设施 | 完成实施方案编制 | 2018年3月底完成实施方案审查和批复及招投标 | 2018.4.15 | 共和县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西 | 2018年中央专项资金
60 | 共和县退牧还草工程 | 新建 | 建设休牧围栏10万亩，划区轮牧围栏5万亩 | 2017-2018 | 180 |  | 180 | 建设休牧围栏10万亩，划区轮牧围栏5万亩 | 完成招投标 |  | 2018.1.1 | 共和县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西 | 2018年中央专项资金
61 | 共和县龙羊峡水产养殖基地码头建设项目 | 新建 | 新建混凝土护坡码头2千米（高3米、宽6米），配套钢结构浮动平台500平方米；新建8米宽柏油道路5千米；架设100KV输电线路5千米（配套变压器），架设通信线路；建设码头管理房200平方米 | 2017-2018 | 1580 |  | 1580 | 新建混凝土护坡码头2千米（高3米、宽6米），配套钢结构浮动平台500平方米；新建8米宽柏油道路5千米；架设100KV输电线路5千米（配套变压器），架设通信线路；建设码头管理房200平方米 | 招投标阶段 | 2018年3月底完成实施方案审查和批复及招投标 | 2018.4.15 | 共和县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西 | 2016年中央专项资金
62 | 共和县圣雪生态牧业技术专业合作社肉蛋奶基地建设项目 | 新建 | 建设蔬菜基地、肉蛋奶基地及配套基础设施建设等 | 2017-2018 | 200 |  | 200 | 建设蔬菜基地、肉蛋奶基地及配套基础设施建设等 | 招投标阶段 | 2018年3月底完成实施方案审查和批复及招投标 | 2018.4.15 | 共和县农牧和科技局 | 沈建云 | 扎 西 | 2018年中央专项资金
| 五、县经济商务和信息化局（1项） |  |  |  | 5800 |  | 3000
63 | 共和县雪隆达生物科技有限公司年产10万吨有机无机生物复混肥建设项目 | 新建 | 建设年产10吨有机无机生物复混肥项目，新建办公用房、管理用房、库房、大棚、发酵车间、材料厂、成品库、门卫室等，总建筑面积10432.75平方米。 | 2018-2019 | 5800 |  | 3000 | 建设年产10吨有机无机生物复混肥项目，新建办公用房、管理用房、库房、大棚、发酵车间、材料厂、成品库、门卫室等，总建筑面积10432.75平方米。 | 正在办理环评等前期手续 | 2018-04-08 | 2018.4.15 | 共和县经济商务和信息化局 | 张继华 | 李 勇 | 民间资金
| 六、县扶贫开发局（5项） |  |  |  | 80602 | 0 | 13730
64 | 共和县深度贫困地区脱贫攻坚项目 | 新建 | 建设5个乡镇49个行政村基础设施、公共服务配套设施等 | 2018-2020 | 76872 |  | 10000 |  | 规划已上报 | 2018年3月底完成实施方案审查和批复 | 2018.4.15 | 共和县扶贫开发局 | 吴 斑 | 公保才旦
65 | 共和县无房户建房建设项目 | 新建 | 实施无房户建房326户 | 2018 | 1630 |  | 1630 | 实施无房户建房326户 | 正在编制方案 | 2018年3月底完成实施方案审查和批复 | 2018.4.15 | 共和县扶贫开发局 | 吴 斑 | 公保才旦 | 2017-2018对口援建资金
66 | 共和县扶贫产业园建设项目 | 新建 | 新建共和县扶贫产业园综合服务楼及加工用房3012.12平方米，加工用房788.32平方米，新建地下式锅炉房203.62平方米及室外配套工程 | 2018 | 1500 |  | 1500 | 新建共和县扶贫产业园综合服务楼及加工用房3012.12平方米，加工用房788.32平方米，新建地下式锅炉房203.62平方米及室外配套工程 | 正在修改方案 | 2018年3月底完成实施方案审查和批复及招投标 | 2018.4.15 | 共和县扶贫开发局 | 吴 斑 | 公保才旦 | 2017年扶贫资金
67 | 共和县黑马河文巴村旅游扶贫项目 | 新建 | 旅游扶贫建设 | 2018 | 300 |  | 300 | 旅游扶贫建设 | 正在编制方案 | 2018年3月底完成实施方案审查和批复及招投标 | 2018.4.15 | 共和县扶贫开发局 | 吴 斑 | 公保才旦 | 2017年扶贫资金
68 | 沙珠玉乡上卡力岗村旅游扶贫项目 | 新建 | 旅游扶贫建设 | 2018 | 300 |  | 300 | 旅游扶贫建设 | 正在编制方案 | 2018年3月底完成实施方案审查和批复及招投标 | 2018.4.15 | 共和县扶贫开发局 | 吴 斑 | 公保才旦 | 2017年扶贫资金
| 七、县文化体育广播电视局（5项） |  |  |  | 13455 |  | 8755
69 | 共和县全民健身体育设施建设项目 | 新建 | 主要建设全民健身馆一栋，总建筑面积4953.77平方米及室外总图工程 | 2018-2019 | 4000 |  | 2400 | 主要建设全民健身馆一栋，总建筑面积4953.77平方米及室外总图工程 | 招投标阶段 | 2018年1月底完成招投标 | 2018.4.15 | 共和县文化体育广播电视局 | 普华才让 | 李文兰 | 2016年专项建设基金
70 | 共和县倒淌河电视转播台 | 新建 | 发射机房的改扩建150平方米，台站的供电系统一套，给排水140米，空调采暖、通风系统一套，监测系统一套，防雷接地系统的建设改造一套，围墙的修建改造300米，道路的修建改造4000米，台站环境改造200平方米。 | 2018 | 200 |  | 200 | 发射机房的改扩建150平方米，台站的供电系统一套，给排水140米，空调采暖、通风系统一套，监测系统一套，防雷接地系统的建设改造一套，围墙的修建改造300米，道路的修建改造4000米，台站环境改造200平方米。 | 完成招投标 |  | 2018.4.15 | 共和县文化体育广播电视局 | 普华才让 | 李文兰 | 2017年中央专项资金
71 | 共和县村级综合性文化服务中心建设项目 | 新建 | 总建筑面积3500平方米，35个行政村综合性文化服务中心 | 2018 | 1155 |  | 1155 | 总建筑面积3500平方米，35个行政村综合性文化服务中心 | 招投标阶段 | 2018年1月底完成招投标 | 2018.4.15 | 共和县文化体育广播电视局 | 普华才让 | 李文兰 | 2017年中央专项资金
72 | 共和县环湖南岸体育馆设施建设项目 | 新建 | 主要建设射箭馆、篮球馆、跑马场辅助用房及附属设施，总建筑面积12029.28平方米 | 2018 | 7900 |  | 4800 | 主要建设射箭馆、篮球馆、跑马场辅助用房及附属设施，总建筑面积12029.28平方米 | 已完成可研、初设、施工图审查等前期工作，正在办理土地手续 | 2018年1月底完成招投标 | 2018.4.15 | 共和县文化体育广播电视局 | 普华才让 | 李文兰 | 2016年专项建设基金
73 | 共和县龙羊峡电视转播台 | 改扩建 | 发射机房的改扩建150平方米，台站的供电系统一套，给排水160米，空调采暖、通风系统一套，监测系统一套，防雷接地系统的建设改造一套，围墙的修建改造300米，道路的修建改造2000米，台站环境改造200平方米。 | 2018 | 200 |  | 200 | 发射机房的改扩建150平方米，台站的供电系统一套，给排水160米，空调采暖、通风系统一套，监测系统一套，防雷接地系统的建设改造一套，围墙的修建改造300米，道路的修建改造2000米，台站环境改造200平方米。 | 已完成可研、施工图审查等前期工作，正在进行土地调整 | 2018年1月底完成招投标 | 2018.4.15 | 共和县文化体育广播电视局 | 普华才让 | 李文兰 | 2017年中央专项资金
| 八、县教育局（3项） |  |  |  | 227 |  | 227
74 | 共和县倒淌河镇尕海村幼儿园 | 新建 | 新建校舍298平方米及总图工程 | 2018 | 87 |  | 87 | 新建校舍298平方米及总图工程 | 正在编制可研 | 2018年2月底完成可研、施工图审查及招投标 | 2018.4.15 | 共和县教育局 | 加 羊 | 韩忠明 | 2017年中央预算资金
75 | 共和县石乃亥乡肉龙村幼儿园 | 新建 | 新建校舍241平方米及总图工程 | 2018 | 73 |  | 73 | 新建校舍241平方米及总图工程 | 正在编制可研 | 2018年2月底完成可研、施工图审查及招投标 | 2018.4.15 | 共和县教育局 | 加 羊 | 韩忠明 | 2017年中央预算资金
76 | 共和县切吉乡祁加村幼儿园 | 新建 | 新建校舍226平方米及总图工程 | 2018 | 67 |  | 67 | 新建校舍226平方米及总图工程 | 正在编制可研 | 2018年2月底完成可研、施工图审查及招投标 | 2018.4.15 | 共和县教育局 | 加 羊 | 韩忠明 | 2017年中央预算资金
| 九、县卫生和计划生育局（1项） |  |  |  | 450 |  | 450
77 | 共和县乡镇急救点建设项目 | 新建 | 建设倒淌河、江西沟、黑马河、石乃亥、龙羊峡、二郎剑急救点各一处 | 2018 | 450 |  | 450 | 建设倒淌河、江西沟、黑马河、石乃亥、龙羊峡、二郎剑急救点各一处 | 正在编制可研 | 2018年3月底完成可研、施工图审查及土地、环评等前期工作并完成招投标 | 2018.4.15 | 共和县卫生和计划生育局 | 董海生 | 韩忠明 | 2018年中央专项资金
| 十、县移民安置局（7项） |  |  |  | 3165 |  | 3165
78 | 共和县龙羊峡镇黄河村村庄整治项目 | 新建 | 沥青路面主道路3条宽9米，人行道各1.5米，长697米；支路10条款4.5米，长1398米，DN300排水管2095米，路灯45盏；村庄绿化371棵，大门1座。 | 2018 | 499 |  | 499 | 沥青路面主道路3条宽9米，人行道各1.5米，长697米；支路10条款4.5米，长1398米，DN300排水管2095米，路灯45盏；村庄绿化371棵，大门1座。 | 完成招投标 |  | 2018.4.15 | 共和县移民安置局 | 王德荣 | 公保才旦 | 2018年地方水库移民扶持基金
79 | 共和县恰卜恰镇次汗素村村庄整治项目 | 新建 | 新建砖混二层服务中心1栋,395.36㎡,广场5088.67㎡，路灯83盏；村内道路硬化13022㎡,排水1528m，村庄绿化328棵，旱厕1座20.21㎡。 | 2018 | 534 |  | 534 | 新建砖混二层服务中心1栋,395.36㎡,广场5088.67㎡，路灯83盏；村内道路硬化13022㎡,排水1528m，村庄绿化328棵，旱厕1座20.21㎡。 | 已完成实施方案编制及审查，正在办理土地手续 | 2018年1月底完成招投标 | 2018.4.15 | 共和县移民安置局 | 王德荣 | 公保才旦 | 2018年地方水库移民扶持基金
80 | 共和县塘格木镇黄河村村庄整治项目 | 新建 | 新建砖混二层服务中心1栋,534.68㎡,广场2638.21㎡，路灯106盏；村内道路硬化20485㎡,排水654m，村庄绿化568棵，旱厕1座20.21㎡。 | 2018 | 691 |  | 691 | 新建砖混二层服务中心1栋,534.68㎡,广场2638.21㎡，路灯106盏；村内道路硬化20485㎡,排水654m，村庄绿化568棵，旱厕1座20.21㎡。 | 已完成实施方案编制及审查，正在办理土地手续 | 2018年1月底完成招投标 | 2018.4.15 | 共和县移民安置局 | 王德荣 | 公保才旦 | 2018年地方水库移民扶持基金
81 | 共和县龙羊峡镇龙才村村庄整治项目 | 新建 | 新建广场1278㎡，广场绿化310㎡，铁艺围墙364m，安装太阳能路灯4盏；新建道路2025m及排水沟1110m；村庄绿化368棵 | 2018 | 241 |  | 241 | 新建广场1278㎡，广场绿化310㎡，铁艺围墙364m，安装太阳能路灯4盏；新建道路2025m及排水沟1110m；村庄绿化368棵 | 已完成实施方案编制及审查，正在办理土地手续 | 2018年1月底完成招投标 | 2018.4.15 | 共和县移民安置局 | 王德荣 | 公保才旦 | 2018年地方水库移民扶持基金
82 | 共和县马汉台村藏系绵羊繁育示范基地建设项目 | 新建 | 建设年繁育藏系绵羊1500只示范基地一处 | 2018 | 400 |  | 400 |  | 正在编制实施方案编制 | 2018年3月底完成招投标 | 2018.4.15 | 共和县移民安置局 | 王德荣 | 公保才旦 | 2018年地方水库移民扶持基金
83 | 共和县曲沟村东神有机生猪产品加工示范基地建设项目 | 新建 | 建设有机生猪产品加工示范基地一处 | 2018 | 400 |  | 400 |  | 正在编制实施方案编制 | 2018年3月底完成招投标 | 2018.4.15 | 共和县移民安置局 | 王德荣 | 公保才旦 | 2018年地方水库移民扶持基金
84 | 共和县黄河村集约化肉牛养殖基地建设项目 | 新建 | 建设200头肉牛养殖场一处，年出栏牛肉300头 | 2018 | 400 |  | 400 |  | 正在编制实施方案编制 | 2018年3月底完成招投标 | 2018.4.15 | 共和县移民安置局 | 王德荣 | 公保才旦 | 2018年地方水库移民扶持基金
| 十一、县环境保护和林业局（6项） |  |  |  | 15221 |  | 11679
85 | 共和县城污水处理厂提标改扩建工程 | 新建 | 新建污水管网21km；现状1万吨/日的污水处理厂提标改造工程，处理出水由原来一级B提标至一级A标准；现状污水处理厂扩建工程，扩建工程为2万吨/日 | 2018 | 8542 |  | 5000 | 新建污水管网21km；现状1万吨/日的污水处理厂提标改造工程，处理出水由原来一级B提标至一级A标准；现状污水处理厂扩建工程，扩建工程为2万吨/日 | 已完成SPV公司招标工作 | 2018年3月底完成初设、施工图审查等前期工作 | 2018.4.15 | 共和县环境保护和林业局 | 才项多杰 | 扎 西 | 2016年专项建设基金
86 | 共和县防护林工程 | 新建 | 人工造乔木林0.03万亩，灌木造林4万亩，封山育林1.6万亩 | 2018 | 1135 |  | 1135 | 人工造乔木林0.03万亩，灌木造林4万亩，封山育林1.6万亩 | 完成可研、施工图等前期工作的审查工作 | 2018年1月底完成招投标 | 2018.4.15 | 共和县环境保护和林业局 | 才项多杰 | 扎 西 | 2017年中央预算资金
87 | 共和县2017年支农林业改革发展切块资金项目 | 新建 | 乔木造林300亩，造林补贴10万亩，有机枸杞基地建设4000亩 | 2018 | 2544 |  | 2544 | 乔木造林300亩，造林补贴10万亩，有机枸杞基地建设4000亩 | 实施方案已通过审查 | 2018年1月底完成招投标 | 2018.4.15 | 共和县环境保护和林业局 | 才项多杰 | 扎 西 | 2017年省级资金
88 | 共和县公益林高标准造林 | 新建 | 造林485亩 | 2018 | 172 |  | 172 | 造林485亩 | 实施方案已通过审查 | 2018年1月底完成招投标 | 2018.4.15 | 共和县环境保护和林业局 | 才项多杰 | 扎 西 | 2017年省级资金
89 | 共和县铁盖乡垃圾填埋场建设项目 | 新建 | 日处理生活垃圾5.6万吨，总库容5万m³，填满年限15年，购置环卫收集转运设施 | 2018 | 798 |  | 798 | 日处理生活垃圾5.6万吨，总库容5万m³，填满年限15年，购置环卫收集转运设施 | 实施方案已通过审查 | 2018年1月底完成招投标 | 2018.4.15 | 共和县环境保护和林业局 | 才项多杰 | 扎 西 | 2017年省级资金
90 | 共和县2017年农村环境综合整治项目 | 新建 | 生活垃圾收集转运设备配置，新建公共厕所28座，项目标识牌29个，生活垃圾高温热解处理设施3处 | 2018 | 2030 |  | 2030 | 生活垃圾收集转运设备配置，新建公共厕所28座，项目标识牌29个，生活垃圾高温热解处理设施3处 | 实施方案已通过审查 | 2018年1月底完成招投标 | 2018.4.15 | 共和县环境保护和林业局 | 才项多杰 | 扎 西 | 2017年环保资金
| 十二、县旅游局（2项） |  |  |  | 7825 |  | 2625
91 | 共和县高原地热温泉游泳馆建设项目 | 新建 | 项目充分利用共和盆地丰富的地热资源，新建一座占地面积为6500㎡的有高原特色的标准化温泉游泳馆（包括打热水井） | 2018-2020 | 7200 |  | 2000 | 项目充分利用共和盆地丰富的地热资源，新建一座占地面积为6500㎡的有高原特色的标准化温泉游泳馆（包括打热水井） | 完成可研、初设、施工图等前期工作的审查工作 |  | 2018.4.15 | 共和县旅游局 | 刘文军 | 李 勇 | 2016年专项建设基金
92 | 共和县倒淌河镇游客服务中心建设项目 | 新建 | 新建旅游信息咨询处、旅游管理处、景区风光展示厅、旅游投诉中心、临时休息处、旅游商品销售处、导游服务中心、游客换乘中心、办公空间、医疗救助、卫生检疫、邮政、自行车汽车出租、电讯、金融、室外铺装、生态停车场、绿地和室外设施、配套建设水、电、气及环境绿化基础设施。 | 2018 | 625 |  | 625 | 新建旅游信息咨询处、旅游管理处、景区风光展示厅、旅游投诉中心、临时休息处、旅游商品销售处、导游服务中心、游客换乘中心、办公空间、医疗救助、卫生检疫、邮政、自行车汽车出租、电讯、金融、室外铺装、生态停车场、绿地和室外设施、配套建设水、电、气及环境绿化基础设施。 | 可研审查阶段 | 2018年3月底完成可研、初设、施工图审查及土地、环评等前期工作并完成招投标 | 2018.4.15 | 共和县旅游局 | 刘文军 | 李 勇 | 2017年对口援建和旅游资金
| 十三、县财政局（2项） |  |  |  | 950 |  | 950
93 | 共和县2017年石乃亥乡尕日拉村草原建设增量项目 | 新建 | 人工种草2000亩，灭治毒草50000亩，新建高标准暖棚135座16200平方米，新建畜圈135座42255平方米，购置饲喂槽135组，灭鼠50000亩，草场补播3000亩，安置招鹰架60架 | 2018 | 750 |  | 750 | 人工种草2000亩，灭治毒草50000亩，新建高标准暖棚135座16200平方米，新建畜圈135座42255平方米，购置饲喂槽135组，灭鼠50000亩，草场补播3000亩，安置招鹰架60架 | 招投标阶段 | 2018年1月底完成招投标 | 2018.4.15 | 共和县财政局 | 钟耀庭 | 李文兰 | 2018年省级预算资金
94 | 共和县2017年恰卜恰镇下梅村年出栏6000只肉羊养殖基地建设项目 | 新建 | 新建标准羊舍2200平方米，饲草料棚200平方米，消毒室、兽医室40平方米。 | 2018 | 200 |  | 200 | 新建标准羊舍2200平方米，饲草料棚200平方米，消毒室、兽医室40平方米。 | 完成实施方案编制 | 2018年2月底完成实施方案审查及招投标 | 2018.4.15 | 共和县财政局 | 钟耀庭 | 李文兰 | 2018年省级预算资金
| 十四、县市场监管局（1项） |  |  |  | 133 |  | 133
95 | 共和县县级食品安全快速检验检测建设项目 | 购置 | 为县级食品安全监管部门配备标准功能型快速检验车及必要的车载设备。其中：标准功能型75万/辆，设备采取标准型装备58万/辆 | 2018 | 133 |  | 133 | 为县级食品安全监管部门配备标准功能型快速检验车及必要的车载设备。其中：标准功能型75万/辆，设备采取标准型装备58万/辆 | 由省级统一进行招投标 | 2018年4月底完成采购 | 2018.4.15 | 共和县市场监管局 | 樊德春 | 李文兰 | 2017年中央预算资金
| 十五、县国土资源局（1项） |  |  |  | 725 |  | 725
96 | 共和县切吉乡塔秀村高标准基本农田整理建设项目 | 新建 | 210.81公顷 | 2018 | 725 |  | 725 | 210.81公顷 | 正在编制实施方案 | 2018年3月底完成实施方案审查及招投标 | 2018.4.15 | 共和县国土资源局 | 薛文财 | 谢康勇 | 2017年省级资金
| 十六、黑马河乡政府（1项） |  |  |  | 588 |  | 588
97 | 共和县乡镇干部职工周转房宿舍 | 新建 | 新建56套乡镇干部职工周转宿舍，总建筑面积1960平方米 | 2018 | 588 |  | 588 | 新建56套乡镇干部职工周转宿舍，总建筑面积1960平方米 | 正在进行初步设计 | 2018年3月底完成初设、施工图审查，土地、环评等前期工作 | 2018.4.15 | 共和县黑马河乡政府 | 索南东主 |  | 2017年中央预算资金