## Sheet1
海南州共和县国土资源局 中央环境保护督察反馈意见第六项整改任务完成情况公示表
反馈问题 | 公路施工沿线违规设置砂石料场情况较为普遍，扎麻隆至海南州倒淌河段公路承建单位中铁十四局在未办理用地、环评、采矿审批手续情况下，于2016年3月擅自选址进场开采砂石料，山体破坏严重，国土、环保等部门疏于监管。
整改目标 | 按照《海南州贯彻落实中央第七环保督察反馈问题整改方案》要求，确保按照时间节点抓好整改工作：3月底制定专项整改方案，落实整改责任措施；4月底前全面落实整改任务。有效解决倒淌河镇东卫村三社矿区的恢复、堆积石料的清理及运输道路的修复整改问题，严格执行矿山地质环境保护与恢复治理方案规范要求，同时听取青海省水文地质勘查院专家指导意见，着力对该矿区进行全面恢复治理整改工作。
整改措施 | 1、关于公路施工沿线违规设置砂石料场情况较为普遍的问题。由局矿产办牵头，国土执法监察大队、县联合执法工作组配合，对全县公路沿线违规设置砂石料场进行巡查和调查，发现一起，整治一起，始终采取高压态势，该关闭的一律关闭，该取缔的一律取缔，该处罚的决不姑息，在全县范围营造“绿色矿山”氛围。 2、（1）成立扎倒石料厂整改督察组、成立整改领导小组、制定整改工作方案。 （2）根据中央环保督察反馈意见，我局向该项目部下达了《关于中铁十四局扎倒公路9标倒淌河镇东卫一社、三社石料厂禁止开采生产的通知》（共国土资[2017]252号），后经县环保和林业局进行处罚后，完善了环评、采矿、用地手续，目前东卫一社石料厂正在生产加工。对东卫三社石料厂进行立行立改，全面开展环境恢复治理工作。由我局组织县环保、农牧、水利、交通及镇、村社进行现场踏勘，向该料场负责人提出整改要求，同时邀请省水文地质勘查院专家现场指导，遵循“谁开采、谁恢复”的原则，及时派恢复治理单位入场，在确保不造成新的生态破坏的前提下，全面进行恢复治理。 （3）安排专人每日对恢复现场蹲点督察，督察工作中进行现场整改情况书面记录，县联合执法工作组不间断对该料场巡查，督促工作进度，整改情况及时向县委、县政府及海南州国土资源局上报。 3、严格按照《中华人民共和国矿产资源法》《青海省矿产资源管理条例》《共和县配置砂石粘土资源管理办法（试行）》等相关法律法规执行，在任何所设置的料场开工前必须办理完成环境影响评估报告、草原征占用、临时用地手续、开发利用方案、矿山地质环境保护与土地复垦方案、采矿许可证、安全生产许可证、安评报告、水土保持方案、防洪预案等相关手续。
责任单位 | 共和县国土资源局
责任人
联系电话 | 0974-8513502
整改主要工作及成效 | 1、对于公路沿线历史以后或不再使用的废弃砂坑问题。在中央环保督察组进驻青海前，我局已将我县共玉、共茶、倒共、环湖南岸公路沿线共计115处废弃砂坑整治完成。 2、今年4月我局开展对倒淌河镇东卫村三社石料厂的整改工作，邀请青海水文地质勘查院专家对该料场进行恢复指导，安排专人每日进行现场监督，分四个阶段进行整改，一是清理堆料，二是拆除机械设备，三是刷屏覆土，四是圈定网围栏，设立警示牌。全面完成环保督察反馈问题整改工作。 3、严格按照《中华人民共和国矿产资源法》《青海省矿产资源管理条例》《共和县配置砂石粘土资源管理办法（试行）》等相关法律法规执行，在任何所设置的料场开工前必须办理完成环境影响评估报告、草原征占用、临时用地手续、开发利用方案、矿山地质环境保护与土地复垦方案、采矿许可证、安全生产许可证、安评报告、水土保持方案、防洪预案等相关手续。