## Sheet1
附件：
共和县县级脱贫攻坚项目库2019年实施项目表
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 建设期限 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模 | 筹资方式 | 收益对象 | 绩效目标 | 群众参与和带贫减贫机制 | 备注
1 | 倒淌河镇东卫村乡村旅游扶贫建设项目 | 基础设施 | 新建 | 倒淌河镇 | 2年 | 2019年4月-2020年6月 | 县扶贫开发局 县文体旅游广电局 倒淌河镇人民政府 | 拟建四层框架结构餐饮、住宿综合楼，建筑面积4183.33平方米及相关配套设施。 | 1500.12 | 省级乡村旅游扶贫专项资金300万元、民族地区发展资金450万元、整村推进项目资金61万元、群众自筹资金327.74万元、江苏援建资金200万元、县财政配套资金资金161.38万元 | 东卫村全村267户1069人（其中建档立卡户46户143人） | 预计55万-65万左右 | 带动10-20人参与务工（其中建档立卡人10-15人左右）
2 | 廿地乡切扎村易地扶贫搬迁后续产业发展项目 | 基础设施 | 新建 | 城北工业园区切扎村易地扶贫搬迁处 | 1年 | 2019年4月-2019年12月 | 县扶贫开发局 县文体旅游广电局 廿地乡人民政府 | 拟建沿街建筑1栋，包含宾馆，商铺及公共厕所等功能，总建筑面积2559.96平方米。 | 858.69 | 省级乡村旅游扶贫专项资金300万元、切扎村建档立卡户到户产业发展资金405万元、县财政配套资金153.69万元 | 切扎村全村470户1656人（其中建档立卡174户644人） | 预计10万-15万左右 | 带动10-15人参与务工（其中建档立卡人3-8人左右）
3 | 黑马河镇正却乎村乡村旅游扶贫建设项目 | 基础设施 | 新建 | 黑马河镇正却乎村 | 1年 | 2019年4月-2019年12月 | 县扶贫开发局 县文体旅游广电局 黑马河镇人民政府 | 拟建宾馆、餐厅及厨房共2130.48平方米；购置宾馆、餐饮、家具、厨房及接待区相关设备；相关室外配套设施。 | 896.65 | 省级乡村旅游扶贫专项资金300万元、非贫困村集体经济资金100万元、正却乎村整村推进项目资金154.5万元、群众自筹170.87万元、县级配套资金171.28万元 | 正却乎全村465户1619人（其中建档立卡78户257人） | 预计15万-20万左右 | 带动10-15人参与务工（其中建档立卡人5-10人左右）
4 | 江西沟镇大仓村乡村旅游扶贫建设项目 | 基础设施 | 新建 | 江西沟镇 | 1年 | 2019年4月-2019年12月 | 县扶贫开发局 县文体旅游广电局 江西沟镇人民政府 | 拟建宾馆、餐饮及特色产品销售厅共1400平方米及相关配套设施。 | 479.95 | 省级乡村旅游扶贫专项资金300万元、非贫困村村集体经济100万元、县财政配套资金79.95元 | 大仓村全村511户1667人（其中建档立卡71户186人） | 预计12万-20万左右 | 带动5-10人参与务工（其中建档立卡人3-5人左右）
5 | 江西沟镇元者村乡村旅游扶贫建设项目 | 基础设施 | 新建 | 江西沟镇 | 1年 | 2019年4月-2019年12月 | 县扶贫开发局 县文体旅游广电局 江西沟镇人民政府 | 拟建宾馆、餐饮及特色产品销售厅共1400平方米及相关配套设施。 | 480.32 | 省级乡村旅游扶贫专项资金400万元、非贫困村村集体经济100万元、县财政配套资金80.32元 | 元者村全村563户2015人（其中建档立卡57户171人） | 预计12万-20万左右 | 带动5-10人参与务工（其中建档立卡人3-5人）
6 | 江西沟镇莫热村乡村旅游扶贫建设项目 | 基础设施 | 新建 | 江西沟镇莫热村 | 1年 | 2019年4月-2019年12月 | 县扶贫开发局 县文体旅游广电局 江西沟镇人民政府 | 拟建1100平方米框架结构草原餐厅及相关配套设施。 | 350 | 省级乡村旅游扶贫专项资金300万元、县级财政配套资金50元 | 莫热村全村731户2659人（其中建档立卡84户243人） | 预计10万-15万左右 | 带动5-10人参与务工（其中建档立卡人3-5人左右）
7 | 切吉乡莫合村易地扶贫搬迁后续产业发展项目 | 基础设施 | 新建 | 切吉乡莫合村易地扶贫搬迁处 | 1年 | 2019年4月-2019年12月 | 县扶贫开发局 县文体旅游广电局 切吉乡人民政府 | 沿街拟建建筑1栋，总建筑面积1069.18平方米，一层铺面、二层餐饮及相关配套设施。 | 392.07 | 省级乡村旅游扶贫专项资金300万元、村民自筹20万元、县级财政配套资金72.07万元 | 莫合村全村132户456人（其中建档立卡26户85人） | 预计10万-15万左右 | 带动5-10人参与务工（其中建档立卡人5人左右）
8 | 廿地乡吉庄后续产业发展项目 | 基础设施 | 新建 | 吉庄 | 2年 | 2019年4月-2020年9元 | 县扶贫开发局 县文体旅游广电局 廿地乡人民政府 | 餐饮及特色产品销售厅共1200平方米及相关配套设施。 | 330 | 中央财政扶贫资金（深度贫困资金）300万元 | 飞机场红线廿地乡羊让村、曲什那村搬迁户 | 预计10万-12万左右 | 带动5-10人参与务工（其中建档立卡人3-5人左右）
9 | 共和县2019年59个非贫困村集体经济项目 | 种植、养殖、产业、基础设施 | 新建、续建 | 59个非贫困村村内、恰卜恰镇区 | 1年 | 2019年4月-2019年12月 | 县扶贫开发局、恰卜恰、龙羊峡、倒淌河、江西沟、黑马河、石乃亥、塘格木、沙珠玉、铁盖、切吉乡（镇）人民政府 | 购置商铺类33个、新建21个宾馆、旅游接待点、风干牛羊肉1个 | 3540 | 中央专项财政资金 | 59个非贫困村村集体 | 每村投入60万元，计划年内收益投入资金的6%-10% | 59个非贫困村集体收益，带动部分贫困户参与务工
10 | 贫困残疾人家庭无障碍设施改造 | 基础设施 | 新建 | 共和县 | 1年 | 2019年4月-2019年12月 | 县残联 | 拟建安装无障碍设施、设备 | 200 | 中央财政专项资金资金200万元 | 共和县11各乡镇250户残疾人 | 通过残疾人无障碍设施、设备服务改造，方便残疾人衣食住行 | 250民残疾人受益 | 县残联
11 | 残疾人康复适配辅助器具 | 基础设施 | 新建 | 共和县 | 1年 | 2019年4月-2019年12月 | 县残联 | 残疾人康复适配辅助器具 | 10 | 中央财政专项资金资金10万元 | 共和县11各乡镇50名残疾人 | 通过残疾人康复适配辅助器具方便衣食住行 | 50名残疾人受益 | 县残联
12 | 恰卜恰镇上梅村至加隆台村村级道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 共和县 | 1年 | 2019年 | 县民宗局 | 硬化道路2公里 | 70 | 中央少数民族发展资金 | 983人 | 方便两村村民的出行 | 983人 受益 | 少数民族发展资金
13 | 石乃亥镇尕日拉村道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 共和县 | 1年 | 2019年 | 县民宗局 | 硬化道路1公里 | 40 | 中央少数民族发展资金 | 1170人 | 方便农牧民出行 | 1170人受益 | 少数民族发展资金
14 | 切吉乡祁加村灌溉水源机井工程 | 基础设施 | 新建 | 共和县 | 1年 | 2019年 | 县民宗局 | 2眼机井 | 100 | 中央少数民族发展资金 | 1288人 | 灌溉林地 | 1288人受益 | 少数民族发展资金
15 | 2018年村级光伏扶贫项目 | 产业 | 续建 | 海南州光伏园区 | 1年 | 2018年7月—2020年12月 | 州扶贫开发局 县扶贫开发局 | 海南州光伏园区建设9.6兆瓦村级光伏扶贫项目 | 851 | 40个贫困村村级集体经济资金 | 东巴村、上梅村、下梅村、西台村、乙浪堂村、阿乙亥村、查那村、多隆沟村、克才村、华塘村、智德村、达拉村、金塘村、黄河村、治海村、曲让村、加什达村、曲宗村、哈尔干村、东卫村、蒙古村、次汗达哇村、文巴村、祁家村、塔秀村、莫合村、新村、廿地村、曲什纳村、切扎村、拉龙村羊让村、珠玉村、上卡力岗村、曲沟村、吾雷村、下合乐寺村、托勒台村、马汉台村、哈汗土亥村 | 预计每村年创收资金30万元 | 40个贫困村1381户贫困户收益。
16 | 2018年贴息缺口资金 | 社会事业 | 新建 | 全县 | 1年 | 2019年4月-2019年12月 | 县扶贫开发局 | 对建档立卡贫困户“530”小额信贷贴息 | 130 | 2019年第一批中央扶贫深度贫困资金 | 全县建档立卡贫困户“530”小额信贷户进行贴息 | 预计800万元 | 4094户贫困户收益
17 | 2018年项目管理费 | 基础设施 | 新建 |  | 1年 | 2019年4月-2019年12月 | 县扶贫开发局 | 推进项目顺利进行 | 80 | 2019年第一批中央扶贫深度贫困资金 | 11个乡镇扶贫项目 | 解决三不两保障项目如期推进 | 全县11个乡镇
18 | 共和县黑马河镇文巴村产业园道路及配套工程 | 基础设施 | 新建 | 黑马河镇 | 1年 | 2019年 | 县扶贫开发局 | 新建村级道路1.2公里，停车场等配套设施 | 146 | 中央财政预算内以工代赈资金 | 文巴村 | 文巴村乡村旅游受益30万元-40万元 | 带动5-8人参与务工 | 以工代赈
19 | 共和县黑马河镇文巴贫困村饮水安全工程 | 基础设施 | 新建 | 黑马河镇 | 1年 | 2019年 | 县水利局 | 修建小口机井20眼，并配套相关附属设施 | 200 | 中央财政预算内以工代赈资金 | 巩固提升文巴村127户409人的饮水问题 | 文巴村127户409人受益 | 127户409人受益 | 以工代赈
20 | 共和县切吉乡哇合村公路 | 基础设施 | 新建 | 切吉乡 | 1年 | 2019年 | 县交通运输局 | 建设道路总长4.1Km | 164 | 中央财政预算内以工代赈资金 |  | 方便农牧民出行 | 全村受益 | 以工代赈
21 | 共和县建档立卡贫困户危旧房改造项目 | 基础设施 | 新建 | 倒淌河镇、塘格木镇、沙珠玉乡、石乃亥镇、龙羊峡镇、黑马河镇、恰卜恰镇、切吉乡、廿地乡 | 1年 | 2019 | 县扶贫开发局 | 350户危旧房改造 | 1225 | 中央财政专项资金资金 | 9个乡镇392户建档立卡户 | 改善住房 | 9个乡镇392户受益 | 解决住房
22 | 共和县倒淌河镇甲乙村、石乃亥镇向公村环湖公路内侧扶贫安置点饮水巩固提升工程 | 水利基础设施 | 新建 | 倒淌河镇甲乙村、石乃亥镇向公村 | 1年 | 2019年6月-2019年11月 | 县水利局 | 主要修建机井、管道及各类附属设施等 | 291 | 扶贫资金 | 向公村、甲乙村201户590人的饮水需求 | 解决安全饮水 | 向公村、甲乙村201户590人受益 | 解决安全饮水
23 | 生态畜牧牦牛养殖合作社扶持资金 | 产业类 | 新建 | 共和县 | 1年 | 2019年4月-2019年12月 | 县农牧和科技局 | 扶持资金 | 100 | 2019年脱贫攻坚中央增量资金100万元 | 扶持2个合作社 | 扶持2个合作社 | 扶持2个合作社
24 | 2019年基础设施补短资金 | 基础设施 | 新建 | 共和县 | 1年 | 2019年4月-2019年12月 | 县水利局 | 人畜饮水 | 1179.17 | 2019年脱贫攻坚中央增量资金1225万元 | 11个乡镇扶贫水利项目 | 解决安全饮水 | 带动10-15人参与务工（其中建档立卡人3-5人左右）
25 | 青稞产业扶持资金 | 产业发展类 | 新建 | 共和县 | 1年 | 2019年4月-2019年12月 | 县农牧和科技局 | 扶持资金 | 156 | 2019年脱贫攻坚中央增量资金156万元 | 扶持青稞产业发展 | 扶持青稞产业发展 | 扶持青稞产业发展
26 | 民生意外保险 | 社会事业 | 新建 | 共和县 | 1年 | 2019年4月-2019年12月 | 县扶贫开发局 | 购买民生意外保险 | 158.93 | 2019年本级财政扶贫资金 | 14449人受益 | 民生意外保险 | 民生意外保险
27 | 2016-2018项目前期费用 | 基础设施 | 新建 | 共和县 | 1年 | 2019年4月-2019年12月 | 县扶贫开发局 | 项目前期推进二类费 | 229 | 省级财政专项扶贫资金 | 11个乡镇扶贫项目 | 解决项目前期推进 | 实施项目带动壮大村集体经济
28 | 共和县倒淌河镇甲乙村、石乃亥镇向公村环湖公路内侧扶贫安置点饮水巩固提升工程缺口资金 | 水利基础设施 | 新建 | 倒淌河镇甲乙村、石乃亥镇向公村 | 1年 | 2019年6月-2019年11月 | 县水利局 | 主要修建机井、管道及各类附属设施等 | 39.83 | 中央财政扶贫资金（深度贫困资金）114万元 | 向公村、甲乙村201户590人的饮水需求 | 解决安全饮水 | 向公村、甲乙村201户590人受益 | 解决安全饮水
29 | 倒淌河镇次汗达哇道路硬化 | 基础设施 | 新建 | 倒淌河镇次汗达哇村 | 1年 | 2019年6月-2019年12月 | 县扶贫开发局 | 5.4公里硬化 | 216 | 2019年脱贫攻坚中央增量资金216万元 | 354人受益 | 方便出行 | 带动10-15人参与务工（其中建档立卡人3-5人左右）
30 | 2019年70户建档立卡户贫困户危房改造项目 | 基础设施 | 新建 | 共和县 | 1年 | 2019年4月-2019年12月 | 县扶贫开发局 | 70户危房改造 | 210 | 省级财政专项扶贫资金 | 70户改善住房 | 决两不愁三保障 | 70户受益
31 | 2019年项目管理费 | 基础设施 | 新建 | 共和县 | 1年 | 2019年4月-2019年12月 | 县民宗局 | 推进项目顺利进行 | 6.3 | 中央财政扶贫资金（少数民族发展资金）6.3万元 | 11个乡镇扶贫项目 | 解决两不愁三保障项目如期推进 | 全县11个乡镇
32 | 2018年"雨露计划"贴息缺口资金 | 社会事业 | 新建 | 共和县 | 1年 | 2019年4月-2019年12月 | 县扶贫开发局 | 雨露计划"贴息缺口资金 | 164 | 中央财政扶贫资金164万元 | 11个乡镇贫困大学生 | 扶持学生 | 11个乡镇贫困大学生
33 | 建档立卡贫困户人口动态调整到户产业补齐资金 | 产业发展类 | 新建 | 共和县 | 1年 | 2019年4月-2019年12月 | 县扶贫开发局 | 扶持1428名建档立卡贫困人口产业发展 | 914 | 2019年省级财政扶贫专项资金914万元及群众自筹 | 1428名建档立卡贫困人口产业发展收益 | 发展产业提高经济收入 | 11个乡镇99个村1428名建档立卡贫困人口
34 | 1421名建档立卡户草原生态护管员补助资金 | 社会事业 | 新建 | 共和县 | 1年 | 2019年4月-2019年12月 | 县农牧和科技局 | 1421户建档立卡贫困户草原生态管护员补助 | 3069.36 | 2019年省级财政扶贫专项资金3069.36万元 | 1421名建档立卡贫困户收益 | 设置草原生态管护员公益性岗位， | 1421户公益性岗位
35 | 2019年建档立卡贫困户“雨露计划”贫困大学补助资金 | 社会事业 | 新建 | 共和县 | 1年 | 2019年4月-2019年12月 | 县扶贫开发局 | "雨露计划"学生350人 | 431 | 中央财政扶贫资金431万元 | 11户乡镇建档立卡户 | 扶持学生 | 解决扶持350户建档立卡学生
36 | 2019年建档立卡贫困户“雨露计划”技能培训 | 社会事业 | 新建 | 共和县 | 1年 | 2019年4月-2019年12月 | 县扶贫开发局 | 培训13个短期技能，参加培训1336人 | 90 | 中央财政扶贫资金（深度贫困资金）90万元 | 11个乡镇扶贫项目1336户1336人 | 解决建档立卡户技能增加贫困户收入 | 培训1336户1336人短期技能
37 | 2019年2个扶贫车间扶持资金 | 社会事业 | 新建 | 共和县 | 1年 | 2019年4月-2019年12月 | 县扶贫开发局 | 扶持2个扶贫车间 | 20 | 中央财政扶贫资金20万元 | 全县2个扶贫车间 | 解决建档立卡户在合作社就业、培训 | 扶持2个扶贫车间
合计 | [8 empty] | 19318.39