## Sheet1
附件：
共和县2020年县级脱贫攻坚项目库（涉农整合资金和扶贫资金）实施项目表
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 建设期限 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模 | 筹资方式 | 收益对象 | 绩效目标 | 群众参与和带贫减贫机制 | 备注
1 | 2018年40个贫困村光伏扶贫补齐资金 | 产业发展 | 续建 | 共和县 | 1年 | 2018年12月31日并网发电 | 县扶贫开发局 | 建设9.6兆瓦光伏扶贫项目 | 3465 | 中央财政扶贫资金3465万元 | 40个贫困村村民建档立卡户 | 带动建档立卡户增收入 | 通过项目实施，发展村集体经济和扶持贫困人口增收
2 | 2020年贫苦大学生补助资金 | 社会事业 | 新建 | 共和县 | 1年 | 2020年 | 县扶贫开发局 | 对建档立卡大学生进行补助 | 328 | 中央财政扶贫专项资金 | 全县建档立卡大学生 | 对建档立卡大学生进行补助 | 通过项目实施，缓解贫困大学生家庭负担
3 | 2020年建档立卡贫困户“雨露计划”短期技能培训 | 社会事业 | 新建 | 共和县 | 1年 | 2020年 | 县扶贫开发局 | 培训全县550名建档立卡户 | 110 | 中央财政扶贫专项资金 | 11个乡镇中的有意愿参加技能培训的建档立卡贫困户 | 让建档立卡贫困户掌握一技之长，带动增加收入 | 带动建档立卡户增收
4 | 励志奖励资金 | 社会事业 | 新建 | 共和县 | 3个月 | 2020年7月-2020年10月17日 | 县扶贫开发局 | 为被评为2019年脱贫光荣户的61位建档立卡户发放奖励物品 | 91 | 省级财政专项扶贫资金91万元 | 61户建档立卡户 | 带动建档立卡户增收 | 激发贫困群众勤劳致富的积极性和主动性
5 | 产业扶贫项目（藏服加工） | 产业发展 | 新建 | 共和县 | 5个月 | 2020年7月-2020年11月 | 县扶贫开发局 | 购置卧式拉软机等 | 90 | 2020年财政扶贫资金 | 廿地村 | 预计5-20万元 | 建档立卡户就近就地就业，增收致富
6 | 建档立卡贫苦户到户产业项目（2019年底属性调整） | 产业发展 | 新建 | 倒淌河镇等9个乡镇 | 5个月 | 2020年8月-2020年12月 | 县扶贫开发局 | 购置西门塔尔奶牛、藏系羊、农机具等 | 132 | 中央财政专项扶贫资金132万元 | 享受项目的全体村民受益 | 带动建档立卡户发展养殖业、运输业、种植业等收 | 带动建档立卡户增加收入
7 | 倒淌河镇蒙古村道路硬化扶贫项目 | 基础设施 | 新建 | 蒙古村 | 1年 | 2020年 | 县扶贫开发局 | 新建4.2公里硬化路，路基宽度为4.5米，路面宽度为3.5米，两侧各0.5米保护性路肩 | 210 | 扶贫专项资金1和县级财政配套资金 | 蒙古村全体村民 | 方便村民出行 | 带动建档立卡户参与务工，增加收入
8 | 龙羊峡镇后菊花村乡村旅游扶贫项目 | 产业发展 | 新建 | 后菊花村 | 1年 | 2020年 | 县扶贫开发局 | 新建一层砖混木雕房230.98平方米，1层砖混结构307.58平方米。木雕大门一座、中庭场1089平方米、室外硬化823平方米及钢结构顶棚1089平方米及相关配套设施。 | 41.42 | 县级专项扶贫资金 | 后菊花村 | 带动建档立卡户增收 | 带动建档立卡户参与务工，增加收入
9 | 共和县脱贫攻坚展览馆布展费用 | 社会事业 | 新建 | 共和县 | 1年 | 2020年 | 县扶贫开发局 | 多维开展脱贫攻坚成果及档案资料 | 23.74 | 县级扶贫专项资金23.74 | 全县群众 | 展示全县脱贫攻坚战以来开展的工作的资料 | 全面展示脱贫攻坚股室
10 | 共和县村集体经济配套扶贫建设项目 | 基础设施 | 新建 | 共和县 | 1年 | 2020年 | 县扶贫开发局 | 新建场地硬化及路灯安装 | 246.04 | 扶贫专项资金 | 项目所在地群众受益 | 带动建档立卡户增收 | 带动建档立卡户参与务工，增加收入
11 | 龙羊峡镇龙羊新村和塘格木镇华塘村村集体经济通电项目 | 基础设施 | 新建 | 龙羊新村和华塘村 | 1年 | 2020年 | 县扶贫开发局 | 延伸10KV架空线路400米，2台分段开关，1台80KVA配电变压器，1台250KVA配电变压器。 | 26 | 县级扶贫专项资金 | 项目所在地群众受益 | 改善通电情况，带动村集体经济发展 | 增加建档立卡户经济收入
12 | 共和县乡村旅游项目和易地搬迁后续产业发展项目前期费用 | 社会事业 | 新建 | 共和县 | 1年 | 2020年 | 县扶贫开发局 | 顺利推进项目实施 | 289.72 | 县级扶贫专项资金 | 项目所在地群众受益 | 带动建档立卡户增收 | 提高实施易地搬迁群众的生活质量及在搬迁地发展能力
13 | 共和县扶贫后续产业发展项目缺口资金 | 社会事业 | 新建 | 共和县 | 1年 | 2020年 | 县扶贫开发局 | 补齐后续产业发展项目资金 | 240.2 | 县级扶贫专项资金 | 项目所在地群众受益 | 带动建档立卡户增收 | 增加建档立卡户经济收入
14 | 共和县脱贫攻坚成果展示馆装修资金 | 社会事业 | 新建 | 共和县 | 1年 | 2020年 | 县扶贫开发局 | 装修共和县脱贫攻坚展示馆 | 99.94 | 县级扶贫专项资金 | 全县建档立卡群众 | 整理全县脱贫攻坚资料 | 完善脱贫攻坚基础资料
15 | 脱贫攻坚基础资料收集整理工作经费 | 社会事业 | 新建 | 共和县 | 1年 | 2020年 | 县扶贫开发局 | 收集整理脱贫攻坚相关资料 | 184 | 县级扶贫专项资金 | 全县建档立卡群众 | 整理收集全县脱贫攻坚基础资料 | 脱贫攻坚印记
16 | 全省深度贫困地区现场推进会前期费用 | 社会事业 | 新建 | 共和县 | 1年 | 2020年 | 县扶贫开发局 | 顺利推进项目实施 | 120 | 县级扶贫专项资金 | 全县群众 | 统筹协调深度贫困地区发展工作 | 全面展示我县开展脱贫攻坚工作以来的取得的成果
17 | 全省深度贫困地区现场推进会前期费用 | 社会事业 | 新建 | 共和县 | 1年 | 2020年 | 县扶贫开发局 | 顺利推进项目实施 | 25 | 县级扶贫专项资金 | 全县群众 | 统筹协调深度贫困地区发展工作 | 全面展示我县开展脱贫攻坚工作以来的取得的成果
18 | 青稞产业发展项目担保资金 | 产业发展 | 新建 | 共和县 | 2年 | 2020年-2021年 | 县农牧科技局 | 以1:5的比例撬动信贷资产5000万元，扶持青稞种植户或专业合作社160户 | 1000 | 中央财政资金1000万元 | 青稞种植户 | 通过信贷资金扶持，户均增加收入 | 增加收入
19 | 沙珠玉乡种子村集体经济养殖场及藏系羊采购项目 | 产业发展 | 新建 | 种子村 | 1年 | 2020年-2021年 | 县农牧科技局 | 新建羊棚1座600平方米 | 50 | 省级财政资金 | 种子村村民 | 增加收入 | 增加收入
20 | 沙珠玉乡直乃亥村青有生猪养殖专业合作社扶持项目 | 产业发展 | 新建 | 直乃亥村 | 1年 | 2020年-2021年 | 县农牧科技局 | 引进杜洛克生产母猪13头，杜洛克种公猪2头 | 10 | 县级财政资金 | 合作社成员 | 增加收入 | 增加收入
21 | 恰卜恰镇加隆台村村集体经济藏系羊养殖项目 | 产业发展 | 新建 | 加隆台村 | 1年 | 2020年-2021年 | 县农牧科技局 | 引进高原型藏系母羊354只 | 60 | 县级财政资金 | 加隆台村村民 | 增加收入 | 增加收入
22 | 农村人居环境整治、草原全域无垃圾及村级卫生整治项目 | 社会事业 | 新建 | 11个乡镇 |  |  | 县农牧科技局 | 全县11个乡镇农村人居环境整治、草原全域无垃圾及村级卫生整治 | 1116.62 | 财政资金 | 全县11个乡镇居民 | 农村人居环境改善、草原全域无垃圾及村级卫生治理 | 推进全域无垃圾，创建美丽乡镇
23 | 共和县石乃亥镇切吉村切吉河中桥建设项目 | 基础设施 | 新建 | 切吉村 | 2年 | 2020年-2021年 | 县交通运输局 | T梁，桥梁全长38米。 | 230 | 少数民族发展资金230万元 | 石乃亥镇切吉村总人口1364人，改善切吉村1364人出行条件。 | 该项目实施后，可确保当地群众的出行条件 | 改善群众出行条件
24 | 黑马河镇正却乎村道路硬化扶贫项目 | 基础设施 | 新建 | 正却乎村 | 2年 | 2020年-2021年 | 县交通运输局 | 路基路面工程4.3公里 | 193.5 | 中央财政专项扶贫资金193.5万元 | 黑马河镇正却乎村总人口1619人，改善正却乎村?1619人出行条件。 | 该项目实施后，可确保当地群众的出行条件 | 改善群众出行条件
25 | 倒淌河镇拉乙亥麻村道路建设 | 基础设施 | 新建 | 拉乙亥麻村 | 2年 | 2020年-2021年 | 县交通运输局 | 路基路面工程 | 14.5 | 中央财政专项扶贫资金14.5万元 | 倒淌河镇拉乙亥麻村总人口1692人，改善拉乙亥麻村1692人出行条件。 | 该项目实施后，可确保当地群众的出行条件 | 改善群众出行条件
26 | 2019年共和县龙羊峡镇克才、恰卜恰镇下塔迈村等5村人饮巩固提升工程缺口资金 | 基础设施 | 新建 | 恰卜恰镇上塔迈村、下塔迈、龙羊峡克才等村 | 8个月 | 2019.11-2020.6 | 县水利局 | 恰卜恰镇的上、下塔迈村和龙羊峡镇克才村、麻尼磨台村4村项目区主要建设：新建各级管道19.213km，新建20t和50t蓄水池各2座，各类阀门井36座，穿公路2处，穿硬化路17处，安装浮动控制阀9个，配套智能水表831个，沟道防护295m。 龙羊峡镇次亥土亥村项目区主要建设：新建各级管道3895m。新建200t蓄水池1座，各类阀门井6座，穿硬化路2处，安装浮动控制阀1个，配套智能水表341个，岸边防护238m。 | 122.34 | 县级扶贫专项资金122.34万元 | 解决项目区1158户5128人5653头（只）大小牲畜的饮水安全问题 | 解决项目区1158户5128人5653头（只）大小牲畜的饮水安全问题 | 改善群众饮水安全
27 | 2019年人饮工程（扶贫项目）项目管理费 | 社会事业 | 续建 | 全县 | 2019-2020 | 2019-2020 | 县水利局 | 顺利推进项目实施 | 171.66 | 县级扶贫专171.66万元项资金 | 原工程所涉及效益 | 保障群众正常供水 | 原工程中群众积极参与工程中投劳折资方式收益
28 | 2019年人饮工程（扶贫项目）林草地征占费 | 社会事业 | 续建 | 全县 | 2019-2020 | 2019-2020 | 县水利局 | 顺利推进项目实施 | 143.4 | 县级扶贫专项资金143.4万元 | 原工程所涉及效益 | 保障群众正常供水 | 原工程中群众积极参与工程中投劳折资方式收益
29 | 恰卜恰镇东香卡村村集体经济养殖场基础设施配套建设项目 | 产业发展 | 新建 | 东香卡村 | 1年 | 2020年 | 县民宗局 | 管理房250平米，道路硬化4440平米、路灯30盏 | 204 | 中央财政资金204万元 | 全村村民 | 增加农牧民收入 | 提供就业岗位，增加村民收入
30 | 少数民族发展项目二类费用 | 社会事业 |  | 共和县 | 1年 | 2020年 | 县民宗局 | 项目前期工作 | 25.11 | 财政资金 | 项目受益单位 | 规范项目相关程序 | 项目所在乡镇
31 | 切吉林场生产库房维修项目 | 基础设施 | 新建 | 共和县 | 1年 | 2020-2021 | 切吉林场 | 切吉林场库房维修 | 59 | 中央财政扶贫少数民族发展资金 | 切吉林场 | 改善贫困林场职工生产生活条件 | 为我县当地少数民族脱贫摘帽评价依据
32 | 电子商务孵化中心运营费 | 社会事业 | 新建 | 共和县 | 1年 | 2020年 | 县发展和改革局 | 用于电商扶贫孵化中心的运营 | 20 | 县级专项扶贫资金20万元 | 企业、合作社及农牧民群众 | 顺利推进工作开展 | 全县参与
33 | 2020年高原美丽乡村建设项目 | 基础设施 | 新建 | 实施8各村庭院建设及环境综合整治项目 | 1年 | 2020年 | 县住建局 | 实施8各村庭院建设和公共基础实施及环境综合整治项目 | 3392.936 | 省州县及江苏援建资金 | 8个村群众 | 达到村容整洁、美丽宜居的新农村。 | 解决农牧民群众的基础设施建设及村容村貌环境整治
34 | 全省深度贫困地区现场推进会前期费用 | 社会事业 | 新建 | 拉乙亥麻村 | 2个月 | 2020年6月-2020年7月 | 倒淌河镇镇政府 | 国旗、展板、大喷绘、小喷绘、横幅、《村规民约》胶装、电子屏操作及输入、文化墙、uv文化墙、展架（32户经营点）、展示牌、工作证、产品牌、党员照片、党员名条、广告牌、藏城展板、展板，亚克力板子、电视机、架子、路边粉刷、大门维修、路边封闭、路边房屋修补、铁艺围栏喷漆、党员活动室维修、院内围栏、大门口两边围栏、畜棚围栏喷漆 草棚间、畜棚、射箭馆、办公室刷漆、党员活动室及外围、旗杆底座维修、门窗维修、彩绘墙刷漆、畜棚门喷漆、经营点误工费、党徽造型灯、专题片 | 50 | 县级扶贫专项资金50万元 | 全村群众 | 顺利推进全省深度贫困地区现场推进会的召开 | 脱贫攻坚以来所取得的成效
35 | 规模养殖场建设项目 | 产业发展 | 新建 | 在铁盖乡、沙珠玉乡 | 1年 | 2020年 | 县农牧和科技局 | 在共和县和鑫藏香猪养殖专业合作社、共和县世辉奶牛养殖专业合作社2个合作社，新建堆粪棚1座1000平方米；修建隔离棚1栋200平方米，新建消毒池20平方米，新建饲料房20平方米，新建沉淀池13座，电动升降装卸台1座，场区地坪120平方米，围墙70米；购置母子一体式产床20套；定位栏20套；保育床20套等。 | 80 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 通过项目实施，合作社标准化规模化的形成，可直接带动畜牧业的发展和间接种植业的发展，可提供更多的岗位就业，增加牧民增收，带动产业贫困，实现贫困户脱贫。可带动辐射352人（其中：脱贫人口80人）。 | 通过项目实施，合作社标准化规模化的形成，可直接带动畜牧业的发展和间接种植业的发展，可提供更多的岗位就业，增加牧民增收，带动产业贫困，实现贫困户脱贫。可带动辐射352人（其中：脱贫人口80人）。
36 | 龙羊峡镇文明蔬菜水果种植等5个家庭农牧场建设项目 | 产业发展 | 新建 | 江西沟镇元者村；塘格木镇曲宗村；龙羊峡镇阿乙亥村；龙羊峡镇德胜村；恰卜恰镇东香卡村 | 2年 | 2020年-2021年 | 县农牧和科技局 | 购买当年挂果葡萄树（5年龄）400株、购置时风三轮车3辆、4GL-100-180多功能割晒机1台、HY3000DZH电动正三轮摩托车2辆、1LF-435Q液压翻转犁1台、1YH-4.0型镇压器1台、2FB-12(1000)施肥机1台、LX200ZH-29A正三轮摩托车3辆、LX1500DZH电动正三轮摩托车1辆、RF-XGJ微耕机1台。 | 25 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 通过实施项目，可使家庭农场基础设施建设得到进一步提高，扩大种植面积，加快农产品运输和销售，年产总值达132.6万元，纯收入约5.6万元。 | 通过实施项目，可使家庭农场基础设施建设得到进一步提高，扩大种植面积，加快农产品运输和销售，年产总值达132.6万元，纯收入约5.6万元。
37 | 一二三产业融合发展 | 产业发展 | 新建 | 恰卜恰镇 | 1年 | 2020年 | 县农牧和科技局 | 增加一体化气浮设施、在线监测机房及COD自动在线监测仪、PH在线监测仪、氨氮自动在线监测仪等设施设备。 | 50 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 项目建成后，可以有效提高牛羊肉加工生产能力，并对环境影响较低，同时，可提高公司的直接受益，提供就业岗位5人，拉动牧户增收，带动牧民养殖。 | 项目建成后，可以有效提高牛羊肉加工生产能力，并对环境影响较低，同时，可提高公司的直接受益，提供就业岗位5人，拉动牧户增收，带动牧民养殖。
38 | 旧棚改造项目 | 产业发展 | 新建 | 恰卜恰镇、龙羊峡镇等 | 1年 | 2020年 | 县农牧和科技局 | 组织完成旧棚改造100栋。 | 50 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 通过实施项目，可丰富全县蔬菜种类，同时辐射带动23人（其中脱贫户3人）。 | 通过实施项目，可丰富全县蔬菜种类，同时辐射带动23人（其中脱贫户3人）。
39 | 县级支农“菜篮子”项目 | 产业发展 | 新建 | 恰卜恰镇、龙羊峡镇等 | 1年 | 2020年 | 县农牧和科技局 | 旧棚维修、围墙建设、设备购置等 | 270 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 通过项目建设，种植业可增加产量，养殖业可增加存栏及出栏数量，可辐射带动人员400人以上（其中脱贫人口15人以上）。 | 通过项目建设，种植业可增加产量，养殖业可增加存栏及出栏数量，可辐射带动人员400人以上（其中脱贫人口15人以上）。
40 | 藏羊产业发展项目 | 产业发展 | 新建 | 倒淌河镇、恰卜恰镇 | 1年 | 2020年 | 县农牧和科技局 | 在共和县和鑫藏香猪养殖专业合作社、共和县世辉奶牛养殖专业合作社2个合作社，新建堆粪棚1座1000平方米；修建隔离棚1栋200平方米，新建消毒池20平方米，新建饲料房20平方米，新建沉淀池13座，电动升降装卸台1座，场区地坪120平方米，围墙70米；购置母子一体式产床20套；定位栏20套；保育床20套等。 | 220 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 通过项目建设，转变村集体生产经营模式，逐步扩大村集体经济，引导剩余劳动力融入到一产当中实现就近就业，有效改善贫困户贫困落后面貌，实现村集体经济与贫困户增收目标。辐射带动2999人（其中脱贫户552人）增加收入。 | 通过项目建设，转变村集体生产经营模式，逐步扩大村集体经济，引导剩余劳动力融入到一产当中实现就近就业，有效改善贫困户贫困落后面貌，实现村集体经济与贫困户增收目标。辐射带动2999人（其中脱贫户552人）增加收入。
41 | 恰卜恰镇上塔迈村乡村振兴战略示范试点项目 | 产业发展 | 新建 | 上塔迈村 | 2年 | 2020年-2021年 | 县农牧和科技局 | 一是共和县恰卜恰镇上塔迈村果美山庄——旅游扶贫产业接待中心二期，新建接待中心一座，建筑面积1378.34㎡，二层框架结构。二是共和县恰卜恰镇上塔迈村物流仓储厂，新建1#仓库建筑面积1065.50㎡,2#仓库建筑面积695.18㎡。 | 650 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 项目建成后，新建接待中心每年租金收入20.00万，新建1#仓库每年租金收入10.00万,新建2#仓库每年租金收入6.50万，合计36.50万，由上塔迈村村集体经济股份合作社用于开发公益性岗位解决边缘户、脱贫户就业增收及村集体经济扩大再生产等。 | 项目建成后，新建接待中心每年租金收入20.00万，新建1#仓库每年租金收入10.00万,新建2#仓库每年租金收入6.50万，合计36.50万，由上塔迈村村集体经济股份合作社用于开发公益性岗位解决边缘户、脱贫户就业增收及村集体经济扩大再生产等。
42 | 切吉乡莫合村易地扶贫搬迁项目村集体经济优良牛引进项目 | 产业发展 | 新建 | 莫合村 | 1年 | 2020年 | 县农牧和科技局 | 引进西门塔尔适繁母牛25头。 | 49.55 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 该项目的建设将提高良种的普及率，推动我县草地畜牧业向规模化、专业化、标准化的现代生态农牧业方向发展。可带动全村138户474人（其中脱贫户30户107人）可增加经济收入。 | 该项目的建设将提高良种的普及率，推动我县草地畜牧业向规模化、专业化、标准化的现代生态农牧业方向发展。可带动全村138户474人（其中脱贫户30户107人）可增加经济收入。
43 | 共和县2020年村级生猪定点屠宰点建设项目 | 产业发展 | 新建 | 下塔迈村 | 1年 | 2020年 | 县人力资源和社会保障局 | 装卸台1座、车辆清洗消毒场30平方米、待宰圈20平方米、急宰间15平方米、隔离圈20平方米、屠宰间200平方米、业务用房60平方米、大门2个、围墙160米、无害化处理池70立方米及配套设施。 | 29.79 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 通过本项目的实施，填补共和县无生猪定点屠宰场的空白，有效遏制生猪屠宰难和私屠滥宰现象，逐步减少活猪长距离调运，推进“运猪”向“运肉”转变。按设计年屠宰量2万头生猪，屠宰费每头生猪按50元标准收取，年经济收入100万元，除去生产成本年纯经济收入为40万元左右。 | 通过本项目的实施，填补共和县无生猪定点屠宰场的空白，有效遏制生猪屠宰难和私屠滥宰现象，逐步减少活猪长距离调运，推进“运猪”向“运肉”转变。按设计年屠宰量2万头生猪，屠宰费每头生猪按50元标准收取，年经济收入100万元，除去生产成本年纯经济收入为40万元左右。
44 | 恰卜恰乙浪堂村农产品扶贫加工车间项目 | 产业发展 | 新建 | 乙浪堂村 | 1年 | 2020年 | 县人力资源和社会保障局 | 新建粉碎车间，修缮屋瓦面、吊顶天棚、防盗门、墙面装饰板、室外地坪、金属窗、配管、配线及购置榨油机粉碎机和其他设备。 | 38.21 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 通过实施项目，可吸纳15名贫困劳动力促进就业脱贫。 | 通过实施项目，可吸纳15名贫困劳动力促进就业脱贫。
45 | 黑马河镇加隆村2020年乡村旅游扶贫项目 | 产业发展 | 新建 | 加隆村 | 1年 | 2020年 | 县扶贫开发局 | 新建1389.57平方米的宾馆建筑 | 23.67 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 通过实施项目，预计可增加村集体经济收入20万元，6名贫困劳动力就业，带动全村受益。 | 通过实施项目，预计可增加村集体经济收入20万元，6名贫困劳动力就业，带动全村受益。
46 | 共和县塘格木镇东格村产业发展蚕豆，青稞规模化种植基地 | 产业发展 | 新建 | 东格村 | 2年 | 2020年-2021年 | 县移民安置局 | 新建蚕豆加工车间一座，建筑面积840㎡；新建农机具库房两栋，每栋建筑面积420㎡，新建297㎡二层业务用房一栋；维修560㎡库房，附属设施建设：主要有道路硬化，绿化，化粪池，停车场，装货区，围墙大门，厂区内供电及给排水等。购置蚕豆生产加工设备共计75台套。 | 350 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 项目建设完成后，年蚕豆规模化种植可达到8500亩，青稞规模化种植可达8500亩，合计1.7万亩。可实现蚕豆产品年产量2337.5吨，青稞2762.5吨。年新增纯利润302.6万元 | 项目建设完成后，年蚕豆规模化种植可达到8500亩，青稞规模化种植可达8500亩，合计1.7万亩。可实现蚕豆产品年产量2337.5吨，青稞2762.5吨。年新增纯利润302.6万元
47 | 农村牧区人畜安全饮水补短板项目（一期） | 基础设施 | 新建 | 切吉、沙珠玉、恰卜恰、塘格木、龙羊峡、铁盖、黑马河、江西沟、倒淌河、石乃亥、廿地 | 1年 | 2020年 | 县水利局 | 修建引水口4座，警示牌4座。铺设输水管10.89km，供水干总长17.22km，供水支管15.685km，配水管1.385km，入户管11.285km，退水管1条长50m；蓄水池7座；各类阀门井34座、供水井26座、入户井36座。新建土井3座、机井1座、小口井53座，配套潜水泵、发电机等；新建水窖191座。 | 1529.3 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 通过实施项目，完善倒淌河、江西沟、廿地等七镇四乡60个行政村人畜饮水基础设施条件，解决3423户12708人、34.2万头（只）牲畜的饮水安全问题。 | 通过实施项目，完善倒淌河、江西沟、廿地等七镇四乡60个行政村人畜饮水基础设施条件，解决3423户12708人、34.2万头（只）牲畜的饮水安全问题。
48 | 共和县阿增沟小流域水土保持支行造林工程 | 基础设施 | 新建 | 后菊花村 | 1年 | 2020年 | 县水利局 | 治理水土流失面积10.3km2，新增水土保持林90.35公顷，其中：乔木林22.93公顷、灌木林23.37公顷、乔灌混交林44.05公顷。封禁治理939.37公顷（网围栏3.2公里，封禁碑8座），浆砌石谷坊10座，潜坝5座，护岸墙1237米。 | 463 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 通过实施项目，治理水土流失面积10.3平方千米，增加林地面积90.35hm2，平均每年可拦蓄径流总量9.93万m³，拦蓄泥沙总量3.66万吨，受益人口356户1222人（脱贫户34户110人）。 | 通过实施项目，治理水土流失面积10.3平方千米，增加林地面积90.35hm2，平均每年可拦蓄径流总量9.93万m³，拦蓄泥沙总量3.66万吨，受益人口356户1222人（脱贫户34户110人）。
49 | 2020年共和县农村牧区人畜饮水补短板项目（三期） | 基础设施 | 新建 | 石乃亥镇 | 1年 | 2020年 | 县水利局 | 主要新建小口井8眼，新建水窖1座，并配套相关附属设施。 | 77.66 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 通过实施项目，解决石乃亥镇向公村、切吉村24户94人、大小牲畜2880头/只的饮水安全问题。 | 通过实施项目，解决石乃亥镇向公村、切吉村24户94人、大小牲畜2880头/只的饮水安全问题。
50 | 切吉乡祁加村易地扶贫搬迁电力设施改造项目 | 基础设施 | 新建 | 祁加村 | 1年 | 2020年 | 县扶贫开发局 | 新建10KV配电线路200米及新建配电变压器等相关配套设施。 | 10.2 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 通过项目实施，保障切吉乡祁加村易地搬迁集中安置点193户（贫困户）安全用电，降低环境污染，生产生活方面带来了便利。 | 通过项目实施，保障切吉乡祁加村易地搬迁集中安置点193户（贫困户）安全用电，降低环境污染，生产生活方面带来了便利。
51 | 廿地乡易地扶贫搬迁101户智能水表安装项目 | 基础设施 | 新建 | 切扎村 | 1年 | 2020年 | 县扶贫开发局 | 为切扎村易地扶贫搬迁集中安置户安装101块智能型水表 | 4.25 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 通过项目实施，为廿地乡切扎村易地扶贫搬迁集中点101户安装智能水表，解决101户安全饮水，实现节约用水目标。 | 通过项目实施，为廿地乡切扎村易地扶贫搬迁集中点101户安装智能水表，解决101户安全饮水，实现节约用水目标。
52 | 农村牧区人畜安全饮水补短板项目 | 基础设施 | 新建 | 恰卜恰、石乃亥 | 1年 | 2020年 | 县水利局 | 重建引水口1座，水源地保护网围栏100m；铺设输水管3km，检查井3座；新建小口井35眼，并配套井房、潜水泵、汽油发电机各35台（套）；水窖4座。 | 400 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 通过实施项目，完善石乃亥、恰卜恰7个行政村人饮工程短板，解决129户562人、1.78万头（只）牲畜的饮水安全问题。 | 通过实施项目，完善石乃亥、恰卜恰7个行政村人饮工程短板，解决129户562人、1.78万头（只）牲畜的饮水安全问题。
53 | 塘格木镇达拉村道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 达拉村 | 1年 | 2020年 | 县财政局 | 修建5公里村级硬化路 | 185 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 通过实施项目，提升村级道路质量，解决达拉村297户1140人出行难问题 | 通过实施项目，提升村级道路质量，解决达拉村297户1140人出行难问题
54 | 龙羊峡镇曹多隆村道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 龙羊峡镇曹多隆村 | 1年 | 2020年 | 县财政局 | 修建1.3公里村级硬化路，PE管涵6处（直径400mm） | 39 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 通过实施项目，提升曹多隆村村级道路质量，解决曹多隆村206户724人出行难问题。 | 通过实施项目，提升曹多隆村村级道路质量，解决曹多隆村206户724人出行难问题。
55 | 倒淌河镇甲乙村管道维修项目 | 基础设施 | 新建 | 甲乙村 | 1年 | 2020年 | 县水利局 | 修建引水口1座，管道1KM，阀门井2座 | 10.38 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 通过实施项目，完善甲乙村人饮工程基础设施，解决630户2064人饮水安全。 | 通过实施项目，完善甲乙村人饮工程基础设施，解决630户2064人饮水安全。
56 | 沙珠玉上村管道维修项目 | 基础设施 | 新建 | 上村 | 1年 | 2020年 | 县水利局 | 修建管道2KM，阀门井5座 | 9.27 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 通过实施项目，完善上村人饮工程基础设施，解决上村203户773人的饮水安全问题。 | 通过实施项目，完善上村人饮工程基础设施，解决上村203户773人的饮水安全问题。
57 | 黑马河文巴修建机井项目 | 基础设施 | 新建 | 文巴 | 1年 | 2020年 | 县水利局 | 人饮小口机井2眼 | 16 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 通过实施项目，完善文巴村人饮工程的基础设施规模，解决文巴村2户8人饮水安全，补齐在脱贫攻坚工作中人饮工程基础设施的短板问题。 | 通过实施项目，完善文巴村人饮工程的基础设施规模，解决文巴村2户8人饮水安全，补齐在脱贫攻坚工作中人饮工程基础设施的短板问题。
58 | 黑马河正却乎修建机井项目 | 基础设施 | 新建 | 正却乎村 | 1年 | 2020年 | 县水利局 | 人饮小口机井2眼 | 16 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 通过实施项目，完善正却乎村人饮工程的基础设施规模，解决正却乎村9户33人饮水安全，补齐在脱贫攻坚工作中人饮工程基础设施的短板问题。 | 通过实施项目，完善正却乎村人饮工程的基础设施规模，解决正却乎村9户33人饮水安全，补齐在脱贫攻坚工作中人饮工程基础设施的短板问题。
59 | 沙珠玉乡下卡力岗村砂石路项目 | 基础设施 | 新建 | 下卡力岗村 | 1年 | 2020年 | 县财政局 | 修建5公里砂石路，路基宽6.5米，其中：路面宽4.5米，两侧土路肩各宽1米。 | 140 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 通过实施项目，提升上卡力岗村村级道路质量，改善行路难问题，解决全村207户840人出行安全。 | 通过实施项目，提升上卡力岗村村级道路质量，改善行路难问题，解决全村207户840人出行安全。
60 | 江西沟镇元者村道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 元者村 | 1年 | 2020年 | 县财政局 | 修建4.5公里村级硬化路，宽度为3.5米，两侧为0.5米土路肩，路面厚度20公分，（其中波纹管涵2处（800mm） | 166.5 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 通过实施项目，提升元者村村级道路质量，解决582户2049人出行安全。 | 通过实施项目，提升元者村村级道路质量，解决582户2049人出行安全。
61 | 切吉乡新村村级道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 切吉新村 | 1年 | 2020年 | 县财政局 | 修建0.9公里村级硬化路，宽度为3.5米，两侧为0.5米土路肩，路面厚度20公分， | 33.3 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 通过实施项目，提升新村村级道路质量，解决新村94户326人出行安全。 | 通过实施项目，提升新村村级道路质量，解决新村94户326人出行安全。
62 | 共和县沙珠玉乡达连亥村村庄整治项目 | 基础设施 | 新建 | 达连亥村 | 2年 | 2020年-2021年 | 县移民安置局 | 1、村级道路硬化道路13km（包括4.5m宽主路5.6km、3.5m支路7.4Km、箱涵20个、管涵155个、20m长小桥一座、硬化地坪4000m2）；2、村级亮化工程（8m高太阳路灯360盏）；3、绿化工程（香花槐40株、榆树40株、丁香120株）；4、种植土换填1200m3 | 250 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 通过实施项目，达连海村村容村貌得到明显改善，解决生产生活环境突出问题，提高群众生活质量，在改善农村环境状况的同时，为农民增加收入或降低生产生活成本创造条件，提高了当地人居环境。群众满意度不低于95%。 | 通过实施项目，达连海村村容村貌得到明显改善，解决生产生活环境突出问题，提高群众生活质量，在改善农村环境状况的同时，为农民增加收入或降低生产生活成本创造条件，提高了当地人居环境。群众满意度不低于95%。
63 | 共和县龙羊峡镇后菊花村庄整治项目 | 基础设施 | 新建 | 后菊花村 | 2年 | 2020年-2021年 | 县移民安置局 | 1、综合服务中心349.88m2、院内硬化道路817.93m2；2、渠涵（截面尺寸0.8m*0.8m钢筋混凝土箱涵）12个、管涵（ø600钢筋混凝土涵）56个；3、院内绿化759.46m2、院内新建花园（估算50m2）1座；4、透水砖铺装633.04m2、改造室内活动室647.73 m2、新建围墙285.578m、新建旱厕1座；5、广场灯8盏、3.5m宽村级道路11km，太阳能路灯84盏。 | 350 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 通过实施项目，后菊花村村容村貌得到明显改善，解决生产生活环境突出问题，提高群众生活质量，在改善农村环境状况的同时，为农民增加收入或降低生产生活成本创造条件，提高了当地人居环境。群众满意度不低于95%。 | 通过实施项目，后菊花村村容村貌得到明显改善，解决生产生活环境突出问题，提高群众生活质量，在改善农村环境状况的同时，为农民增加收入或降低生产生活成本创造条件，提高了当地人居环境。群众满意度不低于95%。
64 | 龙羊峡库区龙共和县恰卜恰镇西台村人居环境整治项目 | 基础设施 | 新建 | 共和县龙羊峡镇羊新村 | 2年 | 2020年-2021年 | 县移民安置局 | 1、村级道路硬化道路16.35km（其中3.5m宽主路9.81km，3m宽支路0.2km，2.5m宽支路6.34km）2、过路涵：800mm*800mm渠涵26个，ø600钢筋混凝土管涵69个。3、土石方工程：土方开挖4800m³，土方回填15050m³ | 300 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 项目实施后可改善西台村360户1320人，其中建档立卡户51户146人居住环境，并解决群众出行安全。 | 项目实施后可改善西台村360户1320人，其中建档立卡户51户146人居住环境，并解决群众出行安全。
65 | 共和县环湖地区人饮机井工程建设项目 | 基础设施 | 新建 | 黑马河、江西沟、倒淌河、切吉、石乃亥 | 1年 | 2020年 | 县水利局 | 新建机井71眼 | 400 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 通过实施项目，完善人饮工程基础设施条件，解决五乡镇群众1539人（脱贫人口112人）饮水安全。 | 通过实施项目，完善人饮工程基础设施条件，解决五乡镇群众1539人（脱贫人口112人）饮水安全。
66 | 共和县阿乙亥灌区节水改造工程建设项目 | 基础设施 | 新建 | 共和县龙羊峡镇 | 1年 | 2020年 | 县水利局 | 改造干支斗渠道24.44Km，修建引水口消力池1座，修建机井泵房1座（含电气设施更换），退水管130m。配套渠系斗门264座、便桥23座、渡槽4座、分水闸3座、阀门井5座。 | 636 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 通过实施项目，完善农田水利设施，达到节水增效，有效改善农田灌溉面积1810亩，惠及全村286户1041人（脱贫户35户100人）受益。 | 通过实施项目，完善农田水利设施，达到节水增效，有效改善农田灌溉面积1810亩，惠及全村286户1041人（脱贫户35户100人）受益。
67 | 塘格木镇曲宗村高标准农田建设项目 | 基础设施 | 新建 | 曲宗村 | 2年 | 2020年-2021年 | 县农牧和科技局 | 新建高标准农田0.7万亩。 | 574 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 完善田间渠道，确保灌溉质量，实现产量增加。同时可辐射带动周边30人以上（其中脱贫人员10人以上）。 | 完善田间渠道，确保灌溉质量，实现产量增加。同时可辐射带动周边30人以上（其中脱贫人员10人以上）。
68 | 共和县生态机井工程项目 | 基础设施 | 新建 | 恰卜恰镇幸福滩、恰卜恰镇下塔迈村、沙珠玉乡耐海塔村、切吉乡东科村、切吉乡新村及湖东种羊场 | 1年 | 2020年 | 县水利局 | 新建机井9眼，井房9座砖混结构及相关配套电气设备9套；600吨蓄水池1座，400T吨蓄水池1座，300吨蓄水池5座，200T吨蓄水池2座。配套各级管网9.317km，各类阀门井88座，消力池3座，镇墩33个，管道穿硬化路8座。 | 1187 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 通过实施项目，解决4200亩生态林灌溉，改善848户3523人（脱贫户118户395人）居住环境。 | 通过实施项目，解决4200亩生态林灌溉，改善848户3523人（脱贫户118户395人）居住环境。
69 | 返贫资金 | 社会事业 |  | 共和县 |  |  | 县扶贫开发局 | 对返贫户进行产业扶持 | 200 |  |  |  |  | 暂未确定
70 | 2020年2个乡村旅游扶贫项目 | 产业发展 | 新建 | 龙羊峡镇、塘格木镇 | 8个月 | 2020年4月-2020年12月 | 县扶贫开发局 | 新建一层砖混木雕房230.98平方米，1层砖混结构307.58平方米。木雕大门一座、中庭场1089平方米、室外硬化823平方米及钢结构顶棚1089平方米及相关配套设施。建设物流中心211.85平方米；新建汽车修理厂195.26平方米，新建物流仓库两座每座289.68平方米。 | 600 | 中央财政专项扶贫资金600万元 | 后菊花村和治海村全体村民 | 带动建档立卡户增收 | 带动建档立卡户参与务工，增加收入
71 | 3（镇）乡9村180户危旧房改造集中点、塘格木镇更尕村机井、切吉乡加什科村集体经济通电项目 | 基础设施 | 新建 | 塘格木镇、切吉乡、倒淌河镇、石乃亥镇 | 8个月 | 2020年4月-2020年12月 | 县扶贫开发局，县供电公司 | 新建10千伏线路3.48千米，导线采用JKLGYJ-6KV-95/15型架空绝缘线，组立12米水泥杆61基，新建0.4千伏线路，新建0.22千伏线路11.17千米，导线均采用JKLYJ-1-70型架空绝缘导线，组立10米水泥杆213基，新建50千伏安配电变压器2台，新建250千伏配电变压器1台，新建500千伏箱变一台，并铺设0.4千伏电缆线路0.37千米，电缆采用ZC-VV22-0.6/1.0-4*70型电缆 | 292 | 中央财政专项扶贫资金292万元 | 享受项目的全体村民受益 | 改善住房环境， | 带动建档立卡户参与务工，增加收入
72 | 廿地乡廿地村集体经济畜牧繁育基地和倒淌河镇蒙古村乡村旅游通电项目 | 产业发展 | 新建 | 廿地乡、倒淌河镇 | 8个月 | 2020年4月-2020年12月 | 县扶贫开发局，县供电公司 | 架设10kv绝缘导线600米，0.4kv绝缘导线300米，智能真空断路器2台 | 45 | 中央财政专项扶贫资金45万元 | 廿地村、蒙古村 | 预计5-10万 | 全村受益
73 | 县级扶贫专项资金 | 社会事业 |  | 共和县 |  |  | 县扶贫开发局 |  | 1500 |  |  |  |  | 暂未确定
74 | 黑马河镇正却乎村乡村旅游扶贫道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 正却乎村 | 5个月 | 2020年5月-2020年10月 | 县扶贫开发局 | 新建0.58公里的乡村硬化路，路基宽度为6.5米，和室外1000平方米的场地硬化。 | 80 | 中央财政专项扶贫资金80万元 | 正却乎村全体村民 | 方便村民出行 | 带动建档立卡户参与务工，增加收入
75 | 2019年贫困村创业致富带头人培训补齐资金 | 社会事业 | 新建 | 共和县 | 1年 | 2019年 | 县扶贫开发局 | 对全县11个乡镇中的创业致富带头人结合本地产业发展和创业申请人的现实需求开展课程辅导培训 | 8 | 中央财政专项扶贫资金8万元 | 11个乡镇中的创业致富带头人 | 通过给致富带头人培训，以帮助带动村内贫困户增收脱贫 | 通过项目实施，培训致富带头人带领贫困户发展，增加贫困家庭收入
76 | 2020年贫困村创业致富带头人培训 | 社会事业 | 新建 | 共和县 | 1年 | 2020年 | 县扶贫开发局 | 对全县11个乡镇中的创业致富带头人结合本地产业发展和创业申请人的现实需求开展课程辅导培训 | 22 | 中央财政专项扶贫资金22万元 | 11个乡镇中的创业致富带头人 | 通过给致富带头人培训，以帮助带动村内脱贫户增收 | 通过项目实施，培训致富带头人带领脱贫户发展，增加家庭收入
77 | 金融扶贫贷款贴息资金 | 社会事业 | 新建 | 共和县 | 1年 | 2020年 | 县扶贫开发局 | “530”扶贫小额贷款贴息 | 492 | 中央财政专项扶贫资金492万元 | 10个乡镇3600户建档立卡贫困户 | 带动建档立卡贫困户增收入 | 通过“530”小额贷款增加家庭收入
78 | 县扶贫开发局2020年项目管理费 | 社会事业 | 新建 | 共和县 | 1年 | 2020年4月-2020年12月 | 县扶贫开发局 | 推进项目顺利进行 | 70 | 中央财政专项扶贫资金70万元 | 扶贫项目所在乡镇 | 解决项目如期顺利完工 | 项目所在乡镇
79 | 沙珠玉乡达连海村世辉奶牛养殖专业合作社扶持资金 | 产业发展 | 新建 | 达连海村 | 5个月 | 2020年5月-2020年10月 | 县农牧科技局 | 购买能繁育牛70头 | 110 | 财政资金 | 合作社成员 | 增加收入 | 带动建档立卡户参与务工，增加收入
80 | 塘格木镇黄河村良种牛引进 | 产业发展 | 新建 | 黄河村 | 5个月 | 2020年5月-2020年10月 | 县农牧科技局 | 购买西门塔尔肉牛60头 | 100 | 财政资金 | 塘格木镇黄河村村民 | 增加贫困户收入 | 带动建档立卡户务工
81 | 塘格木镇曲宗村青稞产业基地扶持资金 | 产业发展 | 新建 | 曲宗村 | 1年 | 2020年 | 县农牧科技局 | 新建青稞仓储、晒场、购置精选机、烘干机等 | 200 | 财政资金 | 曲宗村村民 | 增加贫困户收入 | 带动建档立卡户务工
82 | 沙珠玉乡上卡力岗村林下经济扶持资金 | 产业发展 | 新建 | 上卡力岗村 | 5个月 | 2020年5月-2020年10月 | 县农牧科技局 | 购买土鸡25000羽 | 50 | 财政资金 | 沙珠玉乡上卡力岗村村民 | 带动建档立卡户务工 | 带动建档立卡户务工
83 | 牦牛众创基地建设 | 产业发展 |  |  |  | 资金刚下达，正在准备编制方案 | 县农牧科技局 | 牦牛基地建设 | 170 | 财政资金
84 | 青稞产业扶持项目 | 产业发展 | 续建 | 金塘村、东格村、达拉村、湖东羊场 | 3年 | 2019年-2021年 | 县农牧科技局 | 青稞万亩基地建设1.2万亩 | 156 | 财政资金 | 项目所在地群众受益 | 增加贫困户收入 | 带动建档立卡户务工
85 | 2020年少数民族发展资金畜棚建设项目 | 产业发展 | 新建 | 沙珠玉乡扎布达村 | 1年 | 2020年 | 县农牧科技局 | 新建日光节能温室（每座660平方米） | 40 | 财政资金 | 扎布达村全体村民受益 | 带动建档立卡户增收 | 带动贫困户参与务工
86 | 2020年中央财政农田建设补助资金 | 社会事业 | 新建 |  | 1年 | 2020年 | 县农牧科技局 | 新建高标准农田0.7万亩 | 574 | 财政资金 | 曲宗村村民 | 带动建档立卡户增收 | 带动贫困户参与务工
87 | 化肥减量增效 | 社会事业 | 新建 | 铁盖乡、沙珠玉乡、塘格木镇、江西沟镇 | 1年 | 2020年 | 县农牧科技局 | 实施有机肥替代化肥及农作物病虫害绿色防控9万亩 | 540 | 财政资金 | 项目所在地群众受益 | 减少传统化肥的使用率 | 推进绿色防控技术，提升有机肥资源利用，减少农业污染，提高农产品品质，带动农牧民增收。
88 | 县级菜篮子工程 | 社会事业 | 续建 | 恰卜恰镇上塔迈村、恰卜恰镇东巴村 | 2019年 | 已完成 | 县农牧科技局 | 提升改造节能日光温室、整理无公害蔬菜种植基地、翻新改建新型高效能联动温室、改造农业生态示范园供电、维修供水系统、更换维修温棚棚膜钢架及卷帘杆、黑青稞种植基地建设 | 300 | 财政资金 | 上塔迈村和东巴村全体村民 | 增加贫困户收入 | 带动建档立卡户务工
89 | 2020年农牧科技局项目管理费 | 社会事业 | 新建 | 共和县 | 1年 | 2020年 | 县农牧科技局 | 顺利推进项目实施 | 0.4 | 财政资金 | 项目所在地群众受益 | 解决项目如期顺利完工 | 项目所在乡镇
90 | 共和县阿增沟小流域水土保持综合治理工程 | 社会事业 | 新建 | 龙羊峡镇后菊花村、次汗土亥 | 10个月 | 2020年5月- 2021年6月 | 县水利局 | 营造水土保持林90.35hm2，四旁植树（路旁）1468株，封禁治理939.37hm2，在河岸冲刷严重的沟段布设护岸墙1237m，修建潜坝5座，在侵蚀严重的支毛沟和沟道下切严重的沟段布设谷坊10座。 | 515 | 中央投资321万元，省级投资132万元，县级投资57万元 | 685户，总人口2547人，增加产值22.81万元，人均产值增加91元。 | 治理水土流失面积10.3km2，增加林地面积90.35hm2，平均每年可拦蓄径流总量9.93万m3，拦蓄泥沙总量3.66万t | 改善流域内土地利用率，提升劳动生产率 | 县级投资尚未下达
91 | 2020年农村饮水工程维修养护 | 基础设施 | 新建 | 江西沟、切吉、恰卜恰、龙羊峡、塘格木、铁盖 | 3个月 | 2020年6月- 2020年9月 | 县水利局 | 主要维修改造江西沟、切吉、恰卜恰、龙羊峡、塘格木、铁盖等6个乡镇引水口3座，各级管道15.568km,引水口冲砂管长200m，引水口渗管2条长300m;泵站进水管50m;各类阀门井18座，更换井盖6座，维修改造12座;新建蓄水池1座；泵站闸阀13个，电子阀1个，涡轮蝶阀6个，止回阀6个；引水口防护355m,管道防护272m。 | 270.22 | 中央投资189万元，省级投资81.22万元 | 实施后保证18个村1197户4874人正常供水 | 实施后保证18个村1197户4874人正常供水 | 实施后保证18个村贫困户及贫困人口正常供水
92 | 小型水库工程设施维修养护 | 基础设施 | 新建 | 塔什秋、东巴、下梅、索尔加、娄拉下、沟后、夏拉、大水、塘曲、曲让、中试、塔勒等 | 6个月 | 2020年6月- 2020年12月 | 县水利局 | 主要对塔什秋、东巴、下梅、索尔加、娄拉下、沟后、夏拉、大水、塘曲、曲让、中试、塔勒等13座水库闸阀室、闸阀、水位标尺、进坝道路、溢洪道、坝面、安装路灯及其他附属设施进行维修养护。 | 176万元 | 中央投资138万元，省级投资38万元 | 13座水库下游群众 | 实施后水库各部位隐患问题得到解决为下游群众和乡村经济发展提供安全保障。 | 为水库下游群众提供安全保障
93 | 共和县农村牧区人畜安全饮水补短板项目 | 基础设施 | 新建 | 倒淌河镇、江西沟镇、石乃亥镇、塘格木镇、恰卜恰镇、龙羊峡镇、黑马河镇、切吉乡、廿地乡、沙珠玉乡、铁盖乡 | 4个月 | 2020年7月- 2020年11月 | 县水利局 | 新建引水口，蓄水池等，减压池2座，阀门井31座，入户井36座，供水井26座，管道55.143km，水窖175座，土井3座，深机井1座，小口井52座。 | 1637 | 中央投资1637万元 | 实施解决倒淌河镇、江西沟镇、石乃亥镇、廿地乡等七镇四乡59村3416户12719人（其中贫困户484户1881人）的饮水安全问题。 | 实施解决倒淌河镇、江西沟镇、石乃亥镇、廿地乡等七镇四乡59村3416户12719人（其中贫困户484户1881人）的饮水安全问题。 | 解决贫困户484户1881人的饮水安全问题。
94 | 沙珠玉乡曲沟村水利设施建设项目资金 | 基础设施 | 新建 | 沙珠玉乡曲沟村 | 7个月 | 2020年5月- 2020年12月 | 县水利局 | 修建截水渠385m、排水渠526m；新建泵站2座，镇墩4座，铺设上水管158m，并配套变压器2座，10KV输电线路1km等。工程实施后，可确保曲沟村94户423人的生命财产安全及居民住房不受洪涝灾害。 | 220 | 申请中央财政专项扶贫资金203.7万元，县级配套资金16.3万元。 | 工程实施后，可确保曲沟村94户423人的生命财产安全及居民住房不受洪涝灾害。 | 工程实施后，可确保曲沟村94户423人的生命财产安全及居民住房不受洪涝灾害。 | 可确保曲沟村贫困户及贫困人口的生命财产安全及居民住房不受洪涝灾害。
95 | 塘格木镇吾赫勒村道路硬化项目 | 基础设施 | 改建 | 塘格木镇吾赫勒村 | 2年 | 2020年-2021年 | 县交通运输局 | 路基路面工程4.89公里。 | 195 | 中央财政专项扶贫资金195万元 | 塘格木镇吾赫勒村总人口959人，改善吾赫勒村959人出行条件。 | 该项目实施后，可确保当地群众的出行条件 | 改善群众出行条件
96 | 切吉乡加什科村道路硬化扶贫项目 | 基础设施 | 新建 | 切吉乡加什科村 | 2年 | 2020年-2021年 | 县交通运输局 | 路基路面工程3.3公里。 | 130 | 中央财政专项扶贫资金130万元 | 切吉乡加什科村村总人口234人，改善加什科村234人出行条件。 | 该项目实施后，可确保当地群众的出行条件 | 改善群众出行条件
97 | 共和县铁盖乡铁盖村公路建设项目 | 基础设施 | 新建 | 铁盖乡铁盖村 | 2年 | 2020年-2021年 | 县交通运输局 | 路基路面工程22.8公里及附属设施 | 959 | 中央财政预算内以工代赈资金959万元 | 铁盖乡铁盖村总人口596人，改善铁盖村596人出行条件。 | 该项目实施后，可确保当地群众的出行条件 | 改善群众出行条件
98 | 2020年县交通运输局管理费 | 社会事业 | 新建 | 塘格木镇吾赫勒村、切吉乡加什科村 | 2年 | 2020年-2021年 | 县交通运输局 | 项目前期费用 | 3.25 | 中央财政专项扶贫资金3.25万元 | 项目所在地群众受益 | 方便村民出行 | 改善群众出行条件
99 | 共和县沙珠玉乡达连海村村庄整治项目 | 社会事业 | 新建 | 沙珠玉达连海村 | 2年 | 2020-2021 | 县自然资源局、县移民安置局 | 1.道路硬化亮化及绿1、村级道路硬化道路13km（包括4.5m宽主路5.6km、3.5m支路7.4Km、箱涵20个、管涵155个、20m长小一座、硬化地坪4000m2）；2、村级亮化工程（8m高太阳路灯360盏）;3、绿化工程 | 500 | 财政资金 | 全村村民 | 改善人居环境，方便村民出行，带动经济增长 | 全村参与
100 | 共和县龙羊峡镇后菊花村村庄整治项目 | 社会事业 | 新建 | 后菊花村 | 2年 | 2020-2021 | 县自然资源局、县移民安置局 | 1、综合服务中心349.88m2、院内硬化道路817.93m2；2、渠涵（截面尺寸0.8m*0.8m钢筋混凝土箱涵）12个、管涵（ø600钢筋混凝土涵）56个；3、院内绿化759.46m2、院内新建花园（估算50m2）1座;4、透水砖铺装633.04m2、改造室内活动室647.73 m2、新建围墙285.578m、新建旱厕（估算50m2）1座；5、广场灯8盏、3.5m宽村级道路11km，太阳能路灯84盏。 | 650 | 财政资金 | 全村村民 | 改善人居环境，方便村民出行，带动经济增长 | 全村参与
101 | 龙羊峡库区共和县龙羊峡镇瓦里关新村泵站提水灌溉工程 | 基础设施 | 新建 | 瓦里关村 | 2年 | 2020-2021 | 县自然资源局、县移民安置局 | 修建泵站厂址一处建筑面积1548m2，修建场坪338.5 m2，修建管理房一座28.57m2，修建旱厕一座6.48m2，改建及进场道路180m；厂区内修建竖井一座井深67m，引水平洞460m，厂房1座建筑面积172.48m2；架设竖井至出水池输水管道1350m，修建1000m³蓄水池一座；架设输电线路3.0Km；变压器1台；泵房配套电气设备14套；安装竖井泵房20T航车一架，机组5台。 | 681.84 | 财政资金 | 全村村民 | 解决当地农田灌溉困难问题，增产增收 | 全村参与
102 | 龙羊峡库区龙羊新村人畜饮水改造工程 | 基础设施 | 新建 | 龙羊新村 | 2年 | 2020-2021 | 县自然资源局、县移民安置局 | 新建1000m³蓄水池，上水压力钢管2km，供水管网25km. | 100 | 财政资金 | 全村村民 | 解决饮水困难问题 | 全村参与
103 | 龙羊峡镇查那村集中安置点住房排水设施建设项目 | 基础设施 | 新建 | 查那村 | 1年 | 2020年 | 县民族宗教局 | 查那村集中安置点住房排水管道共计629米（含分户预埋管道），污水检查井32座。 | 25 | 中央财政资金25万元 | 受益龙羊峡镇查那村126户406人 | 改善居民环境 | 带动建档立卡户务工
104 | 2020年县民宗局项目管理费 | 社会事业 | 新建 | 共和县 | 1年 | 2020年 | 县民族宗教局 | 顺利推进项目实施 | 2.35 | 中央财政资金2.35万元 | 项目受益单位 | 规范项目相关程序 | 项目所在乡镇
105 | 村集体经济发展项目 | 产业发展 | 新建 | 西香卡村、尕当村、华塘村、大仓村、加什科村、曲什纳村、海南州藏羊产业优势高效养殖技术集成科研示范基地藏羊购置项目 | 1年 | 2020.05-2021.05 | 县委组织部 | 办公室2间、检疫房2间、无害化处理井1个、污水处理池1处、消毒室3间、污水处理及雨水处理管道2千米、晒粪场1处。购入藏系羊约700只左右，承包兴海县红旗村和五一村草场约4000亩 用于修建标准食品厂房1间、购买青稞21吨、购买油菜31.6吨， 建设400平方米左右的一栋宾馆 购买良种公羊25只、购买优良母羊300只 修建“文化农畜产品展销区” 引进的良种母羊274只，培训养殖能手4期28人（次） | 350 | 中央财政扶持壮大村集体经济示范村资金 | 全村村民、村集体 | 75.2 | 发展壮大村集体经济
106 | 村级一事一议财政奖补资金 | 基础设施 | 改建/新建 | 8个美丽乡村 | 3个月 | 2020年7月-2020年9月 | 县财政局 | 8个美丽乡村基础设施建设 | 791 | 财政奖补资金 | 8个美丽乡村，1618户5946人 | 基础设施建设 | 解决农牧民群众的基础设施建设
107 | 倒淌河镇拉乙亥麻村藏系羊引进项目 | 产业发展 | 新建 | 拉乙亥麻村 | 1年 | 2020年6月-12月 | 县农牧科技局 | 引进藏系母羊625只 | 100 | 县级扶贫专项资金100万元 | 拉乙亥麻村村民 | 增加收入 | 增加收入
108 | 铁盖乡吾雷村牦牛引进项目 | 产业发展 | 新建 | 吾雷村 | 5个月 | 2020年5月-2020年10月 | 县农牧科技局 | 引进牦牛320头 | 196.4 | 中央财政扶贫专项资金196.4万元 | 全村村民 | 项目建设后年存栏牦牛达500头以上，销售收入达300万元。 | 147户，495人（其中建档立卡户38户，110人）可增加经济收入
109 | 倒淌河镇蒙古村藏系羊养殖项目 | 产业发展 | 新建 | 蒙古村 | 1年 | 2020年-2021年 | 县农牧科技局 | 引进藏系母羊852只 | 136.3 | 中央预算中央财政 | 蒙古村村民 | 增加贫困户收入 | 增加收入
110 | 恰卜恰镇东巴村藏系羊养殖项目 | 产业发展 | 新建 | 东巴村 | 1年 | 2020年-2021年 | 县农牧科技局 | 引进藏系良种母羊125只。 | 136.3 | 中央预算中央财政 | 东巴村村民 | 增加贫困户收入 | 增加收入
111 | 倒淌河镇次汗达哇村活畜交易市场建设项目 | 产业发展 | 新建 | 次汗达哇村 | 1年 | 2020年-2021年 | 县农牧科技局 | 共和县倒淌河镇黑科村索南生态畜牧业专业合作社 | 40 | 中央预算中央财政 | 合作社成员 | 增加收入 | 增加收入
112 | 共和县青稞产业项目 | 产业发展 | 续建 | 共和县 | 3年 | 2019-2021 | 县农牧科技局 | 1.2万亩青稞繁育基地 | 156 | 省级财政专项扶贫资金156万元 | 农户 | 通过科技示范带动，掌握青稞优质高产栽培技术模式，带动农户增收致富 | 354户（其中建档立卡户64户）
113 | 第一书记及驻村工作队脱贫攻坚专题培训工作经费 | 社会事业 | 新建 | 共和县 | 6天 | 2020年5月11日-2020年5月16日 | 县扶贫开发局 | 对全县280名第一书记和驻村工作队员进行十九届四中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、脱贫攻坚面临的新形势新任务等相关培训 | 7 | 县级扶贫专项资金7万元 | 280名第一书记和驻村工作队员 | 提高政策水平，巩固脱贫成果 | 通过对第一书记的培训进一步加强群众对扶贫政策的理解
114 | 2867千瓦光伏扶贫项目 | 产业发展 | 续建 | 共和县 | 3年 | 2018-2020年 | 县扶贫开发局 | 建设2.867兆瓦光伏电站 | 2291 | 中央财政扶贫资金2291万元 | 40个贫困村村民 | 给40个贫困村村民分红，增加收入 | 带动群众参与务工，增加收入
115 | 金融扶贫贷款贴息资金 | 社会事业 | 新建 | 共和县 | 1年 | 2020年 | 县扶贫开发局 | “530”扶贫小额贷款贴息 | 50 | 中央财政扶贫专项资金50万元 | 10个乡镇3600户建档立卡贫困户 | 带动建档立卡贫困户增收入 | 通过“530”小额贷款增加家庭收入
116 | 牦牛产业技能培训 | 社会事业 | 新建 | 共和县 | 1年 | 2020年 | 县扶贫开发局 | 对全县100名群众进行牦牛养殖技能培训，每户培训经费4000元 | 40 | 中央财政扶贫资金40万元 | 参与培训的100名群众 | 使农牧民群众掌握实用技术 | 通过培训掌握牦牛养殖技术，增加收入
117 | 海南州职业学校专业实训室设备及耗材采购 | 社会事业 | 新建 | 共和县 |  |  | 县扶贫开发局 | 正在编制方案中 | 100
118 | 3个易地扶贫搬迁集中安置点展示馆建设项目 | 社会事业 | 新建 | 共和县 | 1年 | 2020年 | 县扶贫开发局 | 在廿地乡切扎村、切吉乡祁加村和莫合修建易地扶贫搬迁集中安置点展示馆 | 15 | 省级财政扶贫专项资金15万元 | 祁加村、切扎村、莫合村全体村民 | 全面再现易地扶贫搬迁前后生活对照情况 | 建档立卡群众参与务工，增加收入
119 | 沙珠玉乡农田灌溉渠道维修项目 | 基础设施 | 新建 | 沙珠玉乡 | 3个月 | 2020.7-2020.9 | 县水利局 | 改造渠道 | 85 | 县级扶贫专项资金85万元 | 沙珠玉十村 | 解决沙珠玉灌区5.27万亩农田及耕地的灌溉用水 | 建档立卡群众参与务工，增加收入
120 | 农村牧区人畜安全饮水补短板项目 | 基础设施 | 新建 | 共和县 | 3个月 | 2020.8-2020.10 | 县水利局 | 修建引水口、小口机井，铺设管网及配套相关附属设施 | 400 | 县级扶贫专项资金400万元 | 恰卜恰镇索吉亥村， 石乃亥镇尕日拉、鲁色、切吉、肉隆、铁卜加、向公等 | 解决7村488人的饮水安全问题 | 建档立卡群众参与务工，增加收入
121 | 2019年残疾人无障碍设施改造项目缺口资金补助 | 社会事业 | 续建 | 共和县 | 1年 | 2019年 | 县残联 | 200户特殊困难群众无障碍改造项目 | 9.2 | 县级扶贫专项资金9.2万元 | 全县农村牧区残疾群众 | 通过开展全县农村牧区残疾人无障碍设施改造工作，提升残疾人生活水平，方便残疾人衣食住行，为我县脱贫摘帽提供残疾人无障碍评价依据 | 为我县脱贫摘帽提供残疾人无障碍评价依据
122 | 残疾人无障碍实施改造项目 | 社会事业 | 新建 | 共和县 | 1年 | 2020年 | 县残联 | 180户特殊困难群众无障碍改造项目 | 168 | 省级第二批扶贫专项资金168万元 | 全县农村牧区残疾群众 | 通过开展全县农村牧区残疾人无障碍设施改造工作，提升残疾人生活水平，方便残疾人衣食住行，为我县脱贫摘帽提供残疾人无障碍评价依据 | 为我县脱贫摘帽提供残疾人无障碍评价依据
123 | 对全县1421名建档立卡贫困户草原生态管护员补助 | 社会事业 | 续建 | 共和县 | 1年 | 2020年 | 县自然资源局 | 全县1421建档立卡户贫困户草管员发放工资 | 3069.36 | 生态管护员补助资金3069.36万元 | 1421名草管员 | 通过实施草管员项目，提供就业机会，增加收入 | 提供就业岗位，增加村民收入
124 | 全县农村牧区人畜安全饮水水质检测项目 | 社会事业 | 新建 | 共和县 | 1个月 | 2020年4月-2020年5月 | 县卫生健康局 | 对共和县县域内（农村牧区）444份地表水及地下水源委托有CMA资质的第三方水质检测结构进行水质检测并出具检测报告 | 88 | 县级扶贫专项资金88万元 | 全县农村牧区群众 | 通过开展全县农村牧区饮用水水质检测工作，为我县脱贫摘帽提供水质评价依据 | 为我县脱贫摘帽提供水质评价依据
125 | 沙珠玉乡上村淀粉加工厂建设及购置设备项目 | 产业发展 | 新建 | 上村 | 1年 | 2020年 | 沙珠玉乡人民政府 | 主要修建冷库1栋80平方米、粉条生产车间1栋100平方米；淀粉生产车间1栋200平方米、废水沉淀池84立方米，购置马铃薯粉条生产线设备一套 | 130 | 县级扶贫专项资金130万元 | 全村村民 | 带动村集体经济发展，增加村民收入 | 提供就业岗位，增加村民收入
126 | 铁盖乡下合乐寺村集体经济项目通电工程 | 基础设施 | 新建 | 下合乐寺村 | 2个月 | 2020年5月-2020年6月 | 铁盖乡人民政府 | 安装200千瓦变压器及动力电通电工程 | 15.6 | 县级扶贫专项资金15.6万元 | 全村群众 | 为村集体经济加工厂提供电源保障 | 提供就业机会，增加村民收入
合计 | [8 empty] | 41030.426