## Sheet1
附件：
共和县2020年新增纳入县级脱贫攻坚项目库涉农整合资金和扶贫资金项目表
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 建设期限 | 时间进度 | 责任单位 | 建设任务 | 资金规模 | 筹资方式 | 收益对象 | 绩效目标 | 群众参与和带贫减贫机制 | 备注
1 | 2018年40个贫困村光伏扶贫补齐资金 | 产业发展 | 续建 | 共和县 | 1年 | 2018年12月31日并网发电 | 县扶贫开发局 | 建设9.6兆瓦光伏扶贫项目 | 3465 | 中央财政扶贫资金3465万元 | 40个贫困村村民建档立卡户 | 带动建档立卡户增收入 | 通过项目实施，发展村集体经济和扶持贫困人口增收
2 | 2020年贫苦大学生补助资金 | 社会事业 | 新建 | 共和县 | 1年 | 2020年 |  | 对建档立卡大学生进行补助 | 328 | 中央财政扶贫专项资金 | 全县建档立卡大学生 | 对建档立卡大学生进行补助 | 通过项目实施，缓解贫困大学生家庭负担
3 | 2020年建档立卡贫困户“雨露计划”短期技能培训 | 社会事业 | 新建 | 共和县 | 1年 | 2020年 |  | 培训全县550名建档立卡户 | 110 | 中央财政扶贫专项资金 | 11个乡镇中的有意愿参加技能培训的建档立卡贫困户 | 让建档立卡贫困户掌握一技之长，带动增加收入 | 带动建档立卡户增收
4 | 励志奖励资金 | 社会事业 | 新建 | 共和县 | 3个月 | 2020年7月-2020年10月17日 |  | 为被评为2019年脱贫光荣户的61位建档立卡户发放奖励物品 | 91 | 省级财政专项扶贫资金91万元 | 61户建档立卡户 | 带动建档立卡户增收 | 激发贫困群众勤劳致富的积极性和主动性
5 | 产业扶贫项目（藏服加工） | 产业发展 | 新建 | 共和县 | 5个月 | 2020年7月-2020年11月 |  | 购置卧式拉软机等 | 90 | 2020年财政扶贫资金 | 廿地村 | 预计5-20万元 | 建档立卡户就近就地就业，增收致富
6 | 建档立卡贫苦户到户产业项目（2019年底属性调整） | 产业发展 | 新建 | 倒淌河镇等9个乡镇 | 5个月 | 2020年8月-2020年12月 |  | 购置西门塔尔奶牛、藏系羊、农机具等 | 132 | 中央财政专项扶贫资金132万元 | 享受项目的全体村民受益 | 带动建档立卡户发展养殖业、运输业、种植业等收 | 带动建档立卡户增加收入
7 | 倒淌河镇蒙古村道路硬化扶贫项目 | 基础设施 | 新建 | 共和县 | 1年 | 2020年 |  | 新建4.2公里硬化路，路基宽度为4.5米，路面宽度为3.5米，两侧各0.5米保护性路肩 | 210 | 扶贫专项资金1和县级财政配套资金 | 蒙古村全体村民 | 方便村民出行 | 带动建档立卡户参与务工，增加收入
8 | 龙羊峡镇后菊花村乡村旅游扶贫项目 | 产业发展 | 新建 | 共和县 | 1年 | 2020年 |  | 新建一层砖混木雕房230.98平方米，1层砖混结构307.58平方米。木雕大门一座、中庭场1089平方米、室外硬化823平方米及钢结构顶棚1089平方米及相关配套设施。 | 41.42 | 县级专项扶贫资金 | 后菊花村 | 带动建档立卡户增收 | 带动建档立卡户参与务工，增加收入
9 | 共和县脱贫攻坚展览馆布展费用 | 社会事业 | 新建 | 共和县 | 1年 | 2020年 |  | 多维开展脱贫攻坚成果及档案资料 | 23.74 | 县级扶贫专项资金23.74 | 全县群众 | 展示全县脱贫攻坚战以来开展的工作的资料 | 全面展示脱贫攻坚股室
10 | 共和县村集体经济配套扶贫建设项目 | 基础设施 | 新建 | 共和县 | 1年 | 2020年 |  | 新建场地硬化及路灯安装 | 246.04 | 扶贫专项资金 | 项目所在地群众受益 | 带动建档立卡户增收 | 带动建档立卡户参与务工，增加收入
11 | 龙羊峡镇龙羊新村和塘格木镇华塘村村集体经济通电项目 | 基础设施 | 新建 | 共和县 | 1年 | 2020年 |  | 延伸10KV架空线路400米，2台分段开关，1台80KVA配电变压器，1台250KVA配电变压器。 | 26 | 县级扶贫专项资金 | 项目所在地群众受益 | 改善通电情况，带动村集体经济发展 | 增加建档立卡户经济收入
12 | 共和县乡村旅游项目和易地搬迁后续产业发展项目前期费用 | 社会事业 | 新建 | 共和县 | 1年 | 2020年 |  | 顺利推进项目实施 | 289.72 | 县级扶贫专项资金 | 项目所在地群众受益 | 带动建档立卡户增收 | 提高实施易地搬迁群众的生活质量及在搬迁地发展能力
13 | 共和县扶贫后续产业发展项目缺口资金 | 社会事业 | 新建 | 共和县 | 1年 | 2020年 |  | 补齐后续产业发展项目资金 | 240.2 | 县级扶贫专项资金 | 项目所在地群众受益 | 带动建档立卡户增收 | 增加建档立卡户经济收入
14 | 共和县脱贫攻坚成果展示馆装修资金 | 社会事业 | 新建 | 共和县 | 1年 | 2020年 |  | 装修共和县脱贫攻坚展示馆 | 99.94 | 县级扶贫专项资金 | 全县建档立卡群众 | 整理全县脱贫攻坚资料 | 完善脱贫攻坚基础资料
15 | 脱贫攻坚基础资料收集整理工作经费 | 社会事业 | 新建 | 共和县 | 1年 | 2020年 |  | 收集整理脱贫攻坚相关资料 | 184 | 县级扶贫专项资金 | 全县建档立卡群众 | 整理收集全县脱贫攻坚基础资料 | 脱贫攻坚印记
16 | 全省深度贫困地区现场推进会前期费用 | 社会事业 | 新建 | 共和县 | 1年 | 2020年 |  | 顺利推进项目实施 | 120 | 县级扶贫专项资金 | 全县群众 | 统筹协调深度贫困地区发展工作 | 全面展示我县开展脱贫攻坚工作以来的取得的成果
17 | 全省深度贫困地区现场推进会前期费用 | 社会事业 | 新建 | 共和县 | 1年 | 2020年 |  | 顺利推进项目实施 | 25 | 县级扶贫专项资金 | 全县群众 | 统筹协调深度贫困地区发展工作 | 全面展示我县开展脱贫攻坚工作以来的取得的成果
18 | 青稞产业发展项目担保资金 | 产业发展 | 新建 | 共和县 | 2年 | 2020年-2021年 | 县农牧科技局 | 以1:5的比例撬动信贷资产5000万元，扶持青稞种植户或专业合作社160户 | 1000 | 中央财政资金1000万元 | 青稞种植户 | 通过信贷资金扶持，户均增加收入 | 增加收入
19 | 沙珠玉乡种子村集体经济养殖场及藏系羊采购项目 | 产业发展 | 新建 | 种子村 | 1年 | 2020年-2021年 |  | 新建羊棚1座600平方米 | 50 | 省级财政资金 | 种子村村民 | 增加收入 | 增加收入
20 | 沙珠玉乡直乃亥村青有生猪养殖专业合作社扶持项目 | 产业发展 | 新建 | 直乃亥村 | 1年 | 2020年-2021年 |  | 引进杜洛克生产母猪13头，杜洛克种公猪2头 | 10 | 县级财政资金 | 合作社成员 | 增加收入 | 增加收入
21 | 恰卜恰镇加隆台村村集体经济藏系羊养殖项目 | 产业发展 | 新建 | 加隆台村 | 1年 | 2020年-2021年 |  | 引进高原型藏系母羊354只 | 60 | 县级财政资金 | 加隆台村村民 | 增加收入 | 增加收入
22 | 农村人居环境整治、草原全域无垃圾及村级卫生整治项目 | 社会事业 | 新建 | 11个乡镇 |  |  |  | 全县11个乡镇农村人居环境整治、草原全域无垃圾及村级卫生整治 | 1116.62 | 财政资金 | 全县11个乡镇居民 | 农村人居环境改善、草原全域无垃圾及村级卫生治理 | 推进全域无垃圾，创建美丽乡镇
23 | 共和县石乃亥镇切吉村切吉河中桥建设项目 | 基础设施 | 新建 | 石乃亥镇切吉村 | 2年 | 2020年-2021年 | 县交通运输局 | T梁，桥梁全长38米。 | 230 | 少数民族发展资金230万元 | 石乃亥镇切吉村总人口1364人，改善切吉村1364人出行条件。 | 该项目实施后，可确保当地群众的出行条件 | 改善群众出行条件
24 | 黑马河镇正却乎村道路硬化扶贫项目 | 基础设施 | 新建 | 黑马河镇正却乎村 | 2年 | 2020年-2021年 |  | 路基路面工程4.3公里 | 193.5 | 中央财政专项扶贫资金193.5万元 | 黑马河镇正却乎村总人口1619人，改善正却乎村?1619人出行条件。 | 该项目实施后，可确保当地群众的出行条件 | 改善群众出行条件
25 | 倒淌河镇拉乙亥麻村道路建设 | 基础设施 | 新建 | 倒淌河镇拉乙亥麻村 | 2年 | 2020年-2021年 |  | 路基路面工程 | 14.5 | 中央财政专项扶贫资金14.5万元 | 倒淌河镇拉乙亥麻村总人口1692人，改善拉乙亥麻村1692人出行条件。 | 该项目实施后，可确保当地群众的出行条件 | 改善群众出行条件
26 | 2019年共和县龙羊峡镇克才、恰卜恰镇下塔迈村等5村人饮巩固提升工程缺口资金 | 基础设施 | 新建 | 恰卜恰镇上塔迈村、下塔迈、龙羊峡克才等村 | 8个月 | 2019.11-2020.6 | 县水利局 | 恰卜恰镇的上、下塔迈村和龙羊峡镇克才村、麻尼磨台村4村项目区主要建设：新建各级管道19.213km，新建20t和50t蓄水池各2座，各类阀门井36座，穿公路2处，穿硬化路17处，安装浮动控制阀9个，配套智能水表831个，沟道防护295m。 龙羊峡镇次亥土亥村项目区主要建设：新建各级管道3895m。新建200t蓄水池1座，各类阀门井6座，穿硬化路2处，安装浮动控制阀1个，配套智能水表341个，岸边防护238m。 | 122.34 | 县级扶贫专项资金122.34万元 | 解决项目区1158户5128人5653头（只）大小牲畜的饮水安全问题 | 解决项目区1158户5128人5653头（只）大小牲畜的饮水安全问题 | 改善群众饮水安全
27 | 2019年人饮工程（扶贫项目）项目管理费 | 社会事业 | 续建 | 全县 | 2019-2020 | 2019-2020 |  | 顺利推进项目实施 | 171.66 | 县级扶贫专171.66万元项资金 | 原工程所涉及效益 | 保障群众正常供水 | 原工程中群众积极参与工程中投劳折资方式收益
28 | 2019年人饮工程（扶贫项目）林草地征占费 | 社会事业 | 续建 | 全县 | 2019-2020 | 2019-2020 |  | 顺利推进项目实施 | 143.4 | 县级扶贫专项资金143.4万元 | 原工程所涉及效益 | 保障群众正常供水 | 原工程中群众积极参与工程中投劳折资方式收益
29 | 恰卜恰镇东香卡村村集体经济养殖场基础设施配套建设项目 | 产业发展 | 新建 | 东香卡村 | 1年 | 2020年 | 县民宗局 | 管理房250平米，道路硬化4440平米、路灯30盏 | 204 | 中央财政资金204万元 | 全村村民 | 增加农牧民收入 | 提供就业岗位，增加村民收入
30 | 少数民族发展项目二类费用 | 社会事业 |  | 共和县 | 1年 | 2020年 |  | 项目前期工作 | 25.11 | 财政资金 | 项目受益单位 | 规范项目相关程序 | 项目所在乡镇
31 | 切吉林场生产库房维修项目 | 基础设施 | 新建 | 共和县 | 1年 | 2020-2021 | 切吉林场 | 切吉林场库房维修 | 59 | 中央财政扶贫少数民族发展资金 | 切吉林场 | 改善贫困林场职工生产生活条件 | 为我县当地少数民族脱贫摘帽评价依据
32 | 电子商务孵化中心运营费 | 社会事业 | 新建 | 共和县 | 1年 | 2020年 | 县发展和改革局 | 用于电商扶贫孵化中心的运营 | 20 | 县级专项扶贫资金20万元 | 企业、合作社及农牧民群众 | 顺利推进工作开展 | 全县参与
33 | 2020年高原美丽乡村建设项目 | 基础设施 | 新建 | 实施8各村庭院建设及环境综合整治项目 | 1年 | 2020年 | 县住建局 | 实施8各村庭院建设和公共基础实施及环境综合整治项目 | 3392.936 | 省州县及江苏援建资金 | 8个村群众 | 达到村容整洁、美丽宜居的新农村。 | 解决农牧民群众的基础设施建设及村容村貌环境整治
34 | 全省深度贫困地区现场推进会前期费用 | 社会事业 | 新建 | 拉乙亥麻村 | 2个月 | 2020年6月-2020年7月 | 倒淌河镇镇政府 | 国旗、展板、大喷绘、小喷绘、横幅、《村规民约》胶装、电子屏操作及输入、文化墙、uv文化墙、展架（32户经营点）、展示牌、工作证、产品牌、党员照片、党员名条、广告牌、藏城展板、展板，亚克力板子、电视机、架子、路边粉刷、大门维修、路边封闭、路边房屋修补、铁艺围栏喷漆、党员活动室维修、院内围栏、大门口两边围栏、畜棚围栏喷漆 草棚间、畜棚、射箭馆、办公室刷漆、党员活动室及外围、旗杆底座维修、门窗维修、彩绘墙刷漆、畜棚门喷漆、经营点误工费、党徽造型灯、专题片 | 50 | 县级扶贫专项资金50万元 | 全村群众 | 顺利推进全省深度贫困地区现场推进会的召开 | 脱贫攻坚以来所取得的成效
35 | 规模养殖场建设项目 | 产业发展 | 新建 | 在铁盖乡、沙珠玉乡 | 1年 | 2020年 | 县农牧和科技局 | 在共和县和鑫藏香猪养殖专业合作社、共和县世辉奶牛养殖专业合作社2个合作社，新建堆粪棚1座1000平方米；修建隔离棚1栋200平方米，新建消毒池20平方米，新建饲料房20平方米，新建沉淀池13座，电动升降装卸台1座，场区地坪120平方米，围墙70米；购置母子一体式产床20套；定位栏20套；保育床20套等。 | 80 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 通过项目实施，合作社标准化规模化的形成，可直接带动畜牧业的发展和间接种植业的发展，可提供更多的岗位就业，增加牧民增收，带动产业贫困，实现贫困户脱贫。可带动辐射352人（其中：脱贫人口80人）。 | 通过项目实施，合作社标准化规模化的形成，可直接带动畜牧业的发展和间接种植业的发展，可提供更多的岗位就业，增加牧民增收，带动产业贫困，实现贫困户脱贫。可带动辐射352人（其中：脱贫人口80人）。
36 | 龙羊峡镇文明蔬菜水果种植等5个家庭农牧场建设项目 | 产业发展 | 新建 | 江西沟镇元者村；塘格木镇曲宗村；龙羊峡镇阿乙亥村；龙羊峡镇德胜村；恰卜恰镇东香卡村 | 2年 | 2020年-2021年 |  | 购买当年挂果葡萄树（5年龄）400株、购置时风三轮车3辆、4GL-100-180多功能割晒机1台、HY3000DZH电动正三轮摩托车2辆、1LF-435Q液压翻转犁1台、1YH-4.0型镇压器1台、2FB-12(1000)施肥机1台、LX200ZH-29A正三轮摩托车3辆、LX1500DZH电动正三轮摩托车1辆、RF-XGJ微耕机1台。 | 25 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 通过实施项目，可使家庭农场基础设施建设得到进一步提高，扩大种植面积，加快农产品运输和销售，年产总值达132.6万元，纯收入约5.6万元。 | 通过实施项目，可使家庭农场基础设施建设得到进一步提高，扩大种植面积，加快农产品运输和销售，年产总值达132.6万元，纯收入约5.6万元。
37 | 一二三产业融合发展 | 产业发展 | 新建 | 恰卜恰镇 | 1年 | 2020年 |  | 增加一体化气浮设施、在线监测机房及COD自动在线监测仪、PH在线监测仪、氨氮自动在线监测仪等设施设备。 | 50 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 项目建成后，可以有效提高牛羊肉加工生产能力，并对环境影响较低，同时，可提高公司的直接受益，提供就业岗位5人，拉动牧户增收，带动牧民养殖。 | 项目建成后，可以有效提高牛羊肉加工生产能力，并对环境影响较低，同时，可提高公司的直接受益，提供就业岗位5人，拉动牧户增收，带动牧民养殖。
38 | 旧棚改造项目 | 产业发展 | 新建 | 恰卜恰镇、龙羊峡镇等 | 1年 | 2020年 |  | 组织完成旧棚改造100栋。 | 50 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 通过实施项目，可丰富全县蔬菜种类，同时辐射带动23人（其中脱贫户3人）。 | 通过实施项目，可丰富全县蔬菜种类，同时辐射带动23人（其中脱贫户3人）。
39 | 县级支农“菜篮子”项目 | 产业发展 | 新建 | 恰卜恰镇、龙羊峡镇等 | 1年 | 2020年 |  | 旧棚维修、围墙建设、设备购置等 | 270 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 通过项目建设，种植业可增加产量，养殖业可增加存栏及出栏数量，可辐射带动人员400人以上（其中脱贫人口15人以上）。 | 通过项目建设，种植业可增加产量，养殖业可增加存栏及出栏数量，可辐射带动人员400人以上（其中脱贫人口15人以上）。
40 | 藏羊产业发展项目 | 产业发展 | 新建 | 倒淌河镇、恰卜恰镇 | 1年 | 2020年 |  | 在共和县和鑫藏香猪养殖专业合作社、共和县世辉奶牛养殖专业合作社2个合作社，新建堆粪棚1座1000平方米；修建隔离棚1栋200平方米，新建消毒池20平方米，新建饲料房20平方米，新建沉淀池13座，电动升降装卸台1座，场区地坪120平方米，围墙70米；购置母子一体式产床20套；定位栏20套；保育床20套等。 | 220 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 通过项目建设，转变村集体生产经营模式，逐步扩大村集体经济，引导剩余劳动力融入到一产当中实现就近就业，有效改善贫困户贫困落后面貌，实现村集体经济与贫困户增收目标。辐射带动2999人（其中脱贫户552人）增加收入。 | 通过项目建设，转变村集体生产经营模式，逐步扩大村集体经济，引导剩余劳动力融入到一产当中实现就近就业，有效改善贫困户贫困落后面貌，实现村集体经济与贫困户增收目标。辐射带动2999人（其中脱贫户552人）增加收入。
41 | 恰卜恰镇上塔迈村乡村振兴战略示范试点项目 | 产业发展 | 新建 | 上塔迈村 | 2年 | 2020年-2021年 |  | 一是共和县恰卜恰镇上塔迈村果美山庄——旅游扶贫产业接待中心二期，新建接待中心一座，建筑面积1378.34㎡，二层框架结构。二是共和县恰卜恰镇上塔迈村物流仓储厂，新建1#仓库建筑面积1065.50㎡,2#仓库建筑面积695.18㎡。 | 650 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 项目建成后，新建接待中心每年租金收入20.00万，新建1#仓库每年租金收入10.00万,新建2#仓库每年租金收入6.50万，合计36.50万，由上塔迈村村集体经济股份合作社用于开发公益性岗位解决边缘户、脱贫户就业增收及村集体经济扩大再生产等。 | 项目建成后，新建接待中心每年租金收入20.00万，新建1#仓库每年租金收入10.00万,新建2#仓库每年租金收入6.50万，合计36.50万，由上塔迈村村集体经济股份合作社用于开发公益性岗位解决边缘户、脱贫户就业增收及村集体经济扩大再生产等。
42 | 切吉乡莫合村易地扶贫搬迁项目村集体经济优良牛引进项目 | 产业发展 | 新建 | 切吉乡莫合村 | 1年 | 2020年 |  | 引进西门塔尔适繁母牛25头。 | 49.55 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 该项目的建设将提高良种的普及率，推动我县草地畜牧业向规模化、专业化、标准化的现代生态农牧业方向发展。可带动全村138户474人（其中脱贫户30户107人）可增加经济收入。 | 该项目的建设将提高良种的普及率，推动我县草地畜牧业向规模化、专业化、标准化的现代生态农牧业方向发展。可带动全村138户474人（其中脱贫户30户107人）可增加经济收入。
43 | 共和县2020年村级生猪定点屠宰点建设项目 | 产业发展 | 新建 | 恰卜恰镇下塔迈村 | 1年 | 2020年 | 县人力资源和社会保障局 | 装卸台1座、车辆清洗消毒场30平方米、待宰圈20平方米、急宰间15平方米、隔离圈20平方米、屠宰间200平方米、业务用房60平方米、大门2个、围墙160米、无害化处理池70立方米及配套设施。 | 29.79 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 通过本项目的实施，填补共和县无生猪定点屠宰场的空白，有效遏制生猪屠宰难和私屠滥宰现象，逐步减少活猪长距离调运，推进“运猪”向“运肉”转变。按设计年屠宰量2万头生猪，屠宰费每头生猪按50元标准收取，年经济收入100万元，除去生产成本年纯经济收入为40万元左右。 | 通过本项目的实施，填补共和县无生猪定点屠宰场的空白，有效遏制生猪屠宰难和私屠滥宰现象，逐步减少活猪长距离调运，推进“运猪”向“运肉”转变。按设计年屠宰量2万头生猪，屠宰费每头生猪按50元标准收取，年经济收入100万元，除去生产成本年纯经济收入为40万元左右。
44 | 恰卜恰乙浪堂村农产品扶贫加工车间项目 | 产业发展 | 新建 | 恰卜恰镇乙浪堂村 | 1年 | 2020年 |  | 新建粉碎车间，修缮屋瓦面、吊顶天棚、防盗门、墙面装饰板、室外地坪、金属窗、配管、配线及购置榨油机粉碎机和其他设备。 | 38.21 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 通过实施项目，可吸纳15名贫困劳动力促进就业脱贫。 | 通过实施项目，可吸纳15名贫困劳动力促进就业脱贫。
45 | 黑马河镇加隆村2020年乡村旅游扶贫项目 | 产业发展 | 新建 | 加隆村 | 1年 | 2020年 | 县扶贫开发局 | 新建1389.57平方米的宾馆建筑 | 23.67 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 通过实施项目，预计可增加村集体经济收入20万元，6名贫困劳动力就业，带动全村受益。 | 通过实施项目，预计可增加村集体经济收入20万元，6名贫困劳动力就业，带动全村受益。
46 | 共和县塘格木镇东格村产业发展蚕豆，青稞规模化种植基地 | 产业发展 | 新建 | 共和县塘格木镇东格村 | 2年 | 2020年-2021年 | 县移民安置局 | 新建蚕豆加工车间一座，建筑面积840㎡；新建农机具库房两栋，每栋建筑面积420㎡，新建297㎡二层业务用房一栋；维修560㎡库房，附属设施建设：主要有道路硬化，绿化，化粪池，停车场，装货区，围墙大门，厂区内供电及给排水等。购置蚕豆生产加工设备共计75台套。 | 350 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 项目建设完成后，年蚕豆规模化种植可达到8500亩，青稞规模化种植可达8500亩，合计1.7万亩。可实现蚕豆产品年产量2337.5吨，青稞2762.5吨。年新增纯利润302.6万元 | 项目建设完成后，年蚕豆规模化种植可达到8500亩，青稞规模化种植可达8500亩，合计1.7万亩。可实现蚕豆产品年产量2337.5吨，青稞2762.5吨。年新增纯利润302.6万元
47 | 农村牧区人畜安全饮水补短板项目（一期） | 基础设施 | 新建 | 切吉、沙珠玉、恰卜恰、塘格木、龙羊峡、铁盖、黑马河、江西沟、倒淌河、石乃亥、廿地 | 1年 | 2020年 | 县水利局 | 修建引水口4座，警示牌4座。铺设输水管10.89km，供水干总长17.22km，供水支管15.685km，配水管1.385km，入户管11.285km，退水管1条长50m；蓄水池7座；各类阀门井34座、供水井26座、入户井36座。新建土井3座、机井1座、小口井53座，配套潜水泵、发电机等；新建水窖191座。 | 1529.3 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 通过实施项目，完善倒淌河、江西沟、廿地等七镇四乡60个行政村人畜饮水基础设施条件，解决3423户12708人、34.2万头（只）牲畜的饮水安全问题。 | 通过实施项目，完善倒淌河、江西沟、廿地等七镇四乡60个行政村人畜饮水基础设施条件，解决3423户12708人、34.2万头（只）牲畜的饮水安全问题。
48 | 共和县阿增沟小流域水土保持支行造林工程 | 基础设施 | 新建 | 龙羊峡镇后菊花村 | 1年 | 2020年 |  | 治理水土流失面积10.3km2，新增水土保持林90.35公顷，其中：乔木林22.93公顷、灌木林23.37公顷、乔灌混交林44.05公顷。封禁治理939.37公顷（网围栏3.2公里，封禁碑8座），浆砌石谷坊10座，潜坝5座，护岸墙1237米。 | 463 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 通过实施项目，治理水土流失面积10.3平方千米，增加林地面积90.35hm2，平均每年可拦蓄径流总量9.93万m³，拦蓄泥沙总量3.66万吨，受益人口356户1222人（脱贫户34户110人）。 | 通过实施项目，治理水土流失面积10.3平方千米，增加林地面积90.35hm2，平均每年可拦蓄径流总量9.93万m³，拦蓄泥沙总量3.66万吨，受益人口356户1222人（脱贫户34户110人）。
49 | 2020年共和县农村牧区人畜饮水补短板项目（三期） | 基础设施 | 新建 | 石乃亥镇 | 1年 | 2020年 |  | 主要新建小口井8眼，新建水窖1座，并配套相关附属设施。 | 77.66 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 通过实施项目，解决石乃亥镇向公村、切吉村24户94人、大小牲畜2880头/只的饮水安全问题。 | 通过实施项目，解决石乃亥镇向公村、切吉村24户94人、大小牲畜2880头/只的饮水安全问题。
50 | 切吉乡祁加村易地扶贫搬迁电力设施改造项目 | 基础设施 | 新建 | 祁加村 | 1年 | 2020年 | 县扶贫开发局 | 新建10KV配电线路200米及新建配电变压器等相关配套设施。 | 10.2 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 通过项目实施，保障切吉乡祁加村易地搬迁集中安置点193户（贫困户）安全用电，降低环境污染，生产生活方面带来了便利。 | 通过项目实施，保障切吉乡祁加村易地搬迁集中安置点193户（贫困户）安全用电，降低环境污染，生产生活方面带来了便利。
51 | 廿地乡易地扶贫搬迁101户智能水表安装项目 | 基础设施 | 新建 | 切扎村 | 1年 | 2020年 |  | 为切扎村易地扶贫搬迁集中安置户安装101块智能型水表 | 4.25 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 通过项目实施，为廿地乡切扎村易地扶贫搬迁集中点101户安装智能水表，解决101户安全饮水，实现节约用水目标。 | 通过项目实施，为廿地乡切扎村易地扶贫搬迁集中点101户安装智能水表，解决101户安全饮水，实现节约用水目标。
52 | 农村牧区人畜安全饮水补短板项目 | 基础设施 | 新建 | 恰卜恰、石乃亥 | 1年 | 2020年 | 县水利局 | 重建引水口1座，水源地保护网围栏100m；铺设输水管3km，检查井3座；新建小口井35眼，并配套井房、潜水泵、汽油发电机各35台（套）；水窖4座。 | 400 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 通过实施项目，完善石乃亥、恰卜恰7个行政村人饮工程短板，解决129户562人、1.78万头（只）牲畜的饮水安全问题。 | 通过实施项目，完善石乃亥、恰卜恰7个行政村人饮工程短板，解决129户562人、1.78万头（只）牲畜的饮水安全问题。
53 | 塘格木镇达拉村道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 塘格木镇达拉村 | 1年 | 2020年 | 县财政局 | 修建5公里村级硬化路 | 185 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 通过实施项目，提升村级道路质量，解决达拉村297户1140人出行难问题 | 通过实施项目，提升村级道路质量，解决达拉村297户1140人出行难问题
54 | 龙羊峡镇曹多隆村道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 龙羊峡镇曹多隆村 | 1年 | 2020年 |  | 修建1.3公里村级硬化路，PE管涵6处（直径400mm） | 39 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 通过实施项目，提升曹多隆村村级道路质量，解决曹多隆村206户724人出行难问题。 | 通过实施项目，提升曹多隆村村级道路质量，解决曹多隆村206户724人出行难问题。
55 | 倒淌河镇甲乙村管道维修项目 | 基础设施 | 新建 | 倒淌河镇甲乙村 | 1年 | 2020年 | 县水利局 | 修建引水口1座，管道1KM，阀门井2座 | 10.38 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 通过实施项目，完善甲乙村人饮工程基础设施，解决630户2064人饮水安全。 | 通过实施项目，完善甲乙村人饮工程基础设施，解决630户2064人饮水安全。
56 | 沙珠玉上村管道维修项目 | 基础设施 | 新建 | 沙珠玉上村 | 1年 | 2020年 |  | 修建管道2KM，阀门井5座 | 9.27 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 通过实施项目，完善上村人饮工程基础设施，解决上村203户773人的饮水安全问题。 | 通过实施项目，完善上村人饮工程基础设施，解决上村203户773人的饮水安全问题。
57 | 黑马河文巴修建机井项目 | 基础设施 | 新建 | 黑马河文巴 | 1年 | 2020年 |  | 人饮小口机井2眼 | 16 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 通过实施项目，完善文巴村人饮工程的基础设施规模，解决文巴村2户8人饮水安全，补齐在脱贫攻坚工作中人饮工程基础设施的短板问题。 | 通过实施项目，完善文巴村人饮工程的基础设施规模，解决文巴村2户8人饮水安全，补齐在脱贫攻坚工作中人饮工程基础设施的短板问题。
58 | 黑马河正却乎修建机井项目 | 基础设施 | 新建 | 黑马河正却乎 | 1年 | 2020年 |  | 人饮小口机井2眼 | 16 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 通过实施项目，完善正却乎村人饮工程的基础设施规模，解决正却乎村9户33人饮水安全，补齐在脱贫攻坚工作中人饮工程基础设施的短板问题。 | 通过实施项目，完善正却乎村人饮工程的基础设施规模，解决正却乎村9户33人饮水安全，补齐在脱贫攻坚工作中人饮工程基础设施的短板问题。
59 | 沙珠玉乡下卡力岗村砂石路项目 | 基础设施 | 新建 | 沙珠玉乡下卡力岗村 | 1年 | 2020年 | 县财政局 | 修建5公里砂石路，路基宽6.5米，其中：路面宽4.5米，两侧土路肩各宽1米。 | 140 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 通过实施项目，提升上卡力岗村村级道路质量，改善行路难问题，解决全村207户840人出行安全。 | 通过实施项目，提升上卡力岗村村级道路质量，改善行路难问题，解决全村207户840人出行安全。
60 | 江西沟镇元者村道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 江西沟镇元者村 | 1年 | 2020年 |  | 修建4.5公里村级硬化路，宽度为3.5米，两侧为0.5米土路肩，路面厚度20公分，（其中波纹管涵2处（800mm） | 166.5 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 通过实施项目，提升元者村村级道路质量，解决582户2049人出行安全。 | 通过实施项目，提升元者村村级道路质量，解决582户2049人出行安全。
61 | 切吉乡新村村级道路硬化项目 | 基础设施 | 新建 | 切吉乡新村 | 1年 | 2020年 |  | 修建0.9公里村级硬化路，宽度为3.5米，两侧为0.5米土路肩，路面厚度20公分， | 33.3 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 通过实施项目，提升新村村级道路质量，解决新村94户326人出行安全。 | 通过实施项目，提升新村村级道路质量，解决新村94户326人出行安全。
62 | 共和县沙珠玉乡达连亥村村庄整治项目 | 基础设施 | 新建 | 共和县沙珠玉乡达连亥村 | 2年 | 2020年-2021年 | 县移民安置局 | 1、村级道路硬化道路13km（包括4.5m宽主路5.6km、3.5m支路7.4Km、箱涵20个、管涵155个、20m长小桥一座、硬化地坪4000m2）；2、村级亮化工程（8m高太阳路灯360盏）；3、绿化工程（香花槐40株、榆树40株、丁香120株）；4、种植土换填1200m3 | 250 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 通过实施项目，达连海村村容村貌得到明显改善，解决生产生活环境突出问题，提高群众生活质量，在改善农村环境状况的同时，为农民增加收入或降低生产生活成本创造条件，提高了当地人居环境。群众满意度不低于95%。 | 通过实施项目，达连海村村容村貌得到明显改善，解决生产生活环境突出问题，提高群众生活质量，在改善农村环境状况的同时，为农民增加收入或降低生产生活成本创造条件，提高了当地人居环境。群众满意度不低于95%。
63 | 共和县龙羊峡镇后菊花村庄整治项目 | 基础设施 | 新建 | 共和县龙羊峡镇后菊花村 | 2年 | 2020年-2021年 |  | 1、综合服务中心349.88m2、院内硬化道路817.93m2；2、渠涵（截面尺寸0.8m*0.8m钢筋混凝土箱涵）12个、管涵（ø600钢筋混凝土涵）56个；3、院内绿化759.46m2、院内新建花园（估算50m2）1座；4、透水砖铺装633.04m2、改造室内活动室647.73 m2、新建围墙285.578m、新建旱厕1座；5、广场灯8盏、3.5m宽村级道路11km，太阳能路灯84盏。 | 350 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 通过实施项目，后菊花村村容村貌得到明显改善，解决生产生活环境突出问题，提高群众生活质量，在改善农村环境状况的同时，为农民增加收入或降低生产生活成本创造条件，提高了当地人居环境。群众满意度不低于95%。 | 通过实施项目，后菊花村村容村貌得到明显改善，解决生产生活环境突出问题，提高群众生活质量，在改善农村环境状况的同时，为农民增加收入或降低生产生活成本创造条件，提高了当地人居环境。群众满意度不低于95%。
64 | 龙羊峡库区龙共和县恰卜恰镇西台村人居环境整治项目 | 基础设施 | 新建 | 共和县龙羊峡镇羊新村 | 2年 | 2020年-2021年 |  | 1、村级道路硬化道路16.35km（其中3.5m宽主路9.81km，3m宽支路0.2km，2.5m宽支路6.34km）2、过路涵：800mm*800mm渠涵26个，ø600钢筋混凝土管涵69个。3、土石方工程：土方开挖4800m³，土方回填15050m³ | 300 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 项目实施后可改善西台村360户1320人，其中建档立卡户51户146人居住环境，并解决群众出行安全。 | 项目实施后可改善西台村360户1320人，其中建档立卡户51户146人居住环境，并解决群众出行安全。
65 | 共和县环湖地区人饮机井工程建设项目 | 基础设施 | 新建 | 黑马河、江西沟、倒淌河、切吉、石乃亥 | 1年 | 2020年 | 县水利局 | 新建机井71眼 | 400 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 通过实施项目，完善人饮工程基础设施条件，解决五乡镇群众1539人（脱贫人口112人）饮水安全。 | 通过实施项目，完善人饮工程基础设施条件，解决五乡镇群众1539人（脱贫人口112人）饮水安全。
66 | 共和县阿乙亥灌区节水改造工程建设项目 | 基础设施 | 新建 | 共和县龙羊峡镇 | 1年 | 2020年 |  | 改造干支斗渠道24.44Km，修建引水口消力池1座，修建机井泵房1座（含电气设施更换），退水管130m。配套渠系斗门264座、便桥23座、渡槽4座、分水闸3座、阀门井5座。 | 636 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 通过实施项目，完善农田水利设施，达到节水增效，有效改善农田灌溉面积1810亩，惠及全村286户1041人（脱贫户35户100人）受益。 | 通过实施项目，完善农田水利设施，达到节水增效，有效改善农田灌溉面积1810亩，惠及全村286户1041人（脱贫户35户100人）受益。
67 | 塘格木镇曲宗村高标准农田建设项目 | 基础设施 | 新建 | 塘格木镇曲宗村 | 2年 | 2020年-2021年 | 县农牧和科技局 | 新建高标准农田0.7万亩。 | 574 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 完善田间渠道，确保灌溉质量，实现产量增加。同时可辐射带动周边30人以上（其中脱贫人员10人以上）。 | 完善田间渠道，确保灌溉质量，实现产量增加。同时可辐射带动周边30人以上（其中脱贫人员10人以上）。
68 | 共和县生态机井工程项目 | 基础设施 | 新建 | 恰卜恰镇幸福滩、恰卜恰镇下塔迈村、沙珠玉乡耐海塔村、切吉乡东科村、切吉乡新村及湖东种羊场 | 1年 | 2020年 | 县水利局 | 新建机井9眼，井房9座砖混结构及相关配套电气设备9套；600吨蓄水池1座，400T吨蓄水池1座，300吨蓄水池5座，200T吨蓄水池2座。配套各级管网9.317km，各类阀门井88座，消力池3座，镇墩33个，管道穿硬化路8座。 | 1187 | 涉农整合资金 | 全村受益 | 通过实施项目，解决4200亩生态林灌溉，改善848户3523人（脱贫户118户395人）居住环境。 | 通过实施项目，解决4200亩生态林灌溉，改善848户3523人（脱贫户118户395人）居住环境。
合计 | [8 empty] | 21218.206
】